## About
London Reporting Academy
Guide | دورة إعداد تقارير ESRS الأولى: خطة مشروع مدتها 15 شهراً للشركات والمجموعات
Source | https://reporting.academy/ar/knowledge-hub/disclosure-guides/esrs/esrs-reporting-cycle-and-controls/first-esrs-reporting-cycle-a-15-month-project-plan-for-companies-and-g/
Standard edition | ESRS 2023 legal baseline and Commission-adopted revised ESRS 2026, with explicit version gate
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-10
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## قائمة التحقق للمسار الحرج
قائمة التحقق للمسار الحرج
From: دورة إعداد تقارير ESRS الأولى: خطة مشروع مدتها 15 شهراً للشركات والمجموعات
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | تمت الموافقة على النطاق القانوني والإعفاءات والمنشأة الخاضعة للتقرير وإصدار ESRS.
2 | تم دمج جداول النشر والإقفال المالي والتأكيد ومجلس الإدارة.
3 | تمت الموافقة على منهجية تقييم الأهمية النسبية المزدوجة (DMA) قبل التقييم، وتم الاحتفاظ بالأدلة.
4 | تمت الموافقة على الموضوعات ذات الأهمية النسبية في وقت مبكر بما يكفي لتوجيه تصميم البيانات.
5 | اكتملت مصفوفة الإفصاح والفجوات الخاصة بالمنشأة.
6 | تمت الموافقة على قاموس البيانات والمنهجيات والحدود وقواعد إعادة العرض.
7 | أُجريت تجربة محاكاة واحدة على الأقل للمقاييس عالية المخاطر.
8 | تتضمن الإفصاحات السردية مسؤولين عن الأدلة وضوابط للمطالبات.
9 | تم توثيق إجراءات إقفال الاستدامة وقواعد التعديلات المتأخرة.
10 | تُتتبَّع طلبات التأكيد والنتائج والتصحيحات مركزياً.
11 | أُرشف التقرير النهائي والحسابات والأدلة المصدرية والموافقات كحزمة واحدة خاضعة للرقابة.
12 | تبدأ خطة معالجة ممولة فوراً بعد النشر.

## Table 1
توجيه سريع | افتراض التخطيط
نوع المشروع | دورة ESRS إلزامية أولى أو ما يعادلها بنطاق كامل، مع الجاهزية للتأكيد المحدود
مثال على التعقيد | مجموعة متعددة المنشآت، في عدة ولايات قضائية، تضم 6-10 موضوعات ذات أهمية نسبية، مع تفاوت في نضج الأنظمة
الشهر 1 | تعبئة الموارد عند بداية سنة إعداد التقارير أو قبلها بقليل
الشهر 15 | النشر، والأرشفة، وأول جولة لمعالجة النتائج
المبدأ الأساسي | يُتخذ قرار بشأن النطاق، والأهمية النسبية، والأساليب، والضوابط قبل الصياغة
التبعيات الحرجة | النطاق القانوني، والحوكمة، وتقييم الأهمية النسبية المزدوجة، والحدود، وتصميم البيانات، والتجربة الجافة للحساب، وأدلة التأكيد، والجدول الزمني لمجلس الإدارة

## Table 2
الشهر | الهدف الأساسي | الأنشطة الرئيسية — المخرج / البوابة المطلوبة
1 | تعبئة الموارد وتثبيت المساءلة | مذكرة النطاق، الراعي، اللجنة التوجيهية، ميثاق المشروع، التقويم الزمني للتقرير، الميزانية، التعاقد على خدمات التأكيد، بروتوكول المسائل — البوابة 1: الموافقة على النطاق والحوكمة
2 | رسم خريطة للمنشأة المُبلِّغة والأنظمة المصدر | نطاق التجميع، خريطة سلسلة القيمة، جرد الكيانات القانونية، خريطة مواقع إعداد التقارير، السياسات/المقاييس/الأدلة الحالية — خريطة الحدود وجرد الأنظمة المصدر
3 | تصميم تقييم الأهمية النسبية المزدوجة | مجموعة IRO، مدخلات أصحاب المصلحة والخبراء، معايير التقييم/المعايير النوعية، الحدود، معيار التوثيق، خطة التحدي — اعتماد منهجية DMA قبل إجراء التقييم
4 | تقييم الآثار والمخاطر والفرص | جمع الأدلة، تحليل سلسلة القيمة، مدخلات الأهمية النسبية المالية، إشراك أصحاب المصلحة، ورش عمل الإدارة — مسودة سجل IRO ونتائج الأهمية النسبية
5 | تحدي الموضوعات الجوهرية واعتمادها | التحدي الفني، الحساسية، حالات الإغفال، التجميع/التفصيل، الإشراف من مجلس الإدارة أو من يفوضه — البوابة 2: اعتماد المسائل الجوهرية وأسبابها
6 | بناء هيكل الإفصاحات | تخطيط متطلبات الإفصاح ونقاط البيانات، الفجوات الخاصة بالمنشأة، فهرس المحتوى، هيكل التقرير، المسؤولون، الروابط الداخلية إلى التقارير المالية — مصفوفة إفصاحات خاضعة للرقابة
7 | استكمال قاموس البيانات والمنهجيات | التعريفات، الوحدات، الحدود، العوامل، التقديرات، البدائل، قواعد خط الأساس/إعادة العرض، متطلبات الأدلة — البوابة 3: اعتماد المنهجيات ومواصفات البيانات
8 | إجراء أول عملية لجمع البيانات وتجربة حسابية جافة | استخراج البيانات، حساب المقاييس ذات الأولوية، تسوية عمليات الإرسال من وحدات المجموعة، اختبار السرديات، تحديد الفجوات — حزمة التجربة الجافة وسجل مسائل كمي
9 | معالجة فجوات البيانات والضوابط عالية المخاطر | إصلاحات الأنظمة، القوالب، تدريب المسؤولين، جمع الأدلة، ضوابط الوصول، التحقق من صحة التقديرات — قرارات المعالجة والضوابط المنقحة
10 | الإفصاحات الخاصة بالسياسات والإجراءات والمقاييس والأهداف الأولية | صياغة GDR-P/A/M/T أو ما يعادلها حالياً، والمحتوى الموضوعي، والآثار المالية، والمعلومات المترابطة — المسودة الأولى للإفصاح المتكامل
11 | تنفيذ الإقفال الثاني / التشغيل التجريبي قبل التأكيد | البيانات حتى تاريخه للفترة الكاملة، والتوحيد، وضوابط المراجعة، وإمكانية تتبع موضع التقرير، وأخذ عينات من الأدلة — البوابة 4: قرار الجاهزية قبل التأكيد
12 | إقفال فترة إعداد التقارير | الموعد النهائي لقطع البيانات، والتعديلات المتأخرة، والأحداث اللاحقة، وإقرارات الإدارة، والحسابات النهائية — حزمة إقفال الاستدامة الخاضعة للرقابة
13 | استكمال الصياغة الفنية وأعمال التأكيد الميدانية | السرد النهائي، وفحوص الاتساق، وطلبات التأكيد، والنتائج، والتصحيحات، والإحالات المرجعية المتبادلة، والإعداد الرقمي — سجل نتائج التأكيد وبيان شبه نهائي
14 | موافقة الحوكمة وإدماج التقرير | مراجعة لجنة التدقيق/التأكيد، وموافقة مجلس الإدارة، وتجميع تقرير الإدارة، والمراجعة القانونية، والترجمة ووضع الوسوم — البوابة 5: الموافقة على النشر
15 | النشر والأرشفة والمعالجة | النشر، وأرشيف المصادر، والاحتفاظ بالأدلة، والدروس المستفادة، وملاحظات المسؤولين، وخطة الدورة التالية — البيان المنشور وخارطة طريق المعالجة لمدة 90-day

## Table 3
الدور / القدرة | الافتراض المعتاد للدورة الأولى | فترة الذروة
مدير البرنامج | 0.8-1.0 مكافئ دوام كامل | الأشهر 1-15
مسؤول ESRS الفني وفريق الصياغة | 1.5-3.0 مكافئ دوام كامل مجتمعين | الأشهر 3-14
مسؤول البيانات والمنهجية والضوابط | 1.0-2.0 مكافئ دوام كامل | الأشهر 5-13
إدارة المشاريع / PMO | 0.5-1.0 مكافئ دوام كامل | الأشهر 1-15
الشؤون القانونية والمالية والمخاطر والتدقيق الداخلي وأمانة سر الشركة | 0.1-0.4 مكافئ دوام كامل لكل منها، مع ذُرى أعلى | تحديد النطاق، وDMA، والإقفال والموافقة
مالكو الموضوعات ونقاط البيانات | 20-40 مساهماً بدوام جزئي عبر الوظائف والمواقع | الأشهر 6-13
تكنولوجيا المعلومات / هندسة البيانات | 0.3-1.5 مكافئ دوام كامل، بحسب نضج النظام | الأشهر 5-11
الدعم الفني الخارجي | أيام موجهة لمتخصصين أو ما يعادل 0.5-2.0 مكافئ دوام كامل | DMA، والمنهجيات، والصياغة، والجاهزية للتأكيد