## About
London Reporting Academy
Guide | كيفية إعداد تقرير بموجب المعيار الطوعي للاتحاد الأوروبي: دليل خطوة بخطوة
Source | https://reporting.academy/ar/knowledge-hub/disclosure-guides/eu-voluntary/eu-voluntary-preparing-the-report/how-to-prepare-a-report-under-the-eu-voluntary-standard-step-by-step-g/
Standard edition | EU Voluntary Standard (August 2026)
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-10
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## قائمة التحقق السابقة للإصدار
قائمة التحقق السابقة للإصدار
From: كيفية إعداد تقرير بموجب المعيار الطوعي للاتحاد الأوروبي: دليل خطوة بخطوة
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | اكتملت خريطة الجهة الطالبة والمستخدم، ولدى كل طلب رئيسي غرض محدد.
2 | تم التحقق من انطباق CSRD الإلزامي والوضع القانوني الراهن لـ C(2026) 5011.
3 | تمت الموافقة على الخيار A أو الخيار B، وهما متسقان مع الإفصاحات المكتملة.
4 | أساس إعداد التقارير الفردية أو الموحدة وقائمة الشركات التابعة صحيحان.
5 | تتوافق فترة إعداد التقارير مع التقارير المالية حيثما ينطبق ذلك، وقد عولجت المعلومات المقارنة.
6 | لكل نقطة بيانات استنتاج بشأن قابلية التطبيق، ومالك، ومصدر أدلة، وحالة مراجعة.
7 | الحسابات البيئية والاجتماعية قابلة لإعادة الإنتاج، وقد تمت مطابقتها مع الأنظمة المصدرية.
8 | تم تحديد حالات الحذف بموجب الفقرة 22 لكل نقطة بيانات على حدة، وجدولت لإعادة التقييم السنوي.
9 | تدعم السياسات أو الإجراءات أو النتائج أو القيود الصريحة الادعاءات السردية.
10 | تكون الإحالات المتقاطعة متاحة في الوقت نفسه ومن مجموعة المستندات نفسها.
11 | وافقت الإدارة على التقرير، وصياغة الامتثال، وقناة النشر.
12 | يُحتفظ بالنسخة النهائية وحزمة الأدلة وسجل التغييرات بموجب اصطلاح تسمية خاضع للرقابة.

## Table 1
المستخدم أو الطلب | القرار الذي يجب توثيقه | الاستجابة المرجحة في الإبلاغ
عميل يُعد تقارير CSRD | تحديد نقاط البيانات في الملحق II اللازمة فعليًا لإبلاغ العميل، وما إذا كانت المنشأة مشمولة بالحد الأقصى. | توفير البيانات الخاضعة للضبط ذات الصلة أو مقتطف من التقرير؛ ولا تفترض أن العميل يحتاج إلى كل إفصاح.
بنك أو مستثمر | تحديد ما إذا كانت المعلومات مخصصة للإقراض أو الاستثمار أو لإعداد تقارير CSRD الخاصة بالمستخدم أو لغرض قانوني آخر. | قد تكون الوحدة الشاملة مفيدة، لكن يجب إجراء تحليل الحد الأقصى القانوني لكل غرض على حدة.
المشتريات المؤسسية | تحديد ما إذا كان الطلب يدعم اختيار الموردين أو مراقبة العقود أو العناية الواجبة أو إعداد تقارير CSRD. | اربط كل بند من بنود الطلب بغرضه، واستجب من خلال قناة البيانات المناسبة.
الإدارة أو مجلس الإدارة | تحديد قضايا الاستدامة التي تؤثر في القرارات أو القدرة على الصمود أو التكلفة أو الأشخاص أو الوصول إلى الأسواق. | استخدم التقرير كمخرج إداري خاضع للضبط، واستكمله بالأدلة والإجراءات الداخلية.
الجمهور العام | ما إذا كانت المنظمة مستعدة لإتاحة رؤية الأساليب والقيود والأداء. | نشر تقرير منفصل أو إدراجه في تقرير الإدارة، مع إحالات مرجعية متاحة وادعاءات معتمدة.

## Table 2
الخيار | المحتوى | الأنسب — نقطة الرقابة
الخيار A | الوحدة الأساسية: B1-B11. | مُعدّو التقارير لأول مرة، والمنشآت الأصغر، واحتياجات الأطراف المقابلة الموجزة، ونظم البيانات الأساسية. — إكمال الوحدة الأساسية كوحدة، مع مراعاة مبدأ «إذا كان منطبقًا» وحالات الحذف المسموح بها.
الخيار B | الوحدة الأساسية بالإضافة إلى الوحدة الشاملة: C1-C9. | المنشآت التي تواجه طلبات متكررة من البنوك أو المستثمرين أو العملاء من الشركات، وتلك التي تسعى إلى تقديم ملف مخاطر أكثر شمولًا. — لا تستخدم بيان الامتثال للخيار B إلى أن تكون الوحدة الشاملة قد اكتملت وخضعت للمراجعة.
معلومات C المختارة | إضافة إفصاح شامل واحد أو أكثر إلى تقرير أساسي. | استجابة موجهة إلى احتياج محدد لمستخدم، حيث لا يكون التقرير الشامل الكامل مبررًا بعد. — عالج الإضافات على أنها معلومات طوعية ما لم تتحقق شروط بيان الخيار B الكامل.

## Table 3
حقل المصفوفة | ما يجب تسجيله
الإفصاح والفقرة | B1-B11 أو C1-C9، الفقرة والنقطة الفرعية بدقة.
فئة نقطة البيانات | أساسية، أو ضرورية عند انطباقها، أو طوعية، أو اعتبار قطاعي، أو طوعية للمنشآت التي لديها 10 موظفين أو أقل.
سؤال قابلية التطبيق | الحقيقة أو الشرط الذي يحدد ما إذا كانت نقطة البيانات مطلوبة.
الاستنتاج | مطلوبة، أو غير منطبقة، أو إضافة طوعية، أو محذوفة بموجب الفقرة 22، أو في انتظار الأدلة.
النطاق والفترة | الكيانات القانونية والمواقع والموظفون والأنشطة والفترة المشمولة بالتقرير.
المسؤول والمراجع | الشخص المسؤول عن الإعداد ومراجع أو معتمد منفصل.
ملف الأدلة والحسابات | سجل المصدر، والمنهجية، والصيغة، والافتراضات، والمطابقة، والإصدار.
موقع النشر | قسم التقرير، أو كتاب البيانات، أو رابط السياسة، أو إحالة متقاطعة خاضعة للضبط.

## 5. تعيين المسؤولين والأدلة وضوا
5. تعيين المسؤولين والأدلة وضوابط الحسابات
مجال الإفصاح | المسؤول المعتاد | الأدلة الأساسية والضابط
B1 أساس التقرير ومعلومات المنشأة | الشؤون المالية، وأمانة الشركة، والشؤون القانونية | سجل الكيانات القانونية، والحسابات، ورمز NACE، وهيكل المجموعة، وقائمة المواقع، ومطابقة بيانات الموظفين، واعتماد أساس إعداد التقارير.
B2 وC2 الممارسات والسياسات والمبادرات | مسؤولو الاستدامة والسياسات | السياسات الحالية المعتمدة، وخطط العمل، واعتمادات الأهداف، وسجلات التنفيذ، ومطابقة الادعاءات العامة.
B3-B7 وC3-C4 البيئة | المرافق، والصحة والسلامة والبيئة، والعمليات، وإدارة المخاطر، والشؤون المالية | فواتير المرافق، ومستخرجات العدادات، وسجل عوامل الانبعاث، ودفتر الحسابات، وسجلات المواقع، وتقييم المخاطر، والافتراضات، وأدلة المراجعة.
B8-B10 وC5-C7 الشؤون الاجتماعية | الموارد البشرية، وكشوف الرواتب، والصحة والسلامة، والشؤون القانونية | مستخرجات نظام الموارد البشرية، وفحوص كشوف الرواتب، وسجلات الحوادث، وسجلات التدريب، وسجل السياسات، وسجلات التظلمات، ومراجعة الخصوصية.
حوكمة B11 وC8 وC9 | الامتثال والشؤون القانونية والمالية وأمانة الشركة | السجل القانوني وسجلات الغرامات والإدانات، وربط الإيرادات، وتكوين هيئة الحوكمة والموافقة.

## Table 5
المرحلة | الإجراء | المخرَج والضابط
1 | تجميد بيانات المصدر والموعد النهائي للإبلاغ. | استخراج مضبوط للبيانات، وتعريف الفترة، وعملية للتعديلات المتأخرة.
2 | توثيق المنهجيات والوحدات والعوامل والتقديرات والافتراضات. | سجل للمنهجية يتضمن المُعِدّ والمراجع.
3 | إعادة حساب المقاييس الجوهرية وتسويتها. | ملفات الحسابات الموقعة وتفسيرات الفروقات.
4 | مسودة السرد والجداول استنادًا إلى الأدلة المعتمدة. | مسودة قابلة للتتبع تتضمن مراجع المصادر وصياغة القيود.
5 | إجراء مراجعة فنية ومالية وقانونية ومراجعة للاتساق. | سجل للمسائل يغطي الاكتمال والمنهجيات والادعاءات والخصوصية والإحالات المرجعية المتبادلة.
6 | اعتماد الخيار وأساس إعداد التقارير وحالات الإغفال وصياغة الامتثال. | سجل اعتماد الإدارة أو الحوكمة.
7 | إصدار التقرير ومستخرجات البيانات الخاضعة للضبط. | تقرير PDF/رقمي مُؤرشف بإصدارات، وحزمة استجابة، وسجل نشر.
8 | أرشفة الأدلة وبدء سجل تغييرات العام التالي. | حزمة الأدلة، والجهة المسؤولة عن الاحتفاظ، ومحفزات التحديث.

## مسار التنفيذ المتسارع لمدة 90 ي
مسار التنفيذ المتسارع لمدة 90 يومًا
التوقيت | العمل ذو الأولوية | بوابة الإصدار
الأيام 1-15 | رسم خريطة للمستخدمين والطلبات؛ تأكيد الوضع القانوني والنطاق وأساس إعداد التقارير؛ اختيار الخيار A أو B المؤقت. | ميثاق المشروع وسجل الطلبات المعتمدان.
الأيام 16-30 | إعداد مصفوفة قابلية التطبيق، وتعيين المسؤولين، وتحديد فجوات الأدلة والحسابات. | سجل الفجوات المعتمد من المسؤول.
الأيام 31-60 | جمع بيانات المصدر، وتوثيق المنهجيات، واستكمال الحسابات، ومعالجة الفجوات ذات الأولوية. | حزمة البيانات والأدلة التي خضعت للمراجعة.
الأيام 61-75 | إعداد مسودة التقرير، والإحالات المرجعية المتقاطعة، والقيود، وصياغة أساس الإعداد. | استكمال المسودة الأولى وسجل المسائل المفتوحة.
الأيام 76-90 | إجراء مراجعة نقدية، والحصول على الموافقات، ووضع اللمسات النهائية على التصميم/المخرجات الرقمية، والإصدار. | قائمة التحقق الموقعة للنشر والنسخة المؤرشفة.

## مسار التنفيذ لمدة ستة أشهر
مسار التنفيذ لمدة ستة أشهر
الشهر | الهدف الأساسي | فائدة بناء النظام
1 | النطاق، والحوكمة، ومواءمة الطلبات، واتخاذ القرار بشأن الوحدات. | وضوح المسؤولية وتقليل التغييرات المتأخرة في النطاق.
2 | تقييم قابلية التطبيق وتصميم المنهجية. | تعريفات وحدود وقواعد حساب مستقرة.
3 | جمع البيانات، ومعالجة أوجه القصور في الأدلة، وتصميم الضوابط. | عملية قابلة للتكرار من المصدر إلى التقرير.
4 | تجربة الحساب وصياغة السرد. | الكشف المبكر عن مشكلات البيانات والاتساق.
5 | مراجعة الإدارة، والمراجعة القانونية/المتعلقة بالخصوصية، واختبار المستخدمين. | تحسين التوازن وقابلية الاستخدام وقابلية الدفاع.
6 | الموافقة النهائية، وإنتاج النسخة الرقمية/المنشور، وخطة الدورة التالية. | إصدار مضبوط وتقويم سنوي لإعداد التقارير.

## أدلة التنفيذ الضعيفة مقارنة بال
أدلة التنفيذ الضعيفة مقارنة بالأدلة الأقوى
نهج ضعيف | نهج أقوى
يُوزَّع القالب على الإدارات من دون خريطة للطلبات أو قرار بشأن إعداد التقارير. | يوثّق ميثاق المشروع المستخدمين والأغراض والخيار والكيان القانوني والفترة والمسؤولين وبوابات الموافقة.
يرسل مالكو البيانات الأرقام عبر البريد الإلكتروني من دون أساليب أو ملفات مصدر. | يتضمن كل مقياس مستخرجًا من المصدر ومنهجيةً وحسابًا ومراجعًا وإصدارًا.
يدّعي التقرير استخدام الخيار B لأن عدة إفصاحات من C مدرجة. | تُختبر الوحدة الشاملة كاملةً قبل بيان الخيار B؛ وتُوسم معلومات C المختارة باعتبارها معلومات طوعية إضافية حيثما كان ذلك مناسبًا.
يخفي تقرير عام مصقول الثغرات والافتراضات. | تكون القيود وحالات الحذف والتقديرات والإحالات المتبادلة محددة ومعتمدة وقابلة للتتبع.

## Table 9
خرافة | سيجيب تقرير الوحدة الأساسية تلقائيًا عن كل طلب من العملاء يتعلق بالبيئية والاجتماعية والحوكمة
الواقع | تنشئ الوحدة الأساسية خط أساس مشتركًا مفيدًا، لكن كل طلب لا يزال يحتاج إلى مراجعة للغرض وقابلية التطبيق. وقد يطلب بعض الأطراف المقابلة معلومات شاملة أو معلومات خاصة بالكيان؛ وقد تكون بعض الطلبات خارج الحد الأقصى لنطاق سلسلة القيمة؛ ولا يلغي أي تقرير الحاجة إلى إدارة البيانات الحالية والأدلة والاستجابات الخاصة بكل عقد.

## المتطلبات ذات الصلة والخطوات ال
المتطلبات ذات الصلة والخطوات التالية
العلاقة | المرجع | سبب الأهمية
مباشرة | الملحق I، الفقرات 1-27 | المستخدمون، والوحدات، ومبادئ إعداد التقارير، والتوقيت، والموقع، وحالات الحذف، وأساس الإعداد B1.
مباشرة | B1-B11 و C1-C9 | محتوى الإفصاح، وشروط الانطباق، وتصميم مالكي البيانات.
الخطوة التالية | شرح سقف سلسلة القيمة في الاتحاد الأوروبي | صنّف طلبات العملاء بشكل منفصل عن اختيار التقرير الطوعي.
الخطوة التالية | اختبار المنشأة المحمية | وثّق حد عدد الموظفين، والكيان القانوني، والإقرار الذاتي.
أداة | مصفوفة الانطباق والأدلة | حوّل المعيار إلى نظام سنوي قابل للتكرار لإعداد التقارير.