## About
London Reporting Academy
Guide | أول تقرير وفق GRI خلال 90 يومًا: ما هو واقعي وما يجب تأجيله
Source | https://reporting.academy/ar/knowledge-hub/disclosure-guides/gri/gri-evidence-controls-and-assurance/first-gri-report-in-90-days-what-is-realistic-and-what-must-wait/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## قائمة التحقق النهائية للاستعداد
قائمة التحقق النهائية للاستعداد لمدة 90-day
From: أول تقرير وفق GRI خلال 90 يومًا: ما هو واقعي وما يجب تأجيله
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | • ☐ تم تحديد الراعي التنفيذي، ومسؤول الإبلاغ، ومجموعة العمل، والمُعتمِد النهائي.
2 | • ☐ تمت الموافقة على المنظمة المُبلِّغة، والفترة، والكيانات، والمواقع، والفروق الرئيسية في النطاق.
3 | • ☐ تم التحقق من المعايير القطاعية المنطبقة والإصدارات الحالية لمعايير الموضوع.
4 | • ☐ يغطي جرد الآثار الآثار الفعلية/المحتملة والآثار الإيجابية/السلبية عبر الأنشطة وعلاقات الأعمال ذات الصلة.
5 | • ☐ تم الاحتفاظ بأدلة أصحاب المصلحة، والعناية الواجبة، والحوادث، والتظلمات، والأدلة الخارجية، كما أن القيود صريحة.
6 | • ☐ تم توثيق معايير الأهمية، أو منطق العتبة أو تحديد الأولويات، ومعالجة حقوق الإنسان.
7 | • ☐ تمت الموافقة رسميًا على الموضوعات الجوهرية والتغيرات عن الفترة السابقة.
8 | • ☐ يمكن تتبع معلومات GRI 3-3 ومعلومات معايير الموضوع ذات الصلة إلى الأدلة والمسؤولين عنها.
9 | • ☐ تمت مراجعة إفصاحات GRI 2 ومراجع فهرس المحتوى على مستوى المتطلبات.
10 | • ☐ تمت الموافقة على صياغة التقديرات، وأسباب الحذف، والسرية، والمعلومات غير المتاحة.
11 | • ☐ تم حل النتائج الفنية والتناقضات بين المنشورات.
12 | • ☐ يتطابق بيان الاستخدام مع المتطلبات المستوفاة فعليًا.
13 | • ☐ اكتملت موافقة الحوكمة، وتثبيت الإصدار، وملفات النشر، وأرشيف الأدلة.
14 | • ☐ تتضمن إجراءات الدورة التالية مسؤولًا عنها، وميزانية أو مسارًا للموارد، وموعدًا نهائيًا.

## التنسيق
التنسيق
التنسيق | اللغة | الإصدار
دليل التخطيط | الإنجليزية البريطانية | 1.0 • 1 أغسطس 2026

## متى يكون مشروع مدته 90 يومًا وا
متى يكون مشروع مدته 90 يومًا واقعيًا
الشرط التمكيني | سبب أهميته | الأدلة المبكرة
راعٍ تنفيذي ومالك مفوَّض لإعداد التقارير | يمكن حسم النطاق والموارد والخلافات خلال أيام بدلًا من أسابيع. | راعٍ مُسمّى، وميثاق للمشروع، وتقويم للقرارات.
استقرار المنشأة المُعدّة للتقرير والفترة المشمولة بالتقرير | يمكن للفريق تحديد المنشآت وحدود إعداد التقارير دون إعادة فتح المشروع مرارًا. | قائمة المنشآت القانونية، ونطاق التقارير المالية، ومبادئ حدود الاستدامة المعتمدة.
السياسات والبيانات والسجلات التشغيلية القائمة | يمكن دعم إفصاحات GRI بأدلة مصدر فعلية بدلًا من إعدادها بأثر رجعي. | التقرير السابق، ومجموعات بيانات الموارد البشرية/العمليات/البيئة، ومحاضر الحوكمة، والسياسات، وسجلات الشكاوى.
فريق عمل متجاوب متعدد الوظائف | يمكن لمالكي البيانات الإجابة عن الأسئلة الفنية واعتماد الصياغة بسرعة. | أدوار مؤكدة، واجتماع أسبوعي، ومسار للتصعيد.
تقييم آثار مركز وموثوق | يمكن للمنشأة البناء على العناية الواجبة، والحوادث، وأدلة أصحاب المصلحة، والأعمال السابقة، مع معالجة الثغرات المعروفة. | نطاق الآثار، ودراسات المخاطر/الآثار القائمة، والشكاوى، وعمليات التدقيق، وأدلة وسائل الإعلام/المنظمات غير الحكومية، وقنوات أصحاب المصلحة.
نطاق نشر منضبط | الفريق مستعد لنشر مخرج أول متناسب والإفصاح عن الثغرات بدلًا من استكمال كل فصل مرغوب. | هيكل الصفحات المعتمد، ونطاق الموضوعات الجوهرية، وقائمة المحتوى المؤجل.
عدم الاعتماد على التأكيد الخارجي الفوري | الجدول الزمني ليس مشروطًا بالتعاقد على التأكيد وتحديد نطاقه واستكماله دون جاهزية. | خطة منفصلة للجاهزية للتأكيد وصياغة دقيقة.

## الحد الأدنى من المخرج الموثوق م
الحد الأدنى من المخرج الموثوق مقابل الأعمال التي يجب أن تنتظر
يمكن تحقيقه في دورة منضبطة مدتها 90 يومًا | يجب عدم اختصاره إلى استنتاج زائف
نطاق المشروع المعتمد، والمنشأة المُعدّة للتقرير، والفترة المشمولة بالتقرير، وترتيبات الحوكمة العملية. | حسم حدود قانونية متنازع عليها أو مسألة معقدة بشأن السيطرة على مشروع مشترك دون أدلة واعتماد.
جرد موثق للآثار يستند إلى الأدلة التشغيلية وأدلة العناية الواجبة وأدلة أصحاب المصلحة والأدلة الخارجية القائمة. | فهم كامل للأشخاص المتأثرين وللآثار الشديدة على حقوق الإنسان عندما لم تحدث مشاركة هادفة أو مراجعة متخصصة.
تقييم مركز للجوهرية، ومعايير مُعايرة، وقائمة معتمدة بالموضوعات الجوهرية. | تقييم آلي أو تجاوز إداري صُمم لاستبعاد الآثار الصعبة.
إفصاحات GRI 2 وGRI 3 والإفصاحات المختارة/المنطبقة للموضوعات، مدعومة بالأدلة المتاحة. | بيانات مختلقة، وسرد غير مدعوم، وسياسات أُعدّت بأثر رجعي، أو وسم العمليات غير الموجودة بأنها «غير منطبقة».
فهرس محتوى على مستوى المتطلبات، مع مراجع دقيقة وحالات حذف أو قيود موضحة بشفافية بموجب المسار المنطبق. | فهرس محتوى يوحي بالإفصاح الكامل عندما تكون المراجع عامة أو يتعذر الوصول إليها أو جزئية.
مراجعة فنية داخلية، وفحوصات الاتساق، واعتماد الإدارة، وخطة لمعالجة أوجه القصور في الدورة التالية. | تأكيد خارجي، أو رأي قانوني، أو موافقة من مجلس الإدارة دون وقت كافٍ للمراجعة وأدلة كافية.
قرار واضح بين بيان «وفقًا للمعايير»، وبيان «مع الإشارة»، وادعاء مؤجل. | بيان «وفقًا للمعايير» يستند إلى الجهد أو النية أو مجرد وجود شعار GRI.

## خارطة الطريق المعجّلة على مدى 1
خارطة الطريق المعجّلة على مدى 13 أسبوعًا
الأسبوع | العمل الأساسي | المخرج الرئيسي — صاحب قرار الاعتماد
1 | التعبئة: تأكيد الراعي، وصاحب مسؤولية إعداد التقارير، ومجموعة العمل، والجدول الزمني، وضبط الإصدارات، ومعايير اتخاذ القرار بشأن مسار إعداد التقارير. | ميثاق المشروع، وRACI، وطلب المصادر، وتقويم القرارات. — الراعي التنفيذي / صاحب مسؤولية إعداد التقارير.
2 | تثبيت النطاق الأولي: منظمة إعداد التقارير، والفترة، ومجموعة الكيانات/المواقع، وعمليات الاستحواذ/التصرف، والمعايير القطاعية المنطبقة، والقيود المعروفة. | مذكرة الحدود، وسجل الكيانات/المواقع، وسجل قابلية التطبيق. — صاحب مسؤولية إعداد التقارير مع مدخلات من الشؤون المالية/القانونية.
3 | بناء حصر الآثار من العمليات، وسلسلة القيمة، والعناية الواجبة، والحوادث، والشكاوى، وأدلة أصحاب المصلحة، والمصادر الخارجية، والتقييمات السابقة. | جرد الآثار وسجل الأدلة. — مسؤول الأهمية النسبية والمسؤولون الوظيفيون.
4 | تقييم الآثار الفعلية/المحتملة، والإيجابية/السلبية؛ وتطبيق منطق الشدة والاحتمالية وحقوق الإنسان؛ وتسجيل حالات عدم اليقين. | تقييم للآثار مُسجّل بالنقاط أو مُصنّف إلى مستويات، مع المبررات والاستثناءات. — مجموعة عمل الأهمية النسبية.
5 | معايرة المعايير والعتبة؛ وتحدي حالات الحذف؛ واختبار الموضوعات المرجح أن تكون جوهرية بموجب المعايير القطاعية؛ وتحديد فجوات الأدلة. | سجل المعايرة، وسجل القرارات، والموضوعات المؤقتة. — المسؤول الفني / الراعي الإداري.
6 | التحقق من الموضوعات الجوهرية واعتمادها؛ وتحديد حدود الموضوعات، والمسؤولين عنها، ومعايير الموضوعات المنطبقة، وخطة الإفصاح. | قائمة GRI 3-2 المعتمدة ومصفوفة قابلية تطبيق الإفصاحات. — الإدارة المخولة أو هيئة الحوكمة.
7 | إعداد إفصاحات GRI 2 وGRI 3-1/3-2؛ وإطلاق طلبات البيانات الخاصة بالموضوعات، وصياغة GRI 3-3. | مسودة المعايير الشاملة ومتتبع مضبوط لطلبات البيانات. — صاحب مسؤولية إعداد التقارير ومالكو البيانات.
8 | إعداد مقاييس الموضوع، والمنهجيات، والقيود، والأدلة؛ وتحديد الأسباب المطلوبة للحذف حيثما كان ذلك مسموحًا. | حزمة الإفصاح الأولى عن الموضوع وسجل التقديرات/الفجوات. — مالكو البيانات والمراجعون الفنيون.
9 | استكمال GRI 3-3 لكل موضوع جوهري؛ ومواءمة السياسات والإجراءات والفعالية وإشراك أصحاب المصلحة مع المقاييس. | حزم الموضوعات المتكاملة وخريطة الأدلة. — مالكو الموضوعات / فريق إعداد التقرير.
10 | تجميع مسودة التقرير وفهرس محتوى على مستوى المتطلبات؛ واختبار المراجع وإمكانية الوصول وادعاء التقرير. | مسودة خاضعة للضبط وإصدار 0.9 من فهرس المحتوى. — المحرر / مسؤول إعداد التقرير.
11 | إجراء مراجعة فنية نقدية ومراجعة للاتساق عبر التقرير السنوي والموقع الإلكتروني والسياسات والادعاءات العامة؛ ومعالجة النتائج الحرجة. | سجل النتائج، ومسودة مصححة، وتوصية بالمضي/عدم المضي. — مراجع فني مستقل.
12 | الحصول على موافقة الإدارة والحوكمة؛ واستكمال القيود، وبيان الاستخدام، ومذكرة النشر، وخطة المعالجة. | المحتوى النهائي المعتمد وحزمة الضوابط الموقعة. — الراعي التنفيذي / هيئة الحوكمة.
13 | تثبيت الإصدار، والنشر أو التأجيل، وإخطار أصحاب المصلحة المعنيين، وأرشفة الأدلة، وفتح إجراءات الدورة التالية. | حزمة منشورة أو قرار موثق بعدم المضي؛ وخارطة طريق للدورة التالية. — المعتمد النهائي / الناشر.

## خمس بوابات للمضيعدم المضي
خمس بوابات للمضي/عدم المضي
البوابة | التوقيت | معايير الاجتياز — إجراء عدم المضي
G1 — النطاق والمسار | نهاية الأسبوع 2 | يُحدَّد الكيان المُعدّ للتقرير، والفترة، والمعايير المنطبقة، والمسار الأولي، والمعتمدون. — تصعيد مسائل النطاق غير المحسومة؛ وعدم بدء إعداد مسودة واسعة أو التعهد بادعاء.
G2 — أدلة الأثر | نهاية الأسبوع 5 | يغطي نطاق الآثار العمليات والعلاقات التجارية ذات الصلة؛ ويُوثَّق منطق الأهمية والفجوات الرئيسية. — توسيع العمل على الأدلة، أو تضييق طموح النشر، أو تأجيل استنتاج الأهمية.
G3 — الموضوعات الجوهرية والمالكون | نهاية الأسبوع 6 | تُسجَّل الموضوعات النهائية، والأساس المنطقي، والموافقة، ومالكو الموضوعات، وانطباق الإفصاح. — عدم تقديم قائمة إدارية مؤقتة على أنها موضوعات جوهرية معتمدة.
G4 — قابلية تتبّع الإفصاحات | نهاية الأسبوع 11 | يمكن تتبّع الإفصاحات والحسابات والقيود الحرجة ومراجع فهرس المحتوى إلى الأدلة؛ ولا توجد عوائق غير محلولة. — راجع المسار، أو أزل الادعاء غير المدعوم، أو أفصح عن الحذف المسموح به، أو أرجئ النشر.
G5 — الحوكمة والإصدار | نهاية الأسبوع 12 | اكتملت الموافقات، وبيان الاستخدام، والنسخة النهائية، ومراجعة الجوانب القانونية/السرية، وضوابط النشر. — لا تنشر حتى تكتمل الموافقة الخاضعة للمساءلة وضبط الإصدار.

## كيفية اختيار مسار إعداد التقرير
كيفية اختيار مسار إعداد التقرير في نهاية المشروع
المسار | يُستخدم عندما | الانضباط الأدنى للنشر — إشارة تحذيرية
إعداد التقرير وفقًا لمعايير GRI | استيفاء جميع متطلبات GRI 1 المنطبقة، بما في ذلك المعالجة المطلوبة للمعايير العالمية ومعايير القطاع ومعيار الموضوع ذي الصلة، وفهرس المحتوى وبيان الاستخدام. | اختبار اكتمال على مستوى المتطلبات، ولا يُسمح بالحذف إلا عند استيفاء الشروط، مع إعداد بيان استخدام دقيق والحصول على الموافقة النهائية. — تساوي الإدارة بين الاكتمال الجوهري والأهلية الكاملة لإعداد التقرير وفقًا للمعايير.
إعداد التقرير بالإشارة إلى معايير GRI | تستخدم المنشأة معايير أو إفصاحات مختارة لغرض محدد بوضوح، لكنها لا تستطيع أو لا تسعى إلى استيفاء جميع متطلبات إعداد التقرير وفقًا للمعايير. | حدّد بدقة معايير/إفصاحات GRI المستخدمة، وأعد معلومات فهرس المحتوى المنطبقة، وتجنب عبارات الامتثال الأوسع نطاقًا. — يُسوَّق التقرير باعتباره تقريرًا كاملًا وفقًا لمعايير GRI رغم اقتصاره على مجموعة محدودة.
أرجئ الادعاء العام المتعلق بـ GRI | تكون فجوات الأهمية النسبية أو الحدود أو الأدلة أو الحوكمة كبيرة إلى حد أن أيًا من المسارين سيضلل القراء. | انشر تحديثًا للاستدامة غير تابع لـ GRI إذا كان ذلك مناسبًا، أو أرجئ النشر؛ واحتفظ داخليًا بخطة معالجة الفجوات وخطة الإصلاح. — يُتعامل مع ضغط الموعد النهائي باعتباره سببًا لاختلاق الأدلة أو إخفاء عدم اليقين.

## Table 7
استنتاج ضعيف للمشروع | استنتاج أقوى للمشروع
“أكملنا تقريرًا شاملًا متوافقًا مع GRI خلال اثني عشر أسبوعًا.” | “خلال الدورة الأولى التي استمرت 13-week، حددنا نطاق الإبلاغ، وقيّمنا الآثار باستخدام الأدلة التشغيلية وأدلة القوى العاملة والتظلمات وأصحاب المصلحة والأدلة الخارجية، واعتمدنا خمسة موضوعات جوهرية. ويستخدم المنشور إفصاحات محددة من GRI 2 وGRI 3 وإفصاحات معايير الموضوع، بالإشارة إلى معايير GRI. وتقتصر أدلة آثار سلسلة التوريد حاليًا على فئات المشتريات ذات الأولوية والفحص على مستوى البلدان؛ ومن المقرر إجراء تقييم على مستوى الموردين وإضافة مقاييس أخرى في الدورة التالية. ولم يخضع التقرير لتوكيد مستقل.”