## About
London Reporting Academy
Guide | كيفية إعداد تقرير GRI من دون فريق ESG مخصص
Source | https://reporting.academy/ar/knowledge-hub/disclosure-guides/gri/gri-evidence-controls-and-assurance/how-to-prepare-a-gri-report-without-a-dedicated-esg-team/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## قائمة مراجعة المراجع
قائمة مراجعة المراجع
From: كيفية إعداد تقرير GRI من دون فريق ESG مخصص
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | هل اعتمد راعٍ تنفيذي الهدف والنطاق والموارد وحقوق اتخاذ القرار؟
2 | هل يتحمل مسؤول واحد لإعداد التقارير المساءلة عن النسخة الرئيسية الخاضعة للضبط وسجل المسائل؟
3 | هل سُمّي المسؤولون عن المالية والموارد البشرية والصحة والسلامة والبيئة والعمليات والمشتريات والشؤون القانونية وغير ذلك من المجالات ذات الصلة؟
4 | هل حدّد الفريق المواضع التي تتطلب خبرة تقنية خارجية؟
5 | هل يتم التمييز بين الإعداد والتحقق والمراجعة المستقلة وموافقة الحوكمة؟
6 | هل توجد مصفوفة حالية لقابلية تطبيق GRI، بما في ذلك المعايير القطاعية؟
7 | هل يتضمن كل مقياس تعريفًا ونطاقًا وفترة وطريقة ومسؤولًا ورابطًا إلى الأدلة؟
8 | هل تسبق عملية تقييم الآثار والجوهرية جمع البيانات الخاصة بكل موضوع؟
9 | هل تخضع ملفات Word وExcel للتحكم في الإصدارات مع وجود نسخة رئيسية معتمدة واحدة؟
10 | هل المسائل الحرجة وفجوات المصادر غير المحلولة واضحة للراعي؟
11 | هل راجعت أعلى هيئة حوكمة أو عملية الحوكمة المناسبة الموضوعات الجوهرية والمعلومات المُبلَّغ عنها؟
12 | هل يشرح المنشور التقديرات والمعلومات غير المكتملة وإجراءات التحسين بأمانة؟
13 | هل سجّل الفريق الدروس والمسؤولين وفرص الأتمتة في العام المقبل؟

## Table 1
المرحلة | ما سيحصل عليه القارئ
1 | الإجابة المباشرة وسبب أهميتها
2 | الشرح التقني والتمييزات
3 | المنهج العملي، والمواءمة، والأمثلة
4 | الأخطاء الشائعة، وتصحيح الخرافات، وقائمة تحقق المراجع
5 | المعايير ذات الصلة، وحالة المصادر، ومحفزات التحديث
6 | الحزمة التحريرية وحزمة تحسين محركات البحث والعناصر المرئية ونظام إدارة المحتوى

## توجيه سريع
توجيه سريع
السؤال | الإجابة العملية
ما النواة الداخلية الدنيا؟ | راعٍ واحد، ومالك واحد لإعداد التقارير، وملاك مُسمّون للبيانات الوظيفية. ويجب أيضًا أن تكون مسؤوليات المراجعة والاعتماد صريحة.
هل يمكن لشخص واحد أن يتولى عدة أدوار؟ | نعم في منظمة صغيرة، لكن لا ينبغي أن يتولى الشخص نفسه إعداد الادعاءات الجوهرية واعتمادها دون مراجعة نقدية مستقلة.
هل يمكننا العمل باستخدام Word وExcel؟ | نعم. استخدموا قوالب خاضعة للضبط، وسجلًا للمصادر، وقاموسًا للبيانات، ومتتبعًا للإفصاحات، وسجلًا للمسائل، وقواعد للتحكم في الإصدارات.
متى يبرَّر استخدام البرمجيات؟ | عندما يكون هناك عدد كبير من الكيانات أو المواقع أو اللغات، أو عندما تتكرر مسارات عمل البيانات، أو توجد حسابات معقدة، أو متطلبات تأكيد، أو مشكلات مستمرة في التحكم في الإصدارات.
هل يمكن لفريق الاتصالات أن يتولى المشروع؟ | يجوز لفريق الاتصالات تنسيق إعداد المسودة والنشر، لكن لا ينبغي له أن يحدد الموضوعات الجوهرية، أو يبتكر المنهجيات، أو يعتمد البيانات، أو يقدّم ادعاءات تقنية بمفرده.
هل تكفي 12 أسبوعًا دائمًا؟ | لا. الخطة الواردة في هذه المقالة توضيحية، وتفترض نطاقًا محدودًا، وأدلة متاحة، وملاكًا متجاوبين، واتخاذ قرارات في الوقت المناسب.

## ما تتطلبه معايير GRI — وما لا ت
ما تتطلبه معايير GRI — وما لا تنص عليه
الطبقة | ما تعنيه في الممارسة العملية
متطلب من متطلبات GRI | تتبع المنظمة التي تعد تقارير وفقًا لمعايير GRI المتطلبات المنطبقة في GRI 1 وGRI 2 وGRI 3 ومعايير القطاع ذات الصلة ومعايير الموضوع ذات الصلة. وتتعلق المتطلبات بعملية إعداد التقارير والإفصاحات، وليس بهيكل إداري مفروض.
إفصاح GRI عن الحوكمة | يطلب GRI 2 معلومات عن دور أعلى هيئة حوكمة في الإشراف على الآثار، والتفويض، ومراجعتها واعتمادها للمعلومات المُبلَغ عنها، بما في ذلك الموضوعات الجوهرية.
عملية GRI لتحديد الأهمية الجوهرية | يتطلب GRI 3 الإفصاح عن العملية المستخدمة لتحديد الموضوعات الجوهرية، وقائمة الموضوعات الجوهرية، وكيفية إدارة كل موضوع. ويعتمد تحديد الموضوعات على الأدلة ومدخلات أصحاب المصلحة والخبراء، وليس على الحكم التحريري وحده.
مبادئ GRI لإعداد التقارير | ينبغي أن تشكل الدقة والتوازن والوضوح والقابلية للمقارنة والاكتمال وسياق الاستدامة وحسن التوقيت وقابلية التحقق ضوابط البيانات وإعداد المسودات والمراجعة.
غير منصوص عليه | لا ينص GRI على قسم مخصص للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أو منتج برمجي معين، أو جدول زمني واحد للمشروع، أو مخطط تنظيمي موحد.
ممارسة تطبيق LRA | استخدموا مكتبًا لإعداد التقارير بالحد الأدنى القابل للتطبيق: تنسيق مركزي، وملكية موزعة للبيانات، وخبرة مستهدفة، وفصلًا للمراجعة النقدية، وبوابات حوكمة.

## Table 4
الدور | المسؤولية الأساسية | الوضع القائم النموذجي — مخرج غير قابل للتفاوض
الراعي التنفيذي | يحدد النطاق، ويؤمّن الوقت، ويحسم القرارات المُصعَّدة. | الرئيس التنفيذي، أو المدير المالي، أو مدير العمليات، أو أمين سر الشركة، أو المدير التنفيذي. — تفويض معتمد، وموارد، وصلاحيات اتخاذ القرار.
مسؤول إعداد التقارير | يخطط للدورة، وينسق المصادر، ويحافظ على السجلات، ويعد المسودات، ويصعّد المسائل. | المراقب المالي، أو أمين سر الشركة، أو مسؤول المخاطر، أو الامتثال، أو الاستراتيجية، أو الاتصالات، مع دعم فني. — خطة مشروع مضبوطة، وسجل مصادر، ومسودة، وسجل مسائل.
مسؤولو البيانات الوظيفيون | يقدمون البيانات، والتفسيرات، والسياسات، والأدلة ويتحققون من صحتها. | مسؤولو الشؤون المالية، والموارد البشرية، والصحة والسلامة، والبيئة، والعمليات، والمشتريات، والشؤون القانونية، والجودة، وتقنية المعلومات. — بيانات مصادر معتمدة وملاحظات عن المنهجية.
أخصائي الآثار / الأخصائي الفني | يدعم قابلية تطبيق GRI، وتقييم الآثار، والأحكام المتعلقة بالموضوعات الصعبة. | خبير داخلي في المخاطر، أو الشؤون القانونية، أو الصحة والسلامة، أو البيئة؛ أو مستشار خارجي عند الحاجة. — منهجية موثقة، وحكم مهني، وحدود.
المسؤول التحريري | يجعل المحتوى المعتمد واضحًا ومتوازنًا وسهل الوصول. | فريق الاتصالات، أو التقرير السنوي، أو الشؤون المؤسسية. — صياغة جاهزة للقارئ من دون تغيير الاستنتاجات الفنية.
المراجع المستقل | يتحدى الأدلة، والاتساق، والحدود، والحسابات، والادعاءات. | التدقيق الداخلي، أو مراجع مالي، أو مسؤول الامتثال، أو مراجع فني خارجي. — سجل النتائج وإخلاء المسؤولية.
المعتمد عن الحوكمة | يراجع الموضوعات الجوهرية والمعلومات المبلَّغ عنها بموجب ترتيبات الحوكمة لدى المنظمة. | مجلس الإدارة، أو لجنة، أو أعلى هيئة حوكمة، بحسب الهيكل. — مراجعة وقرارات واعتماد مسجلة.

## Table 5
يمكن للاتصالات أن تتولى القيادة | ينبغي ألا تقرر الاتصالات بمفردها
هيكل التقرير، ومسار القارئ، والمقابلات، والجدول الزمني لإعداد المسودة. | أيّ الآثار مهمة وأيّ الموضوعات جوهرية.
التحرير بلغة واضحة واتساق المصطلحات. | الحد التنظيمي أو حد سلسلة القيمة للمقياس.
جمع الأصول السردية والمرئية المعتمدة. | ما إذا كان تقدير أو إغفال أو ادعاء يستوفي متطلب GRI المنطبق.
النشر وإمكانية الوصول والروابط الداخلية. | ما إذا كانت إجراءات الإدارة فعالة من دون أدلة على النتائج.
تنسيق عمليات المراجعة والتعليقات. | ما إذا كان يمكن الإبقاء على بيان غير مدعوم لأنه جذاب من منظور السمعة.
الحفاظ على النسخة الرئيسية الخاضعة للضبط بعد الموافقة الفنية. | الاعتماد الفني النهائي أو موافقة الحوكمة.

## Table 6
مسار العمل | عادةً ما يمكن إنجازه داخل المنشأة | يُنظر في الاستعانة بدعم متخصص عندما
إدارة المشروع | النطاق، والجدول الزمني، والمسؤولون، والاجتماعات، وأداة التتبع، وسجل المسائل. | تكون المجموعة شديدة التنوع أو تفتقر إلى مسؤول واضح عن إعداد التقارير.
حصر الآثار | رسم الخرائط الأولي للعمليات وسلسلة القيمة وجمع الحوادث المعروفة. | تكون الآثار معقدة أو عابرة للحدود أو جسيمة أو غير مفهومة جيداً.
منهجية الأهمية النسبية | تطبيق منهجية معتمدة وتوثيق القرارات. | تكون المنهجية جديدة أو محل نزاع أو يجب أن تدمج أطرًا متعددة.
البيانات الكمية | استخراج البيانات التشغيلية والمالية الحالية وتسويتها واعتمادها. | تحتاج الحسابات إلى خبرة علمية أو هندسية أو في غازات الدفيئة أو الجغرافيا المكانية أو الإحصاء.
حقوق الإنسان | جمع السياسات والشكاوى وعمليات التدقيق ومعلومات العناية الواجبة. | تتطلب الفئات الضعيفة أو الأضرار الجسيمة أو المعالجة أو الحالات السرية معالجة من خبراء.
الصياغة | إعداد سرد واقعي باستخدام الأدلة المعتمدة. | لا يستطيع الفريق ترجمة المحتوى التقني إلى إفصاحات متوازنة.
الجاهزية للمراجعة / التأكيد | إجراء مراجعة داخلية من الأقران وتسوية. | يُخطط للتأكيد الخارجي أو تحتاج الإدارة إلى مراجعة نقدية مستقلة.

## Table 7
الملف / السجل | الحد الأدنى من المحتوى | الرقابة
خطة المشروع | المهام، والمسؤولون، والمواعيد النهائية، والتبعيات، وبوابات الحوكمة. | مسؤول واحد؛ وتُحدّث الحالة مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا.
مصفوفة قابلية تطبيق GRI | المعايير العامة، ومعايير القطاع، ومعايير الموضوع؛ والإفصاحات القابلة للتطبيق؛ والأساس المنطقي والحالة. | يوافق المراجع الفني على قرارات قابلية التطبيق.
حصر الآثار وسجل الأهمية النسبية | الأثر، والنشاط/العلاقة، والأشخاص/البيئة المتأثرة، والأدلة، والأهمية، والموضوع، والقرار. | يُحتفظ بسجل القرار وباسم المُعتمِد.
قاموس البيانات | تعريف مؤشر الأداء الرئيسي (KPI)، والوحدة، والحدود، والفترة، والنظام، والحساب، والتقدير، والمسؤول. | تتطلب التغييرات موافقة وتسوية مقارنة بين السنوات.
سجل المصادر والأدلة | الوثيقة، والنظام المصدر، والمسؤول، والتاريخ، والموقع، وحالة الإتاحة العامة/الخاصة، والمراجع. | يجب أن تعمل الروابط، ويجب تجميد إصدارات الأدلة.
مصنف طلبات البيانات | الإفصاح، والطلب، والمسؤول، والحالة، والقيمة، والمنهجية، والدليل، والمسألة. | لا تُقبل أي قيمة دون تحديد المسؤول وحالة الدليل.
مسودة التقرير | نسخة رئيسية من Word خاضعة للرقابة، مع علامات الإفصاحات وتعليقات المراجعين. | لا توجد مسودات نهائية متوازية؛ وتُتتبّع التغييرات الفنية.
فهرس المحتوى | الإفصاح، والموقع، والحذف، والسبب حيثما ينطبق. | تُراجع الإحالات المرجعية مقابل ملف PDF النهائي أو صفحة الويب.
سجل القضايا والقرارات | السؤال، والمخاطر، والخيارات، والقرار، والأساس المنطقي، والمسؤول، والتاريخ. | تمنع القضايا الحرجة المفتوحة النشر.

## 5. اعرف متى تضيف البرمجيات قيمة
5. اعرف متى تضيف البرمجيات قيمة حقيقية
استمر في استخدام Word / Excel الخاضعين للضبط عندما | فكّر في استخدام البرمجيات عندما
منظمة واحدة أو عدد قليل من الكيانات والمواقع. | عشرات الكيانات أو المواقع أو العملات أو اللغات أو مالكي البيانات.
عدد محدود من الموضوعات الجوهرية ومقاييس مستقرة نسبياً. | توحيد معقد، وسير عمل، وحسابات، ومكتبات عوامل أو عمليات إعادة بيان متكررة.
تركّز الدورة الأولى على وضع التعريفات وبناء الأدلة. | يجب أن يتكرر نظام إعداد التقارير عبر معايير واستبيانات ودورات تأكيد متعددة.
يستطيع الفريق صيانة نسخة رئيسية واحدة خاضعة للضبط وهيكل مجلدات واضح. | تتكرر حالات تعارض الإصدارات، والتذكيرات اليدوية، والموافقات عبر البريد الإلكتروني وتفشل.
لم يتم التخطيط بعد للتأكيد الخارجي أو أن النطاق محدود. | يتطلب التأكيد مسارات تدقيق أقوى، وضوابط وصول، والاحتفاظ بالأدلة.
من الأفضل إنفاق الميزانية على الفجوات الفنية وجودة البيانات. | توجد حالة عمل واضحة للأتمتة والتكامل.

## Table 9
الأسابيع | مسار العمل | الإجراءات الرئيسية — البوابة / المخرج
1–2 | التعبئة وتحديد النطاق | تأكيد هدف إعداد التقارير، وأساس GRI، وحدود المنظمة، والأدوار، والمعايير، والجدول الزمني، وقوالب المصادر. — البوابة 1: يوافق الراعي على النطاق والموارد وحقوق اتخاذ القرار.
3–4 | تحديد الآثار | رسم خريطة للأنشطة وعلاقات الأعمال؛ ومراجعة الحوادث، والشكاوى، والعناية الواجبة، ومصادر القطاع، وأدلة أصحاب المصلحة. — جرد الآثار وقائمة فجوات المصادر.
5–6 | تقييم الموضوعات الجوهرية وتحديدها | تطبيق معايير الأهمية، والتدقيق في الآثار المفقودة، والنظر في المعايير القطاعية، والحصول على مراجعة الحوكمة. — البوابة 2: قائمة الموضوعات الجوهرية المعتمدة وسجل القرارات.
7–9 | جمع البيانات وإعداد المسودة | إصدار طلبات مركزة، والتحقق من صحة التعريفات، وتجميع الأدلة، وإعداد مسودة إفصاحات GRI 2 وGRI 3 وإفصاحات معايير الموضوعات، وإنشاء فهرس المحتوى. — مسودة أولى خاضعة للضبط ولوحة معلومات لحالة الأدلة.
10–11 | المراجعة والتسوية | المراجعة الفنية، وتسويات المالية والموارد البشرية، واتساق الوثائق فيما بينها، والتدقيق في الادعاءات الضعيفة وإجراء التصحيحات. — البوابة 3: إجازة فنية أو إجراءات حرجة موثقة.
12 | الاعتماد والنشر | مراجعة الحوكمة، وفهرس المحتوى النهائي، وإمكانية الوصول، والفحوصات النهائية لملف PDF/الويب، والإصدار، واستخلاص الدروس المستفادة. — البوابة 4: سجل الاعتماد وحزمة النشر.

## Table 10
الدور | الجهد التوضيحي | فترات الذروة
الراعي التنفيذي | حوالي 1–2 ساعة في الأسبوع بالإضافة إلى بوابات اتخاذ القرار. | النطاق، والموضوعات الجوهرية، والمسائل الحرجة، والاعتماد النهائي.
مالك إعداد التقرير | حوالي 2–3 أيام في الأسبوع، وتزداد إلى 3–4 أيام أثناء إعداد المسودة والمراجعة. | الأسبوعان 1–2 و7–12.
مالك البيانات الوظيفي | حوالي 2–8 ساعات لكل أسبوع نشط، بحسب الإفصاح ونضج البيانات. | نوافذ طلب البيانات والتوضيح والاعتماد النهائي.
الاختصاصي الفني | حوالي 5–15 يومًا على امتداد المشروع، وأكثر من ذلك عندما تكون الآثار أو المنهجيات معقدة. | تقييم الآثار، والثغرات الفنية، والمراجعة.
المسؤول التحريري | حوالي 5–10 أيام بعد أن تصبح الأدلة مستقرة بدرجة كافية. | إعداد المسودة، والاتساق، والنشر.
المراجع المستقل | حوالي 3–8 أيام، حسب النطاق والجودة. | مراجعة المنهجية، والمسودة الأولى، والموافقة قبل النشر.
هيئة الحوكمة | قراءة مسبقة بالإضافة إلى نقطتي قرار أو ثلاث نقاط قرار منظمة. | الموضوعات الجوهرية والمعلومات المبلَّغ عنها نهائياً.

## حالة افتراضية شركة هندسية تضم 1
حالة افتراضية: شركة هندسية تضم 180 موظفاً
العنصر | حالة إيضاحية
المنظمة | شركة بريطانية لخدمات الهندسة لديها 180 موظفاً، وثلاثة مكاتب، ومواقع للمشروعات، وقاعدة مورّدين إقليمية، ولا يوجد لديها فريق للاستدامة.
الأدوار الداخلية | يرعى المدير المالي المشروع؛ وأمين سر الشركة هو المسؤول عن إعداد التقارير؛ وتُعيّن الموارد البشرية والصحة والسلامة والمشتريات والمالية والعمليات مالكي البيانات؛ وتتولى الاتصالات تحرير التقرير.
الدعم الخارجي | يدعم أخصائي GRI قابلية الانطباق وتقييم الآثار والمراجعة الفنية. ويراجع مستشار في حقوق الإنسان مخاطر وكالات العمل وعمال المواقع.
الأدوات | مسودة Word خاضعة للضبط، وسجل آثار في Excel، ومتتبّع للإفصاحات، وقاموس بيانات، وسجل مصادر مخزّنة في مجلد SharePoint خاضع لضبط الصلاحيات.
عمل تحديد الأهمية النسبية | يراجع الفريق آثار المشروعات، وسلامة القوى العاملة، وظروف العمل لدى العمال المتعاقدين من الباطن، والطاقة والسفر، وتعطيل المجتمعات المحلية، وممارسات المشتريات، وآثار خدمة العملاء.
بوابات الحوكمة | يوافق الفريق التنفيذي على النطاق؛ ويراجع مجلس الإدارة الموضوعات الجوهرية؛ ويعتمد مالكو البيانات الإفصاحات ذات الصلة؛ ويوافق مجلس الإدارة على التقرير النهائي.
القيد | بيانات المورّدين غير مكتملة، وبيانات السفر على مستوى المشروع مقدّرة جزئياً. ويُفصح عن الأساليب والتغطية وإجراءات التحسين.
النتيجة | لا يُقدَّم التقرير الأول على أنه حالة نهائية ناضجة. بل يؤسس لتعريفات ومالكي مسؤولية وأدلة قابلة للتكرار للدورة التالية.

## صياغة إيضاحية لأساس إعداد التقا
صياغة إيضاحية لأساس إعداد التقارير في السنة الأولى
التعليق التوضيحي | سبب الأهمية
نموذج التشغيل | يشرح كيفية عمل المساءلة من دون تقديم حجم الإدارة باعتباره ادعاءً بشأن الجودة.
التحقق الوظيفي | يوضح أن أصحاب الأدلة، وليس المحرر وحده، يوافقون على المعلومات.
مراجعة الحوكمة | يربط العملية بالإشراف والموافقة.
حدود الخبرة المتخصصة | يوضح أين جرى استكمال الكفاءة.
الفجوات الشفافة | يتجنب الإيحاء بأن الدورة الأولى تتضمن بيانات كاملة.

## نهج فرق العمل الصغيرة الضعيف مق
نهج فرق العمل الصغيرة الضعيف مقارنةً بالنهج الأقوى
صياغة / نهج ضعيف | سبب ضعفه | التوجه الأقوى
«ستُعدّ إدارة التسويق قسم ESG.» | لا يُحدَّد أي تقييم للأثر أو ملكية للبيانات أو مراجعة فنية أو عملية للحوكمة. | حدّد الجهة الراعية، ومسؤول إعداد التقارير، والمالكين الوظيفيين، والدعم المتخصص، والمراجع، والجهة المعتمدة.
«نحتاج إلى برنامج قبل أن نتمكن من البدء.» | تؤجل المنشأة قرارات التعريفات والملكية التي لا يستطيع البرنامج اتخاذها. | أنشئ النموذج الخاضع للضبط باستخدام أدوات بسيطة، ثم أتمت سير العمل المستقرة حيثما كان ذلك مبرراً.
«أرسلت إلينا كل إدارة ما لديها.» | يؤدي الجمع غير الموجّه إلى فترات غير متسقة وأدلة غير ذات صلة. | أصدر طلبات محددة لكل إفصاح تتضمن حقولاً للتعريف، والنطاق، والفترة، والوحدة، والأدلة.
«يمتلك الاستشاري التقرير.» | لا تنتقل المساءلة التنظيمية والمعرفة إلى مقدم خدمة خارجي. | استخدم الاستشاري للمنهجية، وطرح التحديات، وتحديد الفجوات؛ مع الإبقاء على المالكين والموافقات داخل المنشأة.
«سنستكمل كل شيء في 12 أسبوعاً.» | يتجاهل هذا البيان مدى الجاهزية، والعمل مع أصحاب المصلحة، والفجوات الفنية. | صِف الجدول الزمني باعتباره خطة إرشادية تتضمن افتراضات النطاق وقواعد التصعيد.

## الأخطاء الشائعة والتصحيحات
الأخطاء الشائعة والتصحيحات
الخطأ | المخاطر | التصحيح
إسناد التقرير بأكمله إلى الاتصالات | تُطرح ادعاءات جوهرية من دون مسؤولية تشغيلية أو أساس تقني. | افصل بين التنسيق التحريري وقرارات الآثار والبيانات والاعتماد.
جمع جميع مقاييس معايير الموضوعات فورًا | يُنفَق الوقت على موضوعات قد لا تكون جوهرية، بينما تُغفَل الآثار المهمة. | حدّد الموضوعات الجوهرية أولًا، ثم طبّق معايير الموضوعات ذات الصلة.
عدم تخصيص وقت محمي لمسؤول إعداد التقارير | يتحول المشروع إلى سلسلة من المواعيد النهائية الفائتة والتنازلات غير المنضبطة. | خصّص قدرة استيعابية صريحة، مع تصعيد مدعوم من الراعي.
شراء البرمجيات قبل تصميم العمليات | تُضمّن الأداة تعريفات غير واضحة وتؤتمت عدم الاتساق. | صمّم نموذج التشغيل والسجلات والضوابط أولًا.
عدم وجود مراجعة مستقلة | تستمر الأخطاء والمبالغة الترويجية لأن المُعدّين يراجعون عملهم بأنفسهم. | استخدم مراجعة من الأقران أو المالية أو التدقيق أو الامتثال أو مراجعة تقنية خارجية.
عدم وجود سجل للأدلة | لا يمكن التحقق من النص المسودة أو تحديثه في الدورة التالية. | عيّن معرّف مصدر ومسؤولًا وتاريخًا وحالة لكل ادعاء جوهري.
التعامل مع السنة الأولى باعتبارها الحالة النهائية | تخفي المؤسسة الثغرات بدلًا من إنشاء مسار للتحسين. | أفصح عن القيود وحافظ على خطة مرتبة حسب الأولوية للدورة التالية.

## المعايير ذات الصلة والخطوات الت
المعايير ذات الصلة والخطوات التالية
العلاقة | المرجع | الاستخدام العملي
مباشر | GRI 1: الأساسيات 2021 | متطلبات ومبادئ إعداد التقارير؛ لا توجد إدارة أو برمجيات ESG محددة مفروضة.
مباشر | GRI 2: الإفصاحات العامة 2021 | الإشراف من جانب الحوكمة، والتفويض، والمراجعة والموافقة، والسياسات والمسؤوليات.
مباشر | GRI 3: الموضوعات الجوهرية 2021 | تحديد الآثار، والموضوعات الجوهرية، وإدارة الموضوعات.
التنفيذ | سجل مصادر GRI وطلب البيانات | إنشاء الحد الأدنى من نظام البيانات والأدلة.
التنفيذ | الضوابط الداخلية لإعداد تقارير GRI | فصل الإعداد والمراجعة والموافقة.
الخطوة التالية | كيفية إعداد تقرير GRI: العملية الكاملة | توسيع خارطة الطريق الممتدة على 12 أسبوعًا لتشمل دورة إعداد التقارير الكاملة.
متقدم | متى يستحق شراء برمجيات إعداد تقارير الاستدامة | إعداد مبرر تجاري يستند إلى متطلبات مستقرة ومواطن التعثر.