## About
London Reporting Academy
Guide | دورة إعداد التقارير الأولى وفق IFRS S1 وIFRS S2: خطة تنفيذ مدتها 12 شهراً
Source | https://reporting.academy/ar/knowledge-hub/disclosure-guides/ifrs-issb/ifrs-issb-choosing-topics-and-metrics/first-ifrs-s1-and-s2-reporting-cycle-a-12-month-implementation-plan/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## قائمة تحقق للتنفيذ على مدى 12 ش
قائمة تحقق للتنفيذ على مدى 12 شهراً
From: دورة إعداد التقارير الأولى وفق IFRS S1 وIFRS S2: خطة تنفيذ مدتها 12 شهراً
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | الشهر 1: اعتماد أساس إعداد التقارير، والإصدارات، وقرارات التيسير، والحوكمة، ومصفوفة RACI، وضوابط البرنامج.
2 | الشهر 2: بناء مجموعة المخاطر والفرص باستخدام معلومات معقولة وقابلة للدعم وتسلسل مصادر IFRS S1.
3 | الشهر 3: توثيق قرارات المعلومات الجوهرية وإنشاء أول بنية ومصفوفة للإفصاح.
4 | الشهر 4: تقييم مخاطر وفرص المناخ وتصميم تحليل سيناريوهات متناسب.
5 | الشهر 5: ربط الاستراتيجية والسيناريوهات والمخاطر بالميزانيات والتنبؤات والآثار المالية والمحاسبة والتمويل.
6 | الشهر 6: اعتماد المقاييس والأهداف وقاموس البيانات وسجل الأدلة والمتطلبات القائمة على الصناعة.
7 | الشهر 7: إجراء الإقفال التجريبي لانبعاثات غازات الدفيئة والمقاييس، بما في ذلك فحص فئات النطاق 3 وتقييم التعديلات.
8 | الشهر 8: تشغيل ضوابط الإفصاح، واختبار الأدلة، والاتفاق على نطاق التأكيد حيثما كان ذلك ذا صلة.
9 | الشهر 9: استكمال المسودة الكاملة والمصفوفة والإحالات المرجعية المتبادلة والمراجعة الفنية النقدية.
10 | الشهر 10: تنفيذ الإقفال النهائي والتسويات والتحليل المقارن وضبط التعديلات المتأخرة.
11 | الشهر 11: معالجة نتائج المراجعة المستقلة والحصول على موافقة اللجنة ومجلس الإدارة.
12 | الشهر 12: النشر على الأساس المطلوب، وأرشفة حزمة الأدلة، وإطلاق الدورة التالية.

## Table 1
اعتماد المسار الحرج | لماذا يتحكم في الجدول الزمني | العمل الموازي الذي يمكن أن يستمر
أساس إعداد التقرير والإصدار المنطبق | يحدد الفترة، والادعاء، والإعفاءات، والمعلومات المقارنة، وحالة التعديلات | جرد أولي للمصادر وجدولة أصحاب المصلحة
مجموعة المخاطر والفرص | يحدد الموضوعات ومجالات سلسلة القيمة وتدفقات البيانات التي تتطلب التقييم | أدلة الحوكمة والجرد الحالي للمقاييس
قرارات الأهمية النسبية | تحديد هيكل الإفصاح وعمقه | جمع البيانات الفنية للمجالات ذات الأولوية المرتفعة المحتملة
القدرة على الصمود أمام تغير المناخ والآثار المالية | التأثير في سردية الاستراتيجية والتنبؤات والمراجعة المتقاطعة للمحاسبة وقرارات مجلس الإدارة | حسابات غازات الدفيئة وتعريفات مقاييس القطاع وتصميم الضوابط
الأدلة والضوابط | تحديد ما إذا كان الإفصاح قابلاً للدعم وجاهزاً لأعمال التوكيد | صياغة الأقسام المستقرة وأعمال التصميم
الاستنتاج النهائي بشأن الاكتمال والامتثال | تحديد ما إذا كان يمكن تقديم الادعاء المقترح | تنسيق النشر ووضع العلامات الرقمية وتخطيط الاتصالات

## الوتيرة الموصى بها للبرنامج
الوتيرة الموصى بها للبرنامج
المنتدى | التواتر | الغرض — السجل الأساسي
اجتماع مسار العمل | أسبوعياً خلال المراحل النشطة | إنجاز المهام وحل التبعيات الفنية وتحديث الأدلة — سجل الإجراءات ولوحة معلومات مسار العمل
منتدى القرارات الفنية | كل أسبوعين أو حسب الحاجة | اعتماد الأحكام المتعلقة بالنطاق والأهمية النسبية والأساليب والتيسيرات والصياغة — سجل الأحكام وورقة القرار
اللجنة التوجيهية للبرنامج | شهرياً | مراجعة المسار الحرج والموارد والعوائق والتوكيد والاستعداد لمجلس الإدارة — تقرير الحالة والمخاطر المتكامل
مراجعة CFO / الراعي التنفيذي | عند البوابات الرئيسية | اعتماد افتراضات المالية وأساس إعداد التقارير والتصعيد — اعتماد البوابة
تحديثات مجلس الإدارة أو اللجنة | مرة واحدة على الأقل كل ربع سنة في الدورة الأولى | بناء أدلة الرقابة وتجنب حدث اعتماد واحد متأخر — أوراق مجلس الإدارة ومحاضر الاجتماعات
تجربة محاكاة / إقفال صارم | عند M7 وM10 في هذا النموذج | اختبار التشغيل والأدلة والضوابط والبيانات النهائية — حزمة الإقفال والاستثناءات والمعالجة

## Table 3
التدبير الانتقالي | القرار العملي | أثره على الضوابط
IFRS S1 E3 | لا يُطلب تقديم معلومات مقارنة في فترة إعداد التقارير السنوية الأولى للتطبيق الأولي | اتخاذ قرار بشأن تقديم معلومات مقارنة طوعية والتأكد من أنها ليست مضللة
IFRS S1 E4 | يجوز تقديم إفصاحات الاستدامة للسنة الأولى بعد القوائم المالية ذات الصلة، ضمن الإطار الزمني المحدد للتقرير المرحلي أو للأشهر التسعة | التأكد من أن الولاية القضائية تسمح بالإعفاء، ومن تاريخ النشر وخطة التواصل
IFRS S1 E5-E6 | يجوز أن يقتصر إعداد التقارير في السنة الأولى على المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ، مع الإعفاء المقارن ذي الصلة في السنة الثانية | الإفصاح عن الاستخدام، والتخطيط لتنفيذ الموضوعات غير المناخية، وتتبع متطلبات المعلومات المقارنة للسنة الثانية
IFRS S2 C3 | لا تُطلب معلومات مقارنة وفق IFRS S2 قبل التطبيق الأولي | توثيق نقطة البداية للمعلومات المقارنة وأي بيانات طوعية
IFRS S2 C4 | قد تتاح إعفاءات محددة للسنة الأولى بشأن طريقة قائمة مسبقًا وغير مستندة إلى GHG Protocol وبشأن انبعاثات النطاق 3 | توثيق الأهلية والإفصاح وخطة ترحيل الأنظمة
تعديلات IFRS S2 لعام 2025 | إلزامية للفترات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2027؛ ويُسمح بالتطبيق المبكر | اعتماد قرار التطبيق المبكر، وتحديث الأساليب والتصنيفات والضوابط والمعلومات المقارنة

## الأخطاء الشائعة في الدورة الأول
الأخطاء الشائعة في الدورة الأولى
الخطأ | لماذا يؤخر الدورة | التصحيح
البدء بقالب التقرير | تظل قرارات النطاق والأهمية النسبية والأدلة مخفية ضمن الصياغة | اعتماد أساس إعداد التقارير ونطاق المخاطر قبل صياغة النص التفصيلية
التعامل مع الأهمية النسبية باعتبارها ورشة عمل ليوم واحد | تكون الأدلة المتعلقة بسلسلة القيمة والقطاع والأمور المالية غير مكتملة | استخدام تقييم موثق متعدد المصادر ومراجعة الأحكام المهمة
تأجيل SASB إلى مرحلة المقاييس | قد يجري تحديد مخاطر القطاع والإفصاحات في وقت متأخر للغاية | الرجوع إلى SASB وأخذه في الاعتبار أثناء تحديد المخاطر والفرص واختيار المقاييس
بدء Scope 3 بعد نهاية السنة | تتطلب عملية جمع البيانات والتقدير وفحص الفئات فترات زمنية طويلة | إجراء إقفال تجريبي كامل قبل نهاية السنة بعدة أشهر
إجراء السيناريوهات بمعزل عن الإدارة المالية | لا يمكن ربط الآثار الاستراتيجية والآثار المالية | إنشاء جسر مشترك بين الافتراضات والقرارات
افتراض أن التخفيف الانتقالي يحل الفجوة الأساسية في النظام | ترث الدورة التالية تبعية غير موثقة | استخدام سجل للتخفيفات يتضمن تاريخ الانتهاء والمالك وخطة المعالجة
الحصول على التأكيد في وقت متأخر للغاية | تظهر صيغ الأدلة وفجوات الضوابط بعد الإقفال | الاتفاق على النطاق وتوقعات الأدلة أثناء تصميم الضوابط
اعتبار النشر إغلاقاً للمشروع | لا يوجد أرشيف أو محفز للتحديث أو خطة للمقارنات في السنة الثانية | استكمال مراجعة ما بعد التنفيذ وإطلاق الدورة التالية