## About
London Reporting Academy
Guide | كيفية الاستعداد للامتثال لقانون المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة: خارطة طريق MRV خطوة بخطوة
Source | https://reporting.academy/ar/knowledge-hub/disclosure-guides/uae/uae-ghg-inventory/how-to-prepare-for-uae-climate-law-compliance-step-by-step-mrv-roadmap/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## قائمة تحقق قبل التقديم
قائمة تحقق قبل التقديم
From: كيفية الاستعداد للامتثال لقانون المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة: خارطة طريق MRV خطوة بخطوة
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | تم تسجيل الكيان والمنشأة والإمارة ووضع المنطقة الحرة وأدوات الإبلاغ المحتملة.
2 | تم تأكيد السلطة المختصة ومسار الإبلاغ الحالي، أو يظهر استفسار غير محسوم.
3 | تشرح مذكرة النطاق الاختلافات التنظيمية والتشغيلية والخاصة بالمقاييس والسلطة.
4 | تمت تسوية سجل المصادر مع المنشآت والمعدات والتصاريح والمشتريات والعمليات.
5 | كل منهجية ومعامل وتحويل وتقدير وتغيير جوهري مضبوط وقابل لإعادة الإنتاج.
6 | تم تعيين مالكي البيانات والمراجعين والمعتمدين وأمناء الأدلة وسلطة الإصدار.
7 | الجرد مرتبط بالأدلة الأصلية وخضعت التحركات المهمة للمراجعة النقدية.
8 | تمت مراعاة متطلب الاحتفاظ الاتحادي لمدة خمس سنوات وأي متطلب محلي أطول.
9 | تم تحديد توقعات التحقق للأداة المنطبقة؛ ولا توصف الجاهزية بأنها تأكيد.
10 | تدابير الخفض الحالية والمخططة مرتبطة بالمصادر والنتائج المتوقعة والمالكين والأدلة.
11 | اعتمدت الإدارة ومجلس الإدارة أو اللجنة المفوضة الأساس والقيود والإصدار.
12 | سيُحفظ إيصال البوابة والتقرير الموقع ونسخة الحساب والمراسلات في ملف إصدار واحد.

## خريطة المقالة
خريطة المقالة
المرحلة | ما سيتمكن القارئ من فعله
الإجابة | شرح سبب وجوب سبق ملف الانطباق والسلطة الخاضع لضبط الجهة التنظيمية لعملية الحساب.
التصميم | بناء النطاق وسجل المصادر والمنهجية ومصفوفة RACI والحساب وهيكل الأدلة.
التشغيل | تنفيذ جرد تجريبي ومعالجة الثغرات والاستعداد للتحقق وربط الانبعاثات بتدابير الخفض.
الاعتماد | إنشاء أساس جاهز لمجلس الإدارة ومذكرة بالقيود وقرار إصدار وخطة تحسين للدورة التالية.
الضبط | استخدام خارطة طريق لمدة 6-12 شهرا من دون الخلط بين الجدول الزمني للمشروع والجدول القانوني للإبلاغ.

## Table 2
ملف الانطباق | الحد الأدنى للمحتوى | دليل الضبط
وقائع الكيان والرخصة | الاسم القانوني والرخصة التجارية ووضع الفرع أو الشركة التابعة والمنطقة الحرة أو البر الرئيسي والموقع المسؤول. | رخصة سارية وهيكل تنظيمي قانوني ومراسلات مع السلطة.
وقائع المنشأة | الموقع والمشغل والملكية أو السيطرة والعمليات والعدادات والتصاريح واتفاقات المالك والإسناد الخارجي. | سجل المنشآت ومخطط الموقع والتصاريح والعقود ومصفوفة مسؤولية العدادات.
المسار القانوني المحتمل | قانون المناخ الاتحادي والتعيين بموجب Article 6 واختبار السجل بموجب Resolution 67 وMRV المحلي والتصريح أو القاعدة القطاعية. | سجل الأدوات والنسخ مع رابط المصدر واستنتاج الانطباق.
مسار السلطة | من يضع المنهجية ويتلقى البيانات ويتحقق من الدقة ويفتش ويقرر أو ينظر في طعن. | سجل السلطات ونقاط الاتصال المحددة والرد الخطي وتاريخ المتابعة.

## Table 3
حقل سجل المصادر | سبب أهميته | الدليل المعتاد
معرف المصدر ووصفه | يمنع تكرار المصادر أو فقدانها ويدعم ضبط التغييرات من سنة إلى أخرى. | سجل المعدات وخريطة العمليات والتصاريح والملفات الهندسية.
حالة المنشأة والنطاق | يبين ما إذا كان المصدر ينتمي إلى هذا الكيان أو المنشأة أو مسار الإبلاغ. | مذكرة النطاق وسجل المنشآت.
بيانات النشاط والوحدة | يحدد ما يجري قياسه ويمنع الحسابات التي تخلط بين وحدات متعددة. | الفواتير وتصدير بيانات العدادات وسجلات الوقود وأنظمة الإنتاج وسجلات الصيانة.
المعامل والمنهجية | يجعل الحساب قابلا لإعادة الإنتاج ويحدد المتطلبات الخاصة بالسلطة. | المنهجية المعتمدة وسجل المعاملات ومواصفات الحساب.
المالك والمراجع | ينشئ المساءلة والفصل بين الإعداد والمراجعة النقدية. | مصفوفة RACI ومصفوفة الضوابط وسجل الاعتماد.
حالة جودة البيانات | يحدد التقديرات والفترات المفقودة وعدم اليقين وأولويات التحسين. | سجل الثغرات ومذكرة التقدير وإجراء المعالجة.

## Table 4
الدور | المسؤولية الرئيسية | ينبغي عدم الخلط بينه وبين
الراعي التنفيذي | الموارد والسلطة العابرة للوظائف والتصعيد. | الاعتماد الفني لكل معامل أو حساب.
مسؤول الإبلاغ | النطاق والجدول الزمني والتجميع وضبط الحالة وتنسيق التقديم. | ملكية جميع البيانات التشغيلية الأساسية.
مالك البيانات | اكتمال ودقة سجلات نظام المصدر. | الاعتماد النهائي للتقديم العام أو التنظيمي.
مالك المنهجية | مواصفات المنهجية والمعاملات والافتراضات والتغييرات. | التحقق المستقل.
المراجع | إعادة الحساب والتسوية والمراجعة النقدية وإغلاق الحوادث. | إعادة تنفيذ الإعداد من دون مراجعة نقدية موثقة.
مجلس الإدارة / اللجنة المفوضة | اعتماد الأساس والأحكام الرئيسية والقيود وخطة الخفض وسلطة الإصدار. | جمع البيانات يوميا.

## Table 5
هدف الضبط | مثال على الضبط | دليل التشغيل
الاكتمال | سوِّ سجل المصادر مع المنشآت والتصاريح والمعدات ومجموعات دفتر الأستاذ العام أو المشتريات. | تسوية موقعة وسجل للمصادر غير المحسومة.
الدقة | أعد حساب المصادر الجوهرية؛ وقارن المعاملات والتحويلات بالسجل المعتمد. | ورقة عمل المراجع وفحص المعاملات.
Cut-off | اختبر فترات الفواتير والعدادات والإنتاج مقابل فترة الإبلاغ. | تقويم Cut-off وحل الاستثناءات.
إدارة التغيير | اعتمد تغييرات النطاق والمنهجية والمعامل والنظام والتقدير قبل الاستخدام. | طلب تغيير وتقييم الأثر واعتماد.
الوصول والاحتفاظ | قيد التعديل واحتفظ بالأدلة الصادرة واجعلها قابلة للاسترجاع طوال الفترة المنطبقة على الأقل. | تقرير الوصول وفهرس المستودع وسياسة الاحتفاظ.
سلامة التقديم | قارن التقرير المعتمد أو إدخال البوابة بالحساب الموقع والملف السردي. | التسوية النهائية وإيصال البوابة.

## Table 6
عنصر خطة الخفض | سجل قوي | اختصار ضعيف
التدبير | تغيير تشغيلي أو تقني محدد مرتبط بمصدر انبعاثات. | «تحسين الاستدامة» من دون مصدر أو إجراء.
النتيجة المتوقعة | نتيجة كمية أو نوعية واضحة مع منهجية وجدول زمني. | نسبة غير مفسرة منفصلة عن نطاق الجرد.
التبعية | التبعية للشبكة أو المورد أو التقنية أو التصريح أو رأس المال أو البيانات أو العمليات. | افتراض أن التنفيذ يقع بالكامل تحت سيطرة الإدارة.
دليل التقدم | أمر شراء أو محضر تشغيل أو اتجاه عداد أو محطة مشروع أو بيانات تشغيلية متحقق منها. | معاملة نية اعتمدها مجلس الإدارة كأنها إجراء مكتمل.
الحوكمة | المالك وحالة الميزانية ومحطة القرار والتصعيد. | لا يوجد مالك مسؤول ولا وتيرة مراجعة.

## برنامج عملي لمدة 6-12 شهرا
برنامج عملي لمدة 6-12 شهرا
المرحلة | الإجراءات الرئيسية | دليل الإنجاز — المسؤول الرئيسي
الأشهر 0-1: التعبئة | الراعي؛ خريطة الكيانات والمنشآت؛ مراجعة قانونية ومراجعة السلطات؛ تقدير أولي للانبعاثات؛ سجل السلطات. | نطاق مشروع وخريطة مسؤوليات وأسئلة مفتوحة للجهة التنظيمية معتمدة. — الراعي التنفيذي + الشؤون القانونية/الامتثال.
الأشهر 1-3: التحديد | مذكرة النطاق؛ سجل المصادر؛ المنهجية وخطة الرصد؛ RACI لمالكي البيانات؛ تقويم الإبلاغ. | نطاق ومجموعة مصادر ومواصفات منهجية معتمدة. — مسؤول الإبلاغ + مالكو المنشآت/المنهجيات.
الأشهر 3-5: البناء | استخراجات البيانات؛ نموذج الحساب؛ سجل المعاملات؛ مستودع الأدلة؛ ضوابط الاكتمال والدقة. | مسودة جرد قابلة لإعادة الإنتاج وفهرس أدلة. — مالكو البيانات + المالية/الرقابة الداخلية.
الأشهر 5-7: التجربة | إقفال تجريبي؛ مراجعة الفروق؛ اعتماد التقديرات؛ سجل الحوادث؛ مسودة تقديم للسلطة؛ خيارات الخفض. | نتائج التجربة وخطة معالجة مرتبة حسب الأولوية. — مسؤول الإبلاغ + المراجعون.
الأشهر 7-9: المراجعة النقدية | مراجعة فنية داخلية؛ فحص قانوني وفحص الحالة؛ مشاركة جهة التحقق عند الاقتضاء؛ إغلاق التصحيحات. | نتائج موقعة وجرد مصحح ومسودة مضبوطة. — مراجع مستقل / جهة تحقق عند الاقتضاء.
الأشهر 9-12: الاعتماد والتحسين | التسوية النهائية؛ ملف مجلس الإدارة؛ التقديم أو الرد؛ خطة الخفض؛ الدروس المستفادة؛ تقويم الدورة التالية. | ملف تقديم معتمد وإيصال وخارطة طريق للخفض وتحسينات الضوابط. — راعي مجلس الإدارة + مسؤول الإبلاغ.

## تنفيذ ضعيف أم أقوى
تنفيذ ضعيف أم أقوى
المجال | نهج ضعيف | نهج أقوى
الانطباق | افتراض أن كل كيان في المجموعة عليه الالتزام نفسه لأن القانون اتحادي. | تسجيل الكيان والمنشأة والأداة والسلطة والتعليمات الخطية كل على حدة.
النطاق | استخدام نطاق التجميع المالي من دون اختبار قواعد المنشأة أو السجل. | البدء بالمجموعة ثم توثيق كل اختلاف تنظيمي أو خاص بالمقياس.
المنهجيات | استخدام حاسبة عبر الإنترنت من دون معامل مضبوط أو سجل للنسخة. | اعتماد مواصفات المنهجية والمعاملات والوحدات والتقديرات وضوابط التغيير.
الأدلة | الاحتفاظ بجدول بيانات نهائي ومجلد فواتير. | ربط كل حقل مقدم بالأدلة والمنهجية والمراجعة واعتماد الإصدار.
خطة الخفض | إدراج تطلعات من دون ربطها بمصادر الانبعاثات. | ربط كل تدبير حالي أو مخطط بسجل المصادر والنتيجة المتوقعة والمالك.
الاعتماد | الحصول على رسالة بريد إلكتروني تقول «معتمد». | استخدام ملف لمجلس الإدارة أو اللجنة المفوضة يتضمن الأحكام والقيود والشروط.

## أخطاء شائعة
أخطاء شائعة
الخطأ | سبب فشله | التصحيح
انتظار أول طلب من الجهة التنظيمية | قد لا يتوفر للفريق وقت لمعالجة ثغرات النطاق والمصادر والأدلة. | ابنِ الأساس المضبوط الآن، مع إبقاء الوضع القانوني والمواعيد النهائية مشروطة.
معاملة 0.5 million tCO2e بوصفه حد قانون المناخ | ينتمي هذا الرقم إلى أداة سجل منفصلة ولا يحدد التعيين بموجب Article 6 أو الترتيبات المحلية. | احتفظ بسجل للحدود وعوامل التفعيل خاص بكل أداة.
استخدام بصمة واحدة للمجموعة في كل تقديم تنظيمي | قد تختلف مسارات الإبلاغ للكيان والمنشأة والمستوى المحلي. | اربط مجموعة بيانات واحدة بمخرجات مضبوطة خاصة بكل أداة.
وصف المراجعة الداخلية بأنها «تحقق» | قد يوحي المصطلح بدور أو استنتاج لم يُنفذ. | حدد الإجراء ومقدم الخدمة والنطاق والمخرج الفعلية.
الاحتفاظ بالقيمة النهائية وحدها | يصعب الدفاع عن رقم من دون أدلة على النطاق والمنهجية والمصدر والضبط. | احتفظ بالتسلسل الكامل للبيانات والنسخة الصادرة.