## About
London Reporting Academy
Guide | دورة الإبلاغ الأولى للقياس والإبلاغ والتحقق في دولة الإمارات: المسار القانوني والحدود والمنشآت والمنهجيات وضوابط البيانات والتجارب والتحقق وموافقة مجلس الإدارة والتقديم
Source | https://reporting.academy/ar/knowledge-hub/disclosure-guides/uae/uae-governance-and-carbon-claims/first-uae-mrv-reporting-cycle-legal-route-boundaries-facilities-method/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## قائمة التحقق من الجاهزية خلال ا
قائمة التحقق من الجاهزية خلال اثني عشر شهراً
From: دورة الإبلاغ الأولى للقياس والإبلاغ والتحقق في دولة الإمارات: المسار القانوني والحدود والمنشآت والمنهجيات وضوابط البيانات والتجارب والتحقق وموافقة مجلس الإدارة والتقديم
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | تمت مراجعة المسارات القانونية وحالة التعيين واعتمادها.
2 | تم تسجيل جهات اتصال السلطة والأسئلة الجوهرية.
3 | تمت تسوية الكيانات والمنشآت والمشغلين ومصادر الانبعاثات.
4 | المنهجيات والعوامل والوحدات وGWP والتقديرات منضبطة.
5 | اختُبرت الأدلة الأصلية والاحتفاظ لخمس سنوات.
6 | تعمل الضوابط الدورية قبل الإغلاق النهائي.
7 | أُعيد حساب جرد تجريبي بصورة مستقلة.
8 | تمت تسوية الخفض والتكيف والأرصدة والادعاءات.
9 | تم تأكيد حالة التحقق والكفاءة والتعارضات.
10 | تم الاحتفاظ بإقرارات مجلس الإدارة والملف النهائي والإيصال والمجموع الاختباري.

## Table 1
الشهر | الهدف الأساسي | المخرج الرئيسي — بوابة الرقابة
1 | المسار القانوني والحالة | مذكرة مؤرخة عن الانطباق — موافقة قانونية
2 | التواصل مع السلطة | سجل الأسئلة وجهات الاتصال المؤكدة — لا افتراضات جوهرية غير موثقة
3 | حصر الكيانات والمنشآت والمصادر | سجل مصادر تمت تسويته — اعتماد العمليات
4 | المنهجيات والعوامل | خطة الرصد والمنهجية — موافقة فنية
5 | تصميم البيانات والأدلة | قاموس البيانات ومصفوفة الأدلة — اختبار المسؤولية والاحتفاظ
6 | الضوابط الداخلية | سجل الضوابط وتقويم الإغلاق — فصل المهام والمراجعة
7 | إغلاق تجريبي | جرد تجريبي وسجل المشكلات — إعادة الحساب والاكتمال
8 | خطط الخفض والتكيف | الربط بين العمل والمخاطر والمالية — فصل الإجمالي/الأرصدة
9 | مراجعة داخلية | النتائج وخطة إعادة الاختبار — تصعيد المسائل الحرجة
10 | الجاهزية للتحقق | حزمة جهة التحقق أو مراجعة مكافئة — فحوص الكفاءة والتعارض
11 | اعتماد مجلس الإدارة | ورقة مجلس الإدارة والإقرارات — اعتماد القيود والادعاءات
12 | التقديم والاحتفاظ | الملف المقدم والإيصال والمجموع الاختباري والأرشيف — ضبط الملف النهائي

## مصفوفة RACI للدورة الأولى
مصفوفة RACI للدورة الأولى
مسار العمل | المسؤول عن التنفيذ | المساءل — المستشار — دليل الإكمال
المسار القانوني | الشؤون القانونية/الامتثال | المستشار القانوني العام أو المسؤول التنفيذي — المواقع والاستدامة والمستشار الخارجي — مذكرة انطباق معتمدة
المصادر والبيانات | مسؤولو المواقع/العمليات | مسؤول العمليات التنفيذي — فريق القياس والإبلاغ والتحقق والمشتريات وتقنية المعلومات — سجل مصادر تمت تسويته
الأساليب | المسؤول الفني/مسؤول القياس والإبلاغ والتحقق | المدير المالي أو المسؤول التنفيذي المعيّن — السلطة وجهة التحقق والهندسة — سجل منهجيات معتمد
الضوابط | المالية/الرقابة الداخلية | المدير المالي — التدقيق الداخلي وتقنية المعلومات والمواقع — سجلات تشغيل الضوابط وإعادة الاختبار
التحقق | مدير القياس والإبلاغ والتحقق | المدير المالي/المسؤول التنفيذي — المشتريات والشؤون القانونية والمواقع — فحص التعارض والتكليف والاستنتاج
الخطط والادعاءات | الاستراتيجية/الاستدامة | مجلس الإدارة أو اللجنة المفوضة — المالية والشؤون القانونية والعمليات — سجل معتمد للأهداف والإجراءات والادعاءات
التقديم | مقدم الطلب المخول | المسؤول التنفيذي — الشؤون القانونية والمالية والقياس والإبلاغ والتحقق — الملف المقدم والإيصال والمجموع الاختباري