## About
London Reporting Academy
Guide | كيفية إعداد تقرير وفق UK SRS S1: دليل كامل خطوة بخطوة
Source | https://reporting.academy/ar/knowledge-hub/disclosure-guides/uk-srs-s1/uk-srs-s1-reporting-cycle-and-publication/how-to-prepare-a-uk-srs-s1-report-complete-step-by-step-guide/
Standard edition | UK SRS S1 (February 2026)
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-10
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## قائمة تحقق الاستعداد للدورة الأ
قائمة تحقق الاستعداد للدورة الأولى
From: كيفية إعداد تقرير وفق UK SRS S1: دليل كامل خطوة بخطوة
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | اعتُمدت المنشأة المعدة للتقارير والفترة والمعايير والمسار والمكان والادعاء المقصود.
2 | تتطابق اختصاصات الحوكمة وتدفقات المعلومات مع الإفصاح.
3 | رُسم نموذج الأعمال وسلسلة القيمة على مستوى مفيد للقرار.
4 | خضعت قائمة موسعة كاملة للمخاطر والفرص المناخية وغيرها من المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة للاختبار.
5 | تراعي قرارات الجوهرية الطبيعة والحجم والاحتمال والتوقيت والتجميع والحجب.
6 | دُمج UK SRS S2، أو كان استخدام الفقرة E3 صريحاً وخاضعاً للضوابط.
7 | ترتبط المسائل الجوهرية بالاستراتيجية والآثار المالية والمقاييس والأهداف والمالكين.
8 | وُثقت المعلومات القطاعية واختيارات المصادر.
9 | يُحتفظ بمسار البيانات والمنهجيات والتقديرات والضوابط والأدلة.
10 | الإعفاءات والقيود والأحكام وعدم اليقين شفافة.
11 | اجتاز التقرير المراجعة الفنية والمالية والقانونية والمراجعة النقدية المستقلة.
12 | تغطي إقرارات الإدارة واعتماد مجلس الإدارة الادعاء النهائي المحدد وإصدار النشر.

## Table 1
حقل الأساس | القرار المطلوب تسجيله | الدليل
المنشأة المعدة للتقارير والفترة | المجموعة أو الشركة الأم وحدها أو منشأة أخرى مسموح لها بإعداد التقارير؛ وفترة متوافقة مع القوائم المالية | خريطة التجميع وجدول التقرير واعتماد الوظيفة المالية
المعايير والإصدار | UK SRS S1 وS2 الصادران في فبراير 2026؛ وتحديد أي أساس آخر بصورة منفصلة | سجل مصادر خاضع للضوابط وسجل الإصدارات
مسار التقرير | تطبيق طوعي أو مسار قانوني أو تنظيمي مستقبلي محدد | مذكرة الانطباق القانوني والتنظيمي
الادعاء | امتثال كامل أو امتثال لـ UK SRS S2 مع إفصاح عن الإعفاء أو صياغة مرجعية محددة النطاق | قرار الادعاء وسجل الاعتماد
الإعفاءات والقيود | E3 وأي إعفاءات أخرى وقيود البيانات وقرارات الانتقال | سجل الإعفاءات وخطة المعالجة

## Table 2
الركيزة | العمل الأساسي | الأدلة المحتفظ بها
الحوكمة | جهة الإشراف وأدوار الإدارة والاختصاصات والمهارات والمعلومات ودورية القرارات والروابط بالمكافآت حيثما كان ذلك ذا صلة | الاختصاصات وأوصاف الأدوار وأوراق مجلس الإدارة ومحاضره وتقييم المهارات
الاستراتيجية | المخاطر والفرص الجوهرية والآفاق الزمنية وآثار نموذج الأعمال وسلسلة القيمة والاستجابات والآثار المالية والمرونة | أوراق الاستراتيجية والخطط وسجلات السيناريو والروابط بالميزانية والتقييم وسجل القرارات
إدارة المخاطر | عمليات تحديد المخاطر والفرص وتقييمها وترتيب أولوياتها ورصدها ودمجها | المنهجية والمعايير وخريطة ERM وسجلات المراجعة
المقاييس والأهداف | مقاييس عابرة للقطاعات وقطاعية وخاصة بالمنشأة؛ وتصميم الأهداف والتقدم | التعريفات والمنهجيات وبيانات المصدر والمطابقات واعتمادات الأهداف وسجلات التغيير

## خطة تنفيذ توضيحية لمدة اثني عشر
خطة تنفيذ توضيحية لمدة اثني عشر شهراً
الشهر | العمل الأساسي | الناتج / الاعتماد الرئيسي
1 | تأكيد أساس الإعداد والمعايير والمنشأة المعدة للتقارير والفترة والادعاء المقصود وحوكمة المشروع | ميثاق مشروع معتمد وقرار أساس الإعداد
2 | رسم نموذج الأعمال وسلسلة القيمة وعالم المصادر والعمليات القائمة | خريطة سلسلة القيمة وسجل المصادر وجرد الفجوات
3 | تحديد المخاطر والفرص المناخية وغيرها من المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة | قائمة موسعة خاضعة للضوابط للمخاطر والفرص
4 | اختبار الاكتمال عبر وحدات الأعمال والمناطق الجغرافية والآفاق الزمنية | سجل منقح واعتماد الاكتمال
5 | تقييم الجوهرية من منظور المستثمرين واعتماد المسائل الجوهرية | مصفوفة الجوهرية وسجلات القرارات
6 | تطوير مسارات عمل الحوكمة والاستراتيجية وإدارة المخاطر وS2 | خطة إفصاح ذات أربع ركائز وخطة عمل مناخية
7 | تحديد المقاييس والأهداف والمعلومات القطاعية وطلبات البيانات | سجل المقاييس وتعليمات مالكي البيانات
8 | بناء مسار البيانات وملفات الأدلة والضوابط والمعالجة | سجل الأدلة ومصفوفة الضوابط وسجل المسائل
9 | إكمال تحليل الآثار المالية الحالية والمتوقعة | جسر من المخاطر إلى الشؤون المالية ومراجعة مالية
10 | صياغة التقرير وأساس الإعداد والإعفاءات والإحالات المرجعية | المسودة المترابطة الكاملة الأولى
11 | اختبار فني ومالي وقانوني واختبار الضوابط والاستعداد للتأكيد | نتائج محلولة ومسودة اعتماد نهائية
12 | إقرارات الإدارة ومراجعة اللجنة واعتماد مجلس الإدارة والنشر | تقرير وادعاء معتمدان وخطة عمل بعد النشر

## الأخطاء الشائعة وتصحيحها
الأخطاء الشائعة وتصحيحها
الخطأ | لماذا ينشئ خطراً | التصحيح
البدء بقائمة تحقق للإفصاح | قد تكون مجموعة المخاطر والفرص غير مكتملة | ارسم نموذج الأعمال وسلسلة القيمة وحدد المسارات ثم قيّم المعلومات الجوهرية
معاملة المناخ بوصفه كامل S1 من دون استخدام E3 | قد يحذف التقرير مسائل جوهرية غير مناخية ويبالغ في الادعاء | إما أن تطبق نطاق S1 الكامل أو تستخدم الحكم المناخي فقط وتفصح عنه صراحةً
جمع كل مقياس ESG | تزيد التكلفة بينما قد تُحجب معلومات جوهرية | حدد المقاييس من المخاطر الجوهرية والمعلومات القطاعية واحتياجات القرار
فصل الاستدامة عن الشؤون المالية حتى الصياغة المتأخرة | تصبح الآثار المالية وافتراضات التخطيط عامة أو غير متسقة | أنشئ جسراً من المخاطر إلى الشؤون المالية أثناء التقييم والتخطيط
استخدام سرد مصقول بوصفه دليلاً | لا يثبت السرد العملية أو البيانات أو الاعتماد | احتفظ بسجلات المصدر والمنهجية والمالك والمراجعة والحكم والاعتماد
ترك ادعاء الامتثال إلى اليوم الأخير | قد تجعل الإعفاءات والفجوات الصياغة المقصودة غير متاحة | صمم الادعاء وسجل الإعفاءات عند بدء المشروع وأعد تقييمهما طوال العملية