## About
London Reporting Academy
Guide | دورة إعداد تقارير UK SRS S2 الأولى: خطة تنفيذ مدتها 12 شهراً
Source | https://reporting.academy/ar/knowledge-hub/disclosure-guides/uk-srs-s2/uk-srs-s2-cycle-controls-and-assurance/first-uk-srs-s2-reporting-cycle-a-12-month-implementation-plan/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-10
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## قائمة التحقق لبرنامج الدورة الأ
قائمة التحقق لبرنامج الدورة الأولى
From: دورة إعداد تقارير UK SRS S2 الأولى: خطة تنفيذ مدتها 12 شهراً
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | تمت الموافقة على أساس إعداد التقارير والوضع القانوني والادعاء المقصود وموضع التقرير السنوي.
2 | لكل متطلب واجب التطبيق من UK SRS S1/S2 مسؤول وخطة أدلة.
3 | تحدد المخاطر والفرص نطاق السيناريوهات والمقاييس والآثار المالية.
4 | تم توثيق مصادر السيناريوهات وافتراضاتها ونتائجها وحدودها وحوكمتها.
5 | تم النظر في النطاق 1 و2 وجميع فئات النطاق 3 البالغ عددها 15.
6 | تمت معالجة انطباق الانبعاثات الممولة وأي مسألة توقيت تتعلق بـ B59A.
7 | تخضع مصادر المقاييس القائمة على الصناعة وقرارات عدم استخدامها للضبط.
8 | تتضمن الأهداف خطوط أساس وحدودًا ومعالم وبيانات أداء مكتملة.
9 | ترتبط الآثار المالية الحالية والمتوقعة بأدلة مالية.
10 | عملت الضوابط الرئيسية، وتمت معالجة أوجه القصور الكبيرة.
11 | تمت مواءمة NFSIS وSECR والالتزامات الحالية لهيئة FCA دون ادعاءات بالتكافؤ.
12 | تمت الموافقة على المخصصات والأحكام والتقديرات وبيان الامتثال.
13 | اكتملت إجراءات الإدارة ولجنة التدقيق ومجلس الإدارة وبوابات الإصدار.
14 | وُضعت خطة تحسين للدورة التالية وقائمة مراقبة للتحديثات.

## Table 1
البوابة | السؤال | الأدلة النموذجية — الاستجابة عند الإخفاق
1. النطاق | ما الكيان أو الفترة أو النشاط أو مجموعة سلسلة القيمة أو المسألة الجوهرية أو المقياس المشمول؟ | مذكرة نطاق معتمدة، وخريطة الكيانات، وفحص الفئات، وقرار الأهمية النسبية. — وضّح أو صعّد المسألة قبل توسيع نطاق جمع البيانات.
2. المنهجية | ما التعريفات أو الحدود أو الافتراضات أو العوامل أو النماذج أو خيارات السيناريوهات المنطبقة؟ | المنهجية، وقاموس البيانات، ومواصفات النموذج، وسجل الأحكام. — أعدها للموافقة الفنية أو صنّف الحكم غير المحسوم على هذا النحو.
3. البيانات | هل المصادر مكتملة ودقيقة وفي الوقت المناسب وخاضعة للتحكم في الإصدارات؟ | سجل المصادر، ومستخرجات الأنظمة، وملفات الحساب، والتقديرات والأدلة. — سجّل الفجوة أو التقدير أو إجراء التعامل مع البيانات المتأخرة أو المعالجة التصحيحية.
4. الضوابط | هل نُفذت عمليات المطابقة والمراجعة وضوابط الوصول وعمليات معالجة المسائل؟ | اختبار الضوابط، واعتماد المراجع، والاستثناءات، وسجل المعالجة التصحيحية. — لا تعتبر مسار العمل مكتملاً؛ صعّد أوجه القصور المهمة.
5. الإفصاح | هل تشرح المسودة المتطلب والمنهج والنتيجة والتغيير والقيد؟ | مصفوفة على مستوى الفقرات، وسرد، وجداول، وإحالات مرجعية، ومراجعة للادعاءات. — راجع الصياغة وأعد ربطها بالأدلة.
6. الاعتماد | هل اعتمد المالك المسؤول أو هيئة الحوكمة الاستنتاج؟ | إقرار، أو مذكرة لجنة، أو محضر، أو اعتماد نهائي. — أعده، أو اعتمده مع إجراءات، أو امنع إصداره.

## Table 2
مخرجات الشهر 1-2 | الحد الأدنى من أدلة الرقابة | المالك المسؤول
مذكرة أساس إعداد التقارير | مطابقة المنشأة والفترة؛ الوضع القانوني؛ الادعاء المقصود؛ الموقع؛ الجدول الزمني؛ الأحكام المأخوذة في الاعتبار. | المدير المالي / أمين سر الشركة
ميثاق البرنامج ومصفوفة RACI | المُعدّون والمراجعون والمعتمدون المحددون بالاسم، والتصعيد، وحقوق اتخاذ القرار. | الراعي التنفيذي
مصفوفة المتطلبات والإفصاحات | كل فقرة منطبقة، والمالك، والدليل، وموقع المسودة، والحالة، والأولوية. | مسؤول إعداد التقارير
سجل الحدود | كيان إعداد التقارير المالية، والحد التنظيمي لانبعاثات غازات الدفيئة، وسلسلة القيمة، والأهداف، والنطاقات الخاصة بكل مقياس. | المالية / الاستدامة

## Table 3
المعلَم الرئيسي | الشهر | المخرج — سؤال المراجعة
تصميم السيناريو | 2-3 | المنهج، والنطاق، ومصادر السيناريوهات، والمسارات، والآفاق الزمنية، والمتغيرات. — هل تختبر السيناريوهات المختارة مواطن الضعف الجوهرية لدى الكيان بدلًا من موضوعات مناخية عامة؟
تحليل التعرض ومواطن الضعف | 3-4 | تحليل الأصول، أو المواقع، أو المنتجات، أو الموردين، أو العملاء، أو المحافظ. — هل تُترجم معلومات السيناريوهات العالمية إلى وقائع الكيان؟
الترجمة المالية | 4-5 | مسارات نوعية أو حساسيات أو نطاقات مستخلصة من النمذجة. — هل تمت مواءمة الافتراضات المالية وافتراضات السيناريوهات؟
استنتاج المرونة | 5-6 | مواطن الضعف، والقدرة على التكيف، والخيارات، والقدرة المالية، والمحفزات، وحالات عدم اليقين. — هل يتجنب الاستنتاج استخدام لغة «قادر على الصمود» غير المدعومة؟
تحدي الحوكمة | 6 | سجل التحديات، والقرارات، والقيود، وخطة التحسين. — هل أثر التحليل في قرارات الاستراتيجية أو رأس المال أو المخاطر؟

## Table 4
المرحلة | النشاط الأساسي | الأدلة في الدورة الأولى
التصميم | اعتماد الحدود التنظيمية، والمنهجية، وسياسة العوامل وإمكانات الاحترار العالمي، وأساس النطاق 2، وفحص الفئات. | مذكرة الحدود، والمنهجية، وسجل العوامل.
تحديد مصادر البيانات | تحديد أنظمة المصادر، والمالكين، والفترات، والوحدات، وإمكانية الوصول، والاحتفاظ، والفجوات. | سجل المصادر والأدلة.
التجربة الأولية | احسب النطاق 1 والنطاق 2 وفئات النطاق 3 ذات الصلة باستخدام بيانات سابقة أو مؤقتة. | نموذج الحساب، والتقديرات، وسجل الاستثناءات، والمراجعة.
اختبار الرقابة | أعد حساب العينات، وطابق بيانات النشاط، وتحدَّ التقديرات، واختبر ضوابط التغيير. | سجل اختبار الرقابة والمعالجة.
إقفال نهاية السنة | طبّق القطع، وتقديرات البيانات المتأخرة، والمراجعة النهائية، واعتماد الإدارة. | جرد مقفل، وإقرار، وجدول الإفصاحات النهائي.

## Table 5
عائلة الضوابط | مثال على رقابة الدورة الأولى | أدلة الاختبار
الحوكمة | استعراض ربع سنوي للحالة، والأحكام المهنية الجوهرية، والنتائج غير المحسومة من قبل اللجنة التوجيهية. | المذكرات، والمحاضر، والقرارات، والتصعيد.
البيانات | مطابقة مستخرج نظام المصدر مع المجتمع والفترة المعتمدين؛ ومراجعة التعديلات اليدوية. | سجل المطابقة، والعينة، والاستثناءات.
المنهجية / النموذج | اعتماد أي تغيير في المنهجية أو العامل أو السيناريو أو النموذج قبل استخدامه. | طلب التغيير، ومقارنة الإصدارات، والاعتماد.
السرد | تُتَبَّع الادعاءات الجوهرية إلى الأدلة وتُراجَع من حيث التوازن والنطاق والاتساق. | سجل الادعاءات وتعليقات المراجع.
المعلومات المترابطة | تُطابَق مقاييس المناخ والسرد مع البيانات المالية، وNFSIS، وSECR، وغير ذلك من المعلومات العامة. | مطابقة الأطر المختلفة وسجل التعارضات.
الإصدار | التحقق من الوثائق النهائية، والإحالات المتبادلة، وعناوين URL، والطوابع الزمنية، والأدلة المؤرشفة. | شهادة الإصدار والأرشيف غير القابل للتغيير.

## Table 6
الطلب التجريبي | الاستجابة المتوقعة | النتيجة المعتادة
بيّن سبب اعتبار مخاطر مناخية جوهرية وكيف تؤثر في الآفاق. | سجل المخاطر، ومبررات الأهمية النسبية، ومسار الانتقال، والصلة بالتمويل، والاعتماد. | يوجد وصف للمخاطر، لكن الآفاق والأثر المفيد لاتخاذ القرارات غير مدعومين.
أعد إنتاج إجمالي النطاق 3 واشرح اكتمال الفئات. | فحص الفئات، وبيانات المصدر، والعوامل، والحسابات، والتقديرات، والمراجعة. | استُبعدت الفئات لأن الحصول على البيانات كان صعبًا، وليس بعد تقييم الصلة.
ادعم استنتاج المرونة. | نطاق السيناريو، والافتراضات، والنتائج، والخيارات، والقدرة، والمحفزات، والقيود، والحوكمة. | أُدرجت الإجراءات، لكن لم تُقيَّم القدرة على التكيف.
ادعم الآثار المالية المتوقعة. | النموذج أو النطاق، والافتراضات، وبنود القوائم المتأثرة، والتسوية، وعدم اليقين. | السرد منفصل عن الموازنات والقوائم المالية.
اشرح بيان الامتثال واستخدام المخصصات. | مصفوفة مكتملة، وتحليل المخصصات، ومراجعة قانونية/فنية، وورقة مقدمة إلى مجلس الإدارة. | نُسخت صياغة الإعفاء الخاصة بـ IFRS من دون التحقق من الشروط النهائية في المملكة المتحدة.

## الأخطاء الشائعة في التنفيذ
الأخطاء الشائعة في التنفيذ
الخطأ | سبب حدوثه | التصحيح
يبدأ البرنامج بقالب للتقرير. | تبدو الصياغة ملموسة وتحجب المنهجيات غير المحسومة. | ابدأ بأساس إعداد التقارير والمتطلبات والمخاطر والحدود والأدلة.
لدى جميع مسارات العمل الموعد النهائي نفسه. | تتجاهل الخطة أوجه الاعتماد المتبادل. | رتّب المخاطر قبل السيناريوهات والآثار المالية؛ وابدأ العمل على غازات الدفيئة مبكرًا؛ واختبر الضوابط قبل إتمام الصياغة.
تعني كلمة «مكتمل» أن الرقم موجود. | لا تمثل حالة المشروع جاهزية الأدلة. | طبّق بوابات النطاق والمنهجية والبيانات والرقابة والإفصاح والموافقة.
يُرجأ النطاق 3 حتى نهاية السنة. | تفترض الفرق أن الأمر لا يعدو كونه تمرينًا على بيانات الموردين. | افحص جميع الفئات البالغ عددها 15 مبكرًا، وصمّم خطط التقدير والتحسين.
تُطلب خدمات التأكيد بعد موافقة مجلس الإدارة. | يتعامل الفريق مع المراجعة باعتبارها شارةً لا عمليةَ فحصٍ نقدي. | نفّذ طلبًا تجريبيًا للأدلة وأغلق النتائج قبل موافقة الحوكمة.
نُسخت صياغة الإعفاء من IFRS S2. | لم تُتحقق التعديلات البريطانية وشروط المسار الملزم. | استخدم النص البريطاني النهائي، وأقرّ استخدام الأحكام بشكل منفصل.