## About
London Reporting Academy
Guide | Erster ESRS-Berichtszyklus: Ein 15-Monats-Projektplan für Unternehmen und Gruppen
Source | https://reporting.academy/de/knowledge-hub/disclosure-guides/esrs/esrs-reporting-cycle-and-controls/first-esrs-reporting-cycle-a-15-month-project-plan-for-companies-and-g/
Standard edition | ESRS 2023 legal baseline and Commission-adopted revised ESRS 2026, with explicit version gate
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-10
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Checkliste des kritischen Pfads
Checkliste des kritischen Pfads
From: Erster ESRS-Berichtszyklus: Ein 15-Monats-Projektplan für Unternehmen und Gruppen
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | Rechtlicher Anwendungsbereich, Ausnahmen, berichtspflichtiges Unternehmen und ESRS-Fassung sind genehmigt.
2 | Kalender für Veröffentlichung, Abschluss der Finanzberichterstattung, Prüfungssicherheit und Vorstand sind integriert.
3 | Die DMA-Methodik ist vor der Bewertung genehmigt, und Nachweise werden aufbewahrt.
4 | Wesentliche Themen sind früh genug genehmigt, um die Datengestaltung zu steuern.
5 | Angabematrix und unternehmensspezifische Lücken sind vollständig.
6 | Datenwörterbuch, Methoden, Abgrenzungen und Regeln für Neudarstellungen sind genehmigt.
7 | Für Kennzahlen mit hohem Risiko wurde mindestens ein Probelauf abgeschlossen.
8 | Für narrative Angaben gibt es Verantwortliche für Nachweise und Kontrollen von Aussagen.
9 | Verfahren für den Nachhaltigkeitsabschluss und Regeln für nachträgliche Anpassungen sind dokumentiert.
10 | Anfragen der Prüfung, Feststellungen und Korrekturen werden zentral nachverfolgt.
11 | Finaler Bericht, Berechnungen, Quellennachweise und Genehmigungen werden als ein kontrolliertes Paket archiviert.
12 | Ein finanziell ausgestatteter Abhilfeplan beginnt unmittelbar nach der Veröffentlichung.

## Table 1
Schnellorientierung | Planungsannahme
Projekttyp | Erster verpflichtender oder gleichwertiger ESRS-Zyklus mit vollständigem Anwendungsbereich und Bereitschaft für eine Prüfung mit begrenzter Sicherheit
Beispielhafte Komplexität | Gruppe mit mehreren Unternehmen, mehreren Rechtsordnungen, 6-10 wesentlichen Themen und unterschiedlichem Reifegrad der Systeme
Monat 1 | Mobilisierung zu oder kurz vor Beginn des Berichtsjahres
Monat 15 | Veröffentlichung, Archivierung und erster Sprint zur Behebung von Feststellungen
Kernprinzip | Anwendungsbereich, Wesentlichkeit, Methoden und Kontrollen werden vor der Erstellung entschieden
Kritische Abhängigkeiten | Rechtlicher Anwendungsbereich, Governance, DMA, Abgrenzung, Datendesign, Proberechnung, Prüfungsnachweise und Zeitplan des Boards

## Table 2
Monat | Hauptziel | Hauptaktivitäten — Erforderliches Ergebnis / Gate
1 | Verantwortlichkeit mobilisieren und festlegen | Abgrenzungsvermerk, Sponsor, Lenkungsausschuss, Projektauftrag, Berichtszeitplan, Budget, Beschaffung der Prüfungssicherheit, Protokoll für Sachverhalte — Gate 1: Umfang und Governance genehmigt
2 | Das berichtspflichtige Unternehmen und die Quellsysteme abbilden | Konsolidierungskreis, Wertschöpfungskettenkarte, Bestandsaufnahme der Rechtsträger, Karte der Berichtsstandorte, bestehende Richtlinien/Metriken/Nachweise — Abgrenzungskarte und Bestandsaufnahme der Quellsysteme
3 | Die doppelte Wesentlichkeitsanalyse konzipieren | IRO-Gesamtheit, Beiträge von Stakeholdern und Sachverständigen, Bewertungs-/qualitative Kriterien, Schwellenwerte, Dokumentationsstandard, Plan für kritische Prüfung — DMA-Methodik vor der Bewertung genehmigt
4 | Auswirkungen, Risiken und Chancen bewerten | Nachweiserhebung, Wertschöpfungskettenanalyse, Beiträge zur finanziellen Wesentlichkeit, Stakeholder-Einbindung, Management-Workshops — Entwurf des IRO-Registers und Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse
5 | Wesentliche Themen kritisch prüfen und genehmigen | Technische kritische Prüfung, Sensitivität, Auslassungen, Aggregation/Disaggregation, Überwachung durch das Leitungsorgan oder eine delegierte Stelle — Gate 2: Wesentliche Sachverhalte und Begründung genehmigt
6 | Die Offenlegungsarchitektur aufbauen | Zuordnung von DR und Datenpunkten, unternehmensspezifische Lücken, Inhaltsindex, Berichtsstruktur, Verantwortliche, interne Verknüpfungen zur Finanzberichterstattung — Kontrollierte Offenlegungsmatrix
7 | Datenwörterbuch und Methoden finalisieren | Definitionen, Einheiten, Abgrenzungen, Faktoren, Schätzungen, Näherungswerte, Regeln für Basisjahr und Neudarstellung, Nachweisanforderungen — Gate 3: Methoden und Datenspezifikationen genehmigt
8 | Erste Datenerhebung und Berechnungs-Probelauf durchführen | Daten extrahieren, priorisierte Metriken berechnen, Einreichungen der Konzerngesellschaften abstimmen, Textentwürfe testen, Lücken identifizieren — Probelaufpaket und quantifiziertes Sachverhaltsprotokoll
9 | Daten- und Kontrolllücken mit hohem Risiko beheben | Systemkorrekturen, Vorlagen, Schulung der Verantwortlichen, Erfassung von Nachweisen, Zugriffskontrollen, Validierung von Schätzungen — Sanierungsentscheidungen und überarbeitete Kontrollen
10 | Entwürfe der Angaben zu Strategien, Maßnahmen, Messgrößen und Zielen | GDR-P/A/M/T oder Entwürfe nach der jeweils aktuellen Entsprechung, thematische Inhalte, finanzielle Auswirkungen, verknüpfte Informationen — Erster integrierter Angabentwurf
11 | Zweiten Abschluss / Probelauf vor der Prüfung durchführen | Daten für den gesamten bisherigen Berichtszeitraum, Konsolidierung, Prüfungskontrollen, Nachvollziehbarkeit des Berichtsstandorts, Stichprobenprüfung von Nachweisen — Gate 4: Entscheidung über die Bereitschaft für die Prüfung
12 | Berichtszeitraum abschließen | Endgültiger Datenstichtag, verspätete Anpassungen, nachträgliche Ereignisse, Managementbestätigungen, endgültige Berechnungen — Kontrolliertes Paket zum Abschluss der Nachhaltigkeitsberichterstattung
13 | Technische Redaktion und Prüfungshandlungen abschließen | Endgültige narrative Darstellung, Konsistenzprüfungen, Prüfungsanfragen, Feststellungen, Korrekturen, Querverweise und digitale Vorbereitung — Protokoll der Prüfungsfeststellungen und nahezu endgültige Erklärung
14 | Genehmigung durch die Governance-Gremien und Integration in den Bericht | Prüfung durch den Prüfungs-/Prüfungssicherungs- oder Nachhaltigkeitsausschuss, Genehmigung durch das Leitungsorgan, Zusammenstellung des Managementberichts, rechtliche Prüfung, Übersetzung und Tagging — Gate 5: Genehmigung der Veröffentlichung
15 | Veröffentlichen, archivieren und Abhilfemaßnahmen umsetzen | Veröffentlichung, Quellenarchiv, Aufbewahrung von Nachweisen, gewonnene Erkenntnisse, Rückmeldungen der Verantwortlichen, Plan für den nächsten Zyklus — Veröffentlichtes Statement und 90-Tage-Fahrplan für Abhilfemaßnahmen

## Table 3
Rolle / Kapazität | Typische Annahme im ersten Zyklus | Spitzenzeit
Programmleitung | 0.8-1.0 FTE | Monate 1-15
Technische ESRS-Leitung und Redaktionsteam | 1.5-3.0 FTE zusammen | Monate 3-14
Leitung für Daten, Methodik und Kontrollen | 1.0-2.0 FTE | Monate 5-13
Projektmanagement / PMO | 0.5-1.0 FTE | Monate 1-15
Recht, Finanzen, Risikomanagement, Interne Revision und Unternehmenssekretariat | Jeweils 0.1-0.4 FTE, mit höheren Spitzen | Anwendungsbereich, DMA, Abschluss und Genehmigung
Verantwortliche für Themen und Datenpunkte | 20-40 Teilzeitmitwirkende über Funktionen und Standorte hinweg | Monate 6-13
IT / Data Engineering | 0.3-1.5 FTE abhängig vom Reifegrad der Systeme | Monate 5-11
Externe technische Unterstützung | Gezielte Spezialistentage oder 0.5-2.0 FTE-Äquivalent | DMA, Methoden, Redaktion und Vorbereitung auf die Prüfung