## About
London Reporting Academy
Guide | Wie man einen Bericht nach dem freiwilligen EU-Standard erstellt: Schritt-für-Schritt-Leitfaden
Source | https://reporting.academy/de/knowledge-hub/disclosure-guides/eu-voluntary/eu-voluntary-preparing-the-report/how-to-prepare-a-report-under-the-eu-voluntary-standard-step-by-step-g/
Standard edition | EU Voluntary Standard (August 2026)
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-10
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Checkliste vor der Veröffentlic
Checkliste vor der Veröffentlichung
From: Wie man einen Bericht nach dem freiwilligen EU-Standard erstellt: Schritt-für-Schritt-Leitfaden
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | Die Übersicht über Anfragende und Nutzer ist vollständig, und für jede wesentliche Anfrage ist ein Zweck angegeben.
2 | Die verpflichtende Anwendbarkeit der CSRD und der aktuelle Rechtsstatus von C(2026) 5011 wurden geprüft.
3 | Option A oder Option B ist genehmigt und steht im Einklang mit den fertiggestellten Angaben.
4 | Die Einzel- oder konsolidierte Berichtsgrundlage und die Liste der Tochterunternehmen sind korrekt.
5 | Der Berichtszeitraum stimmt, soweit anwendbar, mit der Finanzberichterstattung überein, und Vergleichsinformationen wurden berücksichtigt.
6 | Für jeden Datenpunkt gibt es eine Feststellung zur Anwendbarkeit, eine verantwortliche Person, eine Nachweisquelle und einen Prüfstatus.
7 | Umweltbezogene und soziale Berechnungen sind reproduzierbar und mit den Quellsystemen abgestimmt.
8 | Auslassungen gemäß Absatz 22 sind für jeden Datenpunkt identifiziert und für eine jährliche Neubewertung eingeplant.
9 | Narrative Aussagen werden durch Richtlinien, Maßnahmen, Ergebnisse oder ausdrückliche Einschränkungen belegt.
10 | Querverweise sind gleichzeitig und aus demselben Dokumentsatz zugänglich.
11 | Die Unternehmensleitung hat den Bericht, den Compliance-Wortlaut und den Veröffentlichungsweg genehmigt.
12 | Die endgültige Fassung, das Nachweispaket und das Änderungsprotokoll werden unter einer kontrollierten Namenskonvention aufbewahrt.

## Table 1
Nutzer oder Anfrage | Zu dokumentierende Entscheidung | Voraussichtliche Berichtsreaktion
Kunde mit CSRD-Berichterstattung | Welche Datenpunkte aus Anhang II für die Berichterstattung des Kunden tatsächlich benötigt werden und ob das Unternehmen durch die Begrenzung geschützt ist. | Die relevanten kontrollierten Daten oder einen Berichtsauszug bereitstellen; nicht davon ausgehen, dass der Kunde jede Angabe benötigt.
Bank oder Investor | Ob die Informationen für die Kreditvergabe, eine Investition, die eigene CSRD-Berichterstattung des Nutzers oder einen anderen rechtlichen Zweck bestimmt sind. | Das Umfassende Modul kann nützlich sein, aber die Analyse der gesetzlichen Begrenzung muss für jeden Zweck separat durchgeführt werden.
Unternehmenseinkauf | Ob die Anfrage die Lieferantenauswahl, die Überwachung von Verträgen, die Sorgfaltspflicht oder die CSRD-Berichterstattung unterstützt. | Jede Anfragezeile ihrem Zweck zuordnen und über den geeigneten Datenkanal beantworten.
Geschäftsleitung oder Vorstand | Welche Nachhaltigkeitsthemen Entscheidungen, Resilienz, Kosten, Menschen oder den Marktzugang beeinflussen. | Den Bericht als kontrolliertes Managementergebnis verwenden, ergänzt durch interne Nachweise und Maßnahmen.
Öffentliches Publikum | Ob die Organisation bereit ist, Methoden, Einschränkungen und Leistung sichtbar zu machen. | Einen separaten Bericht veröffentlichen oder ihn in den Lagebericht aufnehmen, mit zugänglichen Querverweisen und genehmigten Aussagen.

## Table 2
Option | Inhalte | Beste Eignung – Kontrollpunkt
Option A | Basismodul: B1-B11. | Erstmalige Berichterstatter, kleinere Unternehmen, prägnante Anforderungen von Geschäftspartnern und grundlegende Datensysteme. — Das Basismodul als Modul vollständig abschließen, vorbehaltlich des Grundsatzes „falls zutreffend“ und zulässiger Auslassungen.
Option B | Basismodul plus Umfassendes Modul: C1-C9. | Unternehmen, die wiederkehrenden Anfragen von Banken, Investoren oder Unternehmenskunden ausgesetzt sind, sowie solche, die ein umfassenderes Risikoprofil anstreben. — Die Aussage zur Einhaltung von Option B darf erst verwendet werden, wenn das Umfassende Modul abgeschlossen und geprüft wurde.
Ausgewählte C-Informationen | Eine oder mehrere umfassende Angaben, die einem Basisbericht hinzugefügt wurden. | Eine gezielte Antwort auf einen spezifischen Informationsbedarf eines Nutzers, wenn ein vollständiger umfassender Bericht noch nicht gerechtfertigt ist. — Behandeln Sie die Ergänzungen als freiwillige Informationen, sofern die Bedingungen für die vollständige Erklärung nach Option B nicht erfüllt sind.

## Table 3
Matrixfeld | Was zu erfassen ist
Angabe und Paragraph | B1-B11 oder C1-C9, der genaue Paragraph und Unterpunkt.
Datenpunktkategorie | Wesentlich, erforderlich, sofern anwendbar, freiwillig, branchenspezifische Erwägung oder freiwillig für Unternehmen mit 10 Mitarbeitern oder weniger.
Frage zur Anwendbarkeit | Der Sachverhalt oder die Bedingung, die bestimmt, ob der Datenpunkt erforderlich ist.
Schlussfolgerung | Erforderlich, nicht anwendbar, freiwillige Ergänzung, gemäß Paragraph 22 weggelassen oder ausstehender Nachweis.
Abgrenzung und Berichtszeitraum | Erfasste juristische Personen, Standorte, Mitarbeiter, Tätigkeiten und Berichtszeitraum.
Verantwortlicher und Prüfer | Für die Erstellung verantwortliche Person sowie ein separater Prüfer oder Genehmigender.
Nachweis- und Berechnungsdatei | Quellennachweis, Methodik, Formel, Annahmen, Abstimmung und Version.
Veröffentlichungsort | Berichtsabschnitt, Datenbuch, Richtlinienlink oder kontrollierter Querverweis.

## 5. Zuständigkeiten, Nachweise u
5. Zuständigkeiten, Nachweise und Berechnungskontrollen festlegen
Offenlegungsbereich | Typischer Verantwortlicher | Kernnachweise und Kontrolle
B1 Grundlage und Informationen zum Unternehmen | Finanzen, Unternehmenssekretariat, Rechtsabteilung | Register der Rechtsträger, Abschlüsse, NACE-Code, Konzernstruktur, Standortliste, Abstimmung der Beschäftigtenzahl und Genehmigung der Berichtsgrundlage.
B2- und C2-Praktiken, Richtlinien und Initiativen | Verantwortliche für Nachhaltigkeit und Richtlinien | Aktuelle genehmigte Richtlinien, Aktionspläne, Genehmigungen von Zielen, Umsetzungsnachweise und Abgleich öffentlicher Aussagen.
B3-B7 und C3-C4 Umwelt | Anlagen, EHS, Betrieb, Risiko und Finanzen | Versorgerrechnungen, Zählerauszüge, Register der Emissionsfaktoren, Berechnungsarbeitsmappe, Standortprotokolle, Risikobewertung, Annahmen und Prüfungsnachweise.
B8-B10 und C5-C7 Soziales | Personal, Lohnbuchhaltung, Gesundheit und Sicherheit, Rechtsabteilung | Auszüge aus dem Personalverwaltungssystem, Prüfungen der Lohnbuchhaltung, Unfallaufzeichnungen, Schulungsprotokolle, Richtlinienregister, Beschwerdeaufzeichnungen und Datenschutzprüfung.
Governance zu B11, C8 und C9 | Compliance, Recht, Finanzen, Unternehmenssekretariat | Rechtsregister, Aufzeichnungen zu Geldbußen und Verurteilungen, Zuordnung von Umsatzerlösen, Zusammensetzung und Genehmigung des Leitungsorgans.

## Table 5
Phase | Maßnahme | Ergebnis und Kontrolle
1 | Quelldaten und Berichtsstichtag festsetzen. | Kontrollierter Datenexport, Definition des Berichtszeitraums und Verfahren für nachträgliche Anpassungen.
2 | Methoden, Einheiten, Faktoren, Schätzungen und Annahmen dokumentieren. | Methodenregister mit Ersteller und Prüfer.
3 | Wesentliche Kennzahlen neu berechnen und abstimmen. | Unterzeichnete Berechnungsdateien und Erläuterungen zu Abweichungen.
4 | Entwurf des Fließtexts und der Tabellen auf Grundlage genehmigter Nachweise. | Nachvollziehbarer Entwurf mit Quellenangaben und Formulierungen zu Einschränkungen.
5 | Technische, finanzielle, rechtliche und Konsistenzprüfung durchführen. | Maßnahmenprotokoll zu Vollständigkeit, Methoden, Aussagen, Datenschutz und Querverweisen.
6 | Option, Berichtsgrundlage, Auslassungen und Compliance-Formulierungen genehmigen. | Genehmigungsnachweis des Managements oder der Governance.
7 | Den Bericht und kontrollierte Datenextrakte veröffentlichen. | Versionierter PDF-/Digitalbericht, Antwortpaket und Veröffentlichungsnachweis.
8 | Nachweise archivieren und das Änderungsprotokoll für das nächste Jahr beginnen. | Nachweispaket, für die Aufbewahrung verantwortliche Stelle und Auslöser für Aktualisierungen.

## Beschleunigter 90-Tage-Implemen
Beschleunigter 90-Tage-Implementierungspfad
Zeitplan | Prioritäre Arbeiten | Freigabe-Gate
Tage 1-15 | Nutzer und Anfragen erfassen; rechtlichen Status, Umfang und Berichtsgrundlage bestätigen; vorläufig Option A oder B auswählen. | Genehmigte Projektcharta und Anfrageregister.
Tage 16-30 | Anwendbarkeitsmatrix erstellen, Verantwortliche zuweisen und Lücken bei Nachweisen und Berechnungen identifizieren. | Von den Verantwortlichen genehmigtes Lückenregister.
Tage 31-60 | Quelldaten erfassen, Methoden dokumentieren, Berechnungen abschließen und prioritäre Lücken schließen. | Geprüfte Daten und Nachweispaket.
Tage 61-75 | Bericht, Querverweise, Einschränkungen und Formulierungen zur Grundlage der Erstellung entwerfen. | Vollständiger erster Entwurf und Protokoll offener Punkte.
Tage 76-90 | Kritische Prüfung durchführen, Genehmigungen einholen, Design/digitale Ausgabe finalisieren und freigeben. | Unterzeichnete Checkliste für die Veröffentlichung und archivierte Version.

## Sechsmonatiger Umsetzungspfad
Sechsmonatiger Umsetzungspfad
Monat | Primäres Ziel | Nutzen für den Systemaufbau
1 | Anwendungsbereich, Governance, Anforderungszuordnung und Modulentscheidung. | Klare Zuständigkeiten und weniger nachträgliche Änderungen des Anwendungsbereichs.
2 | Bewertung der Anwendbarkeit und Entwicklung der Methodik. | Stabile Definitionen, Abgrenzungen und Berechnungsregeln.
3 | Datenerhebung, Behebung von Nachweismängeln und Kontrollkonzeption. | Wiederholbarer Prozess von der Quelle bis zum Bericht.
4 | Probelauf der Berechnungen und Erstellung des narrativen Teils. | Früherkennung von Daten- und Konsistenzproblemen.
5 | Hinterfragung durch das Management, rechtliche und Datenschutzprüfung sowie Nutzertests. | Bessere Ausgewogenheit, Nutzbarkeit und Belastbarkeit.
6 | Endgültige Genehmigung, Erstellung der digitalen Veröffentlichung und Planung des nächsten Zyklus. | Kontrollierte Veröffentlichung und jährlicher Berichtszeitplan.

## Schwache gegenüber aussagekräft
Schwache gegenüber aussagekräftigeren Umsetzungsnachweisen
Schwacher Ansatz | Aussagekräftigerer Ansatz
Die Vorlage wird ohne Anforderungsübersicht oder Berichtsentscheidung an die Abteilungen verteilt. | Eine Projektcharta dokumentiert Nutzer, Zwecke, Option, Rechtsträger, Zeitraum, Verantwortliche und Genehmigungsstufen.
Datenverantwortliche senden Zahlen ohne Methoden oder Quelldateien per E-Mail. | Jede Kennzahl verfügt über einen Quellenextrakt, eine Methodik, eine Berechnung, eine prüfende Person und eine Version.
Der Bericht beansprucht Option B, weil mehrere C-Angaben enthalten sind. | Das vollständige umfassende Modul wird vor der Aussage zu Option B geprüft; ausgewählte C-Informationen werden, sofern angemessen, als zusätzliche freiwillige Informationen gekennzeichnet.
Ein aufwendig gestalteter öffentlicher Bericht verbirgt Lücken und Annahmen. | Einschränkungen, Auslassungen, Schätzungen und Querverweise sind spezifisch, genehmigt und nachvollziehbar.

## Table 9
MYTHOS | Ein Bericht nach dem Basismodul beantwortet automatisch jede ESG-Anfrage von Kunden
REALITÄT | Das Basismodul schafft eine nützliche gemeinsame Grundlage, aber jede Anfrage erfordert weiterhin eine Prüfung ihres Zwecks und ihrer Anwendbarkeit. Einige Geschäftspartner können nach umfassenden oder unternehmensspezifischen Informationen fragen; einige Anfragen können außerhalb der Begrenzung der Wertschöpfungskette liegen; und kein Bericht macht die Verwaltung aktueller Daten, Nachweise und vertragsbezogener Antworten überflüssig.

## Verwandte Anforderungen und näc
Verwandte Anforderungen und nächste Schritte
Beziehung | Referenz | Warum dies wichtig ist
Direkt | Anhang I, Absätze 1-27 | Nutzer, Module, Berichtsgrundsätze, Zeitplanung, Fundstellen, Auslassungen und B1 als Grundlage für die Aufstellung.
Direkt | B1-B11 und C1-C9 | Offenlegungsinhalte, Anwendbarkeitsbedingungen und Gestaltung der Datenverantwortung.
Nächster Schritt | EU-Wertschöpfungskettengrenze erklärt | Kundenanfragen getrennt von der Entscheidung für einen freiwilligen Bericht klassifizieren.
Nächster Schritt | Test für geschützte Unternehmen | Schwellenwert für Beschäftigte, Rechtsträger und Selbsterklärung dokumentieren.
Tool | Matrix zu Anwendbarkeit und Nachweisen | Den Standard in ein jährlich wiederholbares Berichtssystem überführen.