## About
London Reporting Academy
Guide | Erster GRI-Bericht in 90 Tagen: Was realistisch ist und was warten muss
Source | https://reporting.academy/de/knowledge-hub/disclosure-guides/gri/gri-evidence-controls-and-assurance/first-gri-report-in-90-days-what-is-realistic-and-what-must-wait/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Checkliste für die Bereitschaft
Checkliste für die Bereitschaft in den letzten 90 Tagen
From: Erster GRI-Bericht in 90 Tagen: Was realistisch ist und was warten muss
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | • ☐ Auftraggeber auf Führungsebene, Verantwortlicher für die Berichterstattung, Arbeitsgruppe und endgültig Genehmigender sind benannt.
2 | • ☐ Berichtsorganisation, Berichtszeitraum, Unternehmen, Standorte und wesentliche Unterschiede bei den Berichtsgrenzen sind genehmigt.
3 | • ☐ Anwendbare Sektorstandards und aktuelle Ausgaben der Themenstandards wurden geprüft.
4 | • ☐ Das Auswirkungsinventar umfasst tatsächliche/potenzielle und positive/negative Auswirkungen über Aktivitäten und relevante Geschäftsbeziehungen hinweg.
5 | • ☐ Nachweise von Stakeholdern, zur Sorgfaltspflicht, zu Vorfällen, Beschwerden und externe Nachweise werden aufbewahrt, und Einschränkungen sind ausdrücklich benannt.
6 | • ☐ Kriterien für die Bedeutung, Schwellenwert oder Priorisierungslogik und die Behandlung der Menschenrechte sind dokumentiert.
7 | • ☐ Wesentliche Themen und Änderungen gegenüber dem vorherigen Berichtszeitraum sind formell genehmigt.
8 | • ☐ Informationen zu GRI 3-3 und relevanten Themenstandards können bis zu Nachweisen und Verantwortlichen zurückverfolgt werden.
9 | • ☐ GRI 2-Angaben und Verweise im Inhaltsindex werden auf Ebene der Anforderungen überprüft.
10 | • ☐ Für Schätzungen, Gründe für das Weglassen, Vertraulichkeit und nicht verfügbare Informationen ist eine genehmigte Formulierung vorhanden.
11 | • ☐ Technische Feststellungen und Widersprüche zwischen Veröffentlichungen sind geklärt.
12 | • ☐ Die Erklärung zur Anwendung entspricht den tatsächlich erfüllten Anforderungen.
13 | • ☐ Genehmigung durch die Governance, Versionssperre, Veröffentlichungsdateien und Nachweisarchiv sind vollständig.
14 | • ☐ Maßnahmen für den nächsten Zyklus haben einen Verantwortlichen, ein Budget oder einen Ressourcenpfad und eine Frist.

## FORMAT
FORMAT
FORMAT | SPRACHE | VERSION
Planungsleitfaden | Britisches Englisch | 1.0 • 1. August 2026

## Wann ein 90-Tage-Projekt realis
Wann ein 90-Tage-Projekt realistisch ist
Voraussetzung | Warum sie wichtig ist | Frühe Nachweise
Geschäftsleitung als Sponsor und bevollmächtigte berichtverantwortliche Person | Umfang, Ressourcen und Meinungsverschiedenheiten können innerhalb von Tagen statt Wochen geklärt werden. | Benannter Sponsor, Projektauftrag und Entscheidungskalender.
Stabile berichtende Organisation und stabiler Berichtszeitraum | Das Team kann die Einheiten und die Berichtsgrenze festlegen, ohne das Projekt wiederholt neu aufrollen zu müssen. | Liste der Rechtsträger, Abgrenzungskreis der Finanzberichterstattung und genehmigte Grundsätze für die Nachhaltigkeitsabgrenzung.
Vorhandene Richtlinien, Daten und operative Aufzeichnungen | GRI-Angaben können anhand tatsächlicher Quellenbelege unterstützt werden, statt nachträglich erstellt zu werden. | Vorheriger Bericht, HR-/operative/Umweltdatensätze, Protokolle der Governance-Gremien, Richtlinien und Beschwerdeaufzeichnungen.
Reaktionsfähige funktionsübergreifende Arbeitsgruppe | Datenverantwortliche können technische Fragen beantworten und Formulierungen schnell genehmigen. | Bestätigte Rollen, wöchentliche Sitzung und Eskalationsweg.
Fokussierte, aber glaubwürdige Auswirkungsbewertung | Die Organisation kann auf Sorgfaltsprüfungen, Vorfällen, Nachweisen von Stakeholdern und früheren Arbeiten aufbauen und dabei bekannte Lücken beheben. | Gesamtheit der Auswirkungen, vorhandene Risiko-/Auswirkungsstudien, Beschwerden, Audits, Nachweise aus Medien/Nichtregierungsorganisationen und Stakeholder-Kanäle.
Disziplinierter Veröffentlichungsumfang | Das Team ist bereit, eine verhältnismäßige erste Veröffentlichung vorzulegen und Lücken darzustellen, statt jedes gewünschte Kapitel auszufüllen. | Genehmigte Seitenstruktur, Umfang der wesentlichen Themen und Liste zurückgestellter Inhalte.
Keine Abhängigkeit von einer sofortigen externen Prüfung | Der Zeitplan hängt nicht davon ab, eine Prüfung ohne entsprechende Bereitschaft zu beauftragen, ihren Umfang festzulegen und sie abzuschließen. | Separater Plan zur Prüfungsbereitschaft und präzise Formulierungen.

## Mindestumfang einer glaubwürdig
Mindestumfang einer glaubwürdigen Veröffentlichung im Vergleich zu Arbeiten, die warten müssen
Kann in einem kontrollierten 90-Tage-Zyklus erreicht werden | Darf nicht zu einer falschen Schlussfolgerung verkürzt werden
Genehmigter Projektumfang, berichtende Organisation, Berichtszeitraum und Arbeits-Governance. | Klärung einer strittigen rechtlichen Abgrenzung oder einer komplexen Frage zur Beherrschung eines Joint Ventures ohne Nachweise und Genehmigung.
Dokumentiertes Auswirkungsinventar, das auf vorhandenen operativen Nachweisen, Sorgfaltsprüfungen, Nachweisen von Stakeholdern und externen Nachweisen beruht. | Vollständiges Verständnis der betroffenen Menschen und schwerwiegender Auswirkungen auf die Menschenrechte, wenn keine sinnvolle Einbindung oder fachliche Prüfung stattgefunden hat.
Fokussierte Bedeutsamkeitsbewertung, kalibrierte Kriterien und eine genehmigte Liste wesentlicher Themen. | Mechanische Bewertung oder ein vom Management vorgenommenes Überschreiben, das darauf ausgerichtet ist, schwierige Auswirkungen auszuschließen.
GRI 2, GRI 3 und ausgewählte/anwendbare themenbezogene Angaben, die durch verfügbare Nachweise unterstützt werden. | Erfundene Daten, nicht belegte Ausführungen, nachträgliche Richtlinien oder Kennzeichnungen als „nicht anwendbar“ für Prozesse, die nicht existieren.
Ein Inhaltsindex auf Anforderungsebene mit präzisen Verweisen und transparenten Auslassungen oder Einschränkungen gemäß dem anwendbaren Weg. | Ein Inhaltsindex, der eine vollständige Angabe suggeriert, wenn die Verweise weit gefasst, nicht zugänglich oder unvollständig sind.
Interne technische Prüfung, Konsistenzprüfungen, Freigabe durch die Unternehmensleitung und ein Abhilfeplan für den nächsten Zyklus. | Externe Prüfung, rechtliche Stellungnahme oder Genehmigung durch das Board ohne ausreichende Prüfungszeit und Nachweise.
Eine klare Entscheidung zwischen einer Erklärung „in Übereinstimmung mit“, einer Erklärung „mit Verweis auf“ und einer aufgeschobenen Erklärung. | Eine Erklärung „in Übereinstimmung mit“, die auf Aufwand, Absicht oder dem Vorhandensein eines GRI-Logos beruht.

## Der 13-wöchige beschleunigte Fa
Der 13-wöchige beschleunigte Fahrplan
Woche | Hauptarbeit | Wesentliches Ergebnis — Entscheidungsträger
1 | Mobilisieren: Sponsor, Berichtsverantwortlichen, Arbeitsgruppe, Zeitplan, Versionskontrolle und Entscheidungskriterien für den Berichtsweg bestätigen. | Projektauftrag, RACI, Quellenanforderung und Entscheidungskalender. — Executive Sponsor / Berichtsverantwortlicher.
2 | Anfänglichen Umfang festlegen: berichtende Organisation, Zeitraum, Erfassung der Unternehmen/Standorte, Akquisitionen/Veräußerungen, anwendbare Sektorstandards und bekannte Einschränkungen. | Abgrenzungsvermerk, Register der Unternehmen/Standorte und Anwendbarkeitsprotokoll. — Berichtsverantwortlicher mit Beiträgen aus Finanzen/Recht.
3 | Gesamtheit der Auswirkungen aus Geschäftstätigkeiten, Wertschöpfungskette, Due-Diligence, Vorfällen, Beschwerden, Nachweisen von Stakeholdern, externen Quellen und früheren Bewertungen erstellen. | Auswirkungsinventar und Nachweisregister. — Leitung der Wesentlichkeitsanalyse und Verantwortliche der Fachbereiche.
4 | Tatsächliche/potenzielle, positive/negative Auswirkungen bewerten; Schweregrad, Wahrscheinlichkeit und Menschenrechtslogik anwenden; Unsicherheit dokumentieren. | Bewertete oder nach Stufen eingeteilte Auswirkungsbewertung mit Begründung und Ausnahmen. — Arbeitsgruppe zur Wesentlichkeitsanalyse.
5 | Kriterien und Schwellenwert kalibrieren; Auslassungen hinterfragen; voraussichtlich wesentliche Themen des Sektorstandards prüfen; Nachweislücken identifizieren. | Kalibrierungsaufzeichnung, Entscheidungsprotokoll und vorläufige Themen. — Technische Leitung / Management-Sponsor.
6 | Wesentliche Themen validieren und genehmigen; Themengrenzen, Verantwortliche, anwendbare Themenstandards und den Angabeplan festlegen. | Genehmigte Liste gemäß GRI 3-2 und Matrix zur Anwendbarkeit der Angaben. — Bevollmächtigte Unternehmensleitung oder Governance-Gremium.
7 | Angaben zu GRI 2 und GRI 3-1/3-2 vorbereiten; themenspezifische Datenanforderungen starten und die Erstellung von GRI 3-3 beginnen. | Entwurf der Universellen Standards und kontrollierter Tracker für Datenanforderungen. — Berichtsverantwortlicher und Datenverantwortliche.
8 | Themenkennzahlen, Methoden, Einschränkungen und Nachweise erstellen; erforderliche Begründungen für Auslassungen identifizieren, soweit zulässig. | Erstes Themen-Offenlegungspaket und Schätzungs-/Lückenprotokoll. — Datenverantwortliche und technische Prüfer.
9 | GRI 3-3 für jedes wesentliche Thema vervollständigen; Richtlinien, Maßnahmen, Wirksamkeit und Einbindung der Stakeholder mit den Kennzahlen abgleichen. | Integrierte Themenpakete und Nachweiskarte. — Themenverantwortliche / Berichtsteam.
10 | Berichtsentwurf und anforderungsebenenbezogenen Inhaltsindex zusammenstellen; Verweise, Barrierefreiheit und die Berichterstattungsaussage prüfen. | Kontrollierter Entwurf und Inhaltsindex Version 0.9. — Redakteur / Berichtverantwortlicher.
11 | Technische Red-Team- und Konsistenzprüfung über den Jahresbericht, die Website, Richtlinien und öffentlichen Aussagen hinweg; kritische Feststellungen beheben. | Feststellungsprotokoll, korrigierter Entwurf und Go/No-Go-Empfehlung. — Unabhängiger technischer Prüfer.
12 | Genehmigung durch Management und Governance; Einschränkungen, Anwendungserklärung, Veröffentlichungshinweis und Abhilfeplan finalisieren. | Genehmigte endgültige Inhalte und unterzeichnetes Kontrollpaket. — Executive Sponsor / Governance-Gremium.
13 | Version einfrieren, veröffentlichen oder zurückstellen, relevante Stakeholder benachrichtigen, Nachweise archivieren und Maßnahmen für den nächsten Zyklus eröffnen. | Veröffentlichtes Paket oder dokumentierte No-Go-Entscheidung; Fahrplan für den nächsten Zyklus. — Endgültig Genehmigender / Herausgeber.

## Fünf GoNo-Go-Gates
Fünf Go/No-Go-Gates
Gate | Zeitpunkt | Erfüllungskriterien — No-Go-Maßnahme
G1 — Umfang und Vorgehensweg | Ende der Woche 2 | Berichtende Organisation, Berichtszeitraum, anwendbare Standards, vorläufiger Vorgehensweg und Genehmigende sind festgelegt. — Ungeklärten Umfang eskalieren; keine umfassende Ausarbeitung beginnen und keine Aussage zusagen.
G2 — Nachweise zu Auswirkungen | Ende der Woche 5 | Das Spektrum der Auswirkungen umfasst die Geschäftstätigkeit und relevante Geschäftsbeziehungen; die Logik für die Bedeutung und wesentliche Lücken sind dokumentiert. — Nachweisarbeit ausweiten, den Veröffentlichungsanspruch eingrenzen oder die Schlussfolgerung zur Wesentlichkeit zurückstellen.
G3 — Wesentliche Themen und Verantwortliche | Ende der Woche 6 | Endgültige Themen, Begründung, Genehmigung, Themenverantwortliche und Anwendbarkeit der Angaben sind erfasst. — Eine vorläufige Managementliste nicht als genehmigte wesentliche Themen darstellen.
G4 — Nachverfolgbarkeit der Angaben | Ende der Woche 11 | Kritische Angaben, Berechnungen, Einschränkungen und Verweise im Inhaltsindex können bis zu Belegen zurückverfolgt werden; kein ungelöstes Hindernis. — Berichtsweg überarbeiten, nicht belegte Aussage entfernen, zulässige Auslassung offenlegen oder Veröffentlichung verschieben.
G5 — Governance und Veröffentlichung | Ende der Woche 12 | Genehmigungen, Erklärung zur Anwendung, endgültige Fassung, rechtliche Prüfung/Vertraulichkeitsprüfung und Veröffentlichungskontrollen sind abgeschlossen. — Nicht veröffentlichen, bevor die verantwortliche Genehmigung und die Versionskontrolle abgeschlossen sind.

## Wie am Ende des Projekts der Be
Wie am Ende des Projekts der Berichtsweg ausgewählt wird
Berichtsweg | Anwenden, wenn | Mindestanforderungen an die Veröffentlichung — Warnsignal
Bericht in Übereinstimmung mit den GRI-Standards | Alle anwendbaren Anforderungen von GRI 1 sind erfüllt, einschließlich der erforderlichen Behandlung der Universellen Standards, Branchenstandards und relevanten Thematischen Standards, des Inhaltsindex und der Erklärung zur Anwendung. | Abschlussprüfung auf Anforderungsebene, zulässige Auslassungen nur bei erfüllten Bedingungen, korrekte Erklärung zur Anwendung und endgültige Genehmigung. — Das Management setzt einen weitgehenden Abschluss mit der vollständigen Berechtigung zur Berichterstattung in Übereinstimmung gleich.
Bericht unter Bezugnahme auf die GRI-Standards | Die Organisation verwendet ausgewählte Standards oder Angaben für einen klar definierten Zweck, kann oder will jedoch nicht alle Anforderungen für eine Berichterstattung in Übereinstimmung erfüllen. | Genau angeben, welche GRI-Standards/Angaben verwendet werden, die anwendbaren Informationen für den Inhaltsindex erstellen und weitergehende Aussagen zur Konformität vermeiden. — Der Bericht wird trotz einer begrenzten Auswahl als vollständiger GRI-Bericht vermarktet.
Öffentliche GRI-Aussage zurückstellen | Lücken bei Wesentlichkeit, Berichtsgrenze, Belegen oder Governance sind so erheblich, dass jeder der beiden Berichtswege die Leserinnen und Leser irreführen würde. | Gegebenenfalls eine Nachhaltigkeitsaktualisierung ohne GRI-Bezug veröffentlichen oder die Veröffentlichung verschieben; die interne Lücken- und Abhilfemaßnahmenplanung beibehalten. — Zeitdruck wird als Grund behandelt, Belege zu erfinden oder Unsicherheit zu verschleiern.

## Table 7
Schwache Projektfeststellung | Stärkere Projektfeststellung
„Wir haben innerhalb von zwölf Wochen einen umfassenden GRI-konformen Bericht fertiggestellt.“ | „Während des 13-wöchigen ersten Zyklus haben wir die Berichtsgrenze festgelegt, Auswirkungen anhand von betrieblichen, beschäftigtenbezogenen, beschwerdebezogenen, Stakeholder- und externen Nachweisen bewertet und fünf wesentliche Themen genehmigt. Die Veröffentlichung verwendet spezifizierte Angaben aus GRI 2, GRI 3 und den Themenstandards mit Verweis auf die GRI Standards. Die Nachweise zu Auswirkungen in der Lieferkette sind derzeit auf prioritäre Beschaffungskategorien und ein Screening auf Länderebene beschränkt; eine Bewertung auf Lieferantenebene und zusätzliche Metriken sind für den nächsten Zyklus vorgesehen. Der Bericht wurde nicht unabhängig geprüft.“