## About
London Reporting Academy
Guide | Wie man einen GRI-Bericht ohne eigenes ESG-Team erstellt
Source | https://reporting.academy/de/knowledge-hub/disclosure-guides/gri/gri-evidence-controls-and-assurance/how-to-prepare-a-gri-report-without-a-dedicated-esg-team/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Checkliste für Prüfende
Checkliste für Prüfende
From: Wie man einen GRI-Bericht ohne eigenes ESG-Team erstellt
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | Hat eine Führungskraft als Sponsor Ziel, Umfang, Ressourcen und Entscheidungsbefugnisse genehmigt?
2 | Ist eine für die Berichterstattung verantwortliche Person für die kontrollierte Masterdatei und das Vorgangsprotokoll rechenschaftspflichtig?
3 | Sind die zuständigen Personen für Finanzen, Personal, Gesundheit und Sicherheit, Umwelt, Betrieb, Beschaffung, Recht und andere relevante Bereiche benannt?
4 | Hat das Team ermittelt, wo externe technische Fachkenntnisse erforderlich sind?
5 | Werden Erstellung, Validierung, unabhängige Prüfung und Genehmigung durch die Governance unterschieden?
6 | Gibt es eine aktuelle GRI-Anwendbarkeitsmatrix, einschließlich der Sector Standards?
7 | Hat jede Kennzahl eine Definition, einen Geltungsbereich, einen Zeitraum, eine Methode, eine verantwortliche Person und einen Nachweislink?
8 | Geht der Prozess zur Ermittlung von Auswirkungen und wesentlichen Themen der themenspezifischen Datenerhebung voraus?
9 | Werden Word- und Excel-Dateien mit einer einzigen genehmigten Masterdatei versionskontrolliert?
10 | Sind kritische Themen und ungelöste Lücken in den Quellen für den Sponsor sichtbar?
11 | Hat das höchste Governance-Organ oder der angemessene Governance-Prozess wesentliche Themen und die berichteten Informationen geprüft?
12 | Erläutert die Veröffentlichung Schätzungen, unvollständige Informationen und Verbesserungsmaßnahmen ehrlich?
13 | Hat das Team Erkenntnisse, Verantwortliche und Automatisierungsmöglichkeiten für das nächste Jahr dokumentiert?

## Table 1
Phase | Was die lesende Person erhält
1 | Direkte Antwort und warum sie wichtig ist
2 | Fachliche Erklärung und Abgrenzungen
3 | Praktische Methode, Zuordnung und Beispiele
4 | Häufige Fehler, Korrektur von Mythen und Checkliste für die prüfende Person
5 | Verwandte Standards, Status der Quellen und Auslöser für Aktualisierungen
6 | Redaktionelles, SEO-, visuelles und CMS-Paket

## Schnelle Orientierung
Schnelle Orientierung
Frage | Praktische Antwort
Wie sieht der interne Mindestkern aus? | Ein Sponsor, eine Berichtsverantwortliche Person und benannte funktionale Datenverantwortliche. Auch die Verantwortlichkeiten für Prüfung und Genehmigung müssen eindeutig festgelegt sein.
Kann eine Person mehrere Rollen innehaben? | Ja, in einer kleinen Organisation. Die Erstellung und Genehmigung wesentlicher Aussagen sollte jedoch nicht von derselben Person vorgenommen werden, ohne dass eine unabhängige kritische Prüfung erfolgt.
Können wir mit Word und Excel arbeiten? | Ja. Verwenden Sie kontrollierte Vorlagen, ein Quellenregister, ein Datenwörterbuch, einen Offenlegungs-Tracker, ein Aufgabenprotokoll und Versionsregeln.
Wann ist Software gerechtfertigt? | Wenn es viele Unternehmen, Standorte oder Sprachen, wiederkehrende Datenworkflows, komplexe Berechnungen, Anforderungen an die Prüfung oder anhaltende Probleme bei der Versionskontrolle gibt.
Kann die Kommunikation die Projektverantwortung übernehmen? | Die Kommunikation kann die Erstellung von Entwürfen und die Veröffentlichung koordinieren, sollte aber nicht allein wesentliche Themen bestimmen, Methoden erfinden, Daten genehmigen oder technische Aussagen treffen.
Sind 12 Wochen immer ausreichend? | Nein. Der Plan in diesem Artikel ist beispielhaft und setzt einen begrenzten Umfang, verfügbare Nachweise, ansprechbare Verantwortliche und zeitnahe Entscheidungen voraus.

## Was die GRI-Standards verlangen
Was die GRI-Standards verlangen – und was sie nicht vorschreiben
Ebene | Was dies in der Praxis bedeutet
GRI-Anforderung | Eine Organisation, die in Übereinstimmung mit den GRI-Standards berichtet, befolgt die anwendbaren Anforderungen in GRI 1, GRI 2, GRI 3, den relevanten Sektorstandards und den relevanten Themenstandards. Die Anforderungen betreffen den Berichtsprozess und die Angaben, nicht eine vorgeschriebene Abteilungsstruktur.
GRI-Angabe zur Governance | GRI 2 verlangt Informationen zur Rolle des höchsten Leitungsorgans bei der Überwachung von Auswirkungen, zur Delegation sowie zu seiner Prüfung und Genehmigung der berichteten Informationen, einschließlich der wesentlichen Themen.
GRI-Wesentlichkeitsprozess | GRI 3 verlangt die Angabe des Prozesses zur Bestimmung der wesentlichen Themen, der Liste der wesentlichen Themen und der Art und Weise, wie jedes Thema gesteuert wird. Die Bestimmung der Themen stützt sich auf Nachweise sowie auf Beiträge von Stakeholdern und Fachleuten, nicht nur auf redaktionelles Ermessen.
GRI-Berichtsprinzipien | Genauigkeit, Ausgewogenheit, Klarheit, Vergleichbarkeit, Vollständigkeit, Nachhaltigkeitskontext, Aktualität und Überprüfbarkeit sollten Daten, Erstellung von Entwürfen und Prüfungskontrollen prägen.
Nicht vorgeschrieben | GRI schreibt weder eine eigene ESG-Abteilung noch ein bestimmtes Softwareprodukt, einen einzigen Projektzeitplan oder ein einheitliches Organigramm vor.
Praxis der LRA-Umsetzung | Richten Sie eine minimal funktionsfähige Berichterstattungsstelle ein: zentrale Koordination, verteilte Datenverantwortung, gezielt eingesetzte Fachkenntnisse, getrennte kritische Prüfung und Governance-Kontrollpunkte.

## Table 4
Rolle | Kernverantwortung | Typische bestehende Funktion — Nicht verhandelbares Ergebnis
Executive-Sponsor | Legt den Umfang fest, sichert Zeit und entscheidet über eskalierte Fragen. | CEO, CFO, COO, Unternehmenssekretär oder geschäftsführendes Vorstandsmitglied. — Genehmigtes Mandat, Ressourcen und Entscheidungsbefugnisse.
Verantwortliche Person für die Berichterstattung | Plant den Zyklus, koordiniert Quellen, führt Register, erstellt Entwürfe und eskaliert Fragen. | Finanzcontroller, Unternehmenssekretär, Leitung von Risiko, Compliance, Strategie oder Kommunikation mit technischer Unterstützung. — Kontrollierter Projektplan, Quellenregister, Entwurf und Fragenprotokoll.
Verantwortliche für Funktionsdaten | Stellen Daten, Erläuterungen, Richtlinien und Nachweise bereit und validieren diese. | Verantwortliche in den Bereichen Finanzen, Personal, Gesundheit und Sicherheit, Umwelt, Betrieb, Beschaffung, Recht, Qualität und IT. — Freigegebene Quelldaten und methodische Erläuterungen.
Spezialist für Auswirkungen / technische Fragen | Unterstützt bei der Prüfung der Anwendbarkeit von GRI, der Bewertung der Auswirkungen und schwierigen thematischen Beurteilungen. | Interner Risiko-, Rechts-, Gesundheits- und Sicherheits- oder Umweltexperte; bei Bedarf externer Berater. — Dokumentierte Methodik, Beurteilung und Einschränkungen.
Redaktionell verantwortliche Person | Macht die genehmigten Inhalte klar, ausgewogen und zugänglich. | Team für Kommunikation, Geschäftsbericht oder Unternehmensangelegenheiten. — Lesefertige Formulierung ohne Änderung der technischen Schlussfolgerungen.
Unabhängige prüfende Person | Hinterfragt Nachweise, Konsistenz, Abgrenzungen, Berechnungen und Aussagen. | Interne Revision, Prüfer im Finanzbereich, Compliance, externer technischer Prüfer. — Feststellungsprotokoll und Freigabe.
Für die Governance-Genehmigung zuständige Stelle | Prüft wesentliche Themen und die berichteten Informationen im Rahmen der Governance-Strukturen der Organisation. | Abhängig von der Struktur Vorstand, Ausschuss oder höchstes Governance-Organ. — Dokumentierte Prüfung, Entscheidungen und Genehmigung.

## Table 5
Kommunikation kann federführend sein bei | Kommunikation sollte nicht allein entscheiden über
Berichtsarchitektur, Leserführung, Interviews und Zeitplan für die Erstellung. | Welche Auswirkungen signifikant und welche Themen wesentlich sind.
Redaktionelle Bearbeitung in allgemein verständlicher Sprache und Konsistenz der Terminologie. | Die organisationale oder Wertschöpfungsketten-Abgrenzung einer Kennzahl.
Sammlung genehmigter narrativer und visueller Elemente. | Ob eine Schätzung, Auslassung oder Behauptung die anwendbare GRI-Anforderung erfüllt.
Veröffentlichung, Zugänglichkeit und interne Verknüpfungen. | Ob Managementmaßnahmen ohne Nachweise zu Ergebnissen wirksam waren.
Koordinierung von Prüfungen und Kommentaren. | Ob eine nicht belegte Aussage beibehalten werden kann, weil sie reputationsfördernd ist.
Pflege des kontrollierten Masterdokuments nach der technischen Genehmigung. | Abschließende technische Freigabe oder Genehmigung durch die Governance.

## Table 6
Arbeitsbereich | In der Regel intern möglich | Fachkundige Unterstützung in Betracht ziehen, wenn
Projektmanagement | Umfang, Zeitplan, Verantwortliche, Sitzungen, Tracker und Problemprotokoll. | Die Gruppe ist stark diversifiziert oder es fehlt eine klare Verantwortung für die Berichterstattung.
Inventar der Auswirkungen | Erste operative und wertschöpfungskettenbezogene Kartierung sowie Erfassung bekannter Vorfälle. | Die Auswirkungen sind komplex, grenzüberschreitend, schwerwiegend oder unzureichend verstanden.
Wesentlichkeitsmethode | Eine genehmigte Methode anwenden und Entscheidungen dokumentieren. | Die Methode ist neu, umstritten oder muss mehrere Rahmenwerke integrieren.
Quantitative Daten | Bestehende operative und finanzielle Daten extrahieren, abstimmen und genehmigen. | Berechnungen wissenschaftliche, ingenieurtechnische, THG-, geodatenbezogene oder statistische Fachkenntnisse erfordern.
Menschenrechte | Richtlinien, Beschwerden, Audits und Informationen zur Sorgfaltspflicht zusammentragen. | Gefährdete Gruppen, schwerwiegende Schäden, Abhilfe oder vertrauliche Fälle eine fachkundige Bearbeitung erfordern.
Redaktion | Eine sachliche Darstellung unter Verwendung genehmigter Nachweise erstellen. | Das Team technische Inhalte nicht in ausgewogene Angaben überführen kann.
Vorbereitung auf Prüfung / Assurance | Führen Sie eine interne Peer-Review und Abstimmung durch. | Eine externe Prüfung ist geplant oder das Management benötigt eine unabhängige kritische Prüfung.

## Table 7
Datei / Register | Mindestinhalt | Kontrolle
Projektplan | Aufgaben, Verantwortliche, Fristen, Abhängigkeiten und Governance-Freigabepunkte. | Eine verantwortliche Person; Status mindestens wöchentlich aktualisiert.
GRI-Anwendbarkeitsmatrix | Universelle Standards, Sektorstandards und Themenstandards; anwendbare Angaben; Begründung und Status. | Der fachtechnische Prüfer genehmigt die Entscheidungen zur Anwendbarkeit.
Inventar der Auswirkungen und Wesentlichkeitsregister | Auswirkung, Aktivität/Beziehung, betroffene Menschen/Umwelt, Nachweise, Bedeutung, Thema und Entscheidung. | Entscheidungsprotokoll und genehmigende Person werden aufbewahrt.
Datenwörterbuch | KPI-Definition, Einheit, Abgrenzung, Zeitraum, System, Berechnung, Schätzung und Verantwortliche. | Änderungen erfordern eine Genehmigung und eine Überleitung zum Vorjahr.
Quellen- und Nachweisregister | Dokument, Quellsystem, Verantwortliche, Datum, Fundort, öffentlich/privat-Status und Prüfer. | Links müssen funktionieren und Nachweisversionen müssen eingefroren werden.
Arbeitsmappe für Datenanforderungen | Angabe, Anfrage, Verantwortliche, Status, Wert, Methode, Nachweis und Problem. | Kein Wert wird ohne Verantwortliche und Nachweisstatus akzeptiert.
Berichtsentwurf | Kontrollierte Word-Masterdatei mit Angabekennzeichnungen und Kommentaren der Prüfer. | Keine parallelen endgültigen Entwürfe; fachtechnische Änderungen werden nachverfolgt.
Inhaltsindex | Angabe, Fundort, Auslassung und gegebenenfalls Begründung. | Querverweis anhand der endgültigen PDF-Datei oder Webseite geprüft.
Protokoll zu Fragen und Entscheidungen | Frage, Risiko, Optionen, Entscheidung, Begründung, verantwortliche Person und Datum. | Offene kritische Punkte verhindern die Veröffentlichung.

## 5. Erkennen, wann Software eine
5. Erkennen, wann Software einen tatsächlichen Mehrwert bietet
Bei kontrollierten Word-/Excel-Dateien bleiben, wenn | Software in Betracht ziehen, wenn
Eine Organisation oder eine kleine Anzahl von Rechtsträgern und Standorten. | Dutzende von Rechtsträgern, Standorten, Währungen, Sprachen oder Datenverantwortlichen.
Eine begrenzte Anzahl wesentlicher Themen und relativ stabile Kennzahlen. | Komplexe Konsolidierung, Workflows, Berechnungen, Faktorensammlungen oder häufige Neudarstellungen.
Der erste Zyklus konzentriert sich auf die Erstellung von Definitionen und Nachweisen. | Das Berichtssystem muss über mehrere Standards, Fragebögen und Prüfzyklen hinweg wiederholt eingesetzt werden.
Das Team kann einen kontrollierten Master und eine klare Ordnerstruktur pflegen. | Versionskonflikte, manuelle Erinnerungen und Genehmigungen per E-Mail scheitern wiederholt.
Eine externe Prüfung ist noch nicht geplant oder der Umfang ist begrenzt. | Die Prüfung erfordert stärkere Prüfpfade, Zugriffskontrollen und die Aufbewahrung von Nachweisen.
Das Budget wird besser für technische Lücken und Datenqualität eingesetzt. | Es gibt einen klaren Business Case für Automatisierung und Integration.

## Table 9
Wochen | Arbeitsbereich | Wichtigste Maßnahmen — Gate / Ergebnis
1–2 | Mobilisieren und Umfang festlegen | Berichtsziel, GRI-Grundlage, Organisationsgrenze, Rollen, Standards, Zeitplan und Quellvorlagen bestätigen. — Gate 1: Der Sponsor genehmigt Umfang, Ressourcen und Entscheidungsbefugnisse.
3–4 | Auswirkungen ermitteln | Aktivitäten und Geschäftsbeziehungen erfassen; Vorfälle, Beschwerden, Due-Diligence, Branchenquellen und Nachweise von Stakeholdern prüfen. — Auswirkungsinventar und Liste der Quellenlücken.
5–6 | Wesentliche Themen bewerten und bestimmen | Wesentlichkeitskriterien anwenden, fehlende Auswirkungen hinterfragen, Sektorstandards berücksichtigen und eine Überprüfung durch die Governance einholen. — Freigabepunkt 2: genehmigte Liste der wesentlichen Themen und Entscheidungsprotokoll.
7–9 | Daten erfassen und Entwurf erstellen | Gezielte Anfragen stellen, Definitionen validieren, Nachweise zusammenstellen, Angaben nach GRI 2, GRI 3 und den Themenstandards entwerfen und den Inhaltsindex erstellen. — Kontrollierter erster Entwurf und Dashboard zum Nachweisstatus.
10–11 | Überprüfen und abstimmen | Technische Überprüfung, Abstimmungen mit Finanzen und Personalwesen, Konsistenz zwischen Dokumenten, Hinterfragen schwach belegter Aussagen und Korrekturen. — Freigabepunkt 3: technische Freigabe oder dokumentierte kritische Maßnahmen.
12 | Genehmigen und veröffentlichen | Überprüfung durch die Governance, abschließender Inhaltsindex, Barrierefreiheit, abschließende PDF-/Webprüfungen, Veröffentlichung und gewonnene Erkenntnisse. — Freigabepunkt 4: Genehmigungsnachweis und Veröffentlichungspaket.

## Table 10
Rolle | Beispielhafter Aufwand | Spitzenzeiten
Sponsor aus der Geschäftsleitung | Etwa 1–2 Stunden pro Woche plus die Entscheidungsmeilensteine. | Umfang, wesentliche Themen, kritische Fragen und abschließende Genehmigung.
Für die Berichterstattung verantwortliche Person | Etwa 2–3 Tage pro Woche, ansteigend auf 3–4 Tage während der Erstellung des Entwurfs und der Überprüfung. | Wochen 1–2 und 7–12.
Fachliche datenverantwortliche Person | Etwa 2–8 Stunden pro aktiver Woche, abhängig von der Angabe und dem Reifegrad der Daten. | Zeitfenster für Datenanfragen, Klärungen und Freigaben.
Technische Fachkraft | Etwa 5–15 Tage über das Projekt hinweg, bei komplexen Auswirkungen oder Methoden mehr. | Bewertung der Auswirkungen, technische Lücken und Überprüfung.
Redaktionelle Leitung | Etwa 5–10 Tage, nachdem die Nachweise ausreichend stabil sind. | Erstellung des Entwurfs, Konsistenz und Veröffentlichung.
Unabhängige prüfende Person | Je nach Umfang und Qualität ungefähr 3–8 Tage. | Prüfung der Methodik, erster Entwurf und Freigabe vor der Veröffentlichung.
Governance-Gremium | Vorab-Lektüre sowie zwei oder drei strukturierte Entscheidungspunkte. | Wesentliche Themen und die abschließend berichteten Informationen.

## Hypothetischer Fall ein Ingenie
Hypothetischer Fall: ein Ingenieurdienstleistungsunternehmen mit 180 Beschäftigten
Element | Beispielhafter Fall
Organisation | Ein britisches Ingenieurdienstleistungsunternehmen hat 180 Beschäftigte, drei Büros, Projektstandorte, eine regionale Lieferantenbasis und kein Nachhaltigkeitsteam.
Interne Rollen | Der CFO unterstützt das Projekt; der Unternehmenssekretär ist für die Berichterstattung verantwortlich; HR, Arbeitsschutz, Beschaffung, Finanzen und operative Bereiche benennen Datenverantwortliche; die Kommunikation redigiert den Bericht.
Externe Unterstützung | Ein GRI-Spezialist unterstützt bei der Anwendbarkeit, der Bewertung von Auswirkungen und der technischen Prüfung. Ein Menschenrechtsberater prüft Risiken im Zusammenhang mit Arbeitsvermittlungsagenturen und Arbeitskräften an Standorten.
Instrumente | Kontrollierter Word-Entwurf, Excel-Register für Auswirkungen, Offenlegungs-Tracker, Datenwörterbuch und Quellenregister, gespeichert in einem berechtigungsgesteuerten SharePoint-Ordner.
Arbeit zur Bestimmung wesentlicher Themen | Das Team prüft Projektauswirkungen, die Sicherheit der Belegschaft, Arbeitsbedingungen bei Subunternehmern, Energie und Reisen, Beeinträchtigungen lokaler Gemeinschaften, Beschaffungspraktiken und Auswirkungen der Kundenbetreuung.
Governance-Entscheidungspunkte | Das Führungsteam genehmigt den Umfang; das Leitungsorgan prüft die wesentlichen Themen; die Datenverantwortlichen zeichnen die relevanten Angaben ab; das Leitungsorgan genehmigt den abschließenden Bericht.
Einschränkung | Lieferantendaten sind unvollständig und Reisedaten auf Projektebene teilweise geschätzt. Methoden, Abdeckung und Verbesserungsmaßnahmen werden offengelegt.
Ergebnis | Der erste Bericht wird nicht als ausgereifter Endzustand dargestellt. Er schafft wiederholt anwendbare Definitionen, Verantwortlichkeiten und Nachweise für den nächsten Zyklus.

## Beispielhafte Formulierung zur
Beispielhafte Formulierung zur Berichtsgrundlage im ersten Jahr
Anmerkung | Warum dies wichtig ist
Betriebsmodell | Erläutert, wie Verantwortlichkeit funktioniert, ohne die Abteilungsgröße als Qualitätsmerkmal darzustellen.
Fachliche Validierung | Zeigt, dass die für Nachweise Verantwortlichen die Informationen genehmigen, nicht allein der Redakteur.
Governance-Prüfung | Verknüpft den Prozess mit Überwachung und Genehmigung.
Kompetenzgrenze | Zeigt, wo Kompetenzen ergänzt wurden.
Transparente Lücken | Vermeidet den Eindruck, dass ein erster Zyklus über vollständige Daten verfügt.

## Schwache gegenüber stärkeren An
Schwache gegenüber stärkeren Ansätzen für schlanke Teams
Schwache Formulierung / schwacher Ansatz | Warum dies schwach ist | Stärkere Ausrichtung
„Das Marketing erstellt den ESG-Abschnitt.“ | Es sind keine Auswirkungsbewertung, Datenverantwortung, fachliche Prüfung oder Governance-Prozess definiert. | Benennen Sie den Auftraggeber, die für die Berichterstattung verantwortliche Person, die fachlich Verantwortlichen, die fachliche Unterstützung, die prüfende und die genehmigende Person.
„Wir brauchen Software, bevor wir beginnen können.“ | Die Organisation verschiebt Definitions- und Zuständigkeitsentscheidungen, die Software nicht treffen kann. | Erstellen Sie das kontrollierte Modell mit einfachen Werkzeugen und automatisieren Sie anschließend stabile Arbeitsabläufe, wo dies gerechtfertigt ist.
„Jede Abteilung hat uns geschickt, was sie hatte.“ | Eine ungezielte Erhebung führt zu uneinheitlichen Zeiträumen und irrelevanten Nachweisen. | Stellen Sie angabenspezifische Anfragen mit Feldern für Definition, Abgrenzung, Zeitraum, Einheit und Nachweise.
„Der Berater ist für den Bericht verantwortlich.“ | Organisatorische Verantwortlichkeit und Wissen werden nicht auf einen externen Anbieter übertragen. | Nutzen Sie den Berater für Methodik, kritische Prüfung und Lücken; behalten Sie interne Verantwortliche und Genehmigungen bei.
„Wir werden alles in 12 Wochen fertigstellen.“ | Die Aussage ignoriert den Vorbereitungsstand, die Arbeit mit Stakeholdern und technische Lücken. | Beschreiben Sie den Zeitplan als beispielhaften Plan mit Annahmen zum Umfang und Eskalationsregeln.

## Häufige Fehler und Korrekturen
Häufige Fehler und Korrekturen
Fehler | Risiko | Korrektur
Den gesamten Bericht der Kommunikation zuweisen | Substanzielle Aussagen werden ohne operative Zuständigkeit oder technische Grundlage getroffen. | Redaktionelle Koordination von Entscheidungen zu Auswirkungen, Daten und Genehmigung trennen.
Alle Kennzahlen der Themenstandards sofort erfassen | Zeit wird für Themen aufgewendet, die möglicherweise nicht wesentlich sind, während bedeutende Auswirkungen übersehen werden. | Zunächst die wesentlichen Themen bestimmen und anschließend die relevanten Themenstandards anwenden.
Keine geschützte Zeit für die für die Berichterstattung verantwortliche Person | Das Projekt wird zu einer Abfolge verpasster Fristen und unkontrollierter Kompromisse. | Explizite Kapazitäten und eine durch die Leitung unterstützte Eskalation zuweisen.
Software vor der Prozessgestaltung anschaffen | Das Tool übernimmt unklare Definitionen und automatisiert Inkonsistenzen. | Zuerst das Betriebsmodell, die Register und die Kontrollen gestalten.
Keine unabhängige kritische Prüfung | Fehler und werbliche Übertreibungen bleiben bestehen, weil die Erstellenden ihre eigene Arbeit prüfen. | Eine Prüfung durch Kollegen, Finanzen, Revision, Compliance oder externe technische Fachleute einsetzen.
Kein Nachweisregister | Entwurfstexte können nicht überprüft oder im nächsten Zyklus aktualisiert werden. | Jedem wesentlichen Anspruch eine Quellen-ID, eine verantwortliche Person, ein Datum und einen Status zuweisen.
Das erste Jahr als Endzustand behandeln | Die Organisation verbirgt Lücken, anstatt einen Pfad zur Verbesserung zu schaffen. | Einschränkungen offenlegen und einen priorisierten Plan für den nächsten Zyklus aufrechterhalten.

## Verwandte Standards und nächste
Verwandte Standards und nächste Schritte
Beziehung | Referenz | Praktische Anwendung
Direkt | GRI 1: Foundation 2021 | Berichtsanforderungen und -prinzipien; keine vorgeschriebene ESG-Abteilung oder -Software.
Direkt | GRI 2: General Disclosures 2021 | Aufsicht durch die Governance, Delegation, Prüfung und Genehmigung, Richtlinien und Verantwortlichkeiten.
Direkt | GRI 3: Material Topics 2021 | Ermittlung von Auswirkungen, wesentliche Themen und Management der Themen.
Umsetzung | GRI-Quellenregister und Datenanforderung | Das erforderliche Mindestdatensystem und Nachweissystem erstellen.
Umsetzung | Interne Kontrollen für die GRI-Berichterstattung | Erstellung, Prüfung und Genehmigung trennen.
Nächster Schritt | So erstellen Sie einen GRI-Bericht: vollständiger Prozess | Die 12-Wochen-Roadmap auf den vollständigen Berichtszyklus erweitern.
Fortgeschritten | Wann sich der Kauf von Software für die Nachhaltigkeitsberichterstattung lohnt | Entwickeln Sie einen Business Case auf Grundlage stabiler Anforderungen und Problempunkte.