## About
London Reporting Academy
Guide | Erster Berichtszyklus nach IFRS S1 und S2: Ein 12-Monats-Umsetzungsplan
Source | https://reporting.academy/de/knowledge-hub/disclosure-guides/ifrs-issb/ifrs-issb-choosing-topics-and-metrics/first-ifrs-s1-and-s2-reporting-cycle-a-12-month-implementation-plan/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## 12-Monats-Implementierungscheck
12-Monats-Implementierungscheckliste
From: Erster Berichtszyklus nach IFRS S1 und S2: Ein 12-Monats-Umsetzungsplan
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | Monat 1: Berichtsgrundlage, Ausgaben, Entscheidungen zu Erleichterungen, Governance, RACI und Programmsteuerungen genehmigen.
2 | Monat 2: Das Universum der Risiken und Chancen anhand angemessener und belegbarer Informationen sowie der Quellenhierarchie von IFRS S1 aufbauen.
3 | Monat 3: Entscheidungen zu wesentlichen Informationen dokumentieren und die erste Struktur und Matrix für die Angaben erstellen.
4 | Monat 4: Klimarisiken und -chancen bewerten und eine angemessene Szenarioanalyse konzipieren.
5 | Monat 5: Strategie, Szenarien und Risiken mit Budgets, Prognosen, finanziellen Auswirkungen, Rechnungslegung und Finanzierung verknüpfen.
6 | Monat 6: Kennzahlen, Ziele, Datenwörterbuch, Nachweisregister und branchenbasierte Anforderungen genehmigen.
7 | Monat 7: Einen vorläufigen Abschluss der GHG- und Kennzahlendaten durchführen, einschließlich der Prüfung der Scope 3-Kategorien und der Bewertung von Änderungen.
8 | Monat 8: Kontrollen für Angaben betreiben, Nachweise prüfen und gegebenenfalls den Umfang der Prüfungssicherheit vereinbaren.
9 | Monat 9: Den vollständigen Entwurf, die Matrix und Querverweise fertigstellen sowie eine technische Red-Team-Prüfung durchführen.
10 | Monat 10: den endgültigen Abschluss, Abstimmungen, Vergleichsanalysen und die Kontrolle nachträglicher Anpassungen durchführen.
11 | Monat 11: Feststellungen der unabhängigen Prüfung klären und die Genehmigung durch Ausschuss und Vorstand einholen.
12 | Monat 12: auf der erforderlichen Grundlage veröffentlichen, das Nachweispaket archivieren und den nächsten Zyklus starten.

## Table 1
Abhängigkeit im kritischen Pfad | Warum sie den Zeitplan steuert | Parallele Arbeiten, die fortgesetzt werden können
Berichtsgrundlage und anwendbare Fassung | Bestimmt Zeitraum, Aussage, Erleichterungen, Vergleichsinformationen und Änderungsstatus | Vorläufige Quellenbestandsaufnahme und Terminplanung mit Stakeholdern
Gesamtheit der Risiken und Chancen | Bestimmt, welche Themen, Bereiche der Wertschöpfungskette und Datenströme einer Bewertung bedürfen | Nachweise zur Governance und bestehende Kennzahlenbestandsaufnahme
Wesentlichkeitsentscheidungen | Bestimmen die Struktur und Tiefe der Angaben | Erhebung technischer Daten für voraussichtlich prioritäre Bereiche
Klimawiderstandsfähigkeit und finanzielle Auswirkungen | Beeinflussen Strategiedarstellung, Prognosen, Abgleich mit der Rechnungslegung und Entscheidungen des Leitungsorgans | GHG-Berechnungen, Definitionen von Branchenkennzahlen und Gestaltung von Kontrollen
Nachweise und Kontrollen | Bestimmen, ob die Angabe belegbar und für die Prüfung bereit ist | Erstellung stabiler Abschnitte und Gestaltungsarbeiten
Abschließende Vollständigkeits- und Compliance-Schlussfolgerung | Bestimmt, ob die vorgeschlagene Aussage getroffen werden kann | Veröffentlichungsformatierung, digitales Tagging und Kommunikationsplanung

## Empfohlene Programm-Taktung
Empfohlene Programm-Taktung
Forum | Häufigkeit | Zweck — Zentrale Dokumentation
Arbeitsstromsitzung | Wöchentlich während aktiver Phasen | Aufgaben abschließen, technische Abhängigkeiten lösen und Nachweise aktualisieren — Maßnahmenprotokoll und Arbeitsstrom-Dashboard
Forum für technische Entscheidungen | Alle zwei Wochen oder nach Bedarf | Beurteilungen zu Umfang, Wesentlichkeit, Methoden, Erleichterungen und Formulierung genehmigen — Beurteilungsregister und Entscheidungsvorlage
Programmsteuerungsausschuss | Monatlich | Kritischen Pfad, Ressourcen, Hindernisse, Prüfung und Bereitschaft des Leitungsorgans überprüfen — Integrierter Status- und Risikobericht
Überprüfung durch CFO / geschäftsführenden Sponsor | An wichtigen Meilensteinen | Finanzielle Annahmen, Berichtsgrundlage und Eskalation genehmigen — Freigabe am Meilenstein
Aktualisierungen für das Leitungsorgan oder den Ausschuss | Im ersten Zyklus mindestens vierteljährlich | Nachweise für die Aufsicht erstellen und einen einzelnen verspäteten Genehmigungstermin vermeiden — Unterlagen für das Leitungsorgan und Protokolle
Probelauf / harter Abschluss | Bei M7 und M10 in diesem Modell | Testbetrieb, Nachweise, Kontrollen und abschließende Daten – Abschlussunterlagen, Ausnahmen und Abhilfemaßnahmen

## Table 3
Übergangsbestimmung | Praktische Entscheidung | Auswirkung auf Kontrollen
IFRS S1 E3 | Im ersten jährlichen Berichtszeitraum der erstmaligen Anwendung sind keine Vergleichsinformationen erforderlich | Entscheiden, ob freiwillige Vergleichsinformationen bereitgestellt werden, und sicherstellen, dass sie nicht irreführend sind
IFRS S1 E4 | Nachhaltigkeitsangaben für das erste Jahr dürfen nach den zugehörigen Abschlüssen innerhalb des festgelegten Zeitrahmens für Zwischenberichte oder für neun Monate veröffentlicht werden | Bestätigen, dass die Rechtsordnung die Erleichterung zulässt, sowie Veröffentlichungsdatum und Kommunikationsplan festlegen
IFRS S1 E5-E6 | Die Berichterstattung im ersten Jahr darf auf klimabezogene Risiken und Chancen beschränkt werden, mit einer entsprechenden Erleichterung bei Vergleichsinformationen im zweiten Jahr | Nutzung angeben, Umsetzung der nicht klimabezogenen Themen planen und Anforderungen an Vergleichsinformationen im zweiten Jahr nachverfolgen
IFRS S2 C3 | Vor der erstmaligen Anwendung sind keine Vergleichsinformationen nach IFRS S2 erforderlich | Ausgangspunkt für Vergleichsinformationen und etwaige freiwillige Daten dokumentieren
IFRS S2 C4 | Festgelegte Erleichterungen für das erste Jahr können für eine bereits bestehende Methode außerhalb des GHG Protocol und Scope 3-Emissionen verfügbar sein | Berechtigung, Angaben und Plan für die Systemmigration dokumentieren
Änderungen 2025 an IFRS S2 | Verpflichtend für am oder nach dem 1. Januar 2027 beginnende Perioden; eine vorzeitige Anwendung ist zulässig | Entscheidung zur vorzeitigen Anwendung genehmigen, Methoden, Klassifizierungen, Kontrollen und Vergleichszahlen aktualisieren

## Häufige Fehler im ersten Zyklus
Häufige Fehler im ersten Zyklus
Fehler | Warum dies den Zyklus verzögert | Korrektur
Mit der Berichtsvorlage beginnen | Entscheidungen zu Abgrenzung, Wesentlichkeit und Nachweisen werden beim Verfassen verborgen | Berichtsgrundlage und Risikouniversum vor der detaillierten Textausarbeitung festlegen
Wesentlichkeit als eintägigen Workshop behandeln | Nachweise zur Wertschöpfungskette, Branche und Finanzinformationen sind unvollständig | Eine dokumentierte Bewertung anhand mehrerer Quellen verwenden und wesentliche Ermessensentscheidungen überprüfen
SASB bis zur Kennzahlenphase aufschieben | Branchenrisiken und Angaben werden möglicherweise zu spät identifiziert | SASB bei der Identifizierung von Risiken und Chancen sowie bei der Auswahl von Kennzahlen heranziehen und berücksichtigen
Scope 3 erst nach dem Jahresende beginnen | Datenerhebung, Schätzung und Kategoriescreening haben lange Vorlaufzeiten | Mehrere Monate vor dem Jahresende einen vollständigen Probelauf des Abschlusses durchführen
Szenarien getrennt von der Finanzfunktion durchführen | Strategische Implikationen und finanzielle Auswirkungen können nicht miteinander verknüpft werden | Eine gemeinsame Annahmen- und Entscheidungsbrücke schaffen
Annehmen, dass eine Übergangserleichterung die zugrunde liegende Systemlücke schließt | Der nächste Zyklus übernimmt eine nicht dokumentierte Abhängigkeit | Ein Register für Erleichterungen mit Ablaufdatum, Verantwortlichem und Abhilfemaßnahmenplan verwenden
Die Prüfungssicherheit zu spät einholen | Nach dem Abschluss treten Nachweisformate und Kontrolllücken zutage | Umfang und Erwartungen an Nachweise während der Gestaltung der Kontrollen vereinbaren
Die Veröffentlichung als Projektabschluss behandeln | Es gibt kein Archiv, keinen Auslöser für Aktualisierungen und keinen Plan für Vergleichsinformationen im zweiten Jahr | Eine Überprüfung nach der Implementierung abschließen und den nächsten Zyklus einleiten