## About
London Reporting Academy
Guide | Erster UAE-MRV-Berichtszyklus: Rechtsweg, Abgrenzungen, Anlagen, Methoden, Datenkontrollen, Probeläufe, Verifizierung, Genehmigung durch den Vorstand und Einreichung
Source | https://reporting.academy/de/knowledge-hub/disclosure-guides/uae/uae-governance-and-carbon-claims/first-uae-mrv-reporting-cycle-legal-route-boundaries-facilities-method/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Bereitschaftscheckliste für zwö
Bereitschaftscheckliste für zwölf Monate
From: Erster UAE-MRV-Berichtszyklus: Rechtsweg, Abgrenzungen, Anlagen, Methoden, Datenkontrollen, Probeläufe, Verifizierung, Genehmigung durch den Vorstand und Einreichung
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | Die rechtlichen Wege und der Status der Einstufung werden überprüft und genehmigt.
2 | Kontakte der Behörden und wesentliche Fragen werden protokolliert.
3 | Rechtsträger, Anlagen, Betreiber und Emissionsquellen werden abgeglichen.
4 | Methoden, Faktoren, Einheiten, GWP und Schätzungen werden kontrolliert.
5 | Originalnachweise und die Aufbewahrung über fünf Jahre werden getestet.
6 | Wiederkehrende Kontrollen werden vor dem endgültigen Abschluss durchgeführt.
7 | Ein Pilotinventar wird unabhängig nachberechnet.
8 | Minderungen, Anpassung, Gutschriften und Aussagen werden abgeglichen.
9 | Verifizierungsstatus, Kompetenz und Interessenkonflikte werden bestätigt.
10 | Erklärungen des Vorstands, endgültige Datei, Empfangsbestätigung und Prüfsumme werden aufbewahrt.

## Table 1
Monat | Primäres Ziel | Wichtigstes Ergebnis — Kontrolltor
1 | Rechtsweg und Status | Anwendbarkeitsmemorandum mit Datum — Rechtliche Genehmigung
2 | Einbindung der zuständigen Behörde | Fragenprotokoll und bestätigte Ansprechpartner — Keine undokumentierten wesentlichen Annahmen
3 | Zuordnung von Unternehmen, Anlagen und Quellen | Abgestimmtes Quellenregister — Bestätigung durch den Betrieb
4 | Methoden und Faktoren | Überwachungs-/Methodenplan — Technische Genehmigung
5 | Konzeption von Daten und Nachweisen | Datenwörterbuch und Nachweismatrix — Prüfung von Zuständigkeit und Aufbewahrung
6 | Interne Kontrollen | Kontrollregister und Abschlusskalender — Funktionstrennung und Überprüfung
7 | Pilotabschluss | Testinventar und Maßnahmenprotokoll — Neuberechnung und Vollständigkeit
8 | Minderungs- und Anpassungspläne | Maßnahmen-, Risiko- und Finanzbrücke — Trennung von Brutto und Gutschriften
9 | Interne Überprüfung | Feststellungen und Plan für erneute Tests — Kritische Probleme eskaliert
10 | Bereitschaft zur Verifizierung | Prüferunterlagen oder gleichwertige Überprüfung — Kompetenz- und Interessenkonfliktprüfungen
11 | Genehmigung durch das Board | Board-Unterlage und Erklärungen — Genehmigte Einschränkungen und Aussagen
12 | Einreichung und Aufbewahrung | Eingereichte Datei, Empfangsbestätigung, Prüfsumme und Archiv — Kontrolle der finalen Datei

## RACI im ersten Zyklus
RACI im ersten Zyklus
Arbeitsbereich | Zuständig | Rechenschaftspflichtig — Konsultiert — Abschlussnachweis
Rechtlicher Weg | Recht/Compliance | Chefsyndikus oder rechenschaftspflichtige Führungskraft — Standorte, Nachhaltigkeit, externe Rechtsberatung — Genehmigtes Memorandum zur Anwendbarkeit
Quellen und Daten | Verantwortliche für Standort/Betrieb | Führungskraft Betrieb — MRV-Team, Beschaffung, IT — Abgestimmtes Quellenregister
Methoden | Technische/MRV-Leitung | CFO oder benannte Führungskraft — Behörde, Prüfer, Ingenieurwesen — Genehmigtes Methodenregister
Kontrollen | Finanzen/interne Kontrolle | CFO — Interne Revision, IT, Standorte — Aufzeichnungen zur Durchführung und Wiederholungsprüfung der Kontrolle
Verifizierung | MRV-Manager | CFO/verantwortliche Führungskraft — Beschaffung, Recht, Standorte — Prüfung auf Interessenkonflikte, Beauftragung und Schlussfolgerung
Pläne und Aussagen | Strategie/Nachhaltigkeit | Vorstand oder beauftragter Ausschuss — Finanzen, Recht, operative Bereiche — Genehmigte Ziele, Maßnahmen und Verzeichnis der Aussagen
Einreichung | Autorisierte einreichende Person | Verantwortliche Führungskraft — Recht, Finanzen, MRV — Eingereichte Datei, Empfangsbestätigung und Prüfsumme