## About
London Reporting Academy
Guide | Zeitplan für UK SRS S1: Veröffentlichung 2026, vorgeschlagene Regeln für 2027 und was Unternehmen jetzt tun sollten
Source | https://reporting.academy/de/knowledge-hub/disclosure-guides/uk-srs-s1/uk-srs-s1-voluntary-use-and-mandatory-route/uk-srs-s1-timeline-2026-publication-proposed-2027-rules-and-what-compa/
Standard edition | UK SRS S1 and UK SRS S2, February 2026; current regulatory status reviewed 3 August 2026
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Checkliste zur Zeitplansteuerun
Checkliste zur Zeitplansteuerung
From: Zeitplan für UK SRS S1: Veröffentlichung 2026, vorgeschlagene Regeln für 2027 und was Unternehmen jetzt tun sollten
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | Jedes Ereignis ist als endgültig, aktuell, vorgeschlagen oder Gegenstand einer künftigen Entscheidung gekennzeichnet.
2 | Der Rechnungslegungszeitraum des Unternehmens wurde dem vorgeschlagenen Beginntermin zugeordnet.
3 | Die aktuellen FCA- und gesellschaftsrechtlichen Pflichten bleiben im Berichtsplan enthalten.
4 | Die FCA Policy Statement ist ein formeller Auslöser für Änderungen.
5 | Der Companies-Act-Weg wird separat verfolgt.
6 | Anspruchsberechtigung, Dauer und Folgen der Inanspruchnahme der Erleichterung werden nicht vorausgesetzt.
7 | Das Projekt beginnt vor dem Berichtszeitraum, in dem eine Offenlegung erforderlich ist.
8 | Die Arbeitsstränge von Leitungsorgan, Finanzen, Risikomanagement, Nachhaltigkeit, Recht und Daten verfügen über terminierte Meilensteine.
9 | Quellen und Status der Artikel werden vor der Veröffentlichung erneut überprüft.

## Legende zum Status
Legende zum Status
Status | Bedeutung in diesem Artikel
Endgültig | Veröffentlichter Standard, erlassene Regel oder abgeschlossenes Ereignis.
Aktuell | Anforderung oder politische Position, die zum Prüfdatum gilt.
Vorgeschlagen | Konsultationsvorschlag, der sich vor der Finalisierung ändern kann.
Künftige Entscheidung | Die Regierung oder die Aufsichtsbehörde hat weitere Arbeiten angekündigt, aber es besteht noch keine endgültige rechtliche Anforderung.
Maßnahme des Unternehmens | Vorbereitungsschritt, der ohne Abwarten auf eine Regulierung fortgesetzt werden kann.

## Die Roadmap auf einen Blick
Die Roadmap auf einen Blick
Datum oder Zeitraum | Status | Entwicklung – Was das für Unternehmen bedeutet
30. Januar 2026 | Abgeschlossenes Ereignis | Die FCA hat CP26/5 zur Berichterstattung börsennotierter Unternehmen nach UK SRS veröffentlicht. – Verwenden Sie die Konsultation als Planungsszenario, nicht als endgültiges Recht.
25. Februar 2026 | Endgültig | Die DBT hat die endgültigen UK SRS S1 und S2 zur freiwilligen Anwendung veröffentlicht. – Die freiwillige Anwendung kann beginnen; dokumentieren Sie die beabsichtigte Aussage und Berichtsgrundlage.
20. März 2026 | Abgeschlossenes Ereignis | Die Konsultation der FCA zu CP26/5 ist beendet. – Beobachten Sie die Reaktion der FCA und das endgültige Rechtsinstrument.
2026, vor den endgültigen FCA-Regeln | Aktuell | Bestehende an TCFD ausgerichtete FCA-Regeln und aktuelle klimaspezifische Pflichten nach dem Gesellschaftsrecht bleiben relevant. – Führen Sie die aktuelle Compliance fort, während Sie die Lückenbewertung zu UK SRS abschließen.
Herbst 2026 | Vorgeschlagener Meilenstein | Die FCA beabsichtigt, eine Grundsatzerklärung und endgültige Regeln zu veröffentlichen. – Veranlassen Sie unmittelbar nach der Veröffentlichung Aktualisierungen der rechtlichen, technischen und systembezogenen Pläne sowie des Jahresberichtsplans.
1. Januar 2027 | Vorgeschlagener Beginn | Die FCA schlägt vor, die neuen Regeln in Kraft zu setzen. — Dies ist erst nach Veröffentlichung des endgültigen Handbook-Texts als bestätigt zu behandeln.
Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2027 beginnen | Vorgeschlagene Anwendung | Die wichtigsten Kategorien im Anwendungsbereich würden nach dem FCA-Entwurf mit der Berichterstattung nach den UK SRS beginnen. — Die ersten Berichte könnten je nach Geschäftsjahresende 2028 veröffentlicht werden. Die Vorbereitung muss vor dem Berichtszeitraum erfolgen.
Zeiträume 2027 und 2028 | Vorgeschlagener Übergang | Bis zu zwei Jahre Erleichterung bei der nichtklimabezogenen S1-Berichterstattung für zulässige börsennotierte Emittenten nach CP26/5. — Dieser Zeitraum sollte genutzt werden, um von der Klima- auf die vollständige wesentliche nichtklimabezogene Berichterstattung auszuweiten; die Inanspruchnahme ist transparent offenzulegen.
Zeiträume, die am oder nach dem 1. Januar 2029 beginnen | Vorgeschlagener Regelbetrieb | Die vorgeschlagene Übergangserleichterung für nichtklimabezogene Angaben ist ausgelaufen. — Bei Annahme des Vorschlags ist die vollständige S1-Berichterstattung nach dem Grundsatz „Erfüllen oder erklären“ gemäß der endgültigen Regel anzuwenden.
Zeitpunkt noch zu bestätigen | Künftige Entscheidung | Die Regierung prüft Anforderungen an UK SRS nach dem Companies Act im Rahmen von Modernising Corporate Reporting. — Nicht börsennotierte Unternehmen sollten dies getrennt beobachten; Anwendungsbereich und Zeitplan können von den FCA-Regeln abweichen.

## Table 3
Vorgeschlagenes Jahr | Standpunkt zu nicht klimabezogenem S1 | Umsetzungspriorität
Rechnungslegungsperioden 2027 | Erstes mögliches Jahr der Erleichterung. | Die Gesamtheit der nicht klimabezogenen Angaben, Verantwortliche, die Wesentlichkeitsmethode und den Plan für Datenlücken vervollständigen, selbst wenn die Veröffentlichung verschoben wird.
Rechnungslegungsperioden 2028 | Zweites mögliches Jahr der Erleichterung. | Führen Sie einen vollständigen Probedurchlauf des Berichts, einen Kontrolltest und eine Überprüfung durch den Vorstand durch; vermeiden Sie es, die Erleichterung als Grund für eine Verschiebung des Systemdesigns zu verwenden.
2029 Rechnungslegungsperioden | Es wird vorgeschlagen, dass die Erleichterung ausgelaufen ist. | Seien Sie bereit, nach der endgültigen Regelung Angaben zu machen oder Erläuterungen zu geben, und beurteilen Sie die Einhaltung auf Standardebene gesondert.

## Ein aktualisierbarer Vorbereitu
Ein aktualisierbarer Vorbereitungsplan für 12 Monate
Monate | Schwerpunkt | Freigabe durch Verwaltungs- oder Leitungsorgan
1-2 | Regulierungsübersicht, Umfang, Projektauftrag und Quellenregister. | Grundlage, Ressourcen und vorgesehenen Berichtsweg genehmigen.
3-4 | Wertschöpfungskette sowie Identifizierung von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen. | Vollständigkeit und Geschäftsrelevanz kritisch prüfen.
5-6 | Wesentlichkeit, finanzielle Wirkungspfade und Säulenzuordnung. | Wesentliche Sachverhalte und bedeutende Ermessensentscheidungen genehmigen.
7-8 | Kennzahlen, Methoden, Ziele, Datenverantwortliche und Behebung von Lücken. | Zielgrenzen, Methoden und vorrangige Investitionen genehmigen.
9-10 | Entwurf der Angaben, Prüfung der Kontrollen und Abstimmung mit dem Finanzwesen. | Entwurf, Lücken, Schätzungen und Optionen für Aussagen prüfen.
11 | Überprüfung durch Red-Team, Rechtsabteilung, technische Fachleute und zur Vorbereitung auf die Prüfung. | Klare kritische Feststellungen und ungeklärte Erläuterungen.
12 | Integration in den Jahresbericht, Genehmigung und Nachweisarchiv. | Endgültige Angaben, Grundlage und Auslöser für Aktualisierungen genehmigen.

## Häufige Fehler bei Zeitplänen
Häufige Fehler bei Zeitplänen
Fehler | Risiko | Korrektur
Den 1. Januar 2027 als bestätigtes gesetzliches Datum behandeln | Pläne können auf einem Konsultationstext beruhen, der sich ändert. | Das Datum als vorgeschlagen kennzeichnen, bis das Policy Statement und das endgültige Rechtsinstrument veröffentlicht sind.
Mit Beginn des Endes der Berichtsperiode beginnen | Historische Daten sowie Nachweise zu Kontrollen und Governance können nicht zuverlässig rekonstruiert werden. | Den Prozess während der Berichtsperiode durchführen.
Annehmen, dass die erste Veröffentlichung im Januar 2027 erfolgt | Die Anwendung ist an Rechnungslegungsperioden geknüpft, nicht an eine sofortige Veröffentlichung am Tag des Beginns. | Den tatsächlichen Jahresabschlussstichtag und den Zeitplan für die Genehmigung des Unternehmens modellieren.
Nutzung der vorgeschlagenen Erleichterung als zweijährige Aussetzung | Nichtklimabezogene Systeme müssen bei Ablauf der Erleichterung weiterhin betriebsbereit sein. | Die Jahre der Erleichterung für Probeläufe, Abhilfemaßnahmen und die kritische Prüfung durch das Leitungsorgan nutzen.
Zusammenführung der Zeitpläne von FCA und Companies Act | Anwendungsbereich, Rechtsinstrumente und Übergang können unterschiedlich sein. | Separate regulatorische Register und Verantwortliche für Entscheidungen beibehalten.
Aktuelle TCFD-Pflichten vergessen | Eine künftige Vorschrift entschuldigt die derzeitige Nichteinhaltung nicht. | Die derzeitige Berichterstattung beibehalten, bis die Vorschrift formell ersetzt wurde.