## About
London Reporting Academy
Guide | Erster Berichtszyklus nach UK SRS S2: Ein 12-Monats-Umsetzungsplan
Source | https://reporting.academy/de/knowledge-hub/disclosure-guides/uk-srs-s2/uk-srs-s2-cycle-controls-and-assurance/first-uk-srs-s2-reporting-cycle-a-12-month-implementation-plan/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-10
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Checkliste für das Programm des
Checkliste für das Programm des ersten Berichtszyklus
From: Erster Berichtszyklus nach UK SRS S2: Ein 12-Monats-Umsetzungsplan
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | Die Berichtsgrundlage, der rechtliche Status, die beabsichtigte Aussage und der Standort im Jahresbericht sind genehmigt.
2 | Für jede anwendbare Anforderung von UK SRS S1/S2 gibt es eine verantwortliche Person und einen Nachweisplan.
3 | Risiken und Chancen bestimmen den Umfang von Szenarien, Kennzahlen und finanziellen Auswirkungen.
4 | Quellen, Annahmen, Ergebnisse, Einschränkungen und Governance der Szenarien sind dokumentiert.
5 | Scope 1, 2 und alle 15 Kategorien von Scope 3 wurden berücksichtigt.
6 | Die Anwendbarkeit in Bezug auf finanzierte Emissionen und etwaige zeitliche Fragen zu B59A werden behandelt.
7 | Quellen für branchenbasierte Kennzahlen und Entscheidungen über eine Nichtverwendung werden gesteuert.
8 | Ziele verfügen über vollständige Ausgangswerte, Abgrenzungen, Meilensteine und Leistungsdaten.
9 | Aktuelle und erwartete finanzielle Auswirkungen sind mit Finanznachweisen verknüpft.
10 | Wesentliche Kontrollen wurden durchgeführt und bedeutende Mängel behoben.
11 | NFSIS, SECR und aktuelle FCA-Verpflichtungen sind ohne Gleichwertigkeitsbehauptungen abgebildet.
12 | Rückstellungen, Ermessensentscheidungen, Schätzungen und die Compliance-Erklärung sind genehmigt.
13 | Management, Prüfungsausschuss, Vorstand und Freigabestufen sind vollständig.
14 | Ein Verbesserungsplan für den nächsten Zyklus und eine Beobachtungsliste für Aktualisierungen sind offen.

## Table 1
Gate | Frage | Typischer Nachweis — Reaktion auf Fehler
1. Umfang | Welche Einheit, welcher Zeitraum, welche Tätigkeit, welche Population der Wertschöpfungskette, welcher wesentliche Sachverhalt oder welche Kennzahl ist abgedeckt? | Genehmigter Vermerk zum Umfang, Einheitenübersicht, Kategoriensichtung, Wesentlichkeitsentscheidung. — Vor einer Ausweitung der Datenerhebung klären oder eskalieren.
2. Methode | Welche Definitionen, Abgrenzungen, Annahmen, Faktoren, Modelle oder Szenarioentscheidungen gelten? | Methodik, Datenwörterbuch, Modellspezifikation, Register der Ermessensentscheidungen. — Zur technischen Genehmigung zurückgeben oder die ungelöste Ermessensentscheidung kennzeichnen.
3. Daten | Sind die Quellen vollständig, korrekt, zeitnah und versionskontrolliert? | Quellenregister, Systemextrakte, Berechnungsdateien, Schätzungen und Nachweise. — Lücke, Schätzung, Verfahren für verspätete Daten oder Abhilfemaßnahme dokumentieren.
4. Kontrolle | Wurden Abstimmungen, Überprüfungen, Zugriffskontrollen und Verfahren zur Bearbeitung von Sachverhalten durchgeführt? | Kontrolltest, Bestätigung des Prüfers, Ausnahmen und Protokoll der Abhilfemaßnahmen. — Den Arbeitsstrom nicht als abgeschlossen bezeichnen; wesentlichen Mangel eskalieren.
5. Offenlegung | Erläutert der Entwurf die Anforderung, Methode, das Ergebnis, die Änderung und die Einschränkung? | Anforderungsmatrix auf Absatzebene, narrative Darstellung, Tabellen, Querverweise und Prüfung von Aussagen. — Formulierung überarbeiten und wieder mit Nachweisen verknüpfen.
6. Genehmigung | Hat die verantwortliche Person oder das Governance-Gremium die Schlussfolgerung genehmigt? | Vertretungserklärung, Ausschussvorlage, Protokoll und abschließende Freigabe. — Zurückgeben, mit Maßnahmen genehmigen oder die Veröffentlichung blockieren.

## Table 2
Ergebnis für Monat 1-2 | Mindestnachweise der Kontrollen | Verantwortliche Person
Memorandum zur Berichtsgrundlage | Abstimmung von Einheit und Berichtszeitraum; rechtlicher Status; beabsichtigte Erklärung; Ort; Zeitplan; berücksichtigte Bestimmungen. | CFO / Unternehmenssekretär
Programmauftrag und RACI | Namentlich benannte Ersteller, Prüfer und Genehmigende, Eskalations- und Entscheidungsrechte. | Für die Geschäftsleitung verantwortliche Person
Anforderungs- und Offenlegungsmatrix | Jeder anwendbare Absatz, verantwortliche Person, Nachweis, Fundstelle im Entwurf, Status und Priorität. | Leitung der Berichterstattung
Abgrenzungsregister | Berichtspflichtige Einheit für die Finanzberichterstattung, organisatorische GHG-Abgrenzung, Wertschöpfungskette, Ziele und metrikspezifische Abgrenzungen. | Finanzen / Nachhaltigkeit

## Table 3
Meilenstein | Monat | Ergebnis — Prüfungsfrage
Szenariogestaltung | 2-3 | Methode, Umfang, Szenarioquellen, Pfade, Zeithorizonte und Variablen. — Prüfen die ausgewählten Szenarien die wesentlichen Verwundbarkeiten der Einheit und nicht allgemeine Klimathemen?
Analyse von Exponierung und Verwundbarkeit | 3-4 | Analyse von Vermögenswerten, Standorten, Produkten, Lieferanten, Kunden oder Portfolios. — Werden globale Szenarioinformationen auf die Fakten der Einheit übertragen?
Übertragung auf die Finanzberichterstattung | 4-5 | Qualitative Entwicklungspfade, Sensitivitäten oder modellierte Bandbreiten. — Sind Finanzannahmen und Szenarioannahmen aufeinander abgestimmt?
Resilienzfazit | 5-6 | Anfälligkeiten, Anpassungsfähigkeit, Optionen, finanzielle Kapazität, Auslöser und Unsicherheit. — Vermeidet das Fazit nicht belegte Aussagen zur Resilienz?
Governance-Herausforderung | 6 | Dokumentation der Herausforderung, Entscheidungen, Einschränkungen und Verbesserungsplan. — Hat die Analyse Strategie-, Kapital- oder Risikoentscheidungen beeinflusst?

## Table 4
Phase | Kernaktivität | Nachweise im ersten Zyklus
Konzeption | Organisationsgrenze, Methode, Faktor- und GWP-Richtlinie, Grundlage für Scope 2 sowie Kategorienscreening genehmigen. | Vermerk zur Grenze, Methodik und Faktorenregister.
Quellenzuordnung | Quellsysteme, Verantwortliche, Zeiträume, Einheiten, Zugriff, Aufbewahrung und Lücken identifizieren. | Quellen- und Nachweisregister.
Probelauf | Berechnen Sie Scope 1, Scope 2 und relevante Scope-3-Kategorien anhand früherer oder zwischenzeitlicher Daten. | Berechnungsmodell, Schätzungen, Ausnahmeprotokoll und Überprüfung.
Kontrolltest | Stichproben nachberechnen, Aktivitätsdaten abstimmen, Schätzungen hinterfragen und Änderungen an Kontrollen testen. | Nachweis der Kontrolltests und der Abhilfemaßnahmen.
Jahresabschluss | Abgrenzung, Schätzungen für verspätete Daten, abschließende Überprüfung und Bestätigung durch die Geschäftsleitung anwenden. | Gesperrtes Inventar, Vollständigkeitserklärung und abschließende Offenlegungstabelle.

## Table 5
Kontrollfamilie | Beispiel für eine Kontrolle im ersten Zyklus | Nachweise der Testdurchführung
Governance | Vierteljährliche Statusprüfung sowie Überprüfung kritischer Ermessensentscheidungen und ungelöster Feststellungen durch den Steuerungsausschuss. | Unterlagen, Protokolle, Entscheidungen und Eskalationen.
Daten | Auszug aus dem Quellsystem, abgeglichen mit der genehmigten Grundgesamtheit und dem genehmigten Zeitraum; manuelle Anpassungen überprüft. | Abgleich, Stichprobe und Ausnahmeprotokoll.
Methode / Modell | Änderungen an Methode, Faktor, Szenario oder Modell vor der Verwendung genehmigt. | Änderungsantrag, Versionsvergleich und Genehmigung.
Narrativ | Wesentliche Aussagen auf Nachweise zurückgeführt und auf Ausgewogenheit, Umfang und Konsistenz überprüft. | Aussagenregister und Kommentare der prüfenden Person.
Verbundene Informationen | Klimakennzahlen und Narrativ mit dem Abschluss, NFSIS, SECR und anderen öffentlichen Informationen abgeglichen. | Rahmenübergreifender Abgleich und Konfliktprotokoll.
Veröffentlichung | Endgültige Dokumente, Querverweise, URLs, Zeitstempel und archivierte Nachweise überprüft. | Veröffentlichungszertifikat und unveränderliches Archiv.

## Table 6
Simulierte Anforderung | Erwartete Antwort | Typischer Befund
Zeigen Sie, warum ein Klimarisiko wesentlich ist und wie es die Aussichten beeinflusst. | Risikodokumentation, Begründung der Wesentlichkeit, Übertragungsweg, Verbindung zur Finanzierung und Genehmigung. | Eine Risikobeschreibung liegt vor, aber Aussichten und entscheidungsnützliche Auswirkungen sind nicht belegt.
Reproduzieren Sie die Scope 3-Gesamtsumme und erläutern Sie die Vollständigkeit der Kategorien. | Kategorienprüfung, Quelldaten, Faktoren, Berechnungen, Schätzungen und Prüfung. | Kategorien wurden ausgeschlossen, weil Daten schwer zu beschaffen waren, und nicht aufgrund einer Relevanzbewertung.
Belegen Sie die Schlussfolgerung zur Resilienz. | Szenarioumfang, Annahmen, Ergebnisse, Optionen, Kapazität, Auslöser, Einschränkungen und Governance. | Maßnahmen sind aufgeführt, aber die Anpassungsfähigkeit ist nicht bewertet.
Belegen Sie die erwarteten finanziellen Auswirkungen. | Modell oder Bandbreite, Annahmen, betroffene Positionen, Abstimmung und Unsicherheit. | Die narrative Darstellung ist nicht mit Budgets und Finanzabschlüssen verknüpft.
Erläutern Sie die Compliance-Erklärung und die Verwendung von Rückstellungen. | Vollständig ausgefüllte Matrix, Analyse der Rückstellungen, rechtliche/technische Prüfung und Vorlage für das Leitungsorgan. | Die Formulierung zur IFRS-Erleichterung wurde übernommen, ohne die endgültigen Bedingungen des Vereinigten Königreichs zu prüfen.

## Häufige Fehler bei der Umsetzun
Häufige Fehler bei der Umsetzung
Fehler | Warum er auftritt | Korrektur
Das Programm beginnt mit einer Berichtsvorlage. | Das Erstellen von Entwürfen wirkt greifbar und verdeckt ungelöste Methodenfragen. | Mit Berichtsgrundlage, Anforderungen, Risiken, Abgrenzungen und Nachweisen beginnen.
Alle Arbeitsabläufe haben dieselbe Frist. | Der Plan ignoriert Abhängigkeiten. | Risiken vor Szenarien und finanziellen Auswirkungen einordnen; frühzeitig mit THG beginnen; Kontrollen prüfen, bevor der Entwurf fertiggestellt ist.
„Vollständig“ bedeutet, dass die Zahl vorhanden ist. | Der Projektstatus ist keine Nachweisbereitschaft. | Wenden Sie Prüfpunkte für Umfang, Methode, Daten, Kontrollen, Angaben und Genehmigung an.
Scope 3 wird bis zum Jahresende zurückgestellt. | Die Teams gehen davon aus, dass es sich lediglich um eine Aufgabe zur Erhebung von Lieferantendaten handelt. | Prüfen Sie frühzeitig alle 15 Kategorien und entwickeln Sie Schätzungen sowie Verbesserungspläne.
Eine Prüfung wird nach der Genehmigung durch den Vorstand angefordert. | Das Team behandelt die Prüfung als Auszeichnung statt als Prozess zur kritischen Hinterfragung. | Führen Sie eine simulierte Anforderung von Nachweisen durch und schließen Sie Feststellungen vor der Genehmigung durch die Governance ab.
Der Wortlaut zu Erleichterungen wurde aus IFRS S2 übernommen. | Änderungen im Vereinigten Königreich und Bedingungen für den verbindlichen Anwendungsweg werden nicht geprüft. | Verwenden Sie den endgültigen Text des Vereinigten Königreichs und genehmigen Sie die Verwendung von Erleichterungen separat.