## About
London Reporting Academy
Guide | Primer ciclo de presentación de información conforme a las ESRS: plan de proyecto de 15 meses para empresas y grupos
Source | https://reporting.academy/es/knowledge-hub/disclosure-guides/esrs/esrs-reporting-cycle-and-controls/first-esrs-reporting-cycle-a-15-month-project-plan-for-companies-and-g/
Standard edition | ESRS 2023 legal baseline and Commission-adopted revised ESRS 2026, with explicit version gate
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-10
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Lista de comprobación del camin
Lista de comprobación del camino crítico
From: Primer ciclo de presentación de información conforme a las ESRS: plan de proyecto de 15 meses para empresas y grupos
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | El alcance legal, las exenciones, la empresa informante y la edición de ESRS están aprobados.
2 | Los calendarios de publicación, cierre financiero, aseguramiento y consejo están integrados.
3 | La metodología de la DMA está aprobada antes de la evaluación y se conservan las evidencias.
4 | Los temas materiales se aprueban con suficiente antelación para orientar el diseño de los datos.
5 | La matriz de divulgaciones y las deficiencias específicas de la entidad están completas.
6 | El diccionario de datos, las metodologías, los límites y las reglas de reexpresión están aprobados.
7 | Las métricas de alto riesgo han completado al menos una simulación.
8 | Las divulgaciones narrativas tienen responsables de las evidencias y controles de las afirmaciones.
9 | Los procedimientos de cierre de sostenibilidad y las reglas para ajustes tardíos están documentados.
10 | Las solicitudes de aseguramiento, los hallazgos y las correcciones se registran de forma centralizada.
11 | El informe final, los cálculos, las evidencias fuente y las aprobaciones se archivan como un único paquete controlado.
12 | Un plan de remediación financiado comienza inmediatamente después de la publicación.

## Table 1
Orientación rápida | Hipótesis de planificación
Tipo de proyecto | Primer ciclo obligatorio o equivalente de las ESRS con alcance completo y preparación para la seguridad limitada
Complejidad de ejemplo | Grupo con varias entidades, varias jurisdicciones, 6-10 temas materiales y madurez desigual de los sistemas
Mes 1 | Movilización al inicio del año objeto de información o poco antes
Mes 15 | Publicación, archivo y primer ciclo de corrección
Principio fundamental | El alcance, la materialidad, los métodos y los controles se deciden antes de la redacción
Dependencias críticas | Alcance jurídico, gobernanza, DMA, límites, diseño de datos, cálculo de prueba, evidencias para la seguridad limitada y calendario del consejo

## Table 2
Mes | Objetivo principal | Actividades principales — Resultado requerido / hito
1 | Movilizar y fijar las responsabilidades | Memorando sobre el alcance, patrocinador, comité directivo, acta del proyecto, calendario de informes, presupuesto, contratación del aseguramiento, protocolo de incidencias — Hito 1: alcance y gobernanza aprobados
2 | Mapear la entidad informante y los sistemas fuente | Perímetro de consolidación, mapa de la cadena de valor, inventario de entidades jurídicas, mapa de las ubicaciones de reporte, políticas/métricas/evidencias existentes — Mapa de límites e inventario de sistemas fuente
3 | Diseñar la evaluación de doble materialidad | Universo de IRO, aportaciones de las partes interesadas y de expertos, criterios de puntuación/cualitativos, umbrales, estándar de documentación, plan de revisión crítica — Metodología de la evaluación de doble materialidad aprobada antes de la puntuación
4 | Evaluar impactos, riesgos y oportunidades | Recopilación de evidencias, análisis de la cadena de valor, aportaciones sobre materialidad financiera, participación de las partes interesadas, talleres con la dirección — Borrador del registro de IRO y resultados de materialidad
5 | Revisar críticamente y aprobar los temas materiales | Revisión técnica crítica, sensibilidad, omisiones, agregación/desagregación, supervisión del consejo o delegada — Hito 2: asuntos materiales y justificación aprobados
6 | Construir la arquitectura de divulgación | Mapeo de DR y puntos de datos, brechas específicas de la entidad, índice de contenidos, estructura del informe, responsables, enlaces internos a la información financiera — Matriz de divulgación controlada
7 | Finalizar el diccionario de datos y las metodologías | Definiciones, unidades, límites, factores, estimaciones, aproximaciones, reglas sobre la línea base/reexpresión, requisitos de evidencia — Hito 3: métodos y especificaciones de datos aprobados
8 | Realizar la primera recopilación de datos y una prueba de cálculo | Extraer datos, calcular métricas prioritarias, conciliar las aportaciones del grupo, probar las narrativas, identificar brechas — Paquete de la prueba y registro cuantificado de incidencias
9 | Remediar las brechas de datos y controles de alto riesgo | Correcciones de sistemas, plantillas, formación de responsables, recopilación de evidencias, controles de acceso, validación de estimaciones — Decisiones de remediación y controles revisados
10 | Divulgaciones preliminares sobre políticas, acciones, métricas y metas | Redacción de GDR-P/A/M/T o equivalente vigente, contenido temático, efectos financieros, información conectada — Primer borrador integrado de divulgaciones
11 | Realizar el segundo cierre / ensayo previo al aseguramiento | Datos acumulados del periodo completo hasta la fecha, consolidación, controles de revisión, trazabilidad de la ubicación en el informe, muestreo de evidencias — Puerta 4: decisión sobre la preparación previa al aseguramiento
12 | Cerrar el periodo de reporte | Fecha límite final para los datos, ajustes tardíos, hechos posteriores, manifestaciones de la dirección, cálculos finales — Paquete controlado de cierre de sostenibilidad
13 | Completar la redacción técnica y el trabajo de campo de aseguramiento | Narrativa final, comprobaciones de coherencia, solicitudes de aseguramiento, hallazgos, correcciones, referencias cruzadas y preparación digital — Registro de hallazgos del aseguramiento y declaración casi final
14 | Aprobación por los órganos de gobierno e integración del informe | Revisión por el comité de auditoría/aseguramiento, aprobación del consejo, compilación del informe de gestión, revisión jurídica, traducción y etiquetado — Puerta 5: aprobación de la publicación
15 | Publicar, archivar y subsanar | Publicación, archivo de fuentes, conservación de evidencias, lecciones aprendidas, comentarios de los responsables, plan del ciclo siguiente — Declaración publicada y hoja de ruta de subsanación de 90 días

## Table 3
Función / capacidad | Supuesto típico del primer ciclo | Periodo de máxima demanda
Director del programa | 0.8-1.0 FTE | Meses 1-15
Responsable técnico de ESRS y equipo de redacción | 1.5-3.0 FTE combinados | Meses 3-14
Responsable de datos, metodología y controles | 1.0-2.0 FTE | Meses 5-13
Gestión de proyectos / PMO | 0.5-1.0 FTE | Meses 1-15
Asesoría jurídica, finanzas, riesgos, auditoría interna y secretaría societaria | 0.1-0.4 FTE cada uno, con picos más elevados | Alcance, DMA, cierre y aprobación
Responsables de temas y puntos de datos | 20-40 colaboradores a tiempo parcial de distintas funciones y centros | Meses 6-13
TI / ingeniería de datos | 0.3-1.5 FTE dependiendo de la madurez del sistema | Meses 5-11
Apoyo técnico externo | Jornadas específicas de especialistas o equivalente a 0.5-2.0 FTE | DMA, metodologías, redacción y preparación para el aseguramiento