## About
London Reporting Academy
Guide | Cómo preparar un informe conforme a la Norma Voluntaria de la UE: guía paso a paso
Source | https://reporting.academy/es/knowledge-hub/disclosure-guides/eu-voluntary/eu-voluntary-preparing-the-report/how-to-prepare-a-report-under-the-eu-voluntary-standard-step-by-step-g/
Standard edition | EU Voluntary Standard (August 2026)
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-10
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Lista de comprobación previa a
Lista de comprobación previa a la publicación
From: Cómo preparar un informe conforme a la Norma Voluntaria de la UE: guía paso a paso
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | El mapa de solicitantes y usuarios está completo y cada solicitud importante tiene un propósito indicado.
2 | Se han comprobado la aplicabilidad obligatoria de la CSRD y el estado jurídico vigente de C(2026) 5011.
3 | La Opción A o la Opción B está aprobada y es coherente con la información a revelar completada.
4 | La base de información individual o consolidada y la lista de filiales son correctas.
5 | El periodo de información se ajusta a la información financiera cuando corresponde, y se han abordado las cifras comparativas.
6 | Cada punto de datos tiene una conclusión sobre su aplicabilidad, un responsable, una fuente de evidencia y un estado de revisión.
7 | Los cálculos ambientales y sociales son reproducibles y se han conciliado con los sistemas de origen.
8 | Las omisiones conforme al párrafo 22 se identifican punto de datos por punto de datos y se programan para una reevaluación anual.
9 | Las afirmaciones narrativas están respaldadas por políticas, acciones, resultados o limitaciones explícitas.
10 | Las referencias cruzadas son accesibles al mismo tiempo y desde el mismo conjunto de documentos.
11 | La dirección ha aprobado el informe, la redacción relativa al cumplimiento y el canal de publicación.
12 | La versión final, el paquete de evidencias y el registro de cambios se conservan conforme a una convención de nomenclatura controlada.

## Table 1
Usuario o solicitud | Decisión que documentar | Respuesta informativa probable
Cliente que informa conforme a CSRD | Qué puntos de datos del Anexo II se necesitan realmente para la información del cliente y si la entidad informante está protegida por el límite. | Proporcione los datos controlados pertinentes o un extracto del informe; no suponga que el cliente necesita cada divulgación.
Banco o inversor | Si la información se destina a préstamos, inversiones, la propia información del usuario conforme a CSRD u otra finalidad jurídica. | El Módulo Integral puede ser útil, pero el análisis del límite legal debe realizarse por separado según la finalidad.
Adquisiciones corporativas | Si la solicitud respalda la selección de proveedores, el seguimiento de contratos, la diligencia debida o la información conforme a CSRD. | Mapee cada línea de la solicitud con su finalidad y responda a través del canal de datos adecuado.
Dirección o consejo de administración | Qué cuestiones de sostenibilidad afectan a las decisiones, la resiliencia, los costes, las personas o el acceso al mercado. | Utilice el informe como un resultado de gestión controlado, complementado con evidencias y medidas internas.
Público destinatario | Si la organización está preparada para hacer visibles los métodos, las limitaciones y el desempeño. | Publicar un informe separado o incluirlo en el informe de gestión, con referencias cruzadas accesibles y declaraciones aprobadas.

## Table 2
Opción | Contenido | Mejor ajuste — Punto de control
Opción A | Módulo Básico: B1-B11. | Entidades que presentan información por primera vez, entidades más pequeñas, necesidades concisas de las contrapartes y sistemas de datos fundamentales. — Complete el Módulo Básico como módulo, sujeto al principio de aplicabilidad y a las omisiones permitidas.
Opción B | Módulo Básico más Módulo Integral: C1-C9. | Entidades que reciben solicitudes recurrentes de bancos, inversores o clientes corporativos y aquellas que buscan un perfil de riesgo más completo. — No utilice la declaración de cumplimiento de la Opción B hasta que el Módulo Integral se haya completado y revisado.
Información C seleccionada | Una o más informaciones a revelar exhaustivas añadidas a un informe Básico. | Una respuesta específica a una necesidad concreta de los usuarios cuando todavía no se justifica un informe Exhaustivo completo. — Trate las adiciones como información voluntaria, salvo que se cumplan las condiciones para la declaración completa de la Opción B.

## Table 3
Campo de la matriz | Qué registrar
Información a revelar y párrafo | B1-B11 o C1-C9, párrafo exacto y subpunto.
Categoría del dato | Esencial, necesario si procede, voluntario, consideración sectorial o voluntario para las entidades con 10 empleados o menos.
Pregunta sobre la aplicabilidad | El hecho o la condición que determina si se requiere el dato.
Conclusión | Requerido, no aplicable, adición voluntaria, omitido en virtud del párrafo 22 o pendiente de evidencia.
Límites y periodo | Entidades jurídicas, centros, empleados, actividades y periodo de información cubiertos.
Responsable y revisor | Persona responsable de la preparación y un revisor o aprobador distinto.
Archivo de evidencias y cálculos | Registro de origen, metodología, fórmula, supuestos, conciliación y versión.
Ubicación de la publicación | Sección del informe, libro de datos, enlace a la política o referencia cruzada controlada.

## 5. Asignar responsables, eviden
5. Asignar responsables, evidencias y controles de cálculo
Área de divulgación | Responsable habitual | Evidencia y control fundamentales
B1 base e información de la entidad | Finanzas, secretaría de la entidad, asuntos jurídicos | Registro de entidades jurídicas, cuentas, código NACE, organigrama del grupo, lista de centros, conciliación de empleados y aprobación de la base de preparación del informe.
Prácticas, políticas e iniciativas de B2 y C2 | Responsables de sostenibilidad y políticas | Políticas aprobadas vigentes, planes de acción, aprobaciones de objetivos, registros de implementación y conciliación de declaraciones públicas.
Medio ambiente de B3-B7 y C3-C4 | Instalaciones, EHS, operaciones, riesgos y finanzas | Facturas de servicios públicos, extractos de medidores, registro de factores de emisión, libro de trabajo de cálculo, registros de centros, evaluación de riesgos, supuestos y evidencias de revisión.
Asuntos sociales de B8-B10 y C5-C7 | Recursos humanos, nóminas, salud y seguridad, asuntos jurídicos | Extractos del sistema de recursos humanos, comprobaciones de nóminas, registros de accidentes, registros de formación, registro de políticas, registros de reclamaciones y revisión de privacidad.
Gobernanza de B11, C8 y C9 | Cumplimiento, asuntos jurídicos, finanzas, secretaría corporativa | Registro jurídico, registros de multas y condenas, mapeo de ingresos, composición y aprobación del órgano de gobierno.

## Table 5
Etapa | Acción | Resultado y control
1 | Congelar los datos fuente y la fecha de corte de la información. | Extracción de datos controlada, definición del periodo y proceso para los ajustes posteriores.
2 | Documentar métodos, unidades, factores, estimaciones y supuestos. | Registro de metodología con preparador y revisor.
3 | Recalcular y conciliar las métricas materiales. | Archivos de cálculo firmados y explicaciones de las variaciones.
4 | Borrador de la narrativa y las tablas a partir de evidencia aprobada. | Borrador trazable con referencias a las fuentes y redacción sobre las limitaciones.
5 | Realizar la revisión técnica, financiera, jurídica y de coherencia. | Registro de incidencias que cubra integridad, métodos, afirmaciones, privacidad y referencias cruzadas.
6 | Aprobar la Opción, la base de preparación de la información, las omisiones y la redacción sobre el cumplimiento. | Registro de aprobación de la dirección o del órgano de gobierno.
7 | Publicar el informe y las extracciones de datos controladas. | Informe en PDF/digital versionado, paquete de respuestas y registro de publicación.
8 | Archivar la evidencia e iniciar el registro de cambios del año siguiente. | Paquete de evidencia, responsable de la conservación y factores desencadenantes de actualización.

## Ruta acelerada de implementació
Ruta acelerada de implementación de 90 días
Calendario | Trabajo prioritario | Hito de aprobación
Días 1-15 | Mapear a los usuarios y las solicitudes; confirmar el estado jurídico, el alcance y la base de elaboración de informes; seleccionar provisionalmente la Opción A o B. | Acta constitutiva del proyecto y registro de solicitudes aprobados.
Días 16-30 | Elaborar la matriz de aplicabilidad, asignar responsables e identificar las carencias de evidencia y de cálculo. | Registro de carencias aprobado por el responsable.
Días 31-60 | Recopilar datos de origen, documentar los métodos, completar los cálculos y resolver las carencias prioritarias. | Paquete de datos y evidencias revisado.
Días 61-75 | Redactar el informe, las referencias cruzadas, las limitaciones y el texto sobre la base de preparación. | Primer borrador completo y registro de asuntos pendientes.
Días 76-90 | Realizar la revisión crítica, obtener las aprobaciones, finalizar el diseño/la versión digital y publicar. | Lista de comprobación de publicación firmada y versión archivada.

## Hoja de ruta de implementación
Hoja de ruta de implementación de seis meses
Mes | Objetivo principal | Beneficio de creación del sistema
1 | Alcance, gobernanza, mapeo de solicitudes y decisión sobre módulos. | Responsabilidades claras y menos cambios tardíos en el alcance.
2 | Evaluación de aplicabilidad y diseño de la metodología. | Definiciones, límites y reglas de cálculo estables.
3 | Recopilación de datos, subsanación de evidencias y diseño de controles. | Proceso repetible desde la fuente hasta el informe.
4 | Ensayo de cálculo y redacción narrativa. | Detección temprana de problemas de datos y coherencia.
5 | Revisión crítica por la dirección, revisión jurídica y de privacidad, y pruebas con usuarios. | Mejor equilibrio, facilidad de uso y capacidad de defensa.
6 | Aprobación final, producción digital y de la publicación, y plan para el ciclo siguiente. | Publicación controlada y calendario anual de elaboración de informes.

## Evidencia de implementación déb
Evidencia de implementación débil frente a más sólida
Enfoque débil | Enfoque más sólido
La plantilla se distribuye a los departamentos sin un mapa de solicitudes ni una decisión sobre la información a reportar. | Un acta de constitución del proyecto registra los usuarios, las finalidades, la Opción, la entidad jurídica, el periodo, los responsables y los hitos de aprobación.
Los responsables de los datos envían las cifras por correo electrónico sin métodos ni archivos de origen. | Cada métrica tiene un extracto de fuente, una metodología, un cálculo, un revisor y una versión.
El informe afirma la Opción B porque incluye varias informaciones C. | El Módulo Integral completo se prueba antes de la declaración sobre la Opción B; la información C seleccionada se etiqueta como información voluntaria adicional cuando procede.
Un informe público pulido oculta las deficiencias y los supuestos. | Las limitaciones, omisiones, estimaciones y referencias cruzadas son específicas, aprobadas y trazables.

## Table 9
MITO | Un informe del Módulo Básico responderá automáticamente a todas las solicitudes de información ESG de los clientes
REALIDAD | El Módulo Básico crea una base común útil, pero cada solicitud aún necesita una revisión de su propósito y aplicabilidad. Algunas contrapartes pueden solicitar información Integral o específica de la entidad; algunas solicitudes pueden quedar fuera del límite de la cadena de valor; y ningún informe elimina la necesidad de gestionar los datos actuales, las evidencias y las respuestas específicas de cada contrato.

## Requisitos relacionados y próxi
Requisitos relacionados y próximos pasos
Relación | Referencia | Por qué es importante
Directa | Anexo I, párrafos 1-27 | Usuarios, módulos, principios de presentación de información, calendario, ubicación, omisiones y base de preparación B1.
Directa | B1-B11 y C1-C9 | Contenido de la información que debe revelarse, condiciones de aplicabilidad y diseño de los responsables de los datos.
Siguiente paso | Explicación del límite de la cadena de valor de la UE | Clasificar las solicitudes de los clientes por separado de la decisión de elaborar voluntariamente el informe.
Siguiente paso | Prueba de entidad protegida | Documentar el umbral de empleados, la entidad jurídica y la autodeclaración.
Herramienta | Matriz de aplicabilidad y evidencias | Convertir la Norma en un sistema anual de presentación de información reproducible.