## About
London Reporting Academy
Guide | Primer informe GRI en 90 días: qué es realista y qué debe esperar
Source | https://reporting.academy/es/knowledge-hub/disclosure-guides/gri/gri-evidence-controls-and-assurance/first-gri-report-in-90-days-what-is-realistic-and-what-must-wait/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Lista de comprobación final de
Lista de comprobación final de preparación para 90 días
From: Primer informe GRI en 90 días: qué es realista y qué debe esperar
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | • ☐ El patrocinador ejecutivo, el responsable de la información, el grupo de trabajo y el aprobador final están identificados.
2 | • ☐ La organización informante, el periodo, las entidades, los centros y las principales diferencias de límites están aprobados.
3 | • ☐ Se han comprobado las Normas Sectoriales aplicables y las ediciones actuales de las Normas temáticas.
4 | • ☐ El inventario de impactos abarca los impactos reales/potenciales y positivos/negativos en todas las actividades y relaciones empresariales pertinentes.
5 | • ☐ Se conservan la evidencia de las partes interesadas, de la diligencia debida, de incidentes, de reclamaciones y externa, y las limitaciones son explícitas.
6 | • ☐ Los criterios de significatividad, el umbral o la lógica de priorización y el tratamiento de los derechos humanos están documentados.
7 | • ☐ Los temas materiales y los cambios respecto del periodo anterior están aprobados formalmente.
8 | • ☐ La información de GRI 3-3 y de las Normas temáticas pertinentes es trazable hasta la evidencia y los responsables.
9 | • ☐ Las divulgaciones de GRI 2 y las referencias del Índice de Contenidos se revisan al nivel de cada requisito.
10 | • ☐ Las estimaciones, los motivos de omisión, la confidencialidad y la información no disponible cuentan con una redacción aprobada.
11 | • ☐ Se han resuelto los hallazgos técnicos y las contradicciones entre publicaciones.
12 | • ☐ La declaración de uso coincide con los requisitos que realmente se cumplen.
13 | • ☐ La aprobación de la gobernanza, el bloqueo de la versión, los archivos de publicación y el archivo de evidencia están completos.
14 | • ☐ Las acciones del siguiente ciclo tienen un responsable, una vía presupuestaria o de recursos y un plazo.

## FORMATO
FORMATO
FORMATO | IDIOMA | VERSIÓN
Guía de planificación | Inglés británico | 1.0 • 1 August 2026

## Cuándo es realista un proyecto
Cuándo es realista un proyecto de 90 días
Condición facilitadora | Por qué importa | Evidencia inicial
Patrocinador ejecutivo y responsable de la presentación de información con autoridad | El alcance, los recursos y los desacuerdos pueden resolverse en días en lugar de semanas. | Patrocinador designado, acta constitutiva del proyecto y calendario de decisiones.
Organización y período de presentación de informes estables | El equipo puede definir las entidades y el límite de la información sin tener que reabrir el proyecto repetidamente. | Lista de entidades jurídicas, perímetro de información financiera y principios aprobados sobre los límites de la información de sostenibilidad.
Políticas, datos y registros operativos existentes | Las divulgaciones GRI pueden respaldarse con evidencia de fuentes reales en lugar de crearse retrospectivamente. | Informe anterior, conjuntos de datos de RR. HH., operaciones y medio ambiente, actas de gobernanza, políticas y registros de reclamaciones.
Grupo de trabajo interfuncional receptivo | Los responsables de los datos pueden responder rápidamente a las preguntas técnicas y aprobar la redacción. | Funciones confirmadas, reunión semanal y vía de escalamiento.
Evaluación de impactos focalizada pero creíble | La organización puede basarse en la diligencia debida, los incidentes, la evidencia de las partes interesadas y el trabajo previo, abordando al mismo tiempo las brechas conocidas. | Universo de impactos, estudios existentes de riesgos/impactos, reclamaciones, auditorías, evidencia de medios de comunicación/ONG y canales de las partes interesadas.
Alcance de publicación disciplinado | El equipo está dispuesto a publicar un primer resultado proporcionado y declarar las brechas, en lugar de completar todos los capítulos deseados. | Arquitectura de páginas aprobada, alcance de los temas materiales y lista de contenidos aplazados.
Sin dependencia de un aseguramiento externo inmediato | El calendario no depende de contratar, definir el alcance y completar el aseguramiento sin estar preparados. | Plan separado de preparación para el aseguramiento y redacción precisa.

## Resultado mínimo creíble frente
Resultado mínimo creíble frente al trabajo que debe esperar
Puede lograrse en un ciclo controlado de 90 días | No debe acortarse hasta convertirlo en una conclusión falsa
Alcance del proyecto aprobado, organización informante, período de información y gobernanza operativa. | Resolución de un límite jurídico controvertido o de una cuestión compleja de control de una empresa conjunta sin evidencia y aprobación.
Inventario documentado de impactos basado en evidencia operativa, de diligencia debida, de las partes interesadas y externa existente. | Comprensión completa de las personas afectadas y de los impactos graves sobre los derechos humanos cuando no se haya realizado una participación significativa o una revisión especializada.
Evaluación de significancia focalizada, criterios calibrados y lista aprobada de temas materiales. | Puntuación mecánica o anulación por parte de la dirección diseñada para excluir impactos difíciles.
Divulgaciones GRI 2, GRI 3 y divulgaciones de temas seleccionadas/aplicables respaldadas por la evidencia disponible. | Datos inventados, narrativa sin respaldo, políticas retrospectivas o etiquetas de «no aplicable» para procesos que no existen.
Un Índice de contenidos a nivel de requisito, con referencias precisas y omisiones o limitaciones transparentes conforme a la vía aplicable. | Un Índice de contenidos que implique una divulgación completa cuando las referencias sean amplias, inaccesibles o parciales.
Revisión técnica interna, comprobaciones de coherencia, aprobación de la dirección y un plan de subsanación para el siguiente ciclo. | Aseguramiento externo, opinión jurídica o aprobación del consejo sin tiempo suficiente para la revisión ni evidencia suficiente.
Una decisión clara entre una declaración de conformidad, una declaración con referencia y una declaración aplazada. | Una declaración de conformidad basada en el esfuerzo, la intención o la presencia de un logotipo de GRI.

## La hoja de ruta acelerada de 13
La hoja de ruta acelerada de 13 semanas
Semana | Trabajo principal | Resultado clave — Responsable de la decisión
1 | Movilizar: confirmar al patrocinador, al responsable de la información, al grupo de trabajo, el calendario, el control de versiones y los criterios de decisión sobre la vía de presentación de información. | Acta constitutiva del proyecto, RACI, solicitud de fuentes y calendario de decisiones. — Patrocinador ejecutivo / responsable de la información.
2 | Fijar el alcance inicial: organización informante, periodo, conjunto de entidades/emplazamientos, adquisiciones/desinversiones, Estándares Sectoriales aplicables y limitaciones conocidas. | Memorando sobre los límites, registro de entidades/emplazamientos y registro de aplicabilidad. — Responsable de la información con aportaciones de finanzas/asuntos jurídicos.
3 | Construir el universo de impactos a partir de las operaciones, la cadena de valor, la diligencia debida, los incidentes, las reclamaciones, la evidencia de las partes interesadas, las fuentes externas y las evaluaciones anteriores. | Inventario de impactos y registro de evidencias. — Responsable de materialidad y responsables funcionales.
4 | Evaluar los impactos reales/potenciales, positivos/negativos; aplicar la gravedad, la probabilidad y la lógica de derechos humanos; registrar la incertidumbre. | Evaluación de impactos puntuada o por niveles, con justificación y excepciones. — Grupo de trabajo de materialidad.
5 | Calibrar los criterios y el umbral; cuestionar las omisiones; comprobar los temas probablemente materiales conforme al Estándar Sectorial; identificar las carencias de evidencia. | Registro de calibración, registro de decisiones y temas provisionales. — Responsable técnico / patrocinador de la dirección.
6 | Validar y aprobar los temas materiales; definir los límites de los temas, los responsables, los Estándares Temáticos aplicables y el plan de divulgación. | Lista aprobada de GRI 3-2 y matriz de aplicabilidad de las divulgaciones. — Dirección autorizada u órgano de gobernanza.
7 | Preparar las divulgaciones de GRI 2 y GRI 3-1/3-2; iniciar las solicitudes de datos específicas de los temas y la redacción de GRI 3-3. | Borrador de los Estándares Universales y registro controlado de seguimiento de solicitudes de datos. — Responsable de la información y responsables de los datos.
8 | Preparar las métricas temáticas, las metodologías, las limitaciones y la evidencia; identificar las razones requeridas para la omisión cuando esté permitido. | Primer paquete de información temática y registro de estimaciones/brechas. — Responsables de los datos y revisores técnicos.
9 | Completar GRI 3-3 para cada tema material; conciliar las políticas, las acciones, la eficacia y la participación de las partes interesadas con las métricas. | Paquetes temáticos integrados y mapa de evidencias. — Responsables de los temas / equipo de elaboración del informe.
10 | Reunir el borrador del informe y el Índice de contenidos a nivel de requisito; comprobar las referencias, la accesibilidad y la afirmación sobre la elaboración del informe. | Borrador controlado y versión 0.9 del Índice de contenidos. — Editor / responsable de la elaboración del informe.
11 | Revisión técnica de tipo red team y de coherencia en el informe anual, el sitio web, las políticas y las declaraciones públicas; resolver los hallazgos críticos. | Registro de hallazgos, borrador corregido y recomendación de continuar/no continuar. — Revisor técnico independiente.
12 | Aprobación de la dirección y del órgano de gobierno; finalizar las limitaciones, la declaración de uso, la nota de publicación y el plan de medidas correctivas. | Contenido final aprobado y paquete de controles firmado. — Patrocinador ejecutivo / órgano de gobierno.
13 | Bloquear la versión, publicar o aplazar, notificar a las partes interesadas pertinentes, archivar la evidencia y abrir las acciones del ciclo siguiente. | Paquete publicado o decisión documentada de no continuar; hoja de ruta del ciclo siguiente. — Responsable de la aprobación final / editor.

## Cinco puntos de decisión para c
Cinco puntos de decisión para continuar/no continuar
Punto de decisión | Momento | Criterios para continuar — Medida si no se continúa
G1 — Alcance y ruta | Final de la Semana 2 | La organización informante, el periodo, las normas aplicables, la ruta preliminar y los responsables de la aprobación están definidos. — Elevar el alcance no resuelto; no iniciar una elaboración amplia del borrador ni prometer una declaración.
G2 — Evidencia de impactos | Final de la Semana 5 | El universo de impactos abarca las operaciones y las relaciones comerciales pertinentes; la lógica de significancia y las principales brechas están documentadas. — Ampliar el trabajo de recopilación de evidencia, reducir la ambición de publicación o aplazar la conclusión de materialidad.
G3 — Temas materiales y responsables | Final de la Semana 6 | Los temas finales, la justificación, la aprobación, los responsables de los temas y la aplicabilidad de la información a revelar están registrados. — No presentar una lista provisional de la dirección como temas materiales aprobados.
G4 — Trazabilidad de la información | Fin de la semana 11 | Los contenidos críticos, los cálculos, las limitaciones y las referencias del Índice de contenidos pueden rastrearse hasta la evidencia; no existe ningún obstáculo sin resolver. — Revisar la ruta, eliminar la afirmación no respaldada, divulgar la omisión permitida o aplazar la publicación.
G5 — Gobernanza y publicación | Fin de la semana 12 | Las aprobaciones, la declaración de uso, la versión final, la revisión jurídica y de confidencialidad y los controles de publicación están completos. — No publicar hasta que se hayan completado la aprobación de la persona responsable y el control de versiones.

## Cómo elegir la ruta de reporte
Cómo elegir la ruta de reporte al final del proyecto
Ruta | Usar cuando | Disciplina mínima de publicación — Señal de alerta
Elaborar el reporte de conformidad con los Estándares GRI | Se cumplen todos los requisitos aplicables de GRI 1, incluido el tratamiento requerido de los Estándares Universales, Sectoriales y Temáticos pertinentes, el Índice de contenidos y la declaración de uso. | Prueba de finalización a nivel de requisito, omisiones permitidas únicamente cuando se cumplen las condiciones, declaración de uso exacta y aprobación final. — La dirección equipara la finalización sustancial con la elegibilidad plena para declarar la conformidad.
Elaborar el reporte con referencia a los Estándares GRI | La organización utiliza Estándares o contenidos seleccionados para un propósito claramente definido, pero no puede o no busca cumplir todos los requisitos de conformidad. | Indicar con precisión qué Estándares GRI o contenidos se utilizan, preparar la información aplicable del Índice de contenidos y evitar un lenguaje de cumplimiento más amplio. — El reporte se presenta como un reporte GRI completo a pesar de una selección limitada.
Aplazar la declaración pública sobre GRI | Las deficiencias en materia de materialidad, límites, evidencia o gobernanza son tan significativas que cualquiera de las dos rutas induciría a error a los lectores. | Publicar una actualización de sostenibilidad no basada en GRI si procede, o aplazarla; conservar el análisis interno de deficiencias y el plan de remediación. — La presión por cumplir el plazo se trata como una razón para inventar evidencia u ocultar la incertidumbre.

## Table 7
Conclusión débil del proyecto | Conclusión más sólida del proyecto
“Completamos un informe integral conforme con GRI en doce semanas.” | “Durante el primer ciclo de 13 semanas, establecimos el límite de la información, evaluamos los impactos utilizando evidencia operativa, de la plantilla, de reclamaciones, de las partes interesadas y externa, y aprobamos cinco temas materiales. La publicación utiliza las divulgaciones especificadas de GRI 2, GRI 3 y las Normas temáticas, con referencia a las Normas GRI. Actualmente, la evidencia sobre los impactos de la cadena de suministro se limita a categorías prioritarias de adquisiciones y a un análisis por país; la evaluación a nivel de proveedores y métricas adicionales están programadas para el siguiente ciclo. El informe no ha sido objeto de un aseguramiento independiente.”