## About
London Reporting Academy
Guide | Cómo preparar un informe GRI sin un equipo ESG dedicado
Source | https://reporting.academy/es/knowledge-hub/disclosure-guides/gri/gri-evidence-controls-and-assurance/how-to-prepare-a-gri-report-without-a-dedicated-esg-team/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Lista de comprobación para la r
Lista de comprobación para la revisión
From: Cómo preparar un informe GRI sin un equipo ESG dedicado
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | ¿Ha aprobado un patrocinador ejecutivo el objetivo, el alcance, los recursos y los derechos de decisión?
2 | ¿Hay una persona responsable de los informes que rinda cuentas por la versión maestra controlada y el registro de incidencias?
3 | ¿Se han designado las personas responsables de finanzas, RR. HH., H&S, medio ambiente, operaciones, adquisiciones, asuntos jurídicos y otras áreas pertinentes?
4 | ¿Ha identificado el equipo dónde se requiere experiencia técnica externa?
5 | ¿Se distinguen la preparación, la validación, la revisión independiente y la aprobación por parte de la gobernanza?
6 | ¿Existe una matriz de aplicabilidad de GRI vigente, incluidos los Estándares Sectoriales?
7 | ¿Tiene cada métrica una definición, un límite, un periodo, un método, un responsable y un vínculo a la evidencia?
8 | ¿El proceso de impactos y materialidad precede a la recopilación de datos específica de cada tema?
9 | ¿Los archivos de Word y Excel están sujetos a control de versiones con un único archivo maestro aprobado?
10 | ¿Las cuestiones críticas y las brechas no resueltas en las fuentes son visibles para el patrocinador?
11 | ¿El órgano superior de gobierno o el proceso de gobernanza adecuado ha revisado los temas materiales y la información reportada?
12 | ¿La publicación explica honestamente las estimaciones, la información incompleta y las acciones de mejora?
13 | ¿El equipo ha registrado las lecciones aprendidas, los responsables y las oportunidades de automatización para el próximo año?

## Table 1
Etapa | Lo que obtendrá el lector
1 | Respuesta directa y por qué es importante
2 | Explicación técnica y distinciones
3 | Método práctico, correspondencia y ejemplos
4 | Errores comunes, corrección de mitos y lista de comprobación del revisor
5 | Normas relacionadas, estado de las fuentes y factores desencadenantes de actualización
6 | Paquete editorial, SEO, visual y del CMS

## Orientación rápida
Orientación rápida
Pregunta | Respuesta práctica
¿Cuál es el núcleo interno mínimo? | Un patrocinador, un responsable de la elaboración de informes y responsables funcionales de datos designados. Las responsabilidades de revisión y aprobación también deben ser explícitas.
¿Puede una persona desempeñar varias funciones? | Sí, en una organización pequeña, pero la preparación y aprobación de afirmaciones materiales no debería estar a cargo de la misma persona sin una revisión crítica independiente.
¿Podemos trabajar con Word y Excel? | Sí. Utilice plantillas controladas, un registro de fuentes, un diccionario de datos, un registro de información que debe divulgarse, un registro de cuestiones y reglas de control de versiones.
¿Cuándo está justificado utilizar software? | Cuando hay muchas entidades, centros, idiomas, flujos de trabajo de datos recurrentes, cálculos complejos, requisitos de aseguramiento o problemas persistentes de control de versiones.
¿Puede comunicaciones ser responsable del proyecto? | Comunicaciones puede coordinar la redacción y publicación, pero no debería determinar los temas materiales, inventar metodologías, aprobar datos ni formular por sí sola afirmaciones técnicas.
¿Son siempre suficientes 12 semanas? | No. El plan de este artículo es ilustrativo y presupone un alcance limitado, evidencia disponible, responsables que respondan y decisiones oportunas.

## Lo que exigen las Normas GRI —
Lo que exigen las Normas GRI — y lo que no prescriben
Capa | Qué significa en la práctica
Requisito de GRI | Una organización que informa de conformidad con las Normas GRI sigue los requisitos aplicables de GRI 1, GRI 2, GRI 3, las Normas Sectoriales pertinentes y las Normas Temáticas pertinentes. Los requisitos se refieren al proceso de elaboración de informes y a la información que debe divulgarse, no a una estructura departamental prescrita.
Información de GRI sobre gobernanza | GRI 2 solicita información sobre la función del máximo órgano de gobierno en la supervisión de los impactos, la delegación y su revisión y aprobación de la información presentada, incluidos los temas materiales.
Proceso de GRI para determinar la materialidad | GRI 3 exige divulgar el proceso utilizado para determinar los temas materiales, la lista de temas materiales y cómo se gestiona cada tema. La determinación de los temas se basa en evidencia y en las aportaciones de las partes interesadas y de expertos, no únicamente en el criterio editorial.
Principios de GRI para la elaboración de informes | La exactitud, el equilibrio, la claridad, la comparabilidad, la exhaustividad, el contexto de sostenibilidad, la puntualidad y la verificabilidad deberían orientar los controles de datos, redacción y revisión.
No prescrito | GRI no prescribe un departamento de ESG específico, un producto de software concreto, un calendario único del proyecto ni un organigrama universal.
Práctica de implementación de LRA | Utilice una oficina de elaboración de informes mínima viable: coordinación central, responsabilidad distribuida sobre los datos, conocimientos especializados específicos, revisión crítica separada y etapas de gobernanza.

## Table 4
Función | Responsabilidad principal | Posición existente típica — Resultado no negociable
Patrocinador ejecutivo | Define el alcance, asegura tiempo y resuelve las decisiones escaladas. | CEO, CFO, COO, secretario de la sociedad o director ejecutivo. — Mandato, recursos y derechos de decisión aprobados.
Responsable de la elaboración de informes | Planifica el ciclo, coordina las fuentes, mantiene los registros, redacta y escala las cuestiones. | Controlador financiero, secretario de la sociedad, responsable de riesgos, cumplimiento, estrategia o comunicaciones con apoyo técnico. — Plan de proyecto controlado, registro de fuentes, borrador y registro de cuestiones.
Responsables funcionales de los datos | Proporcionan y validan datos, explicaciones, políticas y evidencias. | Responsables de finanzas, RR. HH., salud y seguridad, medio ambiente, operaciones, adquisiciones, asuntos jurídicos, calidad y TI. — Datos fuente aprobados y notas metodológicas firmadas.
Especialista en impactos / técnico | Apoya la aplicabilidad de GRI, la evaluación de impactos y los juicios sobre cuestiones difíciles. | Experto interno en riesgos, asuntos jurídicos, salud y seguridad o medio ambiente; consultor externo cuando sea necesario. — Metodología, juicios y limitaciones documentados.
Responsable editorial | Hace que el contenido aprobado sea claro, equilibrado y accesible. | Equipo de comunicaciones, informe anual o asuntos corporativos. — Redacción lista para el lector sin cambiar las conclusiones técnicas.
Revisor independiente | Cuestiona la evidencia, la coherencia, los límites, los cálculos y las afirmaciones. | Auditoría interna, revisor financiero, cumplimiento, revisor técnico externo. — Registro de hallazgos y autorización.
Aprobador de la gobernanza | Revisa los temas materiales y la información comunicada conforme a los acuerdos de gobernanza de la organización. | Consejo, comité o máximo órgano de gobierno, según la estructura. — Revisión, decisiones y aprobación registradas.

## Table 5
Las comunicaciones pueden liderar | Las comunicaciones no deberían decidir por sí solas
La arquitectura del informe, el recorrido del lector, las entrevistas y el calendario de redacción. | Qué impactos son significativos y qué temas son materiales.
La edición en lenguaje claro y la coherencia de la terminología. | El límite organizativo o de la cadena de valor de una métrica.
La recopilación de activos narrativos y visuales aprobados. | Si una estimación, omisión o afirmación cumple el requisito GRI aplicable.
Publicación, accesibilidad y enlaces internos. | Si las medidas de la dirección fueron eficaces sin evidencia de resultados.
Coordinación de las revisiones y los comentarios. | Si una afirmación sin respaldo puede mantenerse porque resulta atractiva desde el punto de vista reputacional.
Mantenimiento del documento maestro controlado tras la aprobación técnica. | Aprobación técnica final o aprobación por el órgano de gobierno.

## Table 6
Flujo de trabajo | Habitualmente posible dentro de la organización | Considerar apoyo especializado cuando
Gestión del proyecto | Alcance, calendario, responsables, reuniones, herramienta de seguimiento y registro de incidencias. | El grupo está muy diversificado o carece de una persona claramente responsable de la presentación de información.
Inventario de impactos | Mapeo operativo y de la cadena de valor inicial, y recopilación de incidentes conocidos. | Los impactos son complejos, transfronterizos, graves o poco comprendidos.
Método de materialidad | Aplicar un método aprobado y documentar las decisiones. | El método es nuevo, objeto de controversia o debe integrar múltiples marcos.
Datos cuantitativos | Extraer, conciliar y aprobar los datos operativos y financieros existentes. | Los cálculos requieren conocimientos especializados científicos, de ingeniería, sobre GHG, geoespaciales o estadísticos.
Derechos humanos | Recopilar políticas, reclamaciones, auditorías e información sobre la diligencia debida. | Los grupos vulnerables, los daños graves, la reparación o los casos confidenciales requieren una gestión experta.
Redacción | Preparar una narrativa factual utilizando evidencia aprobada. | El equipo no puede traducir el contenido técnico en información a revelar equilibrada.
Revisión / preparación para el aseguramiento | Realizar una revisión interna por pares y una conciliación. | Se prevé un aseguramiento externo o la dirección necesita un cuestionamiento independiente.

## Table 7
Archivo / registro | Contenido mínimo | Control
Plan del proyecto | Tareas, responsables, plazos, dependencias y puntos de control de gobernanza. | Un responsable; estado actualizado al menos semanalmente.
Matriz de aplicabilidad de GRI | Estándares Universales, Sectoriales y Temáticos; información a revelar aplicable; justificación y estado. | El revisor técnico aprueba las decisiones sobre aplicabilidad.
Inventario de impactos y registro de materialidad | Impacto, actividad/relación, personas/medio ambiente afectados, evidencia, importancia, tema y decisión. | Se conserva el registro de decisiones y del aprobador.
Diccionario de datos | Definición del KPI, unidad, límite, periodo, sistema, cálculo, estimación y responsable. | Los cambios requieren aprobación y una conciliación interanual.
Registro de fuentes y evidencias | Documento, sistema fuente, responsable, fecha, ubicación, estado público/privado y revisor. | Los enlaces deben funcionar y las versiones de la evidencia deben quedar congeladas.
Libro de trabajo de solicitudes de datos | Información a revelar, solicitud, responsable, estado, valor, método, evidencia e incidencia. | No se acepta ningún valor sin responsable y estado de la evidencia.
Borrador del informe | Documento maestro de Word controlado con etiquetas de información a revelar y comentarios de los revisores. | No debe haber borradores finales paralelos; los cambios técnicos se registran.
Índice de contenidos | Información a revelar, ubicación, omisión y motivo cuando corresponda. | La referencia cruzada se comprueba con el PDF final o la página web.
Registro de cuestiones y decisiones | Pregunta, riesgo, opciones, decisión, justificación, responsable y fecha. | Las cuestiones críticas abiertas bloquean la publicación.

## 5. Sepa cuándo el software apor
5. Sepa cuándo el software aporta un valor real
Siga utilizando Word / Excel bajo control cuando | Considere utilizar software cuando
Una organización o un número reducido de entidades y centros. | Docenas de entidades, centros, monedas, idiomas o responsables de datos.
Un número limitado de temas materiales y métricas relativamente estables. | Consolidación, flujos de trabajo, cálculos, bibliotecas de factores o reexpresiones frecuentes complejos.
El primer ciclo se centra en establecer definiciones y evidencias. | El sistema de presentación de información debe repetirse en múltiples estándares, cuestionarios y ciclos de aseguramiento.
El equipo puede mantener un único documento maestro bajo control y una estructura de carpetas clara. | Los conflictos de versiones, los recordatorios manuales y las aprobaciones por correo electrónico fallan repetidamente.
El aseguramiento externo aún no está previsto o el alcance es limitado. | El aseguramiento requiere pistas de auditoría más sólidas, controles de acceso y conservación de evidencias.
Es preferible destinar el presupuesto a deficiencias técnicas y a la calidad de los datos. | Existe un caso de negocio claro para la automatización y la integración.

## Table 9
Semanas | Línea de trabajo | Acciones principales — Punto de control / resultado
1–2 | Movilizar y definir el alcance | Confirmar el objetivo de la presentación de información, la base de GRI, el límite de la organización, las funciones, los estándares, el calendario y las plantillas de origen. — Punto de control 1: el patrocinador aprueba el alcance, los recursos y los derechos de decisión.
3–4 | Identificar los impactos | Cartografiar las actividades y las relaciones de negocio; revisar los incidentes, las quejas, la diligencia debida, las fuentes sectoriales y las evidencias de las partes interesadas. — Inventario de impactos y lista de carencias de fuentes.
5–6 | Evaluar y determinar los temas materiales | Aplicar criterios de significancia, cuestionar los impactos faltantes, considerar los Estándares Sectoriales y obtener la revisión de la gobernanza. — Hito 2: lista aprobada de temas materiales y registro de decisiones.
7–9 | Recopilar datos y preparar el borrador | Emitir solicitudes específicas, validar definiciones, recopilar evidencias, preparar el borrador de las divulgaciones de GRI 2, GRI 3 y los Estándares Temáticos, y elaborar el Índice de Contenidos. — Primer borrador controlado y panel de control del estado de las evidencias.
10–11 | Revisar y conciliar | Revisión técnica, conciliaciones con finanzas y recursos humanos, coherencia entre documentos, cuestionamiento de afirmaciones débiles y correcciones. — Hito 3: autorización técnica o acciones críticas documentadas.
12 | Aprobar y publicar | Revisión de la gobernanza, Índice de Contenidos final, accesibilidad, comprobaciones finales del PDF/la web, publicación y lecciones aprendidas. — Hito 4: registro de aprobación y paquete de publicación.

## Table 10
Rol | Esfuerzo ilustrativo | Periodos de mayor intensidad
Patrocinador ejecutivo | Aproximadamente 1–2 horas por semana más los hitos de decisión. | Alcance, temas materiales, cuestiones críticas y aprobación final.
Responsable de la elaboración de informes | Aproximadamente 2–3 días por semana, aumentando a 3–4 días durante la preparación del borrador y la revisión. | Semanas 1–2 y 7–12.
Responsable funcional de los datos | Aproximadamente 2–8 horas por semana activa, dependiendo de la divulgación y de la madurez de los datos. | Solicitud de datos, aclaración y periodos de aprobación formal.
Especialista técnico | Aproximadamente 5–15 días a lo largo del proyecto, más cuando los impactos o los métodos sean complejos. | Evaluación de impactos, brechas técnicas y revisión.
Responsable editorial | Aproximadamente 5–10 días después de que las evidencias sean suficientemente estables. | Preparación del borrador, coherencia y publicación.
Revisor independiente | Aproximadamente 3–8 días, dependiendo del alcance y la calidad. | Revisión del método, primer borrador y autorización previa a la publicación.
Órgano de gobernanza | Lectura previa y dos o tres puntos de decisión estructurados. | Temas materiales e información final comunicada.

## Caso hipotético una empresa de
Caso hipotético: una empresa de ingeniería con 180 empleados
Elemento | Caso ilustrativo
Organización | Una empresa de servicios de ingeniería del Reino Unido tiene 180 empleados, tres oficinas, centros de proyectos, una base regional de proveedores y ningún equipo de sostenibilidad.
Funciones internas | El director financiero patrocina el proyecto; el secretario de la empresa es el responsable del informe; RR. HH., seguridad y salud, compras, finanzas y operaciones designan a los responsables de los datos; comunicación edita el informe.
Apoyo externo | Un especialista en GRI apoya la aplicabilidad, la evaluación de impactos y la revisión técnica. Un asesor en derechos humanos revisa los riesgos relacionados con las agencias de trabajo y los trabajadores de los centros.
Herramientas | Borrador controlado en Word, registro de impactos en Excel, herramienta de seguimiento de divulgaciones, diccionario de datos y registro de fuentes almacenados en una carpeta de SharePoint con permisos controlados.
Trabajo sobre materialidad | El equipo revisa los impactos de los proyectos, la seguridad de la plantilla, las condiciones laborales de los subcontratistas, la energía y los viajes, las alteraciones para las comunidades locales, las prácticas de compras y los impactos de los servicios prestados a clientes.
Puntos de control de gobernanza | El equipo ejecutivo aprueba el alcance; el consejo revisa los temas materiales; los responsables de los datos validan las divulgaciones pertinentes; el consejo aprueba el informe final.
Restricción | Los datos de los proveedores están incompletos y los datos de viajes a nivel de proyecto están parcialmente estimados. Se divulgan los métodos, la cobertura y las acciones de mejora.
Resultado | El primer informe no se presenta como un estado final maduro. Establece definiciones, responsables y evidencias reproducibles para el siguiente ciclo.

## Redacción ilustrativa de la bas
Redacción ilustrativa de la base de elaboración de informes del primer año
Anotación | Por qué es importante
Modelo operativo | Explica cómo funciona la rendición de cuentas sin presentar el tamaño del departamento como una afirmación de calidad.
Validación funcional | Muestra que los responsables de la evidencia, y no solo el editor, aprueban la información.
Revisión de la gobernanza | Conecta el proceso con la supervisión y la aprobación.
Límite de la especialización | Muestra dónde se complementaron las competencias.
Carencias transparentes | Evita dar a entender que un primer ciclo cuenta con datos completos.

## Enfoques deficientes frente a e
Enfoques deficientes frente a enfoques más sólidos para equipos reducidos
Redacción / enfoque deficiente | Por qué es deficiente | Orientación más sólida
“Marketing preparará la sección de ESG.” | No se define ninguna evaluación de impactos, titularidad de los datos, revisión técnica ni proceso de gobernanza. | Nómbrese al patrocinador, al responsable de los informes, a los responsables funcionales, al apoyo especializado, al revisor y al aprobador.
“Necesitamos software antes de poder empezar.” | La organización pospone definiciones y decisiones sobre responsabilidades que el software no puede tomar. | Construya el modelo controlado con herramientas sencillas y, después, automatice los flujos de trabajo estables cuando esté justificado.
“Cada departamento nos envió lo que tenía.” | La recopilación sin un enfoque definido produce periodos incoherentes y evidencia irrelevante. | Emita solicitudes específicas para cada información a revelar, con campos para la definición, el límite, el periodo, la unidad y la evidencia.
“El consultor es el responsable del informe.” | La rendición de cuentas y los conocimientos de la organización no se transfieren a un proveedor externo. | Utilice al consultor para el método, el cuestionamiento y las carencias; mantenga los responsables y las aprobaciones internos.
“Completaremos todo en 12 semanas.” | La afirmación ignora el grado de preparación, el trabajo con las partes interesadas y las carencias técnicas. | Describa el calendario como un plan ilustrativo con supuestos sobre el alcance y reglas de escalamiento.

## Errores comunes y correcciones
Errores comunes y correcciones
Error | Riesgo | Corrección
Asignar todo el informe al área de comunicación | Se hacen afirmaciones sustantivas sin responsabilidad operativa ni fundamento técnico. | Separar la coordinación editorial de las decisiones sobre impactos, datos y aprobación.
Recopilar inmediatamente todas las métricas de los Estándares Temáticos | Se dedica tiempo a temas que pueden no ser materiales, mientras se omiten impactos significativos. | Determinar primero los temas materiales y, después, aplicar los Estándares Temáticos pertinentes.
No reservar tiempo protegido para la persona responsable de los informes | El proyecto se convierte en una sucesión de plazos incumplidos y compromisos sin control. | Asignar capacidad explícita y un mecanismo de escalamiento respaldado por el patrocinador.
Comprar software antes de diseñar los procesos | La herramienta incorpora definiciones poco claras y automatiza la falta de coherencia. | Diseñar primero el modelo operativo, los registros y los controles.
No contar con una revisión independiente | Los errores y las exageraciones promocionales persisten porque quienes preparan la información revisan su propio trabajo. | Utilizar una revisión entre pares, financiera, de auditoría, de cumplimiento o técnica externa.
No contar con un registro de evidencias | El texto preliminar no puede verificarse ni actualizarse en el siguiente ciclo. | Asignar un ID de fuente, una persona responsable, una fecha y un estado a cada afirmación material.
Tratar el primer año como el estado final | La organización oculta las brechas en lugar de crear una trayectoria de mejora. | Divulgar las limitaciones y mantener un plan priorizado para el siguiente ciclo.

## Normas relacionadas y próximos
Normas relacionadas y próximos pasos
Relación | Referencia | Uso práctico
Directa | GRI 1: Fundamentos 2021 | Requisitos y principios de reporte; no prescribe un departamento de ESG ni software.
Directa | GRI 2: Contenidos Generales 2021 | Supervisión de la gobernanza, delegación, revisión y aprobación, políticas y responsabilidades.
Directa | GRI 3: Temas Materiales 2021 | Identificación de impactos, temas materiales y gestión de los temas.
Implementación | Registro de fuentes de GRI y solicitud de datos | Crear el sistema mínimo de datos y evidencias.
Implementación | Controles internos para el reporte conforme a GRI | Separar la preparación, la revisión y la aprobación.
Próximo paso | Cómo preparar un informe GRI: proceso completo | Ampliar la hoja de ruta de 12 semanas para abarcar el ciclo completo de reporte.
Avanzado | Cuándo merece la pena comprar software para la elaboración de informes de sostenibilidad | Desarrolle un caso de negocio a partir de requisitos estables y puntos de fricción.