## About
London Reporting Academy
Guide | Primer ciclo de elaboración de informes conforme a IFRS S1 e IFRS S2: plan de implementación de 12 meses
Source | https://reporting.academy/es/knowledge-hub/disclosure-guides/ifrs-issb/ifrs-issb-choosing-topics-and-metrics/first-ifrs-s1-and-s2-reporting-cycle-a-12-month-implementation-plan/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Lista de comprobación de implem
Lista de comprobación de implementación de 12 meses
From: Primer ciclo de elaboración de informes conforme a IFRS S1 e IFRS S2: plan de implementación de 12 meses
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | Mes 1: aprobar la base de información, las ediciones, las decisiones sobre dispensas, la gobernanza, el RACI y los controles del programa.
2 | Mes 2: construir el universo de riesgos y oportunidades utilizando información razonable y sustentable y la jerarquía de fuentes de IFRS S1.
3 | Mes 3: documentar las decisiones sobre información material y crear la primera arquitectura y matriz de divulgación.
4 | Mes 4: evaluar los riesgos y oportunidades relacionados con el clima y diseñar un análisis de escenarios proporcional.
5 | Mes 5: conectar la estrategia, los escenarios y los riesgos con los presupuestos, las previsiones, los efectos financieros, la contabilidad y la financiación.
6 | Mes 6: aprobar las métricas, los objetivos, el diccionario de datos, el registro de evidencias y los requisitos basados en la industria.
7 | Mes 7: realizar el cierre simulado de las emisiones de GEI y las métricas, incluida la evaluación preliminar de las categorías del Alcance 3 y la evaluación de las modificaciones.
8 | Mes 8: operar los controles de divulgación, probar las evidencias y acordar el alcance del aseguramiento cuando sea pertinente.
9 | Mes 9: completar el borrador íntegro, la matriz, las referencias cruzadas y la revisión técnica de equipo crítico.
10 | Mes 10: realizar el cierre definitivo, las conciliaciones, el análisis comparativo y el control de los ajustes tardíos.
11 | Mes 11: resolver los hallazgos de la revisión independiente y obtener la aprobación del comité y del consejo.
12 | Mes 12: publicar sobre la base requerida, archivar el paquete de evidencias e iniciar el ciclo siguiente.

## Table 1
Dependencia de la ruta crítica | Por qué controla el calendario | Trabajo paralelo que puede continuar
Base de preparación y edición aplicable | Determina el periodo, la declaración, las exenciones, la información comparativa y el estado de las modificaciones | Inventario preliminar de fuentes y programación de las partes interesadas
Universo de riesgos y oportunidades | Determina qué temas, áreas de la cadena de valor y flujos de datos requieren evaluación | Evidencias de gobernanza e inventario de métricas existentes
Decisiones de materialidad | Determinar la arquitectura y el nivel de detalle de la información a revelar | Recopilación de datos técnicos para las áreas probablemente prioritarias
Resiliencia climática y efectos financieros | Influir en la narrativa de la estrategia, las previsiones, la verificación cruzada contable y las decisiones del consejo | Cálculos de GEI, definiciones de métricas sectoriales y diseño de controles
Evidencia y controles | Determinar si la información a revelar puede sustentarse y está preparada para el aseguramiento | Redacción de secciones estables y trabajo de diseño
Conclusión final sobre integridad y cumplimiento | Determina si puede formularse la afirmación propuesta | Formato de publicación, etiquetado digital y planificación de la comunicación

## Periodicidad recomendada del pr
Periodicidad recomendada del programa
Foro | Frecuencia | Propósito — Registro central
Reunión del flujo de trabajo | Semanalmente durante las fases activas | Completar tareas, resolver dependencias técnicas y actualizar la evidencia — Registro de acciones y panel del flujo de trabajo
Foro de decisiones técnicas | Cada dos semanas o según sea necesario | Aprobar juicios sobre el alcance, la materialidad, los métodos, las exenciones y la redacción — Registro de juicios y documento de decisión
Comité directivo del programa | Mensualmente | Revisar la ruta crítica, los recursos, los obstáculos, el aseguramiento y la preparación del consejo — Informe integrado de situación y riesgos
Revisión del CFO / patrocinador ejecutivo | En los hitos clave | Aprobar los supuestos financieros, la base de información y la escalada — Aprobación formal del hito
Actualizaciones al consejo o al comité | Al menos trimestralmente en el primer ciclo | Construir evidencia de supervisión y evitar un único evento de aprobación tardío — Documentos para el consejo y actas
Simulación / cierre estricto | En M7 y M10 de este modelo | Probar la operación, la evidencia, los controles y los datos finales — Paquete de cierre, excepciones y remediación

## Table 3
Disposición transitoria | Decisión práctica | Implicación para los controles
IFRS S1 E3 | No se requiere información comparativa en el primer periodo anual de información de la aplicación inicial | Decidir si se proporcionarán comparativos voluntarios y asegurarse de que no sean engañosos
IFRS S1 E4 | Las divulgaciones de sostenibilidad del primer año pueden presentarse después de los estados financieros relacionados dentro del plazo especificado para el informe intermedio o de nueve meses | Confirmar que la jurisdicción permite la dispensa, así como la fecha de publicación y el plan de comunicación
IFRS S1 E5-E6 | La información del primer año puede limitarse a los riesgos y oportunidades relacionados con el clima, con la dispensa comparativa relacionada en el segundo año | Revelar el uso, planificar la implementación no climática y hacer seguimiento de los requisitos comparativos del segundo año
IFRS S2 C3 | No se requiere información comparativa de IFRS S2 antes de la aplicación inicial | Documentar el punto de partida comparativo y cualquier dato voluntario
IFRS S2 C4 | Pueden estar disponibles dispensas especificadas del primer año para un método preexistente que no sea el GHG-Protocol y para las emisiones de Alcance 3 | Documentar la elegibilidad, la divulgación y el plan de migración de los sistemas
IFRS S2 2025 amendments | Obligatorias para los periodos que comiencen a partir del 1 January 2027; se permite la aplicación anticipada | Aprobar la decisión de adopción anticipada y actualizar los métodos, las clasificaciones, los controles y los comparativos

## Errores comunes del primer cicl
Errores comunes del primer ciclo
Error | Por qué retrasa el ciclo | Corrección
Comenzar con la plantilla del informe | Las decisiones sobre el alcance, la materialidad y la evidencia quedan ocultas dentro de la redacción | Fijar la base de información y el universo de riesgos antes de redactar el texto detallado
Tratar la materialidad como un taller de un día | La evidencia de la cadena de valor, la industria y la información financiera está incompleta | Utilizar una evaluación documentada basada en múltiples fuentes y revisar los juicios significativos
Dejar SASB para la etapa de las métricas | Los riesgos y las divulgaciones de la industria pueden identificarse demasiado tarde | Consultar SASB y tenerlo en cuenta durante la identificación de riesgos y oportunidades y la selección de métricas
Comenzar el Alcance 3 después del cierre del ejercicio | La recopilación de datos, las estimaciones y el análisis preliminar de categorías requieren largos plazos | Realizar un cierre en seco completo varios meses antes del cierre del ejercicio
Ejecutar los escenarios por separado de finanzas | Las implicaciones estratégicas y los efectos financieros no pueden conectarse | Crear un puente común de supuestos y decisiones
Suponer que una medida transitoria resuelve la deficiencia subyacente del sistema | El siguiente ciclo hereda una dependencia no documentada | Utilizar un registro de medidas transitorias con fecha de vencimiento, responsable y plan de remediación
Obtener el aseguramiento demasiado tarde | Las deficiencias en los formatos de evidencia y los controles aparecen después del cierre | Acordar el alcance y las expectativas sobre la evidencia durante el diseño de los controles
Tratar la publicación como el cierre del proyecto | No existe un archivo, un desencadenante de actualización ni un plan comparativo para el segundo año | Completar la revisión posterior a la implementación e iniciar el siguiente ciclo