## About
London Reporting Academy
Guide | Cómo preparar un informe conforme a UK SRS S1: guía completa paso a paso
Source | https://reporting.academy/es/knowledge-hub/disclosure-guides/uk-srs-s1/uk-srs-s1-reporting-cycle-and-publication/how-to-prepare-a-uk-srs-s1-report-complete-step-by-step-guide/
Standard edition | UK SRS S1 (February 2026)
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-10
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Lista de comprobación de prepar
Lista de comprobación de preparación para el primer ciclo
From: Cómo preparar un informe conforme a UK SRS S1: guía completa paso a paso
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | La entidad informante, el periodo, las normas, la vía, la ubicación y la declaración prevista están aprobados.
2 | Los mandatos de gobernanza y los flujos de información coinciden con la divulgación.
3 | El modelo de negocio y la cadena de valor se han mapeado a un nivel útil para la toma de decisiones.
4 | Se ha cuestionado una lista larga completa de riesgos y oportunidades climáticos y demás riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad.
5 | Las decisiones de materialidad consideran naturaleza, magnitud, probabilidad, momento, agregación y ocultación.
6 | UK SRS S2 está integrada o el uso del párrafo E3 es explícito y controlado.
7 | Los asuntos materiales se vinculan con la estrategia, los efectos financieros, las métricas, los objetivos y los responsables.
8 | La información sectorial y la selección de fuentes están documentadas.
9 | Se conservan el linaje de datos, los métodos, las estimaciones, los controles y la evidencia.
10 | Las exenciones, limitaciones, juicios e incertidumbre son transparentes.
11 | El informe ha superado la revisión técnica, financiera, jurídica y de equipo rojo.
12 | Las manifestaciones de la dirección y la aprobación del consejo cubren la declaración final exacta y la versión publicada.

## Table 1
Campo de la base | Decisión que debe registrarse | Evidencia
Entidad informante y periodo | Grupo, solo la matriz u otra entidad informante permitida; periodo alineado con los estados financieros | Mapa de consolidación, calendario de información y aprobación de finanzas
Normas y edición | UK SRS S1 y S2 emitidas en febrero de 2026; cualquier otra base identificada por separado | Registro controlado de fuentes y registro de versiones
Vía de información | Aplicación voluntaria o vía jurídica o regulatoria futura concreta | Nota de aplicabilidad jurídica y regulatoria
Declaración | Cumplimiento pleno, cumplimiento de UK SRS S2 con exención revelada o formulación de referencia delimitada | Decisión sobre la declaración y registro de aprobación
Exenciones y limitaciones | E3 y cualquier otra exención, limitación de datos y decisión de transición | Registro de exenciones y plan de subsanación

## Table 2
Pilar | Trabajo principal | Evidencia conservada
Gobernanza | Órgano de supervisión, funciones de dirección, mandatos, competencias, información, frecuencia de decisiones y vínculos con la remuneración cuando proceda | Términos de referencia, descripciones de funciones, documentos y actas del consejo y evaluación de competencias
Estrategia | Riesgos y oportunidades materiales, horizontes temporales, efectos sobre el modelo de negocio y la cadena de valor, respuestas, efectos financieros y resiliencia | Documentos de estrategia, planes, registros de escenarios, vínculos con presupuestos y valoraciones y registro de decisiones
Gestión de riesgos | Procesos para identificar, evaluar, priorizar, supervisar e integrar riesgos y oportunidades | Metodología, criterios, correspondencia con ERM y registros de revisión
Métricas y objetivos | Métricas intersectoriales, sectoriales y específicas de la entidad; diseño de objetivos y progreso | Definiciones, métodos, datos de origen, conciliaciones, aprobaciones de objetivos y registros de cambios

## Plan ilustrativo de implementac
Plan ilustrativo de implementación de doce meses
Mes | Trabajo principal | Resultado / aprobación clave
1 | Confirmar la base de elaboración, las normas, la entidad informante, el periodo, la declaración prevista y la gobernanza del proyecto | Mandato del proyecto aprobado y decisión sobre la base de elaboración
2 | Mapear el modelo de negocio, la cadena de valor, el universo de fuentes y los procesos existentes | Mapa de la cadena de valor, registro de fuentes e inventario de brechas
3 | Identificar riesgos y oportunidades climáticos y demás riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad | Lista larga controlada de riesgos y oportunidades
4 | Cuestionar la integridad entre unidades de negocio, geografías y horizontes temporales | Registro revisado y aprobación de integridad
5 | Evaluar la materialidad centrada en los inversores y aprobar los asuntos materiales | Matriz de materialidad y registros de decisiones
6 | Desarrollar líneas de trabajo de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y S2 | Plan de divulgación de cuatro pilares y plan de trabajo climático
7 | Definir métricas, objetivos, información sectorial y solicitudes de datos | Registro de métricas e instrucciones para propietarios de datos
8 | Construir el linaje de datos, los archivos de evidencia, los controles y la subsanación | Registro de evidencias, matriz de controles y registro de incidencias
9 | Completar el análisis de efectos financieros actuales y previstos | Puente entre riesgo y finanzas y revisión financiera
10 | Redactar el informe, la base de elaboración, las exenciones y las referencias cruzadas | Primer borrador conectado completo
11 | Cuestionamiento técnico, financiero, jurídico, de controles y de preparación para el aseguramiento | Hallazgos resueltos y borrador final para aprobación
12 | Manifestaciones de la dirección, revisión del comité, aprobación del consejo y publicación | Informe y declaración aprobados y plan de actuación posterior a la publicación

## Errores habituales y correccion
Errores habituales y correcciones
Error | Por qué crea riesgo | Corrección
Empezar con una lista de comprobación de divulgaciones | La población de riesgos y oportunidades puede estar incompleta | Mapear el modelo de negocio y la cadena de valor, identificar trayectorias y después evaluar la información material
Tratar el clima como todo S1 sin utilizar E3 | El informe puede omitir asuntos no climáticos materiales y exagerar la declaración | Aplicar todo el alcance de S1 o utilizar y divulgar expresamente la disposición únicamente climática
Recopilar todas las métricas ESG | Los costes aumentan mientras puede ocultarse información material | Definir métricas a partir de riesgos materiales, información sectorial y necesidades de decisión
Separar la sostenibilidad de las finanzas hasta la redacción tardía | Los efectos financieros y los supuestos de planificación se vuelven genéricos o incoherentes | Construir un puente entre riesgo y finanzas durante la evaluación y la planificación
Utilizar una narrativa pulida como evidencia | La narrativa no demuestra el proceso, los datos ni la aprobación | Conservar registros de fuente, método, propietario, revisión, juicio y aprobación
Dejar la declaración de cumplimiento para el último día | Las exenciones y brechas pueden impedir utilizar la formulación prevista | Diseñar la declaración y el registro de exenciones al inicio del proyecto y reevaluarlos durante todo el proceso