## About
London Reporting Academy
Guide | Cronograma de UK SRS S1: publicación en 2026, normas propuestas para 2027 y qué deberían hacer ahora las empresas
Source | https://reporting.academy/es/knowledge-hub/disclosure-guides/uk-srs-s1/uk-srs-s1-voluntary-use-and-mandatory-route/uk-srs-s1-timeline-2026-publication-proposed-2027-rules-and-what-compa/
Standard edition | UK SRS S1 and UK SRS S2, February 2026; current regulatory status reviewed 3 August 2026
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Lista de comprobación para el c
Lista de comprobación para el control de plazos
From: Cronograma de UK SRS S1: publicación en 2026, normas propuestas para 2027 y qué deberían hacer ahora las empresas
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | Cada acontecimiento está etiquetado como decisión definitiva, actual, propuesta o futura.
2 | El periodo contable de la entidad se ha relacionado con la fecha de inicio propuesta.
3 | Las obligaciones actuales de la FCA y del derecho societario permanecen en el plan de información.
4 | La Declaración de política de la FCA es un activador formal del control de cambios.
5 | La vía de la Companies Act se sigue por separado.
6 | No se presuponen la elegibilidad para la dispensa, su duración ni las consecuencias de solicitarla.
7 | El proyecto comienza antes del periodo de información que exige la divulgación.
8 | Los flujos de trabajo del consejo, finanzas, riesgos, sostenibilidad, asuntos jurídicos y datos tienen hitos fechados.
9 | Las fuentes y el estado de los artículos se volverán a comprobar antes de la publicación.

## Leyenda de estados
Leyenda de estados
Estado | Significado en este artículo
Definitivo | Norma publicada, regla promulgada o acontecimiento completado.
Vigente | Requisito o posición normativa vigente en la fecha de revisión.
Propuesto | Propuesta de consulta que puede cambiar antes de su finalización.
Decisión futura | El Gobierno o el regulador ha anunciado trabajos adicionales, pero no existe ningún requisito jurídico definitivo.
Medida de la empresa | Paso de preparación que puede realizarse sin esperar a la regulación.

## La hoja de ruta de un vistazo
La hoja de ruta de un vistazo
Fecha o período | Estado | Desarrollo — Qué significa para las empresas
30 de enero de 2026 | Evento completado | La FCA publicó CP26/5 sobre la información conforme a las UK SRS de las empresas cotizadas. — Utilice la consulta como escenario de planificación, no como legislación definitiva.
25 de febrero de 2026 | Final | El DBT publicó las UK SRS S1 y S2 definitivas para uso voluntario. — Puede comenzar la aplicación voluntaria; registre la declaración prevista y la base de reporte.
20 de marzo de 2026 | Evento completado | Concluyó la consulta de la FCA sobre CP26/5. — Supervise la respuesta de la FCA y el instrumento jurídico definitivo.
2026, antes de las normas definitivas de la FCA | Actual | Las normas vigentes de la FCA alineadas con TCFD y las obligaciones climáticas actuales de la legislación societaria siguen siendo pertinentes. — Continúe con el cumplimiento actual mientras completa la evaluación de brechas de las UK SRS.
Otoño de 2026 | Hito propuesto | La FCA prevé publicar una Declaración de política y las normas definitivas. — Active de inmediato las actualizaciones de los planes jurídico, técnico, de sistemas y del informe anual tras la publicación.
1 de enero de 2027 | Inicio propuesto | La FCA propone que las nuevas reglas entren en vigor. — No trate esto como confirmado hasta que se publique el texto final del Manual.
Periodos contables que comiencen el 1 de enero de 2027 o después | Aplicación propuesta | Las principales categorías comprendidas comenzarían a presentar información conforme a UK SRS según el diseño de la FCA. — Los primeros informes pueden publicarse en 2028, dependiendo del cierre del ejercicio. La preparación debe preceder al periodo de presentación de información.
Periodos de 2027 y 2028 | Transición propuesta | Hasta dos años de exención para S1 no climático para emisores cotizados elegibles conforme a CP26/5. — Utilice el periodo para ampliar la presentación de información del ámbito climático a la presentación completa de información no climática material; revele el uso de forma transparente.
Periodos que comiencen el 1 de enero de 2029 o después | Situación estable propuesta | La exención de transición propuesta para cuestiones no climáticas habrá expirado. — Lleve a cabo la presentación completa de información S1 bajo el principio de cumplir o explicar conforme a la regla final, si se adopta como se propone.
Calendario por confirmar | Decisión futura | El Gobierno está considerando los requisitos de UK SRS de la Ley de Sociedades mediante la modernización de la presentación de información corporativa. — Las entidades no cotizadas deben realizar un seguimiento por separado; el alcance y el calendario pueden diferir de las reglas de la FCA.

## Table 3
Año propuesto | Situación de S1 no climática | Prioridad de implementación
Periodos contables de 2027 | Primer año posible de la medida transitoria. | Completar el universo no climático, los responsables, el método de materialidad y el plan de brechas de datos aunque la publicación se aplace.
Periodos contables de 2028 | Segundo año posible de la medida transitoria. | Ejecutar una simulación completa del informe, pruebas de controles y revisión del consejo; evitar utilizar la exención como motivo para posponer el diseño de sistemas.
periodos contables de 2029 | Se propone que la exención haya expirado. | Estar preparados para revelar información o explicar la situación conforme a la norma final y evaluar por separado el cumplimiento a nivel de norma.

## Un plan de preparación actualiz
Un plan de preparación actualizable de 12 meses
Meses | Enfoque | Punto de decisión del consejo o de la dirección ejecutiva
1-2 | Mapa regulatorio, alcance, acta constitutiva del proyecto y registro de fuentes. | Aprobar la base, los recursos y la vía de información prevista.
3-4 | Identificación de la cadena de valor y de los riesgos y oportunidades de sostenibilidad. | Cuestionar la integridad y la relevancia para el negocio.
5-6 | Materialidad, vías financieras y mapeo de pilares. | Aprobar los asuntos materiales y los juicios significativos.
7-8 | Métricas, métodos, objetivos, responsables de los datos y remediación de deficiencias. | Aprobar los límites de los objetivos, los métodos y la inversión prioritaria.
9-10 | Borradores de las divulgaciones, pruebas de controles y conciliación con las finanzas. | Revisar el borrador, las deficiencias, las estimaciones y las opciones de declaración.
11 | Revisión por un equipo rojo, jurídica, técnica y de preparación para el aseguramiento. | Hallazgos críticos claros y explicaciones no resueltas.
12 | Integración en el informe anual, autorización y archivo de evidencias. | Aprobar la información final a revelar, el fundamento y los factores desencadenantes de actualización.

## Errores comunes en el calendari
Errores comunes en el calendario
Error | Riesgo | Corrección
Tratar el 1 de enero de 2027 como una fecha jurídica confirmada | Los planes pueden basarse en un texto de consulta que cambie. | Etiquetar la fecha como propuesta hasta que se emitan la Declaración de política y el instrumento definitivo.
Comenzar cuando finaliza el periodo de información | Los datos históricos, los controles y las evidencias de gobernanza no pueden reconstruirse de forma fiable. | Operar el proceso durante el periodo de información.
Suponer que la primera publicación será en enero de 2027 | La aplicación está vinculada a los periodos contables, no a la publicación inmediata el día de inicio. | Modelizar el cierre real del ejercicio de la entidad y su calendario de autorización.
Usar la dispensa propuesta como una pausa de dos años | Los sistemas no relacionados con el clima aún deberán estar operativos cuando expire la dispensa. | Usar los años de dispensa para simulacros, medidas correctivas y revisión crítica por parte del consejo.
Fusionar los plazos de la FCA y de la Companies Act | El alcance, los instrumentos jurídicos y la transición pueden diferir. | Mantener registros regulatorios separados y responsables de las decisiones diferenciados.
Olvidar las obligaciones actuales del TCFD | Una norma futura no excusa el incumplimiento actual. | Mantener la información presentada actualmente hasta que la norma sea sustituida formalmente.