## About
London Reporting Academy
Guide | Primer ciclo de presentación de información conforme a UK SRS S2: plan de implementación de 12 meses
Source | https://reporting.academy/es/knowledge-hub/disclosure-guides/uk-srs-s2/uk-srs-s2-cycle-controls-and-assurance/first-uk-srs-s2-reporting-cycle-a-12-month-implementation-plan/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-10
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Lista de comprobación del progr
Lista de comprobación del programa del primer ciclo
From: Primer ciclo de presentación de información conforme a UK SRS S2: plan de implementación de 12 meses
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | La base de elaboración de informes, el estatus jurídico, la declaración prevista y la ubicación en el informe anual están aprobados.
2 | Cada requisito aplicable de UK SRS S1/S2 tiene un responsable y un plan de evidencias.
3 | Los riesgos y las oportunidades determinan el alcance de los escenarios, las métricas y los efectos financieros.
4 | Las fuentes de los escenarios, los supuestos, los resultados, las limitaciones y la gobernanza están documentados.
5 | Se han considerado el Scope 1, el Scope 2 y las 15 categorías del Scope 3.
6 | Se abordan la aplicabilidad de las emisiones financiadas y cualquier cuestión de calendario de B59A.
7 | Se controlan las fuentes de métricas basadas en la industria y las decisiones de no utilización.
8 | Los objetivos cuentan con líneas base, límites, hitos y datos de desempeño completos.
9 | Los efectos financieros actuales y previstos están vinculados a la evidencia financiera.
10 | Los controles clave han operado y las deficiencias significativas se han subsanado.
11 | NFSIS, SECR y las obligaciones vigentes de la FCA están mapeados sin afirmar equivalencias.
12 | Las provisiones, los juicios profesionales, las estimaciones y la declaración de cumplimiento están aprobados.
13 | La dirección, el comité de auditoría, el consejo y las puertas de control de publicación se han completado.
14 | Están abiertos un plan de mejora para el siguiente ciclo y una lista de seguimiento de actualizaciones.

## Table 1
Puerta | Pregunta | Evidencia típica — Respuesta ante fallos
1. Alcance | ¿Qué entidad, periodo, actividad, población de la cadena de valor, asunto material o métrica está cubierta? | Memorando de alcance aprobado, mapa de entidades, cribado de categorías y decisión de materialidad. — Aclarar o elevar antes de ampliar la recopilación de datos.
2. Método | ¿Qué definiciones, límites, supuestos, factores, modelos o elecciones de escenarios son aplicables? | Metodología, diccionario de datos, especificación del modelo y registro de juicios. — Devolver para aprobación técnica o etiquetar el juicio no resuelto.
3. Datos | ¿Las fuentes son completas, exactas, oportunas y están sujetas a control de versiones? | Registro de fuentes, extracciones de sistemas, archivos de cálculo, estimaciones y evidencia. — Registrar la carencia, la estimación, el procedimiento para datos tardíos o la remediación.
4. Control | ¿Han funcionado las conciliaciones, revisiones, controles de acceso y procesos relativos a incidencias? | Prueba de control, aprobación del revisor, excepciones y registro de remediación. — No considerar completo el flujo de trabajo; elevar la deficiencia significativa.
5. Divulgación | ¿El borrador explica el requisito, el método, el resultado, el cambio y la limitación? | Matriz a nivel de párrafo, narrativa, tablas, referencias cruzadas y revisión de afirmaciones. — Revisar la redacción y volver a vincularla con la evidencia.
6. Aprobación | ¿El responsable designado o el órgano de gobernanza ha aprobado la conclusión? | Declaración, documento para el comité, actas y aprobación final. — Devolver, aprobar con acciones o bloquear la publicación.

## Table 2
Resultado de los meses 1-2 | Evidencia mínima de control | Responsable designado
Memorando sobre la base de presentación de información | Conciliación de la entidad y el periodo; situación jurídica; declaración prevista; ubicación; calendario; disposiciones consideradas. | Director financiero / secretario de la sociedad
Carta constitutiva del programa y RACI | Preparadores, revisores y aprobadores designados; escalamiento y derechos de decisión. | Patrocinador ejecutivo
Matriz de requisitos y divulgaciones | Cada párrafo aplicable, responsable, evidencia, ubicación del borrador, estado y prioridad. | Responsable de la elaboración de informes
Registro de perímetros | Entidad que presenta información financiera, perímetro organizativo de GEI, cadena de valor, objetivos y perímetros específicos de las métricas. | Finanzas / sostenibilidad

## Table 3
Hito | Mes | Resultado — Pregunta de revisión
Diseño de escenarios | 2-3 | Método, alcance, fuentes de los escenarios, vías, horizontes temporales y variables. — ¿Los escenarios seleccionados ponen a prueba las vulnerabilidades materiales de la entidad en lugar de temas climáticos genéricos?
Análisis de la exposición y la vulnerabilidad | 3-4 | Análisis de activos, ubicaciones, productos, proveedores, clientes o carteras. — ¿La información mundial sobre escenarios se ha traducido a los hechos de la entidad?
Traducción financiera | 4-5 | Trayectorias cualitativas, sensibilidades o rangos modelizados. — ¿Se han conciliado los supuestos financieros y los supuestos de escenarios?
Conclusión sobre la resiliencia | 5-6 | Vulnerabilidades, capacidad de adaptación, opciones, capacidad financiera, factores desencadenantes e incertidumbre. — ¿Evita la conclusión el uso no fundamentado del término «resiliente»?
Desafío de la gobernanza | 6 | Registro de los cuestionamientos, decisiones, limitaciones y plan de mejora. — ¿Afectó el análisis a las decisiones sobre estrategia, capital o riesgos?

## Table 4
Fase | Actividad principal | Evidencia del primer ciclo
Diseño | Aprobar los límites organizativos, el método, la política sobre factores y GWP, la base del Alcance 2 y el análisis inicial de categorías. | Memorando sobre los límites, metodología y registro de factores.
Mapeo de fuentes | Identificar los sistemas fuente, los responsables, los periodos, las unidades, el acceso, la conservación y las brechas. | Registro de fuentes y evidencias.
Simulación | Calcular el Alcance 1, el Alcance 2 y las categorías pertinentes del Alcance 3 utilizando datos anteriores o provisionales. | Modelo de cálculo, estimaciones, registro de excepciones y revisión.
Prueba de controles | Volver a calcular muestras, conciliar los datos de actividad, cuestionar las estimaciones y probar los controles de cambios. | Pruebas de controles y registro de medidas correctivas.
Cierre de fin de año | Aplicar el corte, las estimaciones de datos recibidos con retraso, la revisión final y la certificación de la dirección. | Inventario bloqueado, declaración y tabla de información final.

## Table 5
Familia de controles | Ejemplo de control del primer ciclo | Evidencia de las pruebas
Gobernanza | Revisión trimestral del estado, los juicios críticos y los hallazgos no resueltos por el comité directivo. | Documentos, actas, decisiones y escalamiento.
Datos | La extracción del sistema fuente se concilia con la población y el periodo aprobados; se revisan los ajustes manuales. | Conciliación, muestra y registro de excepciones.
Método / modelo | El cambio de método, factor, escenario o modelo se aprueba antes de su uso. | Solicitud de cambio, comparación de versiones y aprobación.
Narrativa | Las afirmaciones materiales se rastrean hasta la evidencia y se revisan en cuanto a equilibrio, alcance y coherencia. | Registro de afirmaciones y comentarios del revisor.
Información conectada | Las métricas climáticas y la narrativa se concilian con los estados financieros, NFSIS, SECR y otra información pública. | Conciliación entre marcos y registro de conflictos.
Publicación | Se comprueban los documentos finales, las referencias cruzadas, las URL, las marcas de tiempo y la evidencia archivada. | Certificado de publicación y archivo inmutable.

## Table 6
Solicitud simulada | Respuesta esperada | Hallazgo habitual
Muestre por qué un riesgo climático es material y cómo afecta a las perspectivas. | Registro del riesgo, justificación de la materialidad, vía de transmisión, vínculo financiero y aprobación. | Existe una descripción del riesgo, pero las perspectivas y el efecto útil para la toma de decisiones no están respaldados.
Reproduzca el total del Alcance 3 y explique la exhaustividad de las categorías. | Evaluación de categorías, datos de origen, factores, cálculos, estimaciones y revisión. | Se excluyeron categorías porque los datos eran difíciles de obtener, en lugar de hacerlo tras una evaluación de relevancia.
Respalde la conclusión sobre la resiliencia. | Alcance de los escenarios, supuestos, resultados, opciones, capacidad, factores desencadenantes, limitaciones y gobernanza. | Se enumeran acciones, pero no se evalúa la capacidad de adaptación.
Respalde los efectos financieros previstos. | Modelo o intervalo, supuestos, partidas afectadas, conciliación e incertidumbre. | La narrativa no está conectada con los presupuestos ni con los estados financieros.
Explique la declaración de cumplimiento y el uso de la provisión. | Matriz cumplimentada, análisis de la provisión, revisión jurídica/técnica y documento para el consejo. | La redacción de la exención de IFRS se copió sin comprobar las condiciones finales del Reino Unido.

## Errores comunes de implementaci
Errores comunes de implementación
Error | Por qué ocurre | Corrección
El programa comienza con una plantilla de informe. | La redacción parece tangible y oculta métodos no resueltos. | Comenzar con la base de información, los requisitos, los riesgos, los límites y la evidencia.
Todos los flujos de trabajo tienen el mismo plazo. | El plan ignora las dependencias. | Secuenciar los riesgos antes que los escenarios y los efectos financieros; comenzar pronto con los GEI; probar los controles antes de finalizar la redacción.
«Completo» significa que existe el número. | El estado del proyecto no equivale a la preparación de la evidencia. | Aplicar controles de alcance, método, datos, divulgación y aprobación.
El Scope 3 se pospone hasta el cierre del ejercicio. | Los equipos asumen que se trata simplemente de un ejercicio de recopilación de datos de proveedores. | Examinar temprano las 15 categorías y diseñar estimaciones y planes de mejora.
El aseguramiento se solicita después de la aprobación del consejo. | El equipo trata la revisión como un distintivo en lugar de como un proceso de revisión crítica. | Realizar una solicitud simulada de evidencias y cerrar las conclusiones antes de la aprobación de la gobernanza.
La redacción de las disposiciones de alivio se copia de IFRS S2. | No se comprueban las modificaciones del Reino Unido ni las condiciones de la vía vinculante. | Utilizar el texto definitivo del Reino Unido y aprobar por separado el uso de las disposiciones.