## About
London Reporting Academy
Guide | Premier cycle de reporting ESRS : un plan de projet sur 15 mois pour les entreprises et les groupes
Source | https://reporting.academy/fr/knowledge-hub/disclosure-guides/esrs/esrs-reporting-cycle-and-controls/first-esrs-reporting-cycle-a-15-month-project-plan-for-companies-and-g/
Standard edition | ESRS 2023 legal baseline and Commission-adopted revised ESRS 2026, with explicit version gate
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-10
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Liste de contrôle du chemin cri
Liste de contrôle du chemin critique
From: Premier cycle de reporting ESRS : un plan de projet sur 15 mois pour les entreprises et les groupes
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | Le périmètre juridique, les exemptions, l’entreprise déclarante et l’édition des ESRS sont approuvés.
2 | Les calendriers de publication, de clôture financière, d’assurance et du conseil d’administration sont intégrés.
3 | La méthodologie de la DMA est approuvée avant l’évaluation et les éléments probants sont conservés.
4 | Les sujets matériels sont approuvés suffisamment tôt pour orienter la conception des données.
5 | La matrice des informations à fournir et les lacunes propres à l’entité sont finalisées.
6 | Le dictionnaire de données, les méthodologies, les périmètres et les règles de retraitement sont approuvés.
7 | Les indicateurs à haut risque ont fait l’objet d’au moins une simulation de clôture.
8 | Les informations narratives à fournir ont des responsables des éléments probants et des contrôles des assertions.
9 | Les procédures de clôture des informations relatives à la durabilité et les règles relatives aux ajustements tardifs sont documentées.
10 | Les demandes d’assurance, les constatations et les corrections sont suivies de manière centralisée.
11 | Le rapport final, les calculs, les éléments probants sources et les approbations sont archivés ensemble dans un dossier contrôlé unique.
12 | Un plan de remédiation financé démarre immédiatement après la publication.

## Table 1
Orientation rapide | Hypothèse de planification
Type de projet | Premier cycle ESRS obligatoire ou équivalent à périmètre complet, avec préparation à l’assurance limitée
Complexité de l’exemple | Groupe composé de plusieurs entités, plusieurs juridictions, 6-10 sujets matériels, maturité variable des systèmes
Mois 1 | Mobilisation au début de l’exercice de reporting ou peu avant
Mois 15 | Publication, archivage et première phase de remédiation
Principe central | Le périmètre, la matérialité, les méthodes et les contrôles sont décidés avant la rédaction
Dépendances critiques | Périmètre juridique, gouvernance, DMA, périmètre, conception des données, calcul à blanc, éléments probants pour l’assurance et calendrier du conseil d’administration

## Table 2
Mois | Objectif principal | Principales activités — Résultat requis / jalon
1 | Mobiliser et formaliser les responsabilités | Note de cadrage, commanditaire, comité de pilotage, charte de projet, calendrier de reporting, budget, passation des marchés d’assurance, protocole de gestion des problèmes — Jalon 1 : périmètre et gouvernance approuvés
2 | Cartographier l’entité déclarante et les systèmes sources | Périmètre de consolidation, cartographie de la chaîne de valeur, inventaire des entités juridiques, cartographie des lieux de reporting, politiques/indicateurs/éléments probants existants — Cartographie des limites et inventaire des systèmes sources
3 | Concevoir l’évaluation de la double matérialité | Univers des IRO, contributions des parties prenantes et des experts, critères de notation/qualitatifs, seuils, norme de documentation, plan de remise en question — Méthodologie de la DMA approuvée avant la notation
4 | Évaluer les impacts, risques et opportunités | Collecte d’éléments probants, analyse de la chaîne de valeur, contributions relatives à la matérialité financière, dialogue avec les parties prenantes, ateliers avec la direction — Registre provisoire des IRO et résultats de l’évaluation de la matérialité
5 | Remettre en question et approuver les sujets matériels | Revue technique, analyse de sensibilité, omissions, agrégation/désagrégation, supervision par le conseil d’administration ou un organe délégué — Jalon 2 : questions matérielles et justification approuvées
6 | Élaborer l’architecture des informations à fournir | Cartographie des DR et des points de données, lacunes propres à l’entité, index du contenu, structure du rapport, responsables, liens internes vers le reporting financier — Matrice contrôlée des informations à fournir
7 | Finaliser le dictionnaire de données et les méthodologies | Définitions, unités, limites, facteurs, estimations, approximations, règles relatives aux références et aux retraitements, exigences relatives aux éléments probants — Jalon 3 : méthodes et spécifications des données approuvées
8 | Effectuer une première collecte de données et un exercice à blanc des calculs | Extraction des données, calcul des indicateurs prioritaires, rapprochement des contributions des entités du groupe, test des textes descriptifs, identification des lacunes — Dossier d’exercice à blanc et registre quantifié des problèmes
9 | Remédier aux lacunes à haut risque en matière de données et de contrôles | Corrections des systèmes, modèles, formation des responsables, collecte d’éléments probants, contrôles d’accès, validation des estimations — Décisions de remédiation et contrôles révisés
10 | Informations à fournir sur les politiques, actions, indicateurs et cibles à l’état de projet | Rédaction selon les GDR-P/A/M/T ou leur équivalent en vigueur, contenu thématique, effets financiers, informations connexes — Premier projet de déclaration intégrée
11 | Effectuer la deuxième clôture / l’exercice préalable à l’assurance | Données cumulées sur la période complète à ce jour, consolidation, contrôles de revue, traçabilité de l’emplacement dans le rapport, échantillonnage des éléments probants — Étape 4 : décision de préparation préalable à l’assurance
12 | Clôturer la période de reporting | Date limite de prise en compte des données finales, ajustements tardifs, événements postérieurs, déclarations de la direction, calculs finaux — Dossier de clôture contrôlée des informations de durabilité
13 | Achever la rédaction technique et les travaux d’assurance sur le terrain | Narratif final, contrôles de cohérence, demandes d’assurance, constatations, corrections, renvois croisés et préparation numérique — Journal des constatations d’assurance et déclaration quasi finale
14 | Obtenir l’approbation de la gouvernance et intégrer le rapport | Examen par le comité d’audit/d’assurance, approbation par le conseil d’administration, assemblage du rapport de gestion, examen juridique, traduction et balisage — Étape 5 : approbation de la publication
15 | Publier, archiver et remédier | Publication, archivage des sources, conservation des éléments probants, enseignements tirés, retours des responsables, plan du cycle suivant — Déclaration publiée et feuille de route de remédiation à 90 jours

## Table 3
Rôle / capacité | Hypothèse typique pour le premier cycle | Période de pointe
Directeur du programme | 0.8-1.0 FTE | Mois 1-15
Responsable technique ESRS et équipe de rédaction | 1.5-3.0 FTE combinés | Mois 3-14
Responsable des données, de la méthodologie et des contrôles | 1.0-2.0 FTE | Mois 5-13
Gestion de projet / PMO | 0.5-1.0 FTE | Mois 1-15
Juridique, finance, risques, audit interne et secrétariat général | 0.1-0.4 FTE chacun, avec des pics plus élevés | Périmètre, DMA, clôture et approbation
Responsables des sujets et des points de données | 20-40 contributeurs à temps partiel dans les différentes fonctions et sur les différents sites | Mois 6-13
Informatique / ingénierie des données | 0.3-1.5 FTE selon la maturité des systèmes | Mois 5-11
Assistance technique externe | Jours ciblés de spécialistes ou équivalent de 0.5-2.0 FTE | DMA, méthodologies, rédaction et préparation à l’assurance