## About
London Reporting Academy
Guide | Premier rapport GRI en 90 jours : ce qui est réaliste et ce qui doit attendre
Source | https://reporting.academy/fr/knowledge-hub/disclosure-guides/gri/gri-evidence-controls-and-assurance/first-gri-report-in-90-days-what-is-realistic-and-what-must-wait/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Liste de contrôle finale de pré
Liste de contrôle finale de préparation sur 90 jours
From: Premier rapport GRI en 90 jours : ce qui est réaliste et ce qui doit attendre
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | • ☐ Le sponsor exécutif, le responsable du reporting, le groupe de travail et l’approbateur final sont désignés.
2 | • ☐ L’organisation déclarante, la période, les entités, les sites et les principales différences de périmètre sont approuvés.
3 | • ☐ Les Normes sectorielles applicables et les éditions actuelles des Normes thématiques ont été vérifiées.
4 | • ☐ L’inventaire des impacts couvre les impacts réels/potentiels et positifs/négatifs dans le cadre des activités et des relations d’affaires pertinentes.
5 | • ☐ Les éléments probants relatifs aux parties prenantes, à la diligence raisonnable, aux incidents, aux réclamations et les éléments probants externes sont conservés, et les limites sont explicites.
6 | • ☐ Les critères d’importance, le seuil ou la logique de hiérarchisation et le traitement des droits humains sont documentés.
7 | • ☐ Les thèmes pertinents et les changements par rapport à la période précédente sont formellement approuvés.
8 | • ☐ Les informations à fournir au titre de GRI 3-3 et des Normes thématiques pertinentes sont traçables jusqu’aux éléments probants et aux responsables.
9 | • ☐ Les informations à fournir au titre de GRI 2 et les références de l’Index du contenu sont examinées au niveau des exigences.
10 | • ☐ Les estimations, les motifs d’omission, la confidentialité et les informations indisponibles font l’objet d’une formulation approuvée.
11 | • ☐ Les constatations techniques et les contradictions entre publications sont résolues.
12 | • ☐ La déclaration d’utilisation correspond aux exigences effectivement satisfaites.
13 | • ☐ L’approbation de la gouvernance, le verrouillage de la version, les fichiers de publication et l’archive des éléments probants sont complets.
14 | • ☐ Les actions du prochain cycle ont un responsable, un budget ou une voie d’affectation des ressources, ainsi qu’une échéance.

## FORMAT
FORMAT
FORMAT | LANGUE | VERSION
Guide de planification | Anglais britannique | 1.0 • 1 August 2026

## Quand un projet de 90 jours est
Quand un projet de 90 jours est réaliste
Condition facilitante | Pourquoi c’est important | Éléments probants disponibles rapidement
Sponsor exécutif et responsable du reporting habilité | Le périmètre, les ressources et les désaccords peuvent être résolus en quelques jours plutôt qu’en quelques semaines. | Sponsor désigné, charte du projet et calendrier des décisions.
Organisation déclarante et période stables | L’équipe peut définir les entités et le périmètre de reporting sans rouvrir le projet à plusieurs reprises. | Liste des entités juridiques, périmètre du reporting financier et principes approuvés relatifs au périmètre de durabilité.
Politiques, données et dossiers opérationnels existants | Les informations GRI peuvent être étayées par des éléments probants provenant de sources réelles plutôt que créées rétrospectivement. | Rapport précédent, jeux de données relatifs aux ressources humaines/aux opérations/à l’environnement, procès-verbaux de gouvernance, politiques et dossiers de réclamations.
Groupe de travail interfonctionnel réactif | Les responsables des données peuvent répondre rapidement aux questions techniques et approuver rapidement les formulations. | Rôles confirmés, réunion hebdomadaire et voie d’escalade.
Évaluation ciblée mais crédible des impacts | L’organisation peut s’appuyer sur la diligence raisonnable, les incidents, les éléments probants des parties prenantes et les travaux antérieurs tout en remédiant aux lacunes connues. | Univers des impacts, études existantes sur les risques/impacts, réclamations, audits, éléments probants provenant des médias/ONG et canaux dédiés aux parties prenantes.
Périmètre de publication discipliné | L’équipe est disposée à publier un premier résultat proportionné et à indiquer les lacunes plutôt qu’à remplir chaque chapitre souhaité. | Architecture des pages approuvée, périmètre des thèmes pertinents et liste des contenus différés.
Aucune dépendance à une assurance externe immédiate | Le calendrier ne dépend pas de l’obtention, de la définition du périmètre et de l’achèvement d’une mission d’assurance sans préparation suffisante. | Plan distinct de préparation à l’assurance et formulation exacte.

## Résultat minimal crédible par r
Résultat minimal crédible par rapport aux travaux qui doivent attendre
Peut être réalisé au cours d’un cycle contrôlé de 90 jours | Ne doit pas être raccourci jusqu’à aboutir à une conclusion fausse
Périmètre du projet approuvé, organisation déclarante, période de reporting et gouvernance de travail. | Résolution d’un périmètre juridique contesté ou d’une question complexe de contrôle d’une coentreprise sans éléments probants ni approbation.
Inventaire documenté des impacts s’appuyant sur des éléments probants opérationnels, de diligence raisonnable, provenant des parties prenantes et externes existants. | Compréhension complète des personnes affectées et des impacts graves sur les droits humains lorsque la concertation significative ou l’examen spécialisé n’a pas eu lieu.
Évaluation ciblée de l’importance, critères étalonnés et liste approuvée des thèmes pertinents. | Notation mécanique ou dérogation de la direction conçue pour exclure les impacts difficiles.
GRI 2, GRI 3 et informations sélectionnées/applicables relatives aux thèmes, étayées par les éléments probants disponibles. | Données inventées, contenu narratif non étayé, politiques rétrospectives ou mentions « non applicable » pour des processus qui n’existent pas.
Un Index du contenu au niveau des exigences, avec des références précises et les omissions ou limitations clairement indiquées selon l’option applicable. | Un Index du contenu qui laisse entendre une communication complète lorsque les références sont générales, inaccessibles ou partielles.
Une revue technique interne, des contrôles de cohérence, la validation de la direction et un plan de remédiation pour le cycle suivant. | Une assurance externe, un avis juridique ou une approbation du conseil sans temps de revue ni éléments probants suffisants.
Une décision claire entre une déclaration de conformité, une déclaration avec référence et une déclaration différée. | Une déclaration de conformité fondée sur les efforts, l’intention ou la présence d’un logo GRI.

## La feuille de route accélérée d
La feuille de route accélérée de 13 semaines
Semaine | Travail principal | Livrable clé — Responsable de la décision
1 | Mobiliser : confirmer le sponsor, le responsable du reporting, le groupe de travail, le calendrier, le contrôle des versions et les critères de décision concernant l’option de reporting. | Charte du projet, RACI, demande de sources et calendrier des décisions. — Sponsor exécutif / responsable du reporting.
2 | Arrêter le périmètre initial : organisation déclarante, période, périmètre des entités/sites, acquisitions/cessions, Normes sectorielles applicables et contraintes connues. | Note sur le périmètre, registre des entités/sites et registre d’applicabilité. — Responsable du reporting avec la contribution des fonctions finance/juridique.
3 | Établir l’univers des impacts à partir des activités, de la chaîne de valeur, de la diligence raisonnable, des incidents, des réclamations, des éléments probants des parties prenantes, des sources externes et des évaluations antérieures. | Inventaire des impacts et registre des éléments probants. — Responsable de la pertinence et responsables fonctionnels.
4 | Évaluer les impacts réels/potentiels, positifs/négatifs ; appliquer la logique de la gravité, de la probabilité et des droits humains ; consigner l’incertitude. | Évaluation des impacts chiffrée ou par niveaux, avec justification et exceptions. — Groupe de travail sur la pertinence.
5 | Étalonner les critères et le seuil ; remettre en question les omissions ; tester les thèmes probablement pertinents selon la Norme sectorielle ; recenser les lacunes en matière d’éléments probants. | Dossier d’étalonnage, registre des décisions et thèmes provisoires. — Responsable technique / sponsor de la direction.
6 | Valider et approuver les thèmes pertinents ; définir les périmètres des thèmes, les responsables, les Normes thématiques applicables et le plan de communication des informations. | Liste approuvée selon GRI 3-2 et matrice d’applicabilité des informations à communiquer. — Direction autorisée ou organe de gouvernance.
7 | Préparer les informations à communiquer selon GRI 2 et GRI 3-1/3-2 ; lancer les demandes de données propres aux thèmes et la rédaction de GRI 3-3. | Projet de Normes universelles et outil contrôlé de suivi des demandes de données. — Responsable du reporting et responsables des données.
8 | Préparer les indicateurs thématiques, les méthodologies, les limites et les éléments probants ; identifier les motifs requis justifiant une omission lorsque celle-ci est permise. | Premier dossier d’informations thématiques et registre des estimations et des écarts. — Responsables des données et réviseurs techniques.
9 | Remplir le GRI 3-3 pour chaque thème pertinent ; mettre en cohérence les politiques, les actions, l’efficacité et la mobilisation des parties prenantes avec les indicateurs. | Dossiers thématiques intégrés et cartographie des éléments probants. — Responsables des thèmes / équipe chargée du reporting.
10 | Assembler le projet de rapport et l’Index du contenu détaillé par exigence ; tester les références, l’accessibilité et la déclaration relative au reporting. | Projet contrôlé et version 0.9 de l’Index du contenu. — Éditeur / responsable du reporting.
11 | Effectuer une revue technique de type red team et une revue de cohérence dans le rapport annuel, le site web, les politiques et les déclarations publiques ; résoudre les constatations critiques. | Registre des constatations, projet corrigé et recommandation de lancement ou de non-lancement. — Réviseur technique indépendant.
12 | Obtenir l’approbation de la direction et de l’organe de gouvernance ; finaliser les limites, la déclaration d’utilisation, la note de publication et le plan de mesures correctives. | Contenu final approuvé et dossier de contrôle signé. — Parrain exécutif / organe de gouvernance.
13 | Verrouiller la version, publier ou reporter, informer les parties prenantes concernées, archiver les éléments probants et ouvrir les actions du cycle suivant. | Dossier publié ou décision documentée de non-lancement ; feuille de route du cycle suivant. — Approbateur final / éditeur.

## Cinq points de décision de lanc
Cinq points de décision de lancement ou de non-lancement
Point de décision | Calendrier | Critères de réussite — Action en cas de non-lancement
G1 — Périmètre et voie à suivre | Fin de la semaine 2 | L’organisation déclarante, la période, les normes applicables, la voie préliminaire et les approbateurs sont définis. — Porter le périmètre non résolu au niveau supérieur ; ne pas lancer une rédaction étendue ni promettre une déclaration.
G2 — Éléments probants relatifs aux impacts | Fin de la semaine 5 | L’univers des impacts couvre les activités et les relations d’affaires pertinentes ; la logique de significativité et les principales lacunes sont documentées. — Étendre les travaux sur les éléments probants, réduire l’ambition de publication ou reporter la conclusion de pertinence.
G3 — Thèmes pertinents et responsables | Fin de la semaine 6 | Les thèmes définitifs, leur justification, leur approbation, les responsables des thèmes et l’applicabilité des informations à fournir sont consignés. — Ne pas présenter une liste provisoire de la direction comme des thèmes pertinents approuvés.
G4 — Traçabilité des informations publiées | Fin de la semaine 11 | Les informations critiques, les calculs, les limites et les références à l’Index du contenu peuvent être rattachés à des éléments probants ; aucun obstacle non résolu. — Réviser la voie, supprimer l’affirmation non étayée, déclarer l’omission autorisée ou retarder la publication.
G5 — Gouvernance et publication | Fin de la semaine 12 | Les approbations, la déclaration d’utilisation, la version finale, l’examen juridique et de la confidentialité ainsi que les contrôles de publication sont terminés. — Ne pas publier tant que l’approbation par le responsable désigné et le contrôle de version ne sont pas terminés.

## Comment choisir la voie de repo
Comment choisir la voie de reporting à la fin du projet
Voie | À utiliser lorsque | Discipline minimale de publication — Signal d’alerte
Établir un rapport conformément aux normes GRI | Toutes les exigences applicables de GRI 1 sont satisfaites, y compris le traitement requis des normes universelles, sectorielles et thématiques pertinentes, l’Index du contenu et la déclaration d’utilisation. | Test d’achèvement au niveau des exigences, omissions autorisées uniquement lorsque les conditions sont remplies, déclaration d’utilisation exacte et approbation finale. — La direction assimile un achèvement substantiel à l’éligibilité complète à l’établissement d’un rapport conformément aux normes.
Établir un rapport avec référence aux normes GRI | L’organisation utilise certaines Normes ou informations pour un objectif clairement défini, mais ne peut pas ou ne cherche pas à satisfaire à toutes les exigences applicables à l’établissement d’un rapport conformément aux normes. | Indiquer précisément quelles Normes GRI ou informations sont utilisées, préparer les informations applicables de l’Index du contenu et éviter toute formulation de conformité plus large. — Le rapport est présenté comme un rapport GRI complet malgré une sélection limitée.
Reporter la déclaration publique relative à la conformité aux normes GRI | Les lacunes relatives à la matérialité, au périmètre, aux éléments probants ou à la gouvernance sont si importantes que l’une ou l’autre voie induirait les lecteurs en erreur. | Publier, si cela est approprié, une mise à jour de durabilité qui ne se réclame pas des normes GRI, ou retarder la publication ; conserver le plan interne d’analyse des lacunes et de remédiation. — La pression liée à l’échéance est considérée comme une raison d’inventer des éléments probants ou d’occulter l’incertitude.

## Table 7
Conclusion de projet faible | Conclusion de projet plus solide
« Nous avons réalisé en douze semaines un rapport complet conforme à GRI. » | « Au cours du premier cycle de 13 semaines, nous avons établi le périmètre de reporting, évalué les impacts en utilisant des éléments probants opérationnels, relatifs aux effectifs, aux réclamations, aux parties prenantes et externes, et approuvé cinq thèmes pertinents. La publication utilise les informations à fournir spécifiées de GRI 2, GRI 3 et de la Norme thématique, en référence aux Normes GRI. Les éléments probants relatifs aux impacts de la chaîne d’approvisionnement se limitent actuellement aux catégories d’achats prioritaires et à une analyse par pays ; l’évaluation au niveau des fournisseurs et des indicateurs supplémentaires sont prévus pour le prochain cycle. Le rapport n’a pas fait l’objet d’une assurance indépendante. »