## About
London Reporting Academy
Guide | Premier cycle de reporting IFRS S1 et S2 : un plan de mise en œuvre sur 12 mois
Source | https://reporting.academy/fr/knowledge-hub/disclosure-guides/ifrs-issb/ifrs-issb-choosing-topics-and-metrics/first-ifrs-s1-and-s2-reporting-cycle-a-12-month-implementation-plan/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Liste de contrôle de mise en œu
Liste de contrôle de mise en œuvre sur 12 mois
From: Premier cycle de reporting IFRS S1 et S2 : un plan de mise en œuvre sur 12 mois
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | Mois 1 : approuver la base de reporting, les éditions, les décisions relatives aux allègements, la gouvernance, le RACI et les contrôles du programme.
2 | Mois 2 : établir l’univers des risques et des opportunités à l’aide d’informations raisonnables et étayables et de la hiérarchie des sources d’IFRS S1.
3 | Mois 3 : documenter les décisions relatives aux informations importantes et créer la première architecture et matrice des informations à fournir.
4 | Mois 4 : évaluer les risques et opportunités liés au climat et concevoir une analyse de scénarios proportionnée.
5 | Mois 5 : relier la stratégie, les scénarios et les risques aux budgets, aux prévisions, aux effets financiers, à la comptabilité et au financement.
6 | Mois 6 : approuver les indicateurs, les objectifs, le dictionnaire de données, le registre des éléments probants et les exigences sectorielles.
7 | Mois 7 : effectuer la clôture à blanc des émissions de GES et des indicateurs, y compris l’examen des catégories du Scope 3 et l’évaluation des modifications.
8 | Mois 8 : faire fonctionner les contrôles relatifs aux informations à fournir, tester les éléments probants et convenir, le cas échéant, du périmètre de l’assurance.
9 | Mois 9 : achever le projet complet, la matrice, les renvois croisés et la revue technique contradictoire.
10 | Mois 10 : effectuer la clôture définitive, les rapprochements, l’analyse comparative et le contrôle des ajustements tardifs.
11 | Mois 11 : résoudre les conclusions de la revue indépendante et obtenir l’approbation du comité et du conseil d’administration.
12 | Mois 12 : publier selon la base requise, archiver le dossier d’éléments probants et lancer le cycle suivant.

## Table 1
Dépendance du chemin critique | Pourquoi elle commande le calendrier | Travaux en parallèle pouvant se poursuivre
Base de préparation de l’information et édition applicable | Détermine la période, l’affirmation, les allègements, les informations comparatives et le statut des modifications | Inventaire préliminaire des sources et planification des échanges avec les parties prenantes
Univers des risques et opportunités | Détermine quels thèmes, domaines de la chaîne de valeur et flux de données nécessitent une évaluation | Éléments probants relatifs à la gouvernance et inventaire existant des indicateurs
Décisions relatives au caractère significatif | Déterminer l’architecture et le niveau de détail des informations à fournir | Collecte de données techniques pour les domaines probablement prioritaires
Résilience climatique et effets financiers | Influencer le narratif de la stratégie, les prévisions, le contrôle croisé comptable et les décisions du conseil d’administration | Calculs des émissions de GES, définitions des indicateurs sectoriels et conception des contrôles
Éléments probants et contrôles | Déterminer si les informations à fournir peuvent être étayées et sont prêtes pour l’assurance | Rédaction des sections stables et travaux de conception
Conclusion finale sur l’exhaustivité et la conformité | Détermine si l’allégation proposée peut être formulée | Mise en forme pour la publication, balisage numérique et planification de la communication

## Rythme recommandé du programme
Rythme recommandé du programme
Instance | Fréquence | Objectif — Dossier central
Réunion de l’équipe de travail | Chaque semaine pendant les phases actives | Réaliser les tâches, résoudre les dépendances techniques et mettre à jour les éléments probants — Journal des actions et tableau de bord de l’équipe de travail
Instance de décision technique | Tous les quinze jours ou selon les besoins | Approuver les jugements relatifs au périmètre, à la matérialité, aux méthodes, aux mesures de simplification et au libellé — Registre des jugements et note de décision
Comité directeur du programme | Chaque mois | Examiner le chemin critique, les ressources, les obstacles, l’assurance et la préparation du conseil d’administration — Rapport intégré sur l’état d’avancement et les risques
Examen par le CFO / le sponsor exécutif | Aux étapes clés | Approuver les hypothèses financières, la base d’établissement des rapports et l’escalade — Approbation de l’étape
Mises à jour destinées au conseil d’administration ou au comité | Au moins chaque trimestre lors du premier cycle | Constituer des éléments probants de supervision et éviter une approbation unique tardive — Documents destinés au conseil d’administration et procès-verbaux
Simulation / clôture définitive | Aux M7 et M10 dans ce modèle | Tester le fonctionnement, les éléments probants, les contrôles et les données finales — dossier de clôture, exceptions et mesures correctives

## Table 3
Disposition transitoire | Décision pratique | Incidence sur les contrôles
IFRS S1 E3 | Aucune information comparative n’est requise au cours de la première période annuelle de reporting de la première application | Décider si des données comparatives volontaires seront fournies et veiller à ce qu’elles ne soient pas trompeuses
IFRS S1 E4 | Les informations de durabilité de la première année peuvent être publiées après les états financiers correspondants dans le délai spécifié pour le rapport intermédiaire ou dans le délai de neuf mois | Confirmer que la juridiction autorise l’allègement, ainsi que la date de publication et le plan de communication
IFRS S1 E5-E6 | Le reporting de la première année peut être limité aux risques et opportunités liés au climat, avec un allègement comparatif connexe au cours de la deuxième année | Communiquer l’utilisation de l’allègement, planifier la mise en œuvre des éléments non climatiques et suivre les exigences comparatives de la deuxième année
IFRS S2 C3 | Aucune information comparative IFRS S2 n’est requise avant la première application | Documenter le point de départ comparatif et toute donnée volontaire
IFRS S2 C4 | Des allègements spécifiés pour la première année peuvent être disponibles pour une méthode préexistante autre que le Protocole des GES et pour les émissions du Scope 3 | Documenter l’éligibilité, les informations à fournir et le plan de migration des systèmes
Amendements IFRS S2 2025 | Obligatoire pour les périodes commençant le 1 janvier 2027 ou après cette date ; l’application anticipée est autorisée | Approuver la décision d’adoption anticipée, mettre à jour les méthodes, les classifications, les contrôles et les données comparatives

## Erreurs courantes du premier cy
Erreurs courantes du premier cycle
Erreur | Pourquoi cela retarde le cycle | Correction
Commencer par le modèle de rapport | Les décisions relatives au périmètre, à la matérialité et aux éléments probants sont dissimulées dans la rédaction | Arrêter la base de reporting et l’univers des risques avant la rédaction détaillée
Traiter la matérialité comme un atelier d’une journée | Les éléments probants relatifs à la chaîne de valeur, au secteur et aux aspects financiers sont incomplets | Utiliser une évaluation documentée fondée sur plusieurs sources et réexaminer les jugements importants
Repousser SASB jusqu’à l’étape des indicateurs | Les risques et informations à fournir liés au secteur peuvent être identifiés trop tard | Se référer à SASB et en tenir compte lors de l’identification des risques et opportunités et de la sélection des indicateurs
Commencer le Scope 3 après la clôture de l’exercice | La collecte des données, leur estimation et l’examen des catégories nécessitent des délais importants | Effectuer une clôture à blanc complète plusieurs mois avant la clôture de l’exercice
Mener les scénarios séparément de la fonction finance | Les implications stratégiques et les effets financiers ne peuvent pas être mis en relation | Établir un référentiel commun des hypothèses et un lien entre les décisions
Supposer qu’un allègement transitoire résout la lacune sous-jacente du système | Le cycle suivant hérite d’une dépendance non documentée | Utiliser un registre des allègements indiquant la date d’expiration, le responsable et le plan de remédiation
Obtenir l’assurance trop tard | Les formats des éléments probants et les lacunes des contrôles apparaissent après la clôture | Convenir du périmètre et des attentes relatives aux éléments probants lors de la conception des contrôles
Traiter la publication comme la clôture du projet | Aucune archive, aucun déclencheur de mise à jour ni aucun plan de comparatifs pour la deuxième année n’existe | Achever la revue postérieure à la mise en œuvre et lancer le cycle suivant