## About
London Reporting Academy
Guide | IFRS S1 et S2 pour les directeurs financiers : budgets, prévisions, états financiers, allocation du capital, financement, effets financiers, traçabilité des données et validation finale
Source | https://reporting.academy/fr/knowledge-hub/disclosure-guides/ifrs-issb/ifrs-issb-climate-risk-scenarios-resilience/ifrs-s1-and-s2-for-cfos-budgets-forecasts-financial-statements-capital/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Liste de contrôle de préparatio
Liste de contrôle de préparation du directeur financier
From: IFRS S1 et S2 pour les directeurs financiers : budgets, prévisions, états financiers, allocation du capital, financement, effets financiers, traçabilité des données et validation finale
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | Le directeur financier a désigné les responsables de la base de reporting, des effets financiers, des indicateurs, des données GES, des contrôles et de l’approbation finale.
2 | Les risques et opportunités importants liés à la durabilité sont mis en correspondance avec les facteurs financiers et les domaines comptables ou de trésorerie pertinents.
3 | Les horizons temporels et les scénarios sont définis de manière cohérente, les différences par rapport aux prévisions centrales étant expliquées.
4 | L’analyse des effets financiers actuels et anticipés recense les catégories financières affectées ainsi que le fondement des informations quantitatives ou qualitatives.
5 | Les explications relatives au plan de transition et aux objectifs distinguent les actions approuvées, engagées, planifiées et aspirationnelles.
6 | Les hypothèses relatives aux dépenses d’investissement et au financement sont rapprochées des plans autorisés ou présentées de manière transparente comme des solutions de remplacement.
7 | La clôture comptable examine les questions de durabilité afin d’identifier leurs incidences au regard des normes comptables applicables.
8 | Les indicateurs et les objectifs ont des définitions contrôlées, une traçabilité des données, des estimations, des contrôles de revue et une analyse des variations comparatives.
9 | L’inventaire des émissions de GES comporte un rapprochement des périmètres visible pour la fonction finance, un registre méthodologique et une évaluation des modifications.
10 | Une clôture à blanc a testé la disponibilité des données, la reproductibilité des calculs, la connexion avec les informations financières et les contrôles des informations à fournir.
11 | La clôture du reporting de durabilité est alignée sur la clôture financière, le calendrier du conseil d’administration et le calendrier de l’assurance externe, s’il y a lieu.
12 | La déclaration finale de la fonction finance précise l’étendue de la revue, les jugements clés, les allègements, l’incertitude et les questions non résolues.

## Table 1
Dimension | Effets financiers actuels | Effets financiers anticipés — Contrôle finance
Axe du reporting | Effets comptabilisés ou subis au cours de la période de reporting actuelle | Évolutions attendues à court, moyen et long terme — Définir les horizons temporels et maintenir un lien entre le facteur déterminant et la catégorie
Éléments probants typiques | Grand livre, grand livre auxiliaire, documents comptables, contrats, factures, provisions, dépréciations et flux de trésorerie | Prévisions, scénarios, plans d’investissement, hypothèses de tarification, plans de financement et modèles stratégiques — Rapprocher les données réelles des prévisions approuvées ; expliquer les écarts entre scénarios
Quantification | Les montants peuvent déjà être reflétés dans les états financiers, mais nécessitent néanmoins une explication corrélée | Montant ou fourchette lorsque cela est utile et justifiable ; informations qualitatives lorsque les conditions spécifiées s’appliquent — Documenter la méthode, l’incertitude et tout allègement de l’obligation d’information quantitative
Test de cohérence | Les informations publiées ne devraient pas contredire les montants comptabilisés ou les jugements comptables | Les informations publiées devraient utiliser des hypothèses cohérentes dans la mesure du possible et expliquer les autres bases de scénarios — Revue conjointe par les fonctions méthodes comptables, FP&A et développement durable

## Table 2
Rôle | Responsabilité principale | Principaux livrables — Relation de contrôle
CFO | Responsabilité du reporting corrélé, de l’intégration financière, des ressources et de la validation par la direction générale | Décision relative à la base de préparation, validation par la fonction finance, remontée au conseil d’administration — Met en cause les incohérences et approuve les conclusions financières
Contrôleur financier | Calendrier de reporting, clôture, rapprochements, matrice des informations à fournir et gouvernance des éléments probants | Instructions de clôture, état d’avancement, dossier final d’informations à fournir — Sépare la préparation de la revue ; assure le contrôle des modifications
FP&A | Hypothèses de prévision, scénarios, horizons temporels et effets financiers attendus | Rapprochement des hypothèses, modèle des facteurs déterminants, analyse des fourchettes — Rapproche avec les plans approuvés et explique les scénarios alternatifs
Méthodes comptables / fiscalité | Effets sur les jugements comptables, les estimations, les postes des états financiers et les informations connexes | Documents d’analyse comptable et analyse de cohérence — Examine les contradictions entre rapports et la formulation relative à l’incertitude
Trésorerie | Accès au financement, coût du capital, liquidité, covenants et instruments | Analyse des effets du financement et rapprochement des termes relatifs aux indicateurs — Confirme les affirmations au regard des contrats et des plans de financement
Spécialistes du développement durable / du climat | Identification des risques, méthodes techniques, scénarios climatiques, GES et éléments probants thématiques | Évaluations techniques, méthodes de calcul des indicateurs et limites des données — Fournit des éléments probants spécialisés ; la fonction finance remet en question le lien et les contrôles
Données / informatique | Architecture des données, systèmes sources, accès, transformation et traçabilité | Dictionnaire de données, interfaces, journaux des exceptions et conservation — Favorise l’exhaustivité, le contrôle des accès et la reproductibilité
Audit interne / assurance | Examen indépendant de la conception et du fonctionnement, dans le périmètre convenu | Constatations, recommandations et rapport d’assurance, le cas échéant — Ne remplace pas les éléments probants ni la responsabilité de la direction

## Un calendrier pratique de clôtu
Un calendrier pratique de clôture annuelle pour la fonction finance
Échéance relative | Activité de la fonction finance | Activité liée à la durabilité / activité spécialisée — Point de contrôle ou livrable
T-12 à T-9 | Confirmer l’entité déclarante, la période, la base d’adoption, le plan comptable et les liens avec le calendrier de planification | Actualiser l’univers des risques, le processus de matérialité, les sources sectorielles et le périmètre climatique — Base de préparation approuvée et matrice des responsabilités
T-9 à T-6 | Relier les risques et opportunités matériels aux inducteurs budgétaires, aux postes, aux dépenses d’investissement, au financement et aux jugements comptables | Élaborer les scénarios climatiques, le filtrage des émissions de GES, les indicateurs et les définitions des objectifs — Pont des hypothèses et dictionnaire de données
T-6 à T-4 | Effectuer une analyse préliminaire des effets financiers et la rapprocher des différentes versions des prévisions | Effectuer une clôture à blanc des indicateurs et des GES ; documenter les estimations et les limites — Dossier de simulation et plan de remédiation des écarts
T-4 à T-2 | Mettre à jour les prévisions, les dossiers comptables, l’analyse du financement et les contrôles des informations à publier | Achever les mises à jour de la matérialité, les incidences des scénarios et les dossiers de preuve — Décisions quasi finales concernant les données et le contenu narratif
T-2 à T-1 | Effectuer les rapprochements de clôture définitive, examiner les ajustements tardifs et obtenir les validations de la direction | Figer les méthodologies, achever les calculs et répondre aux constatations de la revue — Projet contrôlé et statut indiquant que les éléments probants sont complets
T-1 à la fin de l’exercice | Achever la revue finale de cohérence des informations comptables et de durabilité | Actualiser les indicateurs de fin de période et les événements significatifs — Jeu de données final pour le reporting
Fin de l’exercice à T+1 | Autoriser les ajustements, achever la matrice des informations à publier, obtenir la déclaration du directeur financier et préparer les documents du conseil | Soutenir l’assurance externe ou la remise en question indépendante ; clôturer les constats — Dossier prêt pour le conseil d’administration et conclusion de conformité
Publication | Confirmer la publication simultanée, la version finale, l’archivage et le protocole relatif aux événements postérieurs | Publier les notes sources, les méthodes et les informations requises — Dossier de reporting publié et conservé

## Erreurs courantes de la fonctio
Erreurs courantes de la fonction finance
Erreur | Symptôme | Conséquence — Correction
Traiter le reporting de durabilité comme un discours destiné aux relations avec les investisseurs | La fonction finance examine la formulation, mais pas les hypothèses ni la traçabilité des données | Contradictions avec les prévisions et les états financiers — Intégrer les informations publiées aux calendriers de planification, de clôture et de validation
Utiliser des chiffres identiques comme seul test de la connectivité | Les scénarios alternatifs sont rejetés parce qu’ils diffèrent des prévisions centrales | La perte d’informations de sensibilité utiles à la prise de décision — Expliquer la finalité, la base et la relation de chaque scénario avec les prévisions
Imposer une précision lorsque le modèle n’est pas mature | Chiffres uniques à long terme fondés sur des hypothèses non étayées | Fausse précision et piste d’audit fragile — Utiliser des fourchettes ou des informations qualitatives lorsque cela est autorisé et publier les incertitudes
Invoquer une information qualitative sans en documenter le fondement | Chaque effet difficile est décrit uniquement sous forme narrative | La dispense devient un raccourci rédactionnel — Consigner la condition précise, les catégories concernées et le plan de remédiation
Ignorer les conséquences de l’examen comptable | Les risques climatiques importants apparaissent uniquement dans le rapport de durabilité | Incohérence potentielle avec les estimations et les jugements — Effectuer un contrôle croisé entre les risques et la comptabilité lors de la planification et de la clôture définitive
Laisser les définitions des indicateurs en dehors de la gouvernance de la fonction finance | Les objectifs, les conditions des emprunts et les indicateurs publics utilisent des périmètres différents | Comparabilité trompeuse et risque lié aux covenants — Tenir un dictionnaire contrôlé unique des indicateurs, avec les variantes documentées
Commencer la clôture du reporting de durabilité après la clôture financière | Demandes de données tardives et hypothèses non examinées | Délais non respectés, contrôles faibles et surprises pour le conseil d’administration — Mener une clôture en parallèle avec une clôture à blanc et des étapes de clôture définitive