## About
London Reporting Academy
Guide | Comment se préparer à la conformité à la loi climatique des Émirats arabes unis : feuille de route MRV étape par étape
Source | https://reporting.academy/fr/knowledge-hub/disclosure-guides/uae/uae-ghg-inventory/how-to-prepare-for-uae-climate-law-compliance-step-by-step-mrv-roadmap/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Liste de contrôle avant soumiss
Liste de contrôle avant soumission
From: Comment se préparer à la conformité à la loi climatique des Émirats arabes unis : feuille de route MRV étape par étape
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | L'entité, l'installation, l'émirat, le statut de zone franche et les instruments de reporting potentiels ont été consignés.
2 | L'autorité compétente et la voie de reporting actuelle ont été confirmées, ou une demande non résolue est visible.
3 | La note sur le périmètre explique les différences organisationnelles, opérationnelles, métriques et propres à l'autorité.
4 | Le registre des sources est rapproché des installations, équipements, permis, achats et processus.
5 | Chaque méthode, facteur, conversion, estimation et changement matériel est contrôlé et reproductible.
6 | Les responsables des données, réviseurs, approbateurs, dépositaires des preuves et l'autorité de diffusion sont désignés.
7 | L'inventaire est relié aux preuves originales et les mouvements significatifs ont été examinés de manière critique.
8 | L'exigence fédérale de conservation pendant cinq ans et toute exigence locale plus longue sont prises en compte.
9 | Les attentes de vérification ont été identifiées pour l'instrument applicable ; l'état de préparation n'est pas qualifié d'assurance.
10 | Les mesures de réduction actuelles et prévues sont reliées aux sources, résultats attendus, responsables et preuves.
11 | La direction et le conseil ou comité délégué ont approuvé la base, les limites et la diffusion.
12 | Le reçu du portail, le rapport signé, la version du calcul et la correspondance seront conservés dans un dossier de diffusion unique.

## Plan de l'article
Plan de l'article
Étape | Ce que le lecteur saura faire
Répondre | Expliquer pourquoi un dossier d'applicabilité et d'autorité contrôlé par le régulateur précède le calcul.
Concevoir | Construire le périmètre, le registre des sources, la méthodologie, la matrice RACI, le calcul et l'architecture probante.
Exploiter | Réaliser un inventaire pilote, résoudre les lacunes, préparer la vérification et relier les émissions aux mesures de réduction.
Approuver | Créer une base prête pour le conseil, une note sur les limites, une décision de diffusion et un plan d'amélioration pour le cycle suivant.
Contrôler | Utiliser une feuille de route de 6-12 mois sans confondre le calendrier du projet avec un calendrier légal de reporting.

## Table 2
Dossier d'applicabilité | Contenu minimal | Preuve de contrôle
Faits relatifs à l'entité et à la licence | Dénomination légale, licence commerciale, statut de succursale ou filiale, zone franche ou territoire principal, signataire responsable. | Licence en vigueur, organigramme juridique et correspondance avec l'autorité.
Faits relatifs à l'installation | Emplacement, exploitant, propriété ou contrôle, procédés, compteurs, permis, accords avec le propriétaire et externalisation. | Registre des installations, plan du site, permis, contrats et matrice de responsabilité des compteurs.
Voie juridique possible | Loi fédérale sur le climat, désignation au titre de l'Article 6, test du registre selon la Resolution 67, MRV locale, permis ou règle sectorielle. | Registre des instruments et versions avec lien source et conclusion d'applicabilité.
Voie de l'autorité | Qui fixe la méthode, reçoit les données, vérifie l'exactitude, inspecte et décide ou entend une contestation. | Registre des autorités, contacts désignés, réponse écrite et date de suivi.

## Table 3
Champ du registre des sources | Pourquoi il compte | Preuve habituelle
Identifiant et description de la source | Évite les sources en double ou manquantes et permet le contrôle des changements d'une année sur l'autre. | Registre des équipements, carte des processus, permis et dossiers d'ingénierie.
Statut de l'installation et du périmètre | Indique si la source appartient à cette entité, installation ou voie de reporting. | Note sur le périmètre et registre des installations.
Données d'activité et unité | Définit ce qui est mesuré et évite les calculs mêlant plusieurs unités. | Factures, exports de compteurs, registres de combustible, systèmes de production et dossiers de maintenance.
Facteur et méthode | Rend le calcul reproductible et identifie les exigences propres à l'autorité. | Méthodologie approuvée, registre des facteurs et spécification du calcul.
Responsable et réviseur | Crée une responsabilité et une séparation entre la préparation et la remise en question. | Matrice RACI, matrice de contrôle et enregistrement de validation.
Statut de qualité des données | Identifie les estimations, périodes manquantes, incertitudes et priorités d'amélioration. | Journal des lacunes, note d'estimation et action corrective.

## Table 4
Rôle | Responsabilité principale | À ne pas confondre avec
Parrain dirigeant | Ressources, autorité transversale et escalade. | Approbation technique de chaque facteur ou calcul.
Responsable du reporting | Périmètre, calendrier, consolidation, contrôle des statuts et coordination de la soumission. | Propriété de toutes les données opérationnelles sous-jacentes.
Responsable des données | Exhaustivité et exactitude des enregistrements du système source. | Approbation définitive de la soumission publique ou réglementaire.
Responsable de la méthode | Spécification de la méthode, facteurs, hypothèses et modifications. | Vérification indépendante.
Réviseur | Recalcul, rapprochement, remise en question et clôture des incidents. | Refaire la préparation sans remise en question documentée.
Conseil / comité délégué | Approbation de la base, des jugements clés, des limites, du plan de réduction et de l'autorité de diffusion. | Collecte quotidienne des données.

## Table 5
Objectif de contrôle | Exemple de contrôle | Preuve de fonctionnement
Exhaustivité | Rapprocher le registre des sources des installations, permis, équipements et populations du grand livre ou des achats. | Rapprochement signé et journal des sources non résolues.
Exactitude | Recalculer les sources matérielles ; comparer les facteurs et conversions au registre approuvé. | Feuille de travail du réviseur et contrôle des facteurs.
Cut-off | Tester les périodes des factures, compteurs et productions par rapport à la période de reporting. | Calendrier de cut-off et résolution des exceptions.
Gestion des changements | Approuver les modifications de périmètre, méthode, facteur, système et estimation avant utilisation. | Demande de modification, évaluation de l'incidence et approbation.
Accès et conservation | Restreindre la modification, conserver les preuves diffusées et les rendre récupérables au moins pendant la période applicable. | Rapport d'accès, index du répertoire et politique de conservation.
Intégrité de la soumission | Comparer le rapport approuvé ou la saisie sur le portail au calcul signé et au dossier narratif. | Rapprochement final et reçu du portail.

## Table 6
Élément du plan de réduction | Enregistrement solide | Raccourci faible
Mesure | Changement opérationnel ou technologique précis relié à une source d'émissions. | « Améliorer la durabilité » sans source ni action.
Résultat attendu | Résultat quantifié ou clairement qualitatif, avec méthode et calendrier. | Pourcentage inexpliqué, détaché du périmètre de l'inventaire.
Dépendance | Dépendance au réseau, au fournisseur, à la technologie, au permis, au capital, aux données ou aux opérations. | Supposer que la mise en œuvre relève entièrement du contrôle de la direction.
Preuve d'avancement | Bon de commande, procès-verbal de mise en service, tendance du compteur, jalon de projet ou données opérationnelles vérifiées. | Traiter une intention approuvée par le conseil comme une action achevée.
Gouvernance | Responsable, statut budgétaire, jalon décisionnel et escalade. | Aucun responsable redevable ni rythme de revue.

## Un programme pratique sur 6-12
Un programme pratique sur 6-12 mois
Phase | Actions principales | Preuve de sortie — Responsable principal
Mois 0-1 : mobilisation | Parrain ; carte des entités et installations ; examen juridique et des autorités ; estimation préliminaire des émissions ; registre des autorités. | Périmètre de projet, carte des responsabilités et questions ouvertes au régulateur approuvés. — Parrain dirigeant + juridique/conformité.
Mois 1-3 : définition | Note sur le périmètre ; registre des sources ; méthode et plan de surveillance ; RACI des responsables de données ; calendrier de reporting. | Périmètre, population des sources et spécifications de méthode approuvés. — Responsable du reporting + responsables des installations/méthodes.
Mois 3-5 : construction | Extractions de données ; modèle de calcul ; registre des facteurs ; répertoire probant ; contrôles d'exhaustivité et d'exactitude. | Projet d'inventaire reproductible et index des preuves. — Responsables des données + finance/contrôle interne.
Mois 5-7 : répétition | Clôture pilote ; revue des écarts ; approbation des estimations ; journal des incidents ; projet de soumission à l'autorité ; options de réduction. | Constats de la répétition et plan correctif priorisé. — Responsable du reporting + réviseurs.
Mois 7-9 : examen critique | Revue technique interne ; contrôle juridique et du statut ; intervention du vérificateur le cas échéant ; clôture des corrections. | Constats signés, inventaire corrigé et projet contrôlé. — Réviseur indépendant / vérificateur le cas échéant.
Mois 9-12 : approbation et amélioration | Rapprochement final ; dossier du conseil ; dépôt ou réponse ; plan de réduction ; enseignements tirés ; calendrier du prochain cycle. | Dossier de soumission approuvé, reçu, feuille de route de réduction et améliorations des contrôles. — Parrain du conseil + responsable du reporting.

## Mise en œuvre faible ou plus so
Mise en œuvre faible ou plus solide
Domaine | Approche faible | Approche plus solide
Applicabilité | Supposer que chaque entité du groupe a la même obligation parce que la loi est fédérale. | Consigner séparément l'entité, l'installation, l'instrument, l'autorité et l'instruction écrite.
Périmètre | Utiliser le périmètre de consolidation financière sans tester les règles des installations ou du registre. | Partir du groupe, puis documenter chaque différence réglementaire ou propre à un indicateur.
Méthodes | Utiliser un calculateur en ligne sans facteur contrôlé ni enregistrement de version. | Approuver les spécifications des méthodes, les facteurs, les unités, les estimations et les contrôles des changements.
Éléments probants | Conserver une feuille de calcul définitive et un dossier de factures. | Relier chaque champ soumis aux preuves, à la méthode, à la revue et à l'approbation de diffusion.
Plan de réduction | Énumérer des aspirations sans lien avec les sources d'émissions. | Relier chaque mesure actuelle ou prévue au registre des sources, au résultat attendu et au responsable.
Approbation | Obtenir un courriel indiquant « approuvé ». | Utiliser un dossier du conseil ou du comité délégué contenant les jugements, limites et conditions.

## Erreurs fréquentes
Erreurs fréquentes
Erreur | Pourquoi elle échoue | Correction
Attendre la première demande du régulateur | L'équipe peut manquer de temps pour résoudre les lacunes de périmètre, de sources et de preuves. | Construire dès maintenant la base contrôlée, tout en maintenant conditionnels le statut juridique et les échéances.
Traiter 0.5 million tCO2e comme le seuil de la loi climatique | Ce chiffre appartient à un instrument de registre distinct et ne définit pas la désignation de l'Article 6 ni les dispositifs locaux. | Maintenir un registre des seuils et déclencheurs propre à chaque instrument.
Utiliser une seule empreinte de groupe pour chaque soumission réglementaire | Les voies de reporting de l'entité, de l'installation et locales peuvent différer. | Relier un jeu de données à des sorties contrôlées propres à chaque instrument.
Qualifier la revue interne de « vérification » | Le terme peut suggérer un rôle ou une conclusion qui n'a pas été réalisé. | Nommer la procédure, le prestataire, le périmètre et la sortie réels.
Ne conserver que la valeur définitive | Un nombre sans preuves de périmètre, méthode, source et contrôle est difficile à défendre. | Conserver la traçabilité complète des données et la version diffusée.