## About
London Reporting Academy
Guide | Premier cycle de reporting selon UK SRS S1 : base de préparation, gouvernance, matérialité, indicateurs sectoriels, données, effets financiers, contrôles, assurance et approbation du conseil
Source | https://reporting.academy/fr/knowledge-hub/disclosure-guides/uk-srs-s1/uk-srs-s1-materiality-and-boundary/first-uk-srs-s1-reporting-cycle-reporting-basis-governance-materiality/
Standard edition | UK SRS S1 (February 2026)
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Liste de contrôle de préparatio
Liste de contrôle de préparation au premier cycle
From: Premier cycle de reporting selon UK SRS S1 : base de préparation, gouvernance, matérialité, indicateurs sectoriels, données, effets financiers, contrôles, assurance et approbation du conseil
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | [ ] La base de reporting, la voie, l'entité, la période, l'emplacement, les allègements et la déclaration visée sont approuvés.
2 | [ ] Les mandats de gouvernance, les rôles, les compétences, le flux d'information et les droits de décision sont documentés.
3 | [ ] L'univers complet des risques et opportunités couvre le modèle d'affaires et la chaîne de valeur.
4 | [ ] Les conclusions de matérialité adoptent le point de vue des utilisateurs principaux et des perspectives de l'entité.
5 | [ ] UK SRS S2 est intégrée et toute utilisation limitée au climat est indiquée avec la conséquence correcte pour la déclaration.
6 | [ ] Les informations sectorielles et la sélection des indicateurs disposent d'une source et d'une trace empêchant la sélection partiale.
7 | [ ] Les indicateurs importants et les affirmations narratives disposent de définitions de données, de preuves et de contrôles.
8 | [ ] Les effets financiers actuels et anticipés sont reliés à la planification et aux postes concernés.
9 | [ ] Une clôture à blanc a testé les calculs, les preuves, les renvois et les approbations.
10 | [ ] Le projet connecté est rapproché du Strategic Report, des risques principaux, des KPI et des états financiers.
11 | [ ] Les constats de l'assurance ou de la revue critique sont résolus ou reflétés de manière transparente.
12 | [ ] Le conseil approuve les documents exacts, la déclaration, les allègements, les conditions et la version.
13 | [ ] Les fichiers publiés et les références sont archivés avec un journal des modifications et un plan pour le cycle suivant.

## Table 1
Question du projet | Décision à consigner | Pourquoi c'est important
Voie de déclaration | Utilisation volontaire, exigence légale existante, future voie proposée ou règle obligatoire définitive. | Détermine quelles règles externes peuvent modifier les allègements, le calendrier, la déclaration et l'emplacement.
Déclaration visée | Conformité intégrale à S1/S2, S2 avec allègements divulgués, E3 limité au climat, alignement partiel ou aucune déclaration formelle. | Détermine le périmètre, le seuil de preuve et l'approbation du conseil.
Entité déclarante et période | Même entité et même période que les états financiers connexes, avec des rapprochements propres à chaque indicateur. | Évite les divergences de périmètre et les retards de publication.
Emplacement de publication | Strategic Report, section dédiée du rapport annuel ou rapport contrôlé faisant l'objet de renvois. | Oriente la rédaction, la revue juridique, l'accessibilité et le contrôle des versions.
Objectif d'assurance | Aucune assurance, revue de préparation, assurance limitée, assurance raisonnable ou objet sélectionné. | Détermine la conception des preuves et des contrôles sans laisser entendre que S1 exige une assurance.
Allègements de première année | Informations comparatives, reporting limité au climat, allègements de S2 et toute autre disposition applicable. | Modifie les informations publiées et la formulation de la conformité.

## Table 2
Rôle | Responsabilité au premier cycle | Preuves
Conseil / comité concerné | Supervision, conclusions importantes et approbation des objectifs et déclarations. | Mandat, documents, procès-verbaux et plan de compétences.
Sponsor exécutif | Ressources, remontée des problèmes et responsabilité transversale. | Charte de projet, décisions et déclarations.
Responsable du reporting de durabilité | Architecture technique, registre des risques et opportunités et rédaction. | Registre des sources, registre des déclarations et matrice de divulgation.
Directeur financier / finance | Effets financiers, hypothèses communes, liens avec les postes et connectivité du rapport annuel. | Dossiers de travail financiers, rapprochements et validation.
Risques / stratégie | Intégration aux risques d'entreprise, aux horizons de planification et aux décisions stratégiques. | Registre des risques, documents stratégiques et dossiers de scénarios.
Responsables des données | Données sources, méthodes, preuves et contrôles. | Dictionnaire de données, extractions, calculs et preuves de revue.
Secrétariat général / juridique | Mandats, emplacement, renvois, allègements et déclarations. | Dossier de gouvernance, matrice des déclarations et revue juridique.
Audit interne / assurance | Revue indépendante de la conception, des preuves et de certains contrôles. | Rapport de préparation, résultats des tests et registre des constats.

## Table 3
Question de conception de l'indicateur | Preuves
Quel risque ou quelle opportunité importante l'indicateur suit-il ? | Lien avec le registre des risques et opportunités et la décision de gestion.
Pourquoi est-il pertinent pour le secteur ou propre à l'entité ? | Examen des sources sectorielles et justification de l'inclusion.
Quel est le périmètre et quelle est l'unité ? | Définition de l'indicateur, entités du groupe, sites, couverture de la chaîne de valeur et unité.
Comment est-il calculé ? | Méthodologie, données d'entrée, facteurs, estimations, hypothèses et logique du système.
Comment la comparabilité est-elle maintenue ? | Référence, méthode historique, changements, retraitements et dossier de transition.
Comment est-il contrôlé ? | Responsable, préparateur, réviseur, rapprochement, contrôle d'accès et conservation des preuves.
Comment est-il relié à un objectif ? | Valeur cible, période, période de référence, jalons, progrès et révisions.

## Table 4
Domaine de contrôle | Test à blanc | Constat typique
Matérialité | Rattacher chaque sujet publié à des preuves et chaque exclusion à une décision consignée. | Un sujet a été inclus parce qu'il figurait dans l'ancien rapport, et non parce que sa matérialité actuelle a été évaluée.
Données | Reproduire les calculs et rattacher les valeurs aux systèmes sources. | Les ajustements manuels ne sont pas approuvés ou leur justification n'est pas conservée.
Méthodes | Confirmer la version, les hypothèses et les changements. | Différentes unités opérationnelles utilisent des définitions différentes sans rapprochement.
Finances | Rapprocher les effets actuels du grand livre et les effets anticipés des plans. | Le scénario de durabilité utilise des hypothèses non approuvées par la fonction finance.
Affirmations narratives | Rattacher aux preuves les déclarations concernant les politiques, processus, objectifs et l'efficacité. | Une affirmation d'efficacité n'est étayée que par une activité, et non par des résultats.
Renvois | Tester les liens, l'accès, le calendrier et les versions contrôlées. | Le rapport web référencé sera publié ultérieurement.
Revue et approbation | Vérifier la séparation des tâches, les preuves de revue et la remontée des problèmes. | La même personne prépare et approuve une estimation importante.

## Table 5
Volet de revue | Questions principales
Conformité technique | Toutes les exigences applicables sont-elles traitées et la déclaration est-elle étayée ?
Matérialité | L'univers est-il complet, le point de vue des investisseurs est-il clair et les informations importantes ne sont-elles pas occultées ?
Finances | Les effets, fourchettes, hypothèses, postes et allègements reposent-ils sur des preuves ?
Contrôles | Les indicateurs et déclarations importants peuvent-ils être retracés, recalculés et approuvés ?
Aspects juridiques et allégations | L'emplacement, les allègements, les déclarations prospectives, l'assurance et le statut réglementaire sont-ils décrits avec précision ?
Connectivité | Le Strategic Report, le rapport de gouvernance, les risques, les KPI et les états financiers présentent-ils un récit cohérent ?

## Les quatre portes de contrôle
Les quatre portes de contrôle
Porte | Calendrier | Critères de réussite — Action possible en cas d'échec
Porte du périmètre | Fin du mois 1 | L'entité, la période, la voie, les normes, l'emplacement, les allègements et la déclaration sont approuvés. — Restreindre la déclaration, modifier l'architecture ou obtenir une analyse juridique complémentaire.
Porte de la matérialité | Fin du mois 4 | Univers complet des risques et opportunités, conclusions importantes documentées et intégration de S2. — Élargir l'évaluation, utiliser E3 limité au climat en toute transparence ou reporter la déclaration de conformité intégrale à S1.
Porte des preuves | Fin du mois 8 | Les données importantes, les méthodes, les hypothèses financières et les contrôles résistent au test à blanc. — Corriger les contrôles, utiliser les allègements étayés, nuancer les limites ou réduire le périmètre.
Porte de publication | Mois 11 | Le projet, les renvois, les déclarations, la formulation relative à l'assurance et le document destiné au conseil sont complets. — Approuver sous conditions non critiques documentées ou reporter la publication ou la déclaration.

## Correction de trajectoire hypot
Correction de trajectoire hypothétique la première année
Élément | Analyse illustrative
Éléments probants disponibles | Dossiers de travail sur la matérialité, lacunes du périmètre des acquisitions, constats sur la qualité des données, évaluation des capacités financières et calendrier approuvé du rapport annuel.
Décision | À la porte de la matérialité, le comité de pilotage passe à une base de reporting limitée au climat conformément au paragraphe E3, indique le recours à cette disposition, supprime l'objectif de conformité à S1 et conserve un plan distinct d'élargissement sur 18 mois pour les sujets non climatiques. Il continue d'appliquer les concepts pertinents de S1 aux informations climatiques et évalue séparément une déclaration relative à S2.
Justification | Forcer une déclaration de conformité intégrale à S1 créerait des conclusions non étayées sur l'exhaustivité et les effets financiers. Modifier la base suffisamment tôt préserve la crédibilité du rapport et une voie d'amélioration contrôlée.
Limite | Toute future règle obligatoire peut limiter, conditionner ou supprimer l'allègement limité au climat. La décision doit être réévaluée lorsque les règles définitives s'appliquent.
Action suivante | Donner la priorité à l'intégration des données des acquisitions, à une identification plus large des risques, à la formation de la fonction finance et à la conception des contrôles pour le cycle suivant.

## Erreurs courantes du premier cy
Erreurs courantes du premier cycle
Erreur | Pourquoi cela échoue | Mesure corrective
Commencer par un modèle d'information à publier. | L'équipe recueille du texte avant de décider du périmètre, de la matérialité et de la déclaration. | Arrêter d'abord la base de préparation et compléter l'univers des risques.
Traiter UK SRS S2 comme un projet distinct. | La gouvernance, la stratégie, les finances et les indicateurs climatiques deviennent incohérents avec les concepts de S1. | Appliquer S1 et S2 ensemble dans un même modèle de gouvernance et de preuves.
Attendre la fin de l'exercice pour associer la fonction finance. | Les effets financiers et les hypothèses ne peuvent pas être reconstitués de manière crédible. | Intégrer le travail du directeur financier et de la planification et analyse financières dès les étapes de matérialité et de planification.
Recueillir tous les indicateurs ESG disponibles. | Les ressources sont consommées sans améliorer les informations importantes. | Donner la priorité aux informations importantes, pertinentes pour le secteur et utilisées par la direction.
Supposer que les allègements de première année préservent automatiquement toutes les déclarations de conformité. | Les allègements ont des conditions et des conséquences différentes pour les déclarations. | Tenir un registre des allègements au niveau des paragraphes et une matrice des déclarations.
Demander une assurance avant la conception des contrôles. | La mission découvre tardivement des lacunes fondamentales de responsabilité et de preuves. | Effectuer d'abord une clôture à blanc interne et une revue de préparation.
Publier ultérieurement le contenu référencé. | Les conditions de calendrier et de renvoi peuvent ne pas être remplies. | Arrêter et publier le rapport référencé contrôlé avec les états financiers.