## About
London Reporting Academy
Guide | Premier cycle de reporting UK SRS S2 : un plan de mise en œuvre sur 12 mois
Source | https://reporting.academy/fr/knowledge-hub/disclosure-guides/uk-srs-s2/uk-srs-s2-cycle-controls-and-assurance/first-uk-srs-s2-reporting-cycle-a-12-month-implementation-plan/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-10
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Liste de contrôle du programme
Liste de contrôle du programme du premier cycle
From: Premier cycle de reporting UK SRS S2 : un plan de mise en œuvre sur 12 mois
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | La base de préparation du reporting, le statut juridique, l’allégation prévue et l’emplacement dans le rapport annuel sont approuvés.
2 | Chaque exigence applicable de UK SRS S1/S2 a un responsable et un plan de collecte des éléments probants.
3 | Les risques et opportunités déterminent le périmètre des scénarios, des indicateurs et des effets financiers.
4 | Les sources des scénarios, les hypothèses, les résultats, les limites et la gouvernance sont documentés.
5 | Le Scope 1, 2 et les 15 catégories du Scope 3 ont tous été pris en compte.
6 | L’applicabilité des émissions financées et tout éventuel problème de calendrier lié à B59A sont traités.
7 | Les sources d’indicateurs sectoriels et les décisions de non-utilisation sont contrôlées.
8 | Les objectifs disposent de valeurs de référence, de périmètres, de jalons et de données de performance exhaustifs.
9 | Les effets financiers actuels et anticipés sont liés aux éléments probants financiers.
10 | Les contrôles clés ont fonctionné et les déficiences significatives sont corrigées.
11 | Les obligations NFSIS, SECR et actuelles de la FCA sont mises en correspondance sans allégations d’équivalence.
12 | Les provisions, jugements, estimations et la déclaration de conformité sont approuvés.
13 | La direction, le comité d’audit, le conseil d’administration et les étapes de validation de la publication sont au complet.
14 | Un plan d’amélioration pour le prochain cycle et une liste de veille des mises à jour sont ouverts.

## Table 1
Jalon | Question | Éléments probants habituels — Réponse en cas d’échec
1. Périmètre | Quelle entité, quelle période, quelle activité, quelle population de la chaîne de valeur, quelle question matérielle ou quelle mesure sont couvertes ? | Note de cadrage approuvée, cartographie des entités, examen des catégories, décision relative à la matérialité. — Clarifiez ou faites remonter le sujet avant d’étendre la collecte des données.
2. Méthode | Quelles définitions, limites, hypothèses, facteurs, modèles ou quels choix de scénarios s’appliquent ? | Méthodologie, dictionnaire de données, spécification du modèle, registre des jugements. — Renvoyez le sujet pour approbation technique ou signalez le jugement non résolu.
3. Données | Les sources sont-elles complètes, exactes, disponibles en temps utile et contrôlées par version ? | Registre des sources, extractions des systèmes, fichiers de calcul, estimations et éléments probants. — Consignez la lacune, l’estimation, la procédure relative aux données reçues tardivement ou la mesure corrective.
4. Contrôle | Les rapprochements, les revues, les contrôles d’accès et les processus de traitement des problèmes ont-ils fonctionné ? | Test de contrôle, validation du réviseur, exceptions et registre des mesures correctives. — Ne considérez pas le flux de travail comme achevé ; faites remonter la déficience significative.
5. Informations à fournir | Le projet explique-t-il l’exigence, la méthode, le résultat, le changement et la limitation ? | Matrice au niveau des paragraphes, texte narratif, tableaux, renvois et examen des affirmations. — Réviser la formulation et la rattacher de nouveau aux éléments probants.
6. Approbation | Le responsable désigné ou l’organe de gouvernance a-t-il approuvé la conclusion ? | Déclaration, document soumis au comité, procès-verbal et approbation finale. — Renvoyer, approuver avec des mesures à prendre ou bloquer la publication.

## Table 2
Résultat du mois 1-2 | Éléments probants minimaux du contrôle | Responsable désigné
Mémorandum sur la base de présentation des rapports | Rapprochement de l’entité et de la période ; statut juridique ; affirmation envisagée ; emplacement ; calendrier ; dispositions examinées. | Directeur financier / secrétaire général de la société
Charte du programme et RACI | Préparateurs, réviseurs et approbateurs nommément désignés, modalités d’escalade et droits de décision. | Parrain exécutif
Matrice des exigences et des informations à fournir | Chaque paragraphe applicable, responsable, élément probant, emplacement dans le projet, statut et priorité. | Responsable du reporting
Registre des périmètres | Entité présentant l’information financière, périmètre organisationnel des émissions de GES, chaîne de valeur, objectifs et périmètres propres aux indicateurs. | Finance / durabilité

## Table 3
Jalon | Mois | Résultat — Question d’examen
Conception des scénarios | 2-3 | Méthode, périmètre, sources des scénarios, voies de transmission, horizons temporels et variables. — Les scénarios sélectionnés testent-ils les vulnérabilités importantes de l’entité plutôt que des thèmes climatiques génériques ?
Analyse de l’exposition et de la vulnérabilité | 3-4 | Analyse des actifs, des implantations, des produits, des fournisseurs, des clients ou du portefeuille. — Les informations mondiales relatives aux scénarios sont-elles transposées aux faits propres à l’entité ?
Traduction financière | 4-5 | Trajectoires qualitatives, sensibilités ou fourchettes modélisées. — Les hypothèses financières et les hypothèses de scénarios sont-elles rapprochées ?
Conclusion sur la résilience | 5-6 | Vulnérabilités, capacité d’adaptation, options, capacité financière, déclencheurs et incertitude. — La conclusion évite-t-elle d’employer sans fondement le terme « résilient » ?
Examen critique par la gouvernance | 6 | Compte rendu de l’examen critique, décisions, limites et plan d’amélioration. — L’analyse a-t-elle influé sur les décisions relatives à la stratégie, aux investissements ou aux risques ?

## Table 4
Phase | Activité principale | Éléments probants du premier cycle
Conception | Approuver le périmètre organisationnel, la méthode, le facteur et la politique en matière de PRG, la base du Scope 2 et l’examen des catégories. | Note sur le périmètre, méthodologie et registre des facteurs.
Cartographie des sources | Identifier les systèmes sources, les responsables, les périodes, les unités, les accès, la conservation et les lacunes. | Registre des sources et des éléments probants.
Répétition à blanc | Calculer les catégories Scope 1, Scope 2 et les catégories pertinentes de Scope 3 à l’aide de données antérieures ou intermédiaires. | Modèle de calcul, estimations, registre des exceptions et revue.
Test de contrôle | Recalculer des échantillons, rapprocher les données d’activité, remettre en question les estimations et tester les contrôles des changements. | Tests des contrôles et relevé des mesures correctives.
Clôture de fin d’exercice | Appliquer les règles de séparation des exercices, les estimations relatives aux données reçues tardivement, la revue finale et la certification de la direction. | Inventaire verrouillé, lettre d’affirmation et tableau final des informations à fournir.

## Table 5
Famille de contrôles | Exemple de contrôle du premier cycle | Éléments probants des tests
Gouvernance | Examen trimestriel de l’état d’avancement, des jugements déterminants et des constats non résolus par le comité de pilotage. | Dossiers, procès-verbaux, décisions et escalade.
Données | Extraction du système source rapprochée de la population et de la période approuvées ; ajustements manuels examinés. | Rapprochement, échantillon et registre des exceptions.
Méthode / modèle | Toute modification de méthode, de facteur, de scénario ou de modèle est approuvée avant utilisation. | Demande de modification, comparaison des versions et approbation.
Narratif | Les affirmations importantes sont rattachées à des éléments probants et examinées sous l’angle de l’équilibre, du périmètre et de la cohérence. | Registre des affirmations et commentaires des examinateurs.
Informations connexes | Les indicateurs climatiques et le narratif sont rapprochés des états financiers, de NFSIS, de SECR et des autres informations publiques. | Rapprochement entre référentiels et registre des conflits.
Publication | Les documents finaux, renvois, URL, horodatages et éléments probants archivés sont vérifiés. | Certificat de publication et archive immuable.

## Table 6
Demande simulée | Réponse attendue | Constat typique
Montrez pourquoi un risque climatique est important et comment il affecte les perspectives. | Fiche de risque, justification de la matérialité, voie de transmission, lien avec les données financières et approbation. | La description du risque existe, mais les perspectives et l’effet utile à la prise de décision ne sont pas étayés.
Reproduisez le total du Scope 3 et expliquez l’exhaustivité des catégories. | Examen des catégories, données sources, facteurs, calculs, estimations et revue. | Des catégories ont été exclues parce que les données étaient difficiles à obtenir, plutôt qu’à la suite d’une évaluation de leur pertinence.
Étayez la conclusion relative à la résilience. | Périmètre des scénarios, hypothèses, résultats, options, capacité, déclencheurs, limites et gouvernance. | Des actions sont énumérées, mais la capacité d’adaptation n’est pas évaluée.
Étayez les effets financiers anticipés. | Modèle ou fourchette, hypothèses, postes affectés, rapprochement et incertitude. | Le texte narratif n’est pas relié aux budgets ni aux états financiers.
Expliquez la déclaration de conformité et l’utilisation des provisions. | Matrice remplie, analyse des provisions, revue juridique/technique et document destiné au conseil d’administration. | La formulation de l’allègement IFRS a été copiée sans vérifier les conditions définitives applicables au Royaume-Uni.

## Erreurs courantes de mise en œu
Erreurs courantes de mise en œuvre
Erreur | Pourquoi cela se produit | Correction
Le programme commence par un modèle de rapport. | La rédaction semble concrète et dissimule les méthodes non résolues. | Commencer par la base de reporting, les exigences, les risques, les périmètres et les éléments probants.
Tous les volets de travail ont la même échéance. | Le plan ignore les dépendances. | Séquencer les risques avant les scénarios et les incidences financières ; commencer tôt les travaux sur les GES ; tester les contrôles avant que la rédaction ne soit finalisée.
« Complet » signifie que le chiffre existe. | L’état d’avancement du projet ne constitue pas une préparation suffisante des éléments probants. | Appliquer des points de contrôle relatifs au périmètre, à la méthode, aux données, aux contrôles, aux informations à fournir et à l’approbation.
Le Scope 3 est reporté jusqu’à la fin de l’exercice. | Les équipes supposent qu’il s’agit simplement d’un exercice de collecte de données auprès des fournisseurs. | Examiner en amont les 15 catégories et concevoir des estimations ainsi que des plans d’amélioration.
L’assurance est demandée après l’approbation du conseil d’administration. | L’équipe considère l’examen comme un label plutôt que comme un processus de mise à l’épreuve. | Réaliser une simulation de demande de pièces justificatives et traiter les constats avant l’approbation par la gouvernance.
La formulation des allègements est copiée de IFRS S2. | Les modifications britanniques et les conditions de la voie contraignante ne sont pas vérifiées. | Utiliser le texte britannique final et approuver séparément le recours aux allègements.