## About
London Reporting Academy
Guide | Primo ciclo di rendicontazione ESRS: un piano di progetto di 15 mesi per imprese e gruppi
Source | https://reporting.academy/it/knowledge-hub/disclosure-guides/esrs/esrs-reporting-cycle-and-controls/first-esrs-reporting-cycle-a-15-month-project-plan-for-companies-and-g/
Standard edition | ESRS 2023 legal baseline and Commission-adopted revised ESRS 2026, with explicit version gate
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-10
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Checklist del percorso critico
Checklist del percorso critico
From: Primo ciclo di rendicontazione ESRS: un piano di progetto di 15 mesi per imprese e gruppi
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | L'ambito giuridico, le esenzioni, l'impresa oggetto della rendicontazione e l'edizione degli ESRS sono approvati.
2 | I calendari della pubblicazione, della chiusura finanziaria, dell'assurance e del consiglio di amministrazione sono integrati.
3 | La metodologia della DMA è approvata prima della valutazione e le evidenze sono conservate.
4 | Gli argomenti rilevanti sono approvati abbastanza presto da orientare la progettazione dei dati.
5 | La matrice delle informative e le lacune specifiche dell'entità sono complete.
6 | Il dizionario dei dati, le metodologie, i perimetri e le regole per le rideterminazioni sono approvati.
7 | Le metriche ad alto rischio hanno completato almeno una simulazione.
8 | Le informative narrative hanno responsabili delle evidenze e controlli sulle asserzioni.
9 | Le procedure di chiusura della rendicontazione di sostenibilità e le regole per le rettifiche tardive sono documentate.
10 | Le richieste di assurance, i rilievi e le correzioni sono monitorati centralmente.
11 | La relazione finale, i calcoli, le evidenze di origine e le approvazioni sono archiviati come un unico pacchetto controllato.
12 | Un piano di remediation finanziato viene avviato immediatamente dopo la pubblicazione.

## Table 1
Orientamento rapido | Ipotesi di pianificazione
Tipo di progetto | Primo ciclo ESRS obbligatorio o equivalente a pieno ambito, con preparazione per l'assurance limitata
Esempio di complessità | Gruppo composto da più imprese, diverse giurisdizioni, 6-10 temi rilevanti, maturità dei sistemi eterogenea
Mese 1 | Avvio al momento dell'inizio dell'anno di rendicontazione o poco prima
Mese 15 | Pubblicazione, archiviazione e primo ciclo di correzione
Principio fondamentale | Ambito, rilevanza, metodi e controlli sono decisi prima della redazione
Dipendenze critiche | Ambito giuridico, governance, DMA, confini, progettazione dei dati, calcolo di prova, evidenze per l'assurance e calendario del consiglio di amministrazione

## Table 2
Mese | Obiettivo principale | Attività principali — Output richiesto / gate
1 | Mobilitare e definire le responsabilità | Memo sull'ambito, sponsor, comitato direttivo, project charter, calendario della rendicontazione, budget, approvvigionamento dei servizi di assurance, protocollo per le problematiche — Gate 1: ambito e governance approvati
2 | Mappare l'impresa che redige la rendicontazione e i sistemi fonte | Perimetro di consolidamento, mappa della catena del valore, inventario delle entità giuridiche, mappa delle sedi di rendicontazione, politiche/misure/evidenze esistenti — Mappa dei confini e inventario dei sistemi fonte
3 | Progettare la valutazione della doppia rilevanza | Universo degli IRO, contributi degli stakeholder e degli esperti, criteri di punteggio/qualitativi, soglie, standard di documentazione, piano di verifica critica — Metodologia della DMA approvata prima dell'attribuzione dei punteggi
4 | Valutare impatti, rischi e opportunità | Raccolta delle evidenze, analisi della catena del valore, contributi sulla rilevanza finanziaria, coinvolgimento degli stakeholder, workshop con la direzione — Bozza del registro degli IRO e risultati della rilevanza
5 | Sottoporre a verifica e approvare i temi rilevanti | Verifica tecnica critica, analisi di sensitività, omissioni, aggregazione/disaggregazione, supervisione del consiglio di amministrazione o delegata — Gate 2: questioni rilevanti e motivazione approvate
6 | Costruire l'architettura dell'informativa | Mappatura dei DR e dei datapoint, lacune specifiche dell'entità, indice dei contenuti, struttura della relazione, responsabili, collegamenti interni alla rendicontazione finanziaria — Matrice dell'informativa sottoposta a controllo
7 | Finalizzare il dizionario dei dati e le metodologie | Definizioni, unità, confini, fattori, stime, proxy, regole per i valori di riferimento/la riesposizione, requisiti relativi alle evidenze — Gate 3: metodi e specifiche dei dati approvati
8 | Condurre la prima raccolta dei dati e una simulazione dei calcoli | Estrazione dei dati, calcolo delle misure prioritarie, riconciliazione degli invii delle società del gruppo, verifica dei testi descrittivi, individuazione delle lacune — Pacchetto della simulazione e registro quantificato delle problematiche
9 | Rimediare alle lacune ad alto rischio relative ai dati e ai controlli | Correzioni dei sistemi, modelli, formazione dei responsabili, raccolta delle evidenze, controlli degli accessi, convalida delle stime — Decisioni di remediation e controlli rivisti
10 | Redigere le informative su politiche, azioni, metriche e obiettivi | Redazione GDR-P/A/M/T o equivalente vigente, contenuti tematici, effetti finanziari, informazioni connesse — Prima bozza integrata dell’informativa
11 | Eseguire la seconda chiusura / simulazione pre-assurance | Dati da inizio periodo completi, consolidamento, controlli di revisione, tracciabilità della collocazione nell’informativa, campionamento delle evidenze — Gate 4: decisione sulla preparazione alla pre-assurance
12 | Chiudere il periodo di rendicontazione | Cut-off finale dei dati, rettifiche tardive, eventi successivi, attestazioni della direzione, calcoli finali — Pacchetto controllato di chiusura della rendicontazione di sostenibilità
13 | Completare la redazione tecnica e il lavoro sul campo di assurance | Testo narrativo finale, verifiche di coerenza, richieste di assurance, rilievi, correzioni, riferimenti incrociati e preparazione digitale — Registro dei rilievi di assurance e informativa quasi definitiva
14 | Approvazione da parte degli organi di governo e integrazione della relazione | Esame da parte del comitato audit/assurance, approvazione del consiglio, assemblaggio della relazione della direzione, esame legale, traduzione e marcatura — Gate 5: approvazione alla pubblicazione
15 | Pubblicare, archiviare e porre rimedio | Pubblicazione, archivio delle fonti, conservazione delle evidenze, lezioni apprese, riscontri dei responsabili, piano per il ciclo successivo — Informativa pubblicata e roadmap di remediation a 90 giorni

## Table 3
Ruolo / capacità | Ipotesi tipica del primo ciclo | Periodo di picco
Direttore del programma | 0.8-1.0 FTE | Mesi 1-15
Responsabile tecnico ESRS e team di redazione | 1.5-3.0 FTE complessivi | Mesi 3-14
Responsabile dei dati, della metodologia e dei controlli | 1.0-2.0 FTE | Mesi 5-13
Gestione del progetto / PMO | 0.5-1.0 FTE | Mesi 1-15
Affari legali, finanza, gestione dei rischi, revisione interna e segreteria societaria | 0.1-0.4 FTE ciascuno, con picchi più elevati | Ambito, DMA, chiusura e approvazione
Responsabili degli argomenti e dei datapoint | 20-40 collaboratori part-time tra funzioni e siti | Mesi 6-13
IT / ingegneria dei dati | 0.3-1.5 FTE a seconda della maturità dei sistemi | Mesi 5-11
Supporto tecnico esterno | Giornate mirate di specialisti o equivalente di 0.5-2.0 FTE | DMA, metodologie, redazione e preparazione per l’assurance