## About
London Reporting Academy
Guide | Primo rapporto GRI in 90 giorni: cosa è realistico e cosa deve aspettare
Source | https://reporting.academy/it/knowledge-hub/disclosure-guides/gri/gri-evidence-controls-and-assurance/first-gri-report-in-90-days-what-is-realistic-and-what-must-wait/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Checklist finale di preparazion
Checklist finale di preparazione per 90 giorni
From: Primo rapporto GRI in 90 giorni: cosa è realistico e cosa deve aspettare
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | • ☐ Sono nominati lo sponsor esecutivo, il responsabile della rendicontazione, il gruppo di lavoro e l'approvatore finale.
2 | • ☐ Sono approvati l'organizzazione che rendiconta, il periodo, le entità, i siti e le principali differenze di perimetro.
3 | • ☐ Sono stati verificati gli Standard di settore applicabili e le edizioni correnti degli Standard tematici.
4 | • ☐ L'inventario degli impatti copre gli impatti effettivi/potenziali e positivi/negativi nell'ambito delle attività e delle relazioni commerciali rilevanti.
5 | • ☐ Le evidenze relative agli stakeholder, alla due diligence, agli incidenti, ai reclami e le evidenze esterne sono conservate e le limitazioni sono esplicite.
6 | • ☐ I criteri di significatività, la soglia o la logica di definizione delle priorità e il trattamento dei diritti umani sono documentati.
7 | • ☐ I temi materiali e i cambiamenti rispetto al periodo precedente sono formalmente approvati.
8 | • ☐ GRI 3-3 e le informazioni pertinenti degli Standard tematici sono tracciabili alle evidenze e ai responsabili.
9 | • ☐ Le informative GRI 2 e i riferimenti nell'Indice dei contenuti sono riesaminati a livello di requisito.
10 | • ☐ Le stime, le motivazioni delle omissioni, la riservatezza e le informazioni non disponibili dispongono di una formulazione approvata.
11 | • ☐ I risultati tecnici e le contraddizioni tra pubblicazioni sono risolti.
12 | • ☐ La dichiarazione d'uso corrisponde ai requisiti effettivamente soddisfatti.
13 | • ☐ L'approvazione della governance, il blocco della versione, i file di pubblicazione e l'archivio delle evidenze sono completi.
14 | • ☐ Le azioni per il ciclo successivo hanno un responsabile, un budget o un percorso di assegnazione delle risorse e una scadenza.

## FORMATO
FORMATO
FORMATO | LINGUA | VERSIONE
Guida alla pianificazione | Inglese britannico | 1.0 • 1 August 2026

## Quando un progetto di 90 giorni
Quando un progetto di 90 giorni è realistico
Condizione abilitante | Perché è importante | Prime evidenze
Sponsor esecutivo e responsabile della rendicontazione con poteri decisionali | L’ambito, le risorse e i disaccordi possono essere risolti in pochi giorni anziché in settimane. | Sponsor designato, carta del progetto e calendario delle decisioni.
Organizzazione e periodo di rendicontazione stabili | Il team può definire le entità e il perimetro di rendicontazione senza riaprire ripetutamente il progetto. | Elenco delle entità giuridiche, perimetro della rendicontazione finanziaria e principi approvati per la definizione del perimetro di sostenibilità.
Politiche, dati e registrazioni operative esistenti | Le informative GRI possono essere supportate da evidenze provenienti da fonti reali anziché essere create retrospettivamente. | Report precedente, dataset relativi a risorse umane/operazioni/ambiente, verbali degli organi di governance, politiche e registri dei reclami.
Gruppo di lavoro interfunzionale reattivo | I responsabili dei dati possono rispondere rapidamente alle domande tecniche e approvare rapidamente la formulazione. | Ruoli confermati, riunione settimanale e percorso di escalation.
Valutazione degli impatti mirata ma credibile | L'organizzazione può basarsi sulla due diligence, sugli incidenti, sulle evidenze degli stakeholder e sul lavoro precedente, affrontando al contempo le lacune note. | Universo degli impatti, studi esistenti sui rischi/sugli impatti, reclami, audit, evidenze dei media/ONG e canali per gli stakeholder.
Perimetro di pubblicazione disciplinato | Il team è disposto a pubblicare un primo output proporzionato e a dichiarare le lacune invece di completare ogni capitolo desiderato. | Architettura delle pagine approvata, perimetro dei temi materiali ed elenco dei contenuti rinviati.
Nessuna dipendenza da un'assurance esterna immediata | Il calendario non è subordinato all'affidamento, alla definizione dell'ambito e al completamento dell'assurance in assenza di preparazione. | Piano separato di preparazione all'assurance e formulazione accurata.

## Output minimo credibile rispett
Output minimo credibile rispetto al lavoro che deve attendere
Può essere realizzato in un ciclo controllato di 90 giorni | Non deve essere abbreviato fino a produrre una conclusione falsa
Perimetro del progetto approvato, organizzazione oggetto della rendicontazione, periodo di rendicontazione e governance operativa. | Risoluzione di un perimetro giuridico controverso o di una questione complessa relativa al controllo di una joint venture in assenza di evidenze e approvazione.
Un inventario documentato degli impatti basato su evidenze operative, di due diligence, degli stakeholder ed esterne esistenti. | Una comprensione completa delle persone interessate e degli impatti gravi sui diritti umani quando non si è svolto un coinvolgimento significativo o una revisione specialistica.
Una valutazione mirata della rilevanza, criteri calibrati e un elenco approvato dei temi materiali. | Attribuzione meccanica dei punteggi o intervento del management finalizzato a escludere gli impatti difficili.
Informative GRI 2, GRI 3 e informative selezionate/applicabili sui temi, supportate dalle evidenze disponibili. | Dati inventati, narrativa non supportata, politiche retrospettive o etichette «non applicabile» per processi che non esistono.
Un Indice dei contenuti a livello di requisito, con riferimenti precisi e omissioni o limitazioni trasparenti secondo il percorso applicabile. | Un Indice dei contenuti che implichi un'informativa completa quando i riferimenti sono ampi, inaccessibili o parziali.
Revisione tecnica interna, verifiche di coerenza, approvazione formale da parte della direzione e un piano di rimedio per il ciclo successivo. | Assurance esterna, parere legale o approvazione del consiglio senza tempo sufficiente per la revisione e senza evidenze sufficienti.
Una decisione chiara tra dichiarazione di conformità, dichiarazione con riferimento e dichiarazione differita. | Una dichiarazione di conformità basata sull'impegno, sull'intenzione o sulla presenza di un logo GRI.

## La roadmap accelerata di 13 set
La roadmap accelerata di 13 settimane
Settimana | Attività principale | Output principale — Responsabile della decisione
1 | Mobilitare: confermare lo sponsor, il responsabile della rendicontazione, il gruppo di lavoro, il calendario, il controllo delle versioni e i criteri decisionali relativi al percorso di rendicontazione. | Carta del progetto, RACI, richiesta delle fonti e calendario delle decisioni. — Sponsor esecutivo / responsabile della rendicontazione.
2 | Definire l'ambito iniziale: organizzazione che effettua la rendicontazione, periodo, popolazione di entità/siti, acquisizioni/cessioni, Standard di settore applicabili e vincoli noti. | Memorandum sui confini, registro delle entità/dei siti e registro dell'applicabilità. — Responsabile della rendicontazione con il contributo di finanza/legale.
3 | Costruire l'universo degli impatti a partire da operazioni, catena del valore, due diligence, incidenti, reclami, evidenze degli stakeholder, fonti esterne e valutazioni precedenti. | Inventario degli impatti e registro delle evidenze. — Responsabile della materialità e responsabili funzionali.
4 | Valutare gli impatti effettivi/potenziali, positivi/negativi; applicare la logica relativa alla gravità, alla probabilità e ai diritti umani; registrare l'incertezza. | Valutazione degli impatti con punteggi o per livelli, con motivazioni ed eccezioni. — Gruppo di lavoro sulla materialità.
5 | Calibrare i criteri e la soglia; mettere in discussione le omissioni; verificare i probabili temi materiali secondo gli Standard di settore; identificare le lacune nelle evidenze. | Registro della calibrazione, registro delle decisioni e temi provvisori. — Responsabile tecnico / sponsor della direzione.
6 | Convalidare e approvare i temi materiali; definire i confini dei temi, i responsabili, gli Standard tematici applicabili e il piano dell'informativa. | Elenco GRI 3-2 approvato e matrice dell'applicabilità dell'informativa. — Direzione autorizzata o organo di governance.
7 | Predisporre le informative GRI 2 e GRI 3-1/3-2; avviare le richieste di dati specifiche per tema e la redazione di GRI 3-3. | Bozza degli Standard universali e registro controllato delle richieste di dati. — Responsabile della rendicontazione e responsabili dei dati.
8 | Preparare le metriche relative ai temi, le metodologie, i limiti e le evidenze; identificare le motivazioni richieste per l’omissione ove consentito. | Primo pacchetto di informative sui temi e registro delle stime e delle lacune. — Responsabili dei dati e revisori tecnici.
9 | Completare GRI 3-3 per ciascun tema materiale; riconciliare politiche, azioni, efficacia e coinvolgimento degli stakeholder con le metriche. | Pacchetti integrati sui temi e mappa delle evidenze. — Responsabili dei temi / team di rendicontazione.
10 | Assemblare la bozza del report e l’Indice dei contenuti a livello di requisito; verificare i riferimenti, l’accessibilità e la dichiarazione di rendicontazione. | Bozza controllata e versione 0.9 dell’Indice dei contenuti. — Redattore / responsabile della rendicontazione.
11 | Condurre una revisione tecnica red team e di coerenza nell’intero report annuale, sito web, politiche e dichiarazioni pubbliche; risolvere le risultanze critiche. | Registro delle risultanze, bozza corretta e raccomandazione go/no-go. — Revisore tecnico indipendente.
12 | Ottenere l’approvazione della direzione e degli organi di governance; finalizzare i limiti, la dichiarazione d’uso, la nota di pubblicazione e il piano di interventi correttivi. | Contenuto finale approvato e pacchetto di controllo firmato. — Sponsor esecutivo / organo di governance.
13 | Bloccare la versione, pubblicare o rinviare, informare gli stakeholder interessati, archiviare le evidenze e avviare le azioni del ciclo successivo. | Pacchetto pubblicato o decisione go/no-go documentata; roadmap del ciclo successivo. — Approvatore finale / editore.

## Cinque gate decisionali gono-go
Cinque gate decisionali go/no-go
Gate | Tempistica | Criteri per il via libera — Azione in caso di no-go
G1 — Ambito e percorso | Fine della Settimana 2 | L’organizzazione rendicontante, il periodo, gli standard applicabili, il percorso preliminare e gli approvatori sono definiti. — Escalare l’ambito irrisolto; non avviare una redazione estesa né promettere una dichiarazione.
G2 — Evidenze d’impatto | Fine della Settimana 5 | L’universo degli impatti copre le operazioni e le pertinenti relazioni commerciali; la logica di significatività e le principali lacune sono documentate. — Estendere il lavoro sulle evidenze, ridimensionare l’ambizione di pubblicazione o rinviare la conclusione sulla materialità.
G3 — Temi materiali e responsabili | Fine della Settimana 6 | I temi finali, la motivazione, l’approvazione, i responsabili dei temi e l’applicabilità delle informative sono registrati. — Non presentare un elenco provvisorio della direzione come un elenco di temi materiali approvati.
G4 — Tracciabilità delle informazioni oggetto di informativa | Fine della settimana 11 | Le informazioni oggetto di informativa critiche, i calcoli, le limitazioni e i riferimenti all’Indice dei contenuti possono essere ricondotti alle evidenze; nessun ostacolo irrisolto. — Rivedere il percorso, rimuovere l’affermazione non supportata, dichiarare l’omissione consentita o posticipare la pubblicazione.
G5 — Governance e pubblicazione | Fine della settimana 12 | Le approvazioni, la dichiarazione d’uso, la versione finale, la revisione legale/di riservatezza e i controlli di pubblicazione sono completati. — Non pubblicare finché l’approvazione del soggetto responsabile e il controllo della versione non sono completati.

## Come scegliere il percorso di r
Come scegliere il percorso di rendicontazione alla fine del progetto
Percorso | Utilizzare quando | Disciplina minima di pubblicazione — Segnale di allarme
Rendicontare in conformità agli Standard GRI | Sono soddisfatti tutti i requisiti applicabili del GRI 1, compreso il trattamento richiesto degli Standard Universali, di Settore e degli Standard tematici pertinenti, l’Indice dei contenuti e la dichiarazione d’uso. | Verifica del completamento a livello di requisito, omissioni consentite solo quando sono soddisfatte le condizioni, dichiarazione d’uso accurata e approvazione finale. — La direzione equipara il completamento sostanziale alla piena idoneità a rendicontare in conformità.
Rendicontare con riferimento agli Standard GRI | L’organizzazione utilizza Standard o informative selezionati per uno scopo chiaramente definito, ma non può o non intende soddisfare tutti i requisiti per rendicontare in conformità. | Dichiarare con precisione quali Standard/informative GRI sono utilizzati, predisporre le informazioni applicabili dell’Indice dei contenuti ed evitare formulazioni più ampie sulla conformità. — Il rapporto viene presentato come un rapporto GRI completo nonostante una selezione limitata.
Posticipare la dichiarazione pubblica relativa al GRI | Le lacune relative alla materialità, al perimetro, alle evidenze o alla governance sono così significative che entrambe le opzioni indurrebbero in errore i lettori. | Pubblicare, se appropriato, un aggiornamento sulla sostenibilità non basato sul GRI, oppure posticipare; conservare il piano interno relativo alle lacune e alla loro risoluzione. — La pressione della scadenza viene considerata una ragione per inventare evidenze o nascondere l’incertezza.

## Table 7
Conclusione debole del progetto | Conclusione più solida del progetto
“Abbiamo completato in dodici settimane un report completo conforme a GRI.” | “Durante il primo ciclo di 13 settimane, abbiamo definito il perimetro della rendicontazione, valutato gli impatti utilizzando evidenze operative, relative alla forza lavoro, ai reclami, agli stakeholder ed esterne, e approvato cinque temi materiali. La pubblicazione utilizza informative specificate di GRI 2, GRI 3 e degli Standard tematici, facendo riferimento agli Standard GRI. Le evidenze sugli impatti della catena di fornitura sono attualmente limitate alle categorie prioritarie di approvvigionamento e a verifiche a livello di Paese; la valutazione a livello di fornitore e ulteriori metriche sono programmate per il ciclo successivo. Il report non è stato sottoposto ad assurance indipendente.”