## About
London Reporting Academy
Guide | Come preparare un report GRI senza un team ESG dedicato
Source | https://reporting.academy/it/knowledge-hub/disclosure-guides/gri/gri-evidence-controls-and-assurance/how-to-prepare-a-gri-report-without-a-dedicated-esg-team/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Lista di controllo per il revis
Lista di controllo per il revisore
From: Come preparare un report GRI senza un team ESG dedicato
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | Uno sponsor dirigenziale ha approvato l’obiettivo, l’ambito, le risorse e i diritti decisionali?
2 | Un unico responsabile della rendicontazione è responsabile del master controllato e del registro delle problematiche?
3 | Sono stati nominati i responsabili di finanza, risorse umane, salute e sicurezza, ambiente, operazioni, approvvigionamento, affari legali e di altre funzioni pertinenti?
4 | Il team ha identificato i casi in cui è richiesta competenza tecnica esterna?
5 | La preparazione, la convalida, la revisione indipendente e l’approvazione da parte dell’organo di governo sono distinte?
6 | È disponibile una matrice aggiornata di applicabilità dei GRI, inclusi gli Standard di settore?
7 | Ogni metrica ha una definizione, un perimetro, un periodo, un metodo, un responsabile e un collegamento alle evidenze?
8 | Il processo relativo agli impatti e alla materialità precede la raccolta di dati specifici per tema?
9 | I file Word ed Excel sono soggetti a controllo delle versioni, con un unico master approvato?
10 | Le questioni critiche e le lacune irrisolte nelle fonti sono visibili allo sponsor?
11 | Il massimo organo di governo o l’appropriato processo di governo ha esaminato i temi materiali e le informazioni riportate?
12 | La pubblicazione spiega onestamente le stime, le informazioni incomplete e le azioni di miglioramento?
13 | Il team ha registrato gli insegnamenti, i responsabili e le opportunità di automazione per il prossimo anno?

## Table 1
Fase | Cosa otterrà il lettore
1 | Risposta diretta e perché è importante
2 | Spiegazione tecnica e distinzioni
3 | Metodo pratico, mappatura ed esempi
4 | Errori comuni, correzione dei miti e checklist del revisore
5 | Standard correlati, stato delle fonti e fattori che attivano gli aggiornamenti
6 | Pacchetto editoriale, SEO, visivo e CMS

## Orientamento rapido
Orientamento rapido
Domanda | Risposta pratica
Qual è il nucleo interno minimo? | Un promotore, un responsabile del reporting e responsabili funzionali dei dati nominati. Anche le responsabilità di revisione e approvazione devono essere esplicite.
Una persona può ricoprire diversi ruoli? | Sì, in una piccola organizzazione, ma la preparazione e l'approvazione di asserzioni materiali non dovrebbero essere svolte dalla stessa persona senza una verifica critica indipendente.
Possiamo lavorare con Word ed Excel? | Sì. Utilizzare modelli controllati, un registro delle fonti, un dizionario dei dati, un registro delle informative, un registro delle problematiche e regole di gestione delle versioni.
Quando è giustificato utilizzare un software? | Quando vi sono molte entità, sedi, lingue, flussi di lavoro ricorrenti relativi ai dati, calcoli complessi, requisiti di assurance o problemi persistenti di controllo delle versioni.
Le comunicazioni possono essere responsabili del progetto? | Le comunicazioni possono coordinare la redazione e la pubblicazione, ma non dovrebbero determinare i temi materiali, inventare metodologie, approvare dati o formulare da sole asserzioni tecniche.
12 settimane sono sempre sufficienti? | No. Il piano illustrato in questo articolo è esemplificativo e presuppone un perimetro limitato, evidenze disponibili, responsabili collaborativi e decisioni tempestive.

## Cosa richiedono gli Standard GR
Cosa richiedono gli Standard GRI — e cosa non prescrivono
Livello | Cosa significa in pratica
Requisito GRI | Un'organizzazione che redige il reporting in conformità agli Standard GRI segue i requisiti applicabili di GRI 1, GRI 2, GRI 3, degli Standard di settore pertinenti e degli Standard tematici pertinenti. I requisiti riguardano il processo di reporting e le informative, non una struttura dipartimentale prescritta.
Informativa GRI sulla governance | GRI 2 richiede informazioni sul ruolo del massimo organo di governo nella supervisione degli impatti, sulla delega e sulla revisione e approvazione delle informazioni riportate, inclusi i temi materiali.
Processo GRI per la determinazione dei temi materiali | GRI 3 richiede di rendicontare il processo utilizzato per determinare i temi materiali, l'elenco dei temi materiali e il modo in cui ciascun tema è gestito. La determinazione dei temi si basa su evidenze e sugli input degli stakeholder e degli esperti, non soltanto sul giudizio editoriale.
Principi GRI per il reporting | Accuratezza, equilibrio, chiarezza, comparabilità, completezza, contesto di sostenibilità, tempestività e verificabilità dovrebbero orientare i dati, la redazione e i controlli di revisione.
Non prescritto | GRI non prescrive un dipartimento ESG dedicato, uno specifico prodotto software, un'unica tempistica di progetto o un organigramma universale.
Prassi di implementazione LRA | Utilizzare una struttura minima per la rendicontazione: coordinamento centrale, responsabilità distribuita sui dati, competenze mirate, verifica critica separata e passaggi di governance.

## Table 4
Ruolo | Responsabilità principale | Posizione tipica esistente — Output non negoziabile
Sponsor esecutivo | Definisce l’ambito, garantisce il tempo necessario e risolve le decisioni sottoposte a un livello superiore. | CEO, CFO, COO, segretario della società o amministratore esecutivo. — Mandato approvato, risorse e diritti decisionali.
Responsabile della rendicontazione | Pianifica il ciclo, coordina le fonti, mantiene i registri, redige le bozze e sottopone le problematiche a un livello superiore. | Controller finanziario, segretario della società, responsabile di rischio, compliance, strategia o comunicazione con supporto tecnico. — Piano di progetto controllato, registro delle fonti, bozza e registro delle problematiche.
Responsabili funzionali dei dati | Forniscono e convalidano dati, spiegazioni, politiche ed evidenze. | Responsabili di finanza, risorse umane, salute e sicurezza (H&S), ambiente, operations, approvvigionamenti, legale, qualità e IT. — Dati delle fonti approvati e note metodologiche.
Specialista degli impatti / tecnico | Supporta l’applicabilità del GRI, la valutazione degli impatti e le valutazioni relative a temi complessi. | Esperto interno di rischio, legale, salute e sicurezza o ambiente; consulente esterno ove necessario. — Metodologia, valutazioni e limitazioni documentate.
Responsabile editoriale | Rende i contenuti approvati chiari, equilibrati e accessibili. | Team di comunicazione, della relazione annuale o degli affari societari. — Formulazione pronta per i lettori senza modificare le conclusioni tecniche.
Revisore indipendente | Mette in discussione evidenze, coerenza, perimetri, calcoli e dichiarazioni. | Internal audit, revisore finanziario, compliance, revisore tecnico esterno. — Registro dei rilievi e autorizzazione.
Approvatore in materia di governance | Esamina i temi rilevanti e le informazioni rendicontate nell’ambito degli assetti di governance dell’organizzazione. | Consiglio di amministrazione, comitato o più alto organo di governo, a seconda della struttura. — Esame, decisioni e approvazione registrati.

## Table 5
La funzione comunicazione può guidare | La funzione comunicazione non dovrebbe decidere da sola
Architettura della relazione, percorso del lettore, interviste e calendario di redazione. | Quali impatti sono significativi e quali temi sono rilevanti.
Redazione in linguaggio semplice e coerenza della terminologia. | Il perimetro organizzativo o della catena del valore di una metrica.
Raccolta di contenuti narrativi e risorse visive approvati. | Se una stima, un’omissione o un’asserzione soddisfa il requisito GRI applicabile.
Pubblicazione, accessibilità e collegamenti interni. | Se le azioni della direzione sono state efficaci in assenza di evidenze sugli esiti.
Coordinamento delle revisioni e dei commenti. | Se un’affermazione non supportata può essere mantenuta perché è vantaggiosa sul piano reputazionale.
Mantenimento della versione master controllata dopo l’approvazione tecnica. | Approvazione tecnica finale o approvazione da parte degli organi di governance.

## Table 6
Flusso di lavoro | Di norma possibile internamente | Considerare un supporto specialistico quando
Gestione del progetto | Perimetro, calendario, responsabili, riunioni, tracker e registro delle problematiche. | Il gruppo è altamente diversificato o non dispone di un responsabile chiaro dell’informativa.
Inventario degli impatti | Mappatura iniziale delle attività operative e della catena del valore e raccolta degli incidenti noti. | Gli impatti sono complessi, transfrontalieri, gravi o scarsamente conosciuti.
Metodo di valutazione della materialità | Applicare un metodo approvato e documentare le decisioni. | Il metodo è nuovo, contestato o deve integrare più framework.
Dati quantitativi | Estrarre, riconciliare e approvare i dati operativi e finanziari esistenti. | I calcoli richiedono competenze scientifiche, ingegneristiche, in materia di GHG, geospaziali o statistiche.
Diritti umani | Raccogliere informazioni su politiche, reclami, audit e dovuta diligenza. | Gruppi vulnerabili, danni gravi, rimedi o casi riservati richiedono una gestione specialistica.
Redazione | Predisporre una descrizione fattuale utilizzando evidenze approvate. | Il team non è in grado di trasformare contenuti tecnici in informative equilibrate.
Revisione / preparazione all’assurance | Eseguire una revisione interna tra pari e una riconciliazione. | È prevista un’assurance esterna oppure la direzione necessita di un confronto critico indipendente.

## Table 7
File / registro | Contenuto minimo | Controllo
Piano di progetto | Attività, responsabili, scadenze, dipendenze e punti di controllo della governance. | Un responsabile; stato aggiornato almeno settimanalmente.
Matrice di applicabilità GRI | Standard Universali, Standard di settore e Standard tematici; informative applicabili; motivazione e stato. | Il revisore tecnico approva le decisioni sull’applicabilità.
Inventario degli impatti e registro della materialità | Impatto, attività/relazione, persone/ambiente interessati, evidenze, significatività, tema e decisione. | Il registro delle decisioni e l’approvatore sono conservati.
Dizionario dei dati | Definizione del KPI, unità, perimetro, periodo, sistema, calcolo, stima e responsabile. | Le modifiche richiedono l’approvazione e un raccordo anno su anno.
Registro delle fonti e delle evidenze | Documento, sistema di origine, responsabile, data, ubicazione, stato pubblico/privato e revisore. | I collegamenti devono funzionare e le versioni delle evidenze devono essere congelate.
Cartella di lavoro per le richieste di dati | Informativa, richiesta, responsabile, stato, valore, metodo, evidenza e criticità. | Nessun valore viene accettato senza il responsabile e lo stato dell’evidenza.
Bozza della relazione | Master Word controllato con tag delle informative e commenti dei revisori. | Nessuna bozza finale parallela; le modifiche tecniche sono tracciate.
Indice dei contenuti | Informativa, ubicazione, omissione e motivazione ove applicabile. | Il rinvio incrociato è verificato rispetto al PDF finale o alla pagina web.
Registro di questioni e decisioni | Domanda, rischio, opzioni, decisione, motivazione, responsabile e data. | Le questioni critiche aperte impediscono la pubblicazione.

## 5. Sapere quando il software ag
5. Sapere quando il software aggiunge valore reale
Continuare a usare Word / Excel sotto controllo quando | Prendere in considerazione il software quando
Una organizzazione o un numero ridotto di entità e sedi. | Decine di entità, sedi, valute, lingue o responsabili dei dati.
Un numero limitato di temi materiali e metriche relativamente stabili. | Consolidamento, flussi di lavoro, calcoli, librerie di fattori o riformulazioni frequenti complessi.
Il primo ciclo è incentrato sulla definizione delle definizioni e delle evidenze. | Il sistema di rendicontazione deve essere ripetuto per molteplici standard, questionari e cicli di assurance.
Il team può mantenere un unico master sotto controllo e una struttura di cartelle chiara. | I conflitti tra versioni, i promemoria manuali e le approvazioni via e-mail falliscono ripetutamente.
L'assurance esterna non è ancora pianificata oppure l'ambito è limitato. | L'assurance richiede audit trail più solidi, controlli degli accessi e conservazione delle evidenze.
È meglio destinare il budget alle lacune tecniche e alla qualità dei dati. | Esiste un business case chiaro per l'automazione e l'integrazione.

## Table 9
Settimane | Flusso di lavoro | Azioni principali — Gate / output
1–2 | Mobilitare e definire l'ambito | Confermare l'obiettivo della rendicontazione, la base GRI, il perimetro dell'organizzazione, i ruoli, gli standard, la tempistica e i modelli di origine. — Gate 1: lo sponsor approva l'ambito, le risorse e i diritti decisionali.
3–4 | Individuare gli impatti | Mappare le attività e i rapporti d'affari; esaminare incidenti, reclami, due diligence, fonti settoriali ed evidenze degli stakeholder. — Inventario degli impatti ed elenco delle lacune nelle fonti.
5–6 | Valutare e determinare i temi materiali | Applicare i criteri di rilevanza, mettere in discussione gli impatti mancanti, considerare gli Standard di settore e ottenere la revisione da parte della governance. — Gate 2: elenco approvato dei temi materiali e registro delle decisioni.
7–9 | Raccogliere i dati e predisporre la bozza | Inviare richieste mirate, convalidare le definizioni, raccogliere le evidenze, predisporre la bozza delle informative GRI 2, GRI 3 e degli Standard tematici, creare l’Indice dei contenuti. — Prima bozza controllata e cruscotto dello stato delle evidenze.
10–11 | Rivedere e riconciliare | Revisione tecnica, riconciliazioni con finanza e risorse umane, coerenza tra i documenti, contestazione delle asserzioni deboli e correzioni. — Gate 3: nulla osta tecnico o azioni critiche documentate.
12 | Approvare e pubblicare | Revisione da parte della governance, Indice dei contenuti finale, accessibilità, verifiche finali del PDF e del web, pubblicazione e lezioni apprese. — Gate 4: registrazione dell’approvazione e pacchetto di pubblicazione.

## Table 10
Ruolo | Impegno indicativo | Periodi di picco
Sponsor esecutivo | Circa 1–2 ore alla settimana, oltre ai gate decisionali. | Perimetro, temi materiali, questioni critiche e approvazione finale.
Responsabile della rendicontazione | Circa 2–3 giorni alla settimana, con un aumento a 3–4 giorni durante la predisposizione della bozza e la revisione. | Settimane 1–2 e 7–12.
Responsabile funzionale dei dati | Circa 2–8 ore per ogni settimana di attività, a seconda dell’informativa e della maturità dei dati. | Finestre di richiesta dei dati, chiarimento e approvazione formale.
Specialista tecnico | Circa 5–15 giorni nell’arco del progetto, e un impegno maggiore quando gli impatti o i metodi sono complessi. | Valutazione degli impatti, lacune tecniche e revisione.
Responsabile editoriale | Circa 5–10 giorni dopo che le evidenze sono sufficientemente stabili. | Predisposizione della bozza, coerenza e pubblicazione.
Revisore indipendente | Circa 3–8 giorni, a seconda dell'ambito e della qualità. | Revisione del metodo, prima bozza e autorizzazione prima della pubblicazione.
Organo di governance | Lettura preliminare più due o tre momenti decisionali strutturati. | Temi materiali e informazioni finali rendicontate.

## Caso ipotetico un'impresa di in
Caso ipotetico: un'impresa di ingegneria con 180 dipendenti
Elemento | Caso illustrativo
Organizzazione | Un'impresa britannica di servizi di ingegneria ha 180 dipendenti, tre uffici, siti di progetto, una base regionale di fornitori e nessun team dedicato alla sostenibilità.
Ruoli interni | Il CFO sponsorizza il progetto; il segretario della società è il responsabile della rendicontazione; le funzioni HR, salute e sicurezza, approvvigionamenti, finanza e operazioni nominano i responsabili dei dati; la funzione comunicazione cura la redazione della relazione.
Supporto esterno | Uno specialista GRI supporta l'applicabilità, la valutazione degli impatti e la revisione tecnica. Un consulente per i diritti umani esamina i rischi relativi alle agenzie di lavoro e ai lavoratori dei siti.
Strumenti | Bozza Word soggetta a controllo, registro degli impatti in Excel, tracker delle informative, dizionario dei dati e registro delle fonti archiviati in una cartella SharePoint con accesso controllato tramite autorizzazioni.
Attività sulla materialità | Il team esamina gli impatti dei progetti, la sicurezza della forza lavoro, le condizioni di lavoro dei subappaltatori, l'energia e i viaggi, le perturbazioni per le comunità locali, le pratiche di approvvigionamento e gli impatti sui servizi ai clienti.
Punti di controllo della governance | Il team esecutivo approva l'ambito; il consiglio di amministrazione esamina i temi materiali; i responsabili dei dati approvano le informative pertinenti; il consiglio di amministrazione approva la relazione finale.
Vincolo | I dati dei fornitori sono incompleti e i dati sui viaggi a livello di progetto sono in parte stimati. Sono divulgati i metodi, la copertura e le azioni di miglioramento.
Esito | La prima relazione non è presentata come un risultato finale maturo. Stabilisce definizioni, responsabili ed elementi probativi ripetibili per il ciclo successivo.

## Esempio di formulazione della b
Esempio di formulazione della base di rendicontazione del primo anno
Annotazione | Perché è importante
Modello operativo | Spiega come funziona la responsabilità senza presentare le dimensioni dei dipartimenti come un'indicazione di qualità.
Validazione funzionale | Mostra che i responsabili delle evidenze, non il solo redattore, approvano le informazioni.
Revisione della governance | Collega il processo alla supervisione e all'approvazione.
Perimetro specialistico | Mostra dove le competenze sono state integrate.
Lacune trasparenti | Evita di far intendere che un primo ciclo disponga di dati completi.

## Approcci deboli e più solidi pe
Approcci deboli e più solidi per team ridotti
Formulazione / approccio debole | Perché è debole | Indicazione più solida
“Il marketing preparerà la sezione ESG.” | Non sono definiti alcuna valutazione degli impatti, la titolarità dei dati, una revisione tecnica o un processo di governance. | Indicare lo sponsor, il responsabile della rendicontazione, i responsabili funzionali, il supporto specialistico, il revisore e l'approvatore.
“Abbiamo bisogno di un software prima di poter iniziare.” | L'organizzazione rimanda definizioni e decisioni sulla titolarità che il software non può assumere. | Costruire il modello controllato con strumenti semplici, quindi automatizzare i flussi di lavoro stabili ove giustificato.
“Ogni dipartimento ci ha inviato ciò che aveva.” | Una raccolta non mirata produce periodi incoerenti ed evidenze irrilevanti. | Emettere richieste specifiche per informativa, con campi relativi a definizione, perimetro, periodo, unità ed evidenze.
“Il consulente è il responsabile della relazione.” | La responsabilità organizzativa e le conoscenze non vengono trasferite a un fornitore esterno. | Utilizzare il consulente per la metodologia, la verifica critica e le lacune; mantenere i responsabili e le approvazioni interni.
“Completeremo tutto in 12 settimane.” | L'affermazione ignora il livello di preparazione, il lavoro con gli stakeholder e le lacune tecniche. | Descrivere il calendario come un piano illustrativo con ipotesi sull'ambito e regole di escalation.

## Errori comuni e correzioni
Errori comuni e correzioni
Errore | Rischio | Correzione
Affidare l’intero rapporto alla funzione comunicazione | Si formulano dichiarazioni sostanziali senza responsabilità operativa né base tecnica. | Separare il coordinamento editoriale dalle decisioni relative agli impatti, ai dati e all’approvazione.
Raccogliere immediatamente tutte le metriche degli Standard tematici | Si dedica tempo a temi che potrebbero non essere materiali, mentre si trascurano impatti significativi. | Determinare prima i temi materiali, quindi applicare gli Standard tematici pertinenti.
Nessun tempo dedicato e protetto per il responsabile della rendicontazione | Il progetto diventa una sequenza di scadenze mancate e compromessi non controllati. | Allocare una capacità esplicita e prevedere un’escalation sostenuta dallo sponsor.
Acquistare software prima di progettare i processi | Lo strumento incorpora definizioni poco chiare e automatizza le incoerenze. | Progettare prima il modello operativo, i registri e i controlli.
Nessuna verifica indipendente | Gli errori e le esagerazioni promozionali persistono perché chi prepara i contenuti verifica il proprio lavoro. | Ricorrere a una revisione tra pari, finanziaria, di audit, di conformità o a una revisione tecnica esterna.
Nessun registro delle evidenze | Il testo in bozza non può essere verificato o aggiornato nel ciclo successivo. | Assegnare un ID della fonte, un responsabile, una data e uno stato a ogni dichiarazione materiale.
Trattare il primo anno come stato finale | L’organizzazione nasconde le lacune invece di creare un percorso di miglioramento. | Illustrare le limitazioni e mantenere un piano prioritizzato per il ciclo successivo.

## Standard correlati e prossimi p
Standard correlati e prossimi passi
Relazione | Riferimento | Uso pratico
Diretto | GRI 1: Foundation 2021 | Requisiti e principi di rendicontazione; nessun dipartimento ESG o software prescritto.
Diretto | GRI 2: General Disclosures 2021 | Supervisione da parte dell’organo di governo, delega, revisione e approvazione, politiche e responsabilità.
Diretto | GRI 3: Material Topics 2021 | Identificazione degli impatti, temi materiali e gestione dei temi.
Implementazione | Registro delle fonti GRI e richiesta di dati | Creare il sistema minimo di dati ed evidenze.
Implementazione | Controlli interni per la rendicontazione GRI | Separare la preparazione, la revisione e l’approvazione.
Prossimo passo | Come preparare un report GRI: processo completo | Ampliare la roadmap di 12 settimane fino a comprendere l’intero ciclo di rendicontazione.
Avanzato | Quando vale la pena acquistare un software per la rendicontazione di sostenibilità | Sviluppare un business case sulla base di requisiti stabili e criticità.