## About
London Reporting Academy
Guide | Primo ciclo di rendicontazione IFRS S1 e S2: un piano di implementazione di 12 mesi
Source | https://reporting.academy/it/knowledge-hub/disclosure-guides/ifrs-issb/ifrs-issb-choosing-topics-and-metrics/first-ifrs-s1-and-s2-reporting-cycle-a-12-month-implementation-plan/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Checklist di implementazione di
Checklist di implementazione di 12 mesi
From: Primo ciclo di rendicontazione IFRS S1 e S2: un piano di implementazione di 12 mesi
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | Mese 1: approvare la base di rendicontazione, le edizioni, le decisioni sulle agevolazioni, la governance, la RACI e i controlli del programma.
2 | Mese 2: costruire l’universo dei rischi e delle opportunità utilizzando informazioni ragionevoli e comprovabili e la gerarchia delle fonti di IFRS S1.
3 | Mese 3: documentare le decisioni sulle informazioni rilevanti e creare la prima architettura e matrice dell’informativa.
4 | Mese 4: valutare i rischi e le opportunità climatici e progettare un’analisi di scenario commisurata.
5 | Mese 5: collegare strategia, scenari e rischi a budget, previsioni, effetti finanziari, contabilizzazione e finanziamento.
6 | Mese 6: approvare metriche, obiettivi, dizionario dei dati, registro delle evidenze e requisiti basati sul settore industriale.
7 | Mese 7: eseguire la chiusura simulata dei dati sulle emissioni di GHG e delle metriche, compresi lo screening delle categorie Scope 3 e la valutazione degli emendamenti.
8 | Mese 8: attuare i controlli sull’informativa, verificare le evidenze e concordare l’ambito dell’assurance ove pertinente.
9 | Mese 9: completare la bozza integrale, la matrice, i rinvii incrociati e la revisione tecnica condotta con approccio avversariale.
10 | Mese 10: effettuare la chiusura definitiva, le riconciliazioni, l’analisi comparativa e il controllo degli aggiustamenti tardivi.
11 | Mese 11: risolvere le risultanze della revisione indipendente e ottenere l’approvazione del comitato e del consiglio di amministrazione.
12 | Mese 12: pubblicare secondo la base richiesta, archiviare il pacchetto di evidenze e avviare il ciclo successivo.

## Table 1
Dipendenza dal percorso critico | Perché controlla il calendario | Lavoro parallelo che può proseguire
Base di redazione ed edizione applicabile | Determina il periodo, la dichiarazione, le esenzioni, i dati comparativi e lo stato delle modifiche | Inventario preliminare delle fonti e programmazione degli stakeholder
Universo dei rischi e delle opportunità | Determina quali tematiche, aree della catena del valore e flussi di dati richiedono una valutazione | Evidenze di governance e inventario delle metriche esistenti
Decisioni sulla rilevanza | Determinare l’architettura e il livello di approfondimento dell’informativa | Raccolta di dati tecnici per le aree probabilmente ad alta priorità
Resilienza climatica ed effetti finanziari | Influenzare la descrizione della strategia, le previsioni, la verifica incrociata contabile e le decisioni del consiglio | Calcoli dei GHG, definizioni dei metriche di settore e progettazione dei controlli
Elementi probativi e controlli | Determinare se l’informativa è supportabile e pronta per l’assurance | Redazione delle sezioni stabili e attività di progettazione
Conclusione finale su completezza e conformità | Determina se è possibile formulare l’asserzione proposta | Formattazione per la pubblicazione, marcatura digitale e pianificazione della comunicazione

## Cadenza raccomandata del progra
Cadenza raccomandata del programma
Forum | Frequenza | Scopo — Registro principale
Riunione del filone di lavoro | Settimanalmente durante le fasi attive | Completare le attività, risolvere le dipendenze tecniche e aggiornare gli elementi probativi — Registro delle azioni e cruscotto del filone di lavoro
Forum per le decisioni tecniche | Ogni due settimane o secondo necessità | Approvare i giudizi su perimetro, rilevanza, metodi, esenzioni e formulazione — Registro dei giudizi e documento decisionale
Comitato direttivo del programma | Mensilmente | Esaminare il percorso critico, le risorse, gli ostacoli, l’assurance e la preparazione per il consiglio — Relazione integrata sullo stato di avanzamento e sui rischi
Esame del CFO / sponsor esecutivo | In corrispondenza delle fasi chiave | Approvare le assunzioni finanziarie, la base per la rendicontazione e l’escalation — Approvazione al passaggio di fase
Aggiornamenti al consiglio o al comitato | Almeno trimestralmente nel primo ciclo | Costruire elementi probativi della supervisione ed evitare un’unica approvazione tardiva — Documenti per il consiglio e verbali
Simulazione / chiusura definitiva | A M7 e M10 in questo modello | Testare operazioni, evidenze, controlli e dati finali — pacchetto di chiusura, eccezioni e azioni correttive

## Table 3
Disposizione transitoria | Decisione pratica | Implicazione per il controllo
IFRS S1 E3 | Nel primo periodo di rendicontazione annuale di applicazione iniziale non sono richieste informazioni comparative | Decidere se fornire dati comparativi volontari e assicurarsi che non siano fuorvianti
IFRS S1 E4 | Le informative sulla sostenibilità del primo anno possono essere pubblicate dopo il relativo bilancio, entro le tempistiche specificate per la relazione intermedia o per il periodo di nove mesi | Confermare che la giurisdizione consenta l’agevolazione, la data di pubblicazione e il piano di comunicazione
IFRS S1 E5-E6 | La rendicontazione del primo anno può essere limitata ai rischi e alle opportunità legati al clima, con la relativa agevolazione per i dati comparativi nel secondo anno | Indicare l’uso dell’agevolazione, pianificare l’attuazione delle componenti non climatiche e monitorare i requisiti relativi ai dati comparativi del secondo anno
IFRS S2 C3 | Prima dell’applicazione iniziale non sono richieste informazioni comparative IFRS S2 | Documentare il punto di partenza dei dati comparativi e gli eventuali dati volontari
IFRS S2 C4 | Nel primo anno possono essere disponibili agevolazioni specificate per un metodo preesistente non basato sul GHG Protocol e per le emissioni di Scope 3 | Documentare l’idoneità, l’informativa e il piano di migrazione dei sistemi
Modifiche 2025 a IFRS S2 | Obbligatorie per i periodi che iniziano il 1 gennaio 2027 o dopo tale data; è consentita l’applicazione anticipata | Approvare la decisione di adozione anticipata, aggiornare metodi, classificazioni, controlli e dati comparativi

## Errori comuni del primo ciclo
Errori comuni del primo ciclo
Errore | Perché ritarda il ciclo | Correzione
Iniziare dal modello di rendicontazione | Le decisioni su perimetro, rilevanza ed evidenze restano nascoste nella redazione | Definire la base di rendicontazione e l’universo dei rischi prima della redazione dettagliata
Trattare la rilevanza come un workshop di un giorno | Le evidenze relative alla catena del valore, al settore e agli aspetti finanziari sono incomplete | Utilizzare una valutazione documentata basata su più fonti e riesaminare i giudizi significativi
Lasciare SASB fino alla fase delle metriche | I rischi e le informative settoriali possono essere individuati troppo tardi | Fare riferimento a SASB e tenerne conto durante l’identificazione di rischi e opportunità e la selezione delle metriche
Iniziare con l’Ambito 3 dopo la fine dell’esercizio | La raccolta dei dati, la stima e l’esame preliminare delle categorie richiedono tempi di esecuzione lunghi | Eseguire una chiusura simulata completa diversi mesi prima della fine dell’esercizio
Gestire gli scenari separatamente dalla funzione finanziaria | Le implicazioni strategiche e gli effetti finanziari non possono essere collegati | Creare un raccordo comune tra assunzioni e decisioni
Presumere che un’agevolazione transitoria risolva la lacuna sistemica sottostante | Il ciclo successivo eredita una dipendenza non documentata | Utilizzare un registro delle agevolazioni con scadenza, responsabile e piano di rimedio
Ottenere l’assurance troppo tardi | I formati delle evidenze e le lacune nei controlli emergono dopo la chiusura | Concordare l’ambito e le aspettative relative alle evidenze durante la progettazione dei controlli
Trattare la pubblicazione come la chiusura del progetto | Non esistono un archivio, un trigger di aggiornamento o un piano comparativo per il secondo anno | Completare il riesame post-implementazione e avviare il ciclo successivo