## About
London Reporting Academy
Guide | Tempistica di UK SRS S1: pubblicazione nel 2026, norme proposte per il 2027 e cosa dovrebbero fare ora le imprese
Source | https://reporting.academy/it/knowledge-hub/disclosure-guides/uk-srs-s1/uk-srs-s1-voluntary-use-and-mandatory-route/uk-srs-s1-timeline-2026-publication-proposed-2027-rules-and-what-compa/
Standard edition | UK SRS S1 and UK SRS S2, February 2026; current regulatory status reviewed 3 August 2026
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Checklist per il controllo dell
Checklist per il controllo delle tempistiche
From: Tempistica di UK SRS S1: pubblicazione nel 2026, norme proposte per il 2027 e cosa dovrebbero fare ora le imprese
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | Ogni evento è contrassegnato come definitivo, vigente, proposto o decisione futura.
2 | Il periodo contabile dell'impresa è stato mappato sulla data di decorrenza proposta.
3 | Gli attuali obblighi della FCA e di diritto societario restano inclusi nel piano di informativa.
4 | La FCA Policy Statement costituisce un attivatore formale del controllo delle modifiche.
5 | Il percorso previsto dal Companies Act è monitorato separatamente.
6 | L'ammissibilità alla deroga, la durata e le conseguenze della richiesta non sono date per scontate.
7 | Il progetto inizia prima del periodo di riferimento che richiede l'informativa.
8 | I flussi di lavoro di consiglio, finanza, rischio, sostenibilità, legale e dati hanno tappe datate.
9 | Le fonti e lo stato degli articoli saranno ricontrollati prima della pubblicazione.

## Legenda dello stato
Legenda dello stato
Stato | Significato in questo articolo
Definitivo | Norma pubblicata, disposizione adottata o evento completato.
Attuale | Requisito o posizione normativa in vigore alla data di riferimento della revisione.
Proposto | Proposta di consultazione che può cambiare prima della finalizzazione.
Decisione futura | Il governo o l'autorità di regolamentazione ha annunciato ulteriori attività, ma non esiste alcun requisito giuridico definitivo.
Azione dell'impresa | Fase preparatoria che può procedere senza attendere la regolamentazione.

## La roadmap a colpo d’occhio
La roadmap a colpo d’occhio
Data o periodo | Stato | Sviluppo — Cosa significa per le imprese
30 gennaio 2026 | Evento completato | La FCA ha pubblicato CP26/5 sulla rendicontazione secondo gli UK SRS per le società quotate. — Utilizzare la consultazione come scenario di pianificazione, non come legge definitiva.
25 febbraio 2026 | Definitivo | Il DBT ha pubblicato gli UK SRS S1 e S2 definitivi per l’uso volontario. — L’applicazione volontaria può iniziare; registrare la dichiarazione prevista e la base di rendicontazione.
20 marzo 2026 | Evento completato | La consultazione FCA CP26/5 si è conclusa. — Monitorare la risposta della FCA e lo strumento giuridico definitivo.
2026, prima delle regole definitive della FCA | Attuale | Le regole FCA esistenti allineate alla TCFD e gli attuali obblighi climatici previsti dal diritto societario restano pertinenti. — Continuare l’adempimento attuale mentre si completa la valutazione delle lacune rispetto agli UK SRS.
Autunno 2026 | Tappa proposta | La FCA mira a pubblicare un Policy Statement e le regole definitive. — Attivare immediatamente dopo la pubblicazione gli aggiornamenti dei piani legali, tecnici, dei sistemi e della relazione annuale.
1 gennaio 2027 | Avvio proposto | La FCA propone che le nuove regole entrino in vigore. — Non trattare questo come confermato fino all'emanazione del testo finale dell'Handbook.
Periodi contabili che iniziano il 1 gennaio 2027 o dopo tale data | Applicazione proposta | Le principali categorie rientranti nell'ambito di applicazione inizierebbero la rendicontazione secondo gli UK SRS nel Regno Unito in base al progetto della FCA. — Le prime relazioni potrebbero essere pubblicate nel 2028, a seconda della data di chiusura dell'esercizio. La preparazione deve precedere il periodo di rendicontazione.
Periodi 2027 e 2028 | Transizione proposta | Fino a due anni di esenzione S1 per gli aspetti non climatici per gli emittenti quotati idonei ai sensi di CP26/5. — Utilizzare il periodo per estendere la rendicontazione completa degli aspetti materiali non climatici oltre quella climatica; comunicare l'utilizzo in modo trasparente.
Periodi che iniziano il 1 gennaio 2029 o dopo tale data | Regime proposto | L'esenzione transitoria proposta per gli aspetti non climatici è scaduta. — Applicare la rendicontazione completa S1 secondo il principio «conformarsi o spiegare» ai sensi della regola finale, se adottata come proposta.
Tempistica da confermare | Decisione futura | Il Governo sta valutando i requisiti degli UK SRS ai sensi del Companies Act attraverso Modernising Corporate Reporting. — Le entità non quotate dovrebbero monitorare separatamente la situazione; l'ambito di applicazione e la tempistica potrebbero differire dalle regole della FCA.

## Table 3
Anno proposto | Posizione S1 non climatica | Priorità di implementazione
Periodi contabili 2027 | Primo anno possibile di agevolazione. | Completare l’universo non climatico, i responsabili, il metodo di materialità e il piano per le lacune nei dati anche se la pubblicazione è differita.
Periodi contabili 2028 | Secondo anno possibile di agevolazione. | Eseguire una prova generale completa del reporting, un test dei controlli e una revisione da parte del consiglio di amministrazione; evitare di usare la deroga come motivo per posticipare la progettazione dei sistemi.
periodi contabili 2029 | Si propone che la deroga sia scaduta. | Essere pronti a fornire l’informativa o a spiegare la situazione ai sensi della regola definitiva e valutare separatamente la conformità a livello di principio.

## Un piano di preparazione aggior
Un piano di preparazione aggiornabile di 12 mesi
Mesi | Focus | Punto di approvazione del consiglio o dell’organo esecutivo
1-2 | Mappa normativa, perimetro, mandato del progetto e registro delle fonti. | Approvare la base, le risorse e il percorso di rendicontazione previsto.
3-4 | Catena del valore e identificazione dei rischi e delle opportunità di sostenibilità. | Esaminare la completezza e la rilevanza per l’attività.
5-6 | Rilevanza, percorsi finanziari e mappatura dei pilastri. | Approvare le questioni rilevanti e i giudizi significativi.
7-8 | Metriche, metodi, obiettivi, responsabili dei dati e colmatura delle lacune. | Approvare i limiti degli obiettivi, i metodi e gli investimenti prioritari.
9-10 | Bozza delle informative, verifica dei controlli e riconciliazione con i dati finanziari. | Esaminare la bozza, le lacune, le stime e le opzioni relative alle asserzioni.
11 | Revisione red team, legale, tecnica e di preparazione all'assurance. | Rilievi critici chiari e spiegazioni irrisolte.
12 | Integrazione nella relazione annuale, autorizzazione e archivio delle evidenze. | Approvare le informative finali, la base e i fattori che attivano gli aggiornamenti.

## Errori comuni nelle tempistiche
Errori comuni nelle tempistiche
Errore | Rischio | Correzione
Trattare 1 gennaio 2027 come una data giuridica confermata | I piani possono basarsi su un testo di consultazione che cambia. | Indicare la data come proposta fino all'emissione della Policy Statement e dello strumento definitivo.
Iniziare alla fine del periodo di rendicontazione | I dati storici, i controlli e le evidenze sulla governance non possono essere ricostruiti in modo affidabile. | Gestire il processo durante il periodo di rendicontazione.
Presumere che la prima pubblicazione avvenga a gennaio 2027 | L'applicazione è collegata ai periodi contabili, non alla pubblicazione immediata nel giorno di entrata in vigore. | Modellare la chiusura effettiva dell'esercizio dell'entità e il calendario delle autorizzazioni.
Utilizzare la deroga proposta come pausa di due anni | I sistemi non climatici dovranno comunque essere operativi alla scadenza della deroga. | Utilizzare gli anni di deroga per prove a secco, interventi correttivi e riesame critico da parte del consiglio.
Fondere le tempistiche della FCA e del Companies Act | L'ambito di applicazione, gli strumenti giuridici e la transizione possono differire. | Mantenere registri normativi separati e responsabili delle decisioni distinti.
Dimenticare gli obblighi TCFD attuali | Una norma futura non giustifica l'attuale non conformità. | Continuare a predisporre l'informativa attuale finché la norma non sarà formalmente sostituita.