## About
London Reporting Academy
Guide | Primo ciclo di rendicontazione UK SRS S2: un piano di implementazione di 12 mesi
Source | https://reporting.academy/it/knowledge-hub/disclosure-guides/uk-srs-s2/uk-srs-s2-cycle-controls-and-assurance/first-uk-srs-s2-reporting-cycle-a-12-month-implementation-plan/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-10
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Checklist del programma del pri
Checklist del programma del primo ciclo
From: Primo ciclo di rendicontazione UK SRS S2: un piano di implementazione di 12 mesi
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | La base di rendicontazione, lo status giuridico, l'affermazione prevista e la collocazione nella relazione annuale sono approvati.
2 | Ogni requisito applicabile di UK SRS S1/S2 ha un responsabile e un piano delle evidenze.
3 | I rischi e le opportunità determinano l'ambito degli scenari, delle metriche e degli effetti finanziari.
4 | Le fonti degli scenari, le ipotesi, i risultati, le limitazioni e la governance sono documentati.
5 | Sono stati considerati Scope 1, 2 e tutte le 15 categorie dello Scope 3.
6 | Sono state affrontate l'applicabilità delle emissioni finanziate e qualsiasi questione relativa alle tempistiche B59A.
7 | Le fonti delle metriche basate sul settore e le decisioni di non utilizzo sono soggette a controllo.
8 | Gli obiettivi hanno linee di base, perimetri, traguardi intermedi e dati sulle prestazioni completi.
9 | Gli effetti finanziari attuali e attesi sono collegati alle evidenze finanziarie.
10 | I controlli chiave hanno operato e le carenze significative sono state sanate.
11 | NFSIS, SECR e gli obblighi attuali della FCA sono mappati senza dichiarazioni di equivalenza.
12 | Accantonamenti, giudizi, stime e la dichiarazione di conformità sono approvati.
13 | La direzione, il comitato di audit, il consiglio di amministrazione e le fasi di approvazione della pubblicazione sono completati.
14 | Sono aperti un piano di miglioramento per il ciclo successivo e una lista di monitoraggio degli aggiornamenti.

## Table 1
Gate | Domanda | Evidenze tipiche — Risposta al mancato superamento
1. Perimetro | Quale entità, periodo, attività, popolazione della catena del valore, questione materiale o metrica è inclusa? | Memorandum sul perimetro approvato, mappa delle entità, screening delle categorie, decisione sulla materialità. — Chiarire o sottoporre a escalation prima di ampliare la raccolta dati.
2. Metodo | Quali definizioni, perimetri, assunzioni, fattori, modelli o scelte relative agli scenari si applicano? | Metodologia, dizionario dei dati, specifica del modello, registro delle valutazioni professionali. — Rinviare all'approvazione tecnica o contrassegnare la valutazione non risolta.
3. Dati | Le fonti sono complete, accurate, tempestive e soggette a controllo delle versioni? | Registro delle fonti, estratti di sistema, file di calcolo, stime ed evidenze. — Registrare la lacuna, la stima, la procedura per i dati tardivi o il piano di rimediazione.
4. Controllo | Le riconciliazioni, le revisioni, i controlli degli accessi e i processi di gestione delle problematiche hanno operato? | Test del controllo, approvazione del revisore, registro delle eccezioni e della rimediazione. — Non considerare completo il flusso di lavoro; sottoporre a escalation la carenza significativa.
5. Informativa | La bozza spiega il requisito, il metodo, il risultato, la variazione e la limitazione? | Matrice a livello di paragrafo, testo narrativo, tabelle, riferimenti incrociati e riesame delle asserzioni. — Rivedere la formulazione e ricollegarla alle evidenze.
6. Approvazione | Il responsabile designato o l'organo di governo ha approvato la conclusione? | Rappresentazione, documento per il comitato, verbali e approvazione finale. — Restituire, approvare con azioni o bloccare la pubblicazione.

## Table 2
Risultato del mese 1-2 | Evidenze minime dei controlli | Responsabile designato
Memorandum sulla base della rendicontazione | Riconciliazione dell'entità e del periodo; status giuridico; asserzione prevista; ubicazione; calendario; disposizioni considerate. | CFO / segretario societario
Carta del programma e RACI | Redattori, revisori e approvatori designati, escalation e diritti decisionali. | Sponsor esecutivo
Matrice dei requisiti e dell'informativa | Ogni paragrafo applicabile, responsabile, evidenza, ubicazione nella bozza, stato e priorità. | Responsabile della rendicontazione
Registro dei perimetri | Entità che redige l'informativa finanziaria, perimetro organizzativo delle emissioni di GHG, catena del valore, obiettivi e perimetri specifici per le metriche. | Finanza / sostenibilità

## Table 3
Traguardo | Mese | Output — Domanda di riesame
Progettazione degli scenari | 2-3 | Metodo, ambito, fonti degli scenari, percorsi, orizzonti temporali e variabili. — Gli scenari selezionati mettono alla prova le vulnerabilità rilevanti dell'entità invece di temi climatici generici?
Analisi dell'esposizione e della vulnerabilità | 3-4 | Analisi degli asset, delle sedi, dei prodotti, dei fornitori, dei clienti o del portafoglio. — Le informazioni globali sugli scenari sono tradotte nei dati concreti dell'entità?
Traduzione finanziaria | 4-5 | Percorsi qualitativi, sensibilità o intervalli modellizzati. — Le ipotesi finanziarie e le ipotesi di scenario sono riconciliate?
Conclusione sulla resilienza | 5-6 | Vulnerabilità, capacità di adattamento, opzioni, capacità finanziaria, fattori scatenanti e incertezza. — La conclusione evita l’uso non supportato del termine «resiliente»?
Sfida alla governance | 6 | Registro delle contestazioni, decisioni, limitazioni e piano di miglioramento. — L’analisi ha influito sulle decisioni relative alla strategia, al capitale o ai rischi?

## Table 4
Fase | Attività principale | Evidenze del primo ciclo
Progettazione | Approvare il confine organizzativo, il metodo, la politica relativa ai fattori e al GWP, la base dello Scope 2 e lo screening delle categorie. | Memo sul confine, metodologia e registro dei fattori.
Mappatura delle fonti | Identificare i sistemi fonte, i responsabili, i periodi, le unità, gli accessi, la conservazione e le lacune. | Registro delle fonti e delle evidenze.
Prova a secco | Calcolare Scope 1, Scope 2 e le categorie rilevanti di Scope 3 utilizzando dati precedenti o intermedi. | Modello di calcolo, stime, registro delle eccezioni e riesame.
Test dei controlli | Ricalcolare i campioni, riconciliare i dati sulle attività, mettere in discussione le stime e testare i controlli sulle modifiche. | Documentazione dei test dei controlli e delle azioni correttive.
Chiusura di fine esercizio | Applicare il cut-off, le stime per i dati tardivi, il riesame finale e la certificazione della direzione. | Inventario bloccato, attestazione e tabella finale delle informative.

## Table 5
Famiglia di controlli | Esempio di controllo del primo ciclo | Evidenze dei test
Governance | Riesame trimestrale dello stato, dei giudizi rilevanti e delle risultanze irrisolte da parte del comitato direttivo. | Documenti, verbali, decisioni ed escalation.
Dati | Estratto del sistema di origine riconciliato con la popolazione e il periodo approvati; rettifiche manuali riesaminate. | Riconciliazione, campione e registro delle eccezioni.
Metodo / modello | Modifica del metodo, del fattore, dello scenario o del modello approvata prima dell'uso. | Richiesta di modifica, confronto tra versioni e approvazione.
Testo descrittivo | Le asserzioni rilevanti sono ricondotte alle evidenze e riesaminate sotto il profilo dell'equilibrio, dell'ambito e della coerenza. | Registro delle asserzioni e commenti del revisore.
Informazioni connesse | Metriche climatiche e testo descrittivo riconciliati con il bilancio, NFSIS, SECR e altre informazioni pubbliche. | Riconciliazione tra framework e registro dei conflitti.
Pubblicazione | Documenti finali, riferimenti incrociati, URL, marcature temporali ed evidenze archiviate verificati. | Certificato di pubblicazione e archivio immutabile.

## Table 6
Richiesta simulata | Risposta attesa | Riscontro tipico
Mostrare perché un rischio climatico è rilevante e come influisce sulle prospettive. | Registro dei rischi, motivazione della rilevanza, percorso di trasmissione, collegamento con la finanza e approvazione. | Esiste una descrizione del rischio, ma le prospettive e l'effetto utile ai fini delle decisioni non sono supportati.
Ricalcolare il totale dello Scope 3 e spiegare la completezza delle categorie. | Esame delle categorie, dati di origine, fattori, calcoli, stime e riesame. | Le categorie sono state escluse perché i dati erano difficili da ottenere, anziché a seguito di una valutazione della rilevanza.
Supportare la conclusione sulla resilienza. | Perimetro dello scenario, ipotesi, risultati, opzioni, capacità, fattori scatenanti, limitazioni e governance. | Le azioni sono elencate, ma la capacità di adattamento non è valutata.
Supportare gli effetti finanziari attesi. | Modello o intervallo, ipotesi, voci interessate, riconciliazione e incertezza. | La narrativa non è collegata ai budget e ai bilanci.
Spiegare la dichiarazione di conformità e l'utilizzo dell'accantonamento. | Matrice completata, analisi dell'accantonamento, riesame legale/tecnico e documento per il consiglio. | La formulazione dell’esenzione IFRS è stata copiata senza verificare le condizioni finali del Regno Unito.

## Errori comuni di implementazion
Errori comuni di implementazione
Errore | Perché accade | Correzione
Il programma inizia con un modello di relazione. | La redazione appare concreta e nasconde metodi irrisolti. | Iniziare con la base di rendicontazione, i requisiti, i rischi, i confini e le evidenze.
Tutti i flussi di lavoro hanno la stessa scadenza. | Il piano ignora le dipendenze. | Sequenziare i rischi prima degli scenari e degli effetti finanziari; avviare presto i GHG; testare i controlli prima che la redazione sia definitiva.
“Completo” significa che il numero esiste. | Lo stato del progetto non equivale alla preparazione delle evidenze. | Applicare i controlli relativi all'ambito, al metodo, ai dati, al controllo, all'informativa e all'approvazione.
Lo Scope 3 è rinviato alla fine dell'anno. | I team presumono che si tratti semplicemente di un'attività relativa ai dati dei fornitori. | Esaminare tempestivamente tutte le 15 categorie e definire stime e piani di miglioramento.
L'assurance viene richiesta dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione. | Il team considera la revisione un distintivo anziché un processo di verifica critica. | Eseguire una simulazione di richiesta di evidenze e chiudere i rilievi prima dell'approvazione da parte degli organi di governance.
La formulazione delle agevolazioni è copiata da IFRS S2. | Le modifiche del Regno Unito e le condizioni del percorso vincolante non vengono verificate. | Utilizzare il testo definitivo del Regno Unito e approvare separatamente l'uso delle disposizioni transitorie.