## About
London Reporting Academy
Guide | Eerste ESRS-rapportagecyclus: een projectplan van 15 maanden voor ondernemingen en groepen
Source | https://reporting.academy/nl/knowledge-hub/disclosure-guides/esrs/esrs-reporting-cycle-and-controls/first-esrs-reporting-cycle-a-15-month-project-plan-for-companies-and-g/
Standard edition | ESRS 2023 legal baseline and Commission-adopted revised ESRS 2026, with explicit version gate
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-10
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Checklist voor het kritieke pad
Checklist voor het kritieke pad
From: Eerste ESRS-rapportagecyclus: een projectplan van 15 maanden voor ondernemingen en groepen
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | De juridische reikwijdte, vrijstellingen, rapporterende onderneming en ESRS-editie zijn goedgekeurd.
2 | De kalenders voor publicatie, financiële afsluiting, assurance en het bestuur zijn geïntegreerd.
3 | De DMA-methodologie is vóór de beoordeling goedgekeurd en de onderbouwing wordt bewaard.
4 | Materiële onderwerpen zijn vroeg genoeg goedgekeurd om het gegevensontwerp te sturen.
5 | De informatieverschaffingsmatrix en entiteitsspecifieke lacunes zijn volledig.
6 | Het datadictionary, de methodologieën, afbakeningen en regels voor herzieningen zijn goedgekeurd.
7 | Voor maatstaven met een hoog risico is ten minste één generale repetitie voltooid.
8 | Voor narratieve informatieverschaffing zijn verantwoordelijken voor de onderbouwing en beheersmaatregelen voor claims aangewezen.
9 | Procedures voor de duurzaamheidsafsluiting en regels voor late aanpassingen zijn gedocumenteerd.
10 | Verzoeken om assurance, bevindingen en correcties worden centraal bijgehouden.
11 | Het definitieve rapport, de berekeningen, brononderbouwing en goedkeuringen zijn als één gecontroleerd pakket gearchiveerd.
12 | Een gefinancierd remediëringsplan start onmiddellijk na publicatie.

## Table 1
Snelle oriëntatie | Planningsaanname
Projecttype | Eerste verplichte of gelijkwaardige ESRS-cyclus met volledige reikwijdte en gereedheid voor beperkte assurance
Voorbeeld van complexiteit | Groep met meerdere entiteiten, verschillende jurisdicties, 6-10 materiële onderwerpen en een gemengde systeemvolwassenheid
Maand 1 | Mobilisatie op of kort vóór de start van het rapportagejaar
Maand 15 | Publicatie, archivering en eerste remediëringsfase
Kernbeginsel | Reikwijdte, materialiteit, methoden en beheersingsmaatregelen worden vóór het opstellen van de toelichtingen besloten
Kritieke afhankelijkheden | Juridische reikwijdte, governance, DMA, grens, dataontwerp, proefberekening, assurance-bewijs en tijdschema van het bestuur

## Table 2
Maand | Primaire doelstelling | Belangrijkste activiteiten — Vereiste output / besluitpunt
1 | Verantwoordelijkheid mobiliseren en vastleggen | Scopememo, opdrachtgever, stuurgroep, projectcharter, rapportagekalender, budget, inkoop van assurance, protocol voor kwesties — Besluitpunt 1: scope en governance goedgekeurd
2 | De rapporterende entiteit en bronsystemen in kaart brengen | Consolidatieperimeter, waardeketenkaart, inventaris van juridische entiteiten, kaart van rapportagelocaties, bestaande beleidslijnen/metrics/bewijs — Afbakeningskaart en inventaris van bronsystemen
3 | De dubbele materialiteitsbeoordeling ontwerpen | IRO-universum, input van belanghebbenden en deskundigen, scorings-/kwalitatieve criteria, drempelwaarden, documentatiestandaard, plan voor kritische beoordeling — DMA-methodologie goedgekeurd vóór het scoren
4 | Impacts, risico’s en kansen beoordelen | Bewijs verzamelen, analyse van de waardeketen, input voor financiële materialiteit, betrokkenheid van belanghebbenden, workshops met het management — Ontwerpregister van IRO’s en materialiteitsresultaten
5 | Materiële onderwerpen kritisch beoordelen en goedkeuren | Technische kritische beoordeling, gevoeligheid, omissies, aggregatie/desaggregatie, toezicht door het bestuur of een gedelegeerde — Besluitpunt 2: materiële aangelegenheden en onderbouwing goedgekeurd
6 | De architectuur van de informatieverschaffing opbouwen | Mapping van DR’s en datapunten, entiteitsspecifieke lacunes, inhoudsindex, rapportstructuur, verantwoordelijken, interne koppelingen naar financiële verslaggeving — Gecontroleerde matrix voor informatieverschaffing
7 | Datadictionary en methodologieën finaliseren | Definities, eenheden, afbakeningen, factoren, schattingen, proxies, regels voor basisjaar/herziening, bewijsvereisten — Besluitpunt 3: methoden en dataspecificaties goedgekeurd
8 | Eerste gegevensverzameling en oefenrun voor berekeningen uitvoeren | Gegevens extraheren, prioriteitsmetrics berekenen, inzendingen van groepen afstemmen, narratieven testen, lacunes identificeren — Pakket van de oefenrun en gekwantificeerd kwestielogboek
9 | Gegevens- en beheersingslacunes met een hoog risico herstellen | Systeemcorrecties, templates, training van verantwoordelijken, vastlegging van bewijs, toegangscontroles, validatie van schattingen — Herstelbesluiten en herziene beheersingsmaatregelen
10 | Disclosures over ontwerpbeleid, acties, maatstaven en doelstellingen | Ontwerp volgens GDR-P/A/M/T of het huidige equivalent, thematische inhoud, financiële effecten, verbonden informatie — eerste geïntegreerde conceptdisclosure
11 | Tweede afsluiting / pre-assurance-run uitvoeren | Gegevens over de volledige periode tot heden, consolidatie, beoordelingscontroles, traceerbaarheid van rapportlocaties, steekproeven van bewijsmateriaal — poort 4: besluit over pre-assurance-gereedheid
12 | De verslagperiode afsluiten | Definitieve gegevensafsluiting, late aanpassingen, gebeurtenissen na balansdatum, verklaringen van het management, definitieve berekeningen — gecontroleerd pakket voor de duurzaamheidsafsluiting
13 | Technische redactie en assurance-werkzaamheden in het veld voltooien | Definitieve toelichting, consistentiecontroles, assurance-verzoeken, bevindingen, correcties, kruisverwijzingen en digitale voorbereiding — logboek van assurance-bevindingen en nagenoeg definitieve verklaring
14 | Goedkeuring door governance en integratie van het rapport | Beoordeling door audit-/assurancecomité, goedkeuring door het bestuur, samenstelling van het managementrapport, juridische beoordeling, vertaling en tagging — poort 5: publicatiegoedkeuring
15 | Publiceren, archiveren en remediëren | Publicatie, bronarchief, bewaring van bewijsmateriaal, geleerde lessen, feedback van verantwoordelijken, plan voor de volgende cyclus — gepubliceerde verklaring en routekaart voor remediëring binnen 90 dagen

## Table 3
Rol / capaciteit | Typische aanname voor de eerste cyclus | Piekperiode
Programmadirecteur | 0.8-1.0 FTE | Maanden 1-15
Technisch ESRS-lead en opstellingsteam | 1.5-3.0 FTE gezamenlijk | Maanden 3-14
Lead voor data, methodologie en beheersingsmaatregelen | 1.0-2.0 FTE | Maanden 5-13
Projectmanagement / PMO | 0.5-1.0 FTE | Maanden 1-15
Juridische zaken, finance, risk, internal audit en bedrijfssecretariaat | 0.1-0.4 FTE elk, met hogere pieken | Reikwijdte, DMA, afsluiting en goedkeuring
Eigenaren van onderwerpen en datapunten | 20-40 parttime medewerkers verspreid over functies en locaties | Maanden 6-13
IT / data-engineering | 0.3-1.5 FTE, afhankelijk van de volwassenheid van het systeem | Maanden 5-11
Externe technische ondersteuning | Gerichte dagen van specialisten of equivalent van 0.5-2.0 FTE | DMA, methodologieën, opstelling en assurancegereedheid