## About
London Reporting Academy
Guide | Eerste GRI-rapport in 90 dagen: wat realistisch is en wat moet wachten
Source | https://reporting.academy/nl/knowledge-hub/disclosure-guides/gri/gri-evidence-controls-and-assurance/first-gri-report-in-90-days-what-is-realistic-and-what-must-wait/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Definitieve gereedheidschecklis
Definitieve gereedheidschecklist voor 90 days
From: Eerste GRI-rapport in 90 dagen: wat realistisch is en wat moet wachten
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | • ☐ Executive sponsor, rapportageverantwoordelijke, werkgroep en eindgoedkeurder zijn benoemd.
2 | • ☐ Rapporterende organisatie, periode, entiteiten, locaties en belangrijke verschillen in afbakening zijn goedgekeurd.
3 | • ☐ Toepasselijke Sector Standards en actuele edities van de Topic Standards zijn gecontroleerd.
4 | • ☐ De impactinventaris omvat feitelijke/potentiële en positieve/negatieve effecten op activiteiten en relevante zakelijke relaties.
5 | • ☐ Bewijs van stakeholders, due diligence, incidenten, klachten en externe bronnen wordt bewaard en beperkingen zijn expliciet.
6 | • ☐ Significantheidscriteria, drempelwaarde of prioriteringslogica en de behandeling van mensenrechten zijn gedocumenteerd.
7 | • ☐ Materiële onderwerpen en veranderingen ten opzichte van de vorige periode zijn formeel goedgekeurd.
8 | • ☐ Informatie uit GRI 3-3 en relevante Topic Standards is traceerbaar naar bewijs en verantwoordelijken.
9 | • ☐ GRI 2-disclosures en verwijzingen in de Content Index zijn op vereistenniveau beoordeeld.
10 | • ☐ Schattingen, redenen voor weglating, vertrouwelijkheid en niet-beschikbare informatie hebben goedgekeurde formuleringen.
11 | • ☐ Technische bevindingen en tegenstrijdigheden tussen publicaties zijn opgelost.
12 | • ☐ De verklaring van gebruik stemt overeen met de vereisten waaraan daadwerkelijk is voldaan.
13 | • ☐ Goedkeuring door governance, versiebevriezing, publicatiebestanden en het bewijsarchief zijn compleet.
14 | • ☐ Acties voor de volgende cyclus hebben een verantwoordelijke, budget of middelenroute en deadline.

## FORMAAT
FORMAAT
FORMAAT | TAAL | VERSIE
Planningsgids | Brits-Engels | 1.0 • 1 August 2026

## Wanneer een project van 90 dage
Wanneer een project van 90 dagen realistisch is
Randvoorwaarde | Waarom dit van belang is | Vroege onderbouwing
Bestuurlijke sponsor en gemachtigde rapportageverantwoordelijke | Reikwijdte, middelen en meningsverschillen kunnen binnen dagen in plaats van weken worden opgelost. | Benoemde sponsor, projectcharter en besluitvormingskalender.
Stabiele rapportageorganisatie en -periode | Het team kan entiteiten en de rapportageafbakening definiëren zonder het project herhaaldelijk opnieuw te moeten openen. | Lijst van juridische entiteiten, perimeter van de financiële verslaggeving en goedgekeurde beginselen voor de afbakening van duurzaamheid.
Bestaand beleid, bestaande gegevens en operationele registraties | GRI-disclosures kunnen worden onderbouwd met daadwerkelijke broninformatie in plaats van achteraf te worden gecreëerd. | Vorig rapport, HR-/operationele/milieudatasets, notulen van bestuursvergaderingen, beleid en klachtenregistraties.
Responsieve multifunctionele werkgroep | Gegevenseigenaren kunnen technische vragen beantwoorden en formuleringen snel goedkeuren. | Bevestigde rollen, wekelijkse vergadering en escalatieroute.
Gerichte maar geloofwaardige impactbeoordeling | De organisatie kan voortbouwen op due diligence, incidenten, informatie van belanghebbenden en eerder werk, en tegelijkertijd bekende lacunes aanpakken. | Impactuniversum, bestaande risico-/impactstudies, klachten, audits, informatie van media/ngo's en kanalen voor belanghebbenden.
Gedisciplineerde publicatieomvang | Het team is bereid een proportionele eerste output te publiceren en lacunes te vermelden in plaats van elk gewenst hoofdstuk in te vullen. | Goedgekeurde paginaarchitectuur, reikwijdte van materiële onderwerpen en lijst van uitgestelde inhoud.
Geen afhankelijkheid van onmiddellijke externe assurance | Het tijdschema is niet afhankelijk van het inkopen, afbakenen en voltooien van assurance zonder dat de organisatie daarvoor gereed is. | Afzonderlijk plan voor assurance-gereedheid en nauwkeurige formulering.

## Minimale geloofwaardige output
Minimale geloofwaardige output versus werk dat moet wachten
Kan in een gecontroleerde cyclus van 90 dagen worden bereikt | Mag niet worden ingekort tot een onjuiste conclusie
Goedgekeurde projectomvang, rapportageorganisatie, rapportageperiode en werkafspraken voor governance. | Oplossing van een betwiste juridische afbakening of complexe vraag over de zeggenschap over een joint venture zonder onderbouwing en goedkeuring.
Een gedocumenteerde impactinventarisatie die voortbouwt op bestaande operationele, due-diligence-, stakeholder- en externe informatie. | Een volledig inzicht in getroffen mensen en ernstige impacts op mensenrechten wanneer betekenisvolle betrokkenheid of specialistische beoordeling niet heeft plaatsgevonden.
Een gerichte significantiebeoordeling, gekalibreerde criteria en een goedgekeurde lijst van materiële onderwerpen. | Mechanische scoring of een door het management opgelegde afwijking die is bedoeld om moeilijke impacts uit te sluiten.
GRI 2, GRI 3 en geselecteerde/toepasselijke topic-disclosures die worden ondersteund door beschikbare informatie. | Verzonnen gegevens, niet-onderbouwde toelichtingen, achteraf opgesteld beleid of ‘niet van toepassing’-labels voor processen die niet bestaan.
Een inhoudsopgave op vereistenniveau met precieze verwijzingen en transparante weglatingen of beperkingen volgens de toepasselijke route. | Een inhoudsopgave die volledige openbaarmaking suggereert wanneer verwijzingen breed, ontoegankelijk of gedeeltelijk zijn.
Interne technische beoordeling, consistentiecontroles, goedkeuring door het management en een herstelplan voor de volgende cyclus. | Externe assurance, een juridisch oordeel of goedkeuring door het bestuur zonder voldoende tijd voor beoordeling en zonder voldoende onderbouwing.
Een duidelijke beslissing tussen een verklaring van overeenstemming, een verklaring met verwijzing en een uitgestelde claim. | Een verklaring van overeenstemming die is gebaseerd op inspanning, intentie of de aanwezigheid van een GRI-logo.

## De versnelde 13-wekenroutekaart
De versnelde 13-wekenroutekaart
Week | Belangrijkste werkzaamheden | Belangrijkste resultaat — Beslissingsverantwoordelijke
1 | Mobiliseren: bevestig sponsor, rapportageverantwoordelijke, werkgroep, tijdschema, versiebeheer en criteria voor de beslissing over de rapportageroute. | Projectcharter, RACI, bronverzoek en besliskalender. — Uitvoerend sponsor / rapportageverantwoordelijke.
2 | Leg de initiële reikwijdte vast: rapporterende organisatie, periode, populatie van entiteiten/locaties, overnames/desinvesteringen, toepasselijke Sectorstandaarden en bekende beperkingen. | Afbakeningsmemo, register van entiteiten/locaties en toepasselijkheidslogboek. — Rapportageverantwoordelijke met inbreng van finance/juridische zaken.
3 | Stel het impactuniversum samen op basis van activiteiten, waardeketen, due diligence, incidenten, klachten, bewijs van belanghebbenden, externe bronnen en eerdere beoordelingen. | Impactinventarisatie en bewijsregister. — Verantwoordelijke voor materialiteit en functionele verantwoordelijken.
4 | Beoordeel feitelijke/mogelijke, positieve/negatieve impacts; pas logica voor ernst, waarschijnlijkheid en mensenrechten toe; leg onzekerheid vast. | Gescoorde of getrapte impactbeoordeling met onderbouwing en uitzonderingen. — Werkgroep materialiteit.
5 | Kalibreer criteria en drempelwaarde; stel weglatingen ter discussie; toets waarschijnlijk materiële onderwerpen volgens de Sectorstandaard; identificeer lacunes in het bewijs. | Kalibratiedossier, beslislogboek en voorlopige onderwerpen. — Technisch verantwoordelijke / managementsponsor.
6 | Valideer en keur materiële onderwerpen goed; definieer onderwerpafbakening, verantwoordelijken, toepasselijke Onderwerpnormen en openbaarmakingsplan. | Goedgekeurde GRI 3-2-lijst en matrix voor de toepasselijkheid van openbaarmakingen. — Bevoegd management of bestuursorgaan.
7 | Bereid openbaarmakingen volgens GRI 2 en GRI 3-1/3-2 voor; start gegevensverzoeken per onderwerp en het opstellen van GRI 3-3. | Concept van de Universele Standaarden en gecontroleerde tracker voor gegevensverzoeken. — Rapportageverantwoordelijke en gegevenseigenaren.
8 | Stel themamaatstaven, methodologieën, beperkingen en bewijsmateriaal op; identificeer de vereiste redenen voor weglating waar dit is toegestaan. | Eerste pakket met thematische toelichtingen en logboek van schattingen en hiaten. — Gegevenseigenaren en technische beoordelaars.
9 | Voltooi GRI 3-3 voor elk materieel onderwerp; breng beleid, acties, doeltreffendheid en betrokkenheid van belanghebbenden in overeenstemming met de maatstaven. | Geïntegreerde pakketten met thematische toelichtingen en bewijsmateriaaloverzicht. — Themaverantwoordelijken / rapportageteam.
10 | Stel het conceptrapport en de inhoudsindex op vereisteniveau samen; test verwijzingen, toegankelijkheid en de rapportageclaim. | Gecontroleerd concept en versie 0.9 van de inhoudsindex. — Redacteur / rapportageverantwoordelijke.
11 | Voer een technische red-team- en consistentiebeoordeling uit voor het jaarverslag, de website, het beleid en openbare claims; los kritieke bevindingen op. | Logboek van bevindingen, gecorrigeerd concept en aanbeveling go/no-go. — Onafhankelijke technische beoordelaar.
12 | Goedkeuring door management en governance; finaliseer beperkingen, de gebruiksverklaring, de publicatienotitie en het herstelplan. | Goedgekeurde definitieve inhoud en ondertekend controlepakket. — Uitvoerend sponsor / governanceorgaan.
13 | Leg de versie vast, publiceer of stel uit, informeer relevante belanghebbenden, archiveer het bewijsmateriaal en start acties voor de volgende cyclus. | Gepubliceerd pakket of gedocumenteerd no-go-besluit; routekaart voor de volgende cyclus. — Eindgoedkeurder / uitgever.

## Vijf gono-go-poorten
Vijf go/no-go-poorten
Poort | Timing | Criteria voor doorgaan — Actie bij no-go
G1 — Reikwijdte en route | Einde van week 2 | De rapporterende organisatie, periode, toepasselijke standaarden, voorlopige route en goedkeurders zijn gedefinieerd. — Escaleer onopgeloste kwesties over de reikwijdte; start geen brede opstelling en doe geen toezegging over een claim.
G2 — Impactbewijsmateriaal | Einde van week 5 | Het impactuniversum omvat de activiteiten en relevante zakelijke relaties; de logica voor significantie en belangrijke hiaten zijn gedocumenteerd. — Breid het verzamelen van bewijsmateriaal uit, beperk de publicatieambitie of stel de conclusie over materialiteit uit.
G3 — Materiële onderwerpen en verantwoordelijken | Einde van week 6 | Definitieve onderwerpen, onderbouwing, goedkeuring, themaverantwoordelijken en de toepasselijkheid van toelichtingen zijn vastgelegd. — Presenteer een voorlopige managementlijst niet als goedgekeurde materiële onderwerpen.
G4 — Traceerbaarheid van informatieverschaffing | Einde van week 11 | Kritieke informatieverschaffing, berekeningen, beperkingen en verwijzingen in de Content Index kunnen worden herleid tot bewijsmateriaal; geen onopgeloste blokkade. — Herzie de route, verwijder de niet-onderbouwde bewering, vermeld de toegestane weglating of stel publicatie uit.
G5 — Governance en vrijgave | Einde van week 12 | Goedkeuringen, verklaring over het gebruik, definitieve versie, juridische/vertrouwelijkheidsbeoordeling en publicatiecontroles zijn voltooid. — Publiceer niet voordat de goedkeuring door de verantwoordelijke en de versiebeheersing zijn voltooid.

## Hoe kiest u aan het einde van h
Hoe kiest u aan het einde van het project de rapportageroute?
Route | Gebruiken wanneer | Minimale publicatiediscipline — Rode vlag
Rapporteren in overeenstemming met de GRI Standards | Aan alle toepasselijke vereisten van GRI 1 is voldaan, met inbegrip van de vereiste behandeling van de Universal Standards, Sector Standards en relevante Topic Standards, de Content Index en de verklaring over het gebruik. | Voltooiingstoets op vereistenniveau, alleen toegestane weglatingen wanneer aan de voorwaarden is voldaan, een nauwkeurige verklaring over het gebruik en definitieve goedkeuring. — Het management stelt substantiële voltooiing gelijk aan volledige geschiktheid om in overeenstemming te rapporteren.
Rapporteren met verwijzing naar de GRI Standards | De organisatie gebruikt geselecteerde Standards of informatieverschaffingen voor een duidelijk omschreven doel, maar kan of wil niet aan alle vereisten voor rapportage in overeenstemming voldoen. | Vermeld precies welke GRI Standards/informatieverschaffingen worden gebruikt, stel de toepasselijke informatie voor de Content Index op en vermijd bredere bewoordingen over naleving. — Het rapport wordt als een volledig GRI-rapport op de markt gebracht ondanks een beperkte selectie.
De openbare GRI-claim uitstellen | De lacunes in materialiteit, reikwijdte, bewijsmateriaal of governance zijn zo aanzienlijk dat beide routes lezers zouden misleiden. | Publiceer indien passend een niet-GRI-duurzaamheidsupdate, of stel publicatie uit; behoud het interne overzicht van lacunes en het herstelplan. — Tijdsdruk wordt behandeld als reden om bewijsmateriaal te verzinnen of onzekerheid te verhullen.

## Table 7
Zwakke projectconclusie | Sterkere projectconclusie
“We hebben in twaalf weken een uitgebreid GRI-conform rapport voltooid.” | “Tijdens de eerste cyclus van 13 weken hebben we de rapportagegrens vastgesteld, effecten beoordeeld aan de hand van operationeel, personeels-, klachten-, stakeholder- en extern bewijs, en vijf materiële onderwerpen goedgekeurd. De publicatie gebruikt gespecificeerde disclosures uit GRI 2, GRI 3 en de Topic Standards, met verwijzing naar de GRI Standards. Het bewijs van effecten in de toeleveringsketen is momenteel beperkt tot prioritaire inkoopcategorieën en screening op landniveau; beoordeling op leveranciersniveau en aanvullende metrieken zijn gepland voor de volgende cyclus. Het rapport is niet onafhankelijk aan assurance onderworpen.”