## About
London Reporting Academy
Guide | Een GRI-rapport opstellen zonder een toegewijd ESG-team
Source | https://reporting.academy/nl/knowledge-hub/disclosure-guides/gri/gri-evidence-controls-and-assurance/how-to-prepare-a-gri-report-without-a-dedicated-esg-team/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Checklist voor beoordelaars
Checklist voor beoordelaars
From: Een GRI-rapport opstellen zonder een toegewijd ESG-team
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | Heeft een uitvoerende opdrachtgever de doelstelling, reikwijdte, middelen en beslissingsbevoegdheden goedgekeurd?
2 | Is één verantwoordelijke voor rapportage verantwoordelijk voor het gecontroleerde hoofddocument en het issue-logboek?
3 | Zijn de verantwoordelijken voor finance, HR, H&S, milieu, operations, inkoop, juridische zaken en andere relevante gebieden benoemd?
4 | Heeft het team vastgesteld waar externe technische deskundigheid vereist is?
5 | Worden voorbereiding, validatie, onafhankelijke beoordeling en goedkeuring door het bestuur onderscheiden?
6 | Is er een actuele GRI-toepasselijkheidsmatrix, inclusief Sector Standards?
7 | Heeft elke meetwaarde een definitie, afbakening, periode, methode, eigenaar en link naar bewijs?
8 | Gaat het impact- en materialiteitsproces vooraf aan het verzamelen van onderwerpspecifieke gegevens?
9 | Worden Word- en Excel-bestanden versiebeheerd met één goedgekeurd hoofdbestand?
10 | Zijn kritieke kwesties en onopgeloste lacunes in de brongegevens zichtbaar voor de sponsor?
11 | Heeft het hoogste bestuursorgaan of het passende bestuursproces de materiële onderwerpen en de gerapporteerde informatie beoordeeld?
12 | Legt de publicatie schattingen, onvolledige informatie en verbetermaatregelen eerlijk uit?
13 | Heeft het team lessen, eigenaars en automatiseringsmogelijkheden voor volgend jaar vastgelegd?

## Table 1
Fase | Wat de lezer krijgt
1 | Direct antwoord en waarom dit van belang is
2 | Technische uitleg en onderscheidingen
3 | Praktische methode, mapping en voorbeelden
4 | Veelgemaakte fouten, correctie van misvattingen en checklist voor beoordelaars
5 | Verwante standaarden, bronstatus en triggers voor updates
6 | Redactioneel, SEO-, visueel en CMS-pakket

## Snelle oriëntatie
Snelle oriëntatie
Vraag | Praktisch antwoord
Wat is de minimale interne kern? | Eén sponsor, één rapportageverantwoordelijke en benoemde functionele data-eigenaren. Ook de verantwoordelijkheden voor beoordeling en goedkeuring moeten expliciet zijn.
Kan één persoon verschillende rollen vervullen? | Ja, in een kleine organisatie, maar het opstellen en goedkeuren van materiële beweringen mag niet door dezelfde persoon worden uitgevoerd zonder onafhankelijke kritische toetsing.
Kunnen we in Word en Excel werken? | Ja. Gebruik gecontroleerde sjablonen, een bronregister, een datadictionary, een disclosure-tracker, een actielogboek en versiebeheerregels.
Wanneer is software gerechtvaardigd? | Wanneer er veel entiteiten, locaties of talen zijn, terugkerende dataworkflows, complexe berekeningen, assurancevereisten of aanhoudende problemen met versiebeheer.
Kan de afdeling Communicatie het project leiden? | Communicatie mag het opstellen en publiceren coördineren, maar mag niet zelfstandig materiële onderwerpen bepalen, methodologieën bedenken, gegevens goedkeuren of technische beweringen doen.
Zijn 12 weken altijd voldoende? | Nee. Het plan in dit artikel is illustratief en gaat uit van een beperkte reikwijdte, beschikbare onderbouwing, responsieve verantwoordelijken en tijdige besluitvorming.

## Wat de GRI Standards vereisen —
Wat de GRI Standards vereisen — en wat ze niet voorschrijven
Laag | Wat dit in de praktijk betekent
GRI-vereiste | Een organisatie die rapporteert in overeenstemming met de GRI Standards volgt de toepasselijke vereisten in GRI 1, GRI 2, GRI 3, relevante Sector Standards en relevante Topic Standards. De vereisten hebben betrekking op het rapportageproces en de toelichtingen, niet op een voorgeschreven afdelingsstructuur.
GRI-toelichting over governance | GRI 2 vraagt om informatie over de rol van het hoogste bestuursorgaan bij het toezicht op impacts, delegatie en de beoordeling en goedkeuring van de gerapporteerde informatie, waaronder materiële onderwerpen.
GRI-materialiteitsproces | GRI 3 vereist toelichting op het proces dat is gebruikt om materiële onderwerpen te bepalen, de lijst van materiële onderwerpen en de manier waarop elk onderwerp wordt beheerd. Het bepalen van onderwerpen berust op onderbouwing en input van belanghebbenden en deskundigen, niet alleen op redactioneel oordeel.
GRI-rapportageprincipes | Nauwkeurigheid, balans, duidelijkheid, vergelijkbaarheid, volledigheid, duurzaamheidscontext, tijdigheid en verifieerbaarheid moeten richting geven aan gegevens-, opstellings- en beoordelingscontroles.
Niet voorgeschreven | GRI schrijft geen speciale ESG-afdeling, een bepaald softwareproduct, één tijdschema voor het project of een universeel organogram voor.
LRA-implementatiepraktijk | Gebruik een minimaal levensvatbaar rapportagebureau: centrale coördinatie, gedistribueerd data-eigenaarschap, gerichte expertise, gescheiden kritische toetsing en governance-goedkeuringsmomenten.

## Table 4
Rol | Kernverantwoordelijkheid | Typische bestaande positie — Niet-onderhandelbare output
Uitvoerend opdrachtgever | Bepaalt de reikwijdte, stelt tijd beschikbaar en neemt geëscaleerde besluiten. | CEO, CFO, COO, bedrijfssecretaris of uitvoerend bestuurder. — Goedgekeurd mandaat, middelen en beslissingsbevoegdheden.
Verantwoordelijke voor de rapportage | Plant de cyclus, coördineert bronnen, houdt registers bij, stelt concepten op en escaleert kwesties. | Financieel controller, bedrijfssecretaris, verantwoordelijke voor risico, compliance, strategie of communicatie, met technische ondersteuning. — Beheerst projectplan, bronnenregister, concept en kwestielogboek.
Functionele data-eigenaren | Leveren en valideren gegevens, toelichtingen, beleid en onderbouwing. | Verantwoordelijken voor financiën, HR, gezondheid en veiligheid, milieu, operations, inkoop, juridische zaken, kwaliteit en IT. — Goedgekeurde brongegevens en methodenotities.
Impact-/technisch specialist | Ondersteunt de toepasselijkheid van GRI, de impactbeoordeling en oordelen over moeilijke onderwerpen. | Interne risico-, juridische, gezondheids- en veiligheids- of milieudeskundige; externe consultant waar nodig. — Gedocumenteerde methodologie, oordeelsvorming en beperkingen.
Redactioneel verantwoordelijke | Maakt de goedgekeurde inhoud duidelijk, evenwichtig en toegankelijk. | Team voor communicatie, het jaarverslag of corporate affairs. — Voor lezers geschikte formulering zonder technische conclusies te wijzigen.
Onafhankelijke beoordelaar | Stelt onderbouwing, consistentie, afbakeningen, berekeningen en beweringen ter discussie. | Interne audit, financiële beoordelaar, compliance, externe technische beoordelaar. — Bevindingenlogboek en vrijgave.
Goedkeurder namens het bestuur | Beoordeelt materiële onderwerpen en de gerapporteerde informatie binnen de governanceregelingen van de organisatie. | Bestuur, commissie of hoogste bestuursorgaan, afhankelijk van de structuur. — Vastgelegde beoordeling, besluiten en goedkeuring.

## Table 5
Communicatie kan het voortouw nemen | Communicatie zou niet zelfstandig moeten beslissen
Rapportarchitectuur, lezersroute, interviews en opstellingsplanning. | Welke impacts significant zijn en welke onderwerpen materieel zijn.
Redactie in duidelijke taal en consistentie van terminologie. | De organisatorische of waardeketenafbakening van een meetgegeven.
Verzameling van goedgekeurde tekstuele en visuele middelen. | Of een schatting, weglating of bewering voldoet aan de toepasselijke GRI-vereiste.
Publicatie, toegankelijkheid en interne links. | Of managementmaatregelen effectief waren zonder bewijs van resultaten.
Coördinatie van beoordelingen en opmerkingen. | Of een niet-onderbouwde verklaring kan worden behouden omdat deze reputatief aantrekkelijk is.
Het onderhouden van het gecontroleerde hoofddocument na technische goedkeuring. | Definitieve technische goedkeuring of goedkeuring door het governanceorgaan.

## Table 6
Werkstroom | Doorgaans intern mogelijk | Overweeg specialistische ondersteuning wanneer
Projectmanagement | Reikwijdte, planning, verantwoordelijken, vergaderingen, tracker en issueregister. | De groep sterk gediversifieerd is of geen duidelijke verantwoordelijke voor de rapportage heeft.
Impactinventaris | Eerste mapping van de activiteiten en waardeketen en verzameling van bekende incidenten. | Impacts complex, grensoverschrijdend, ernstig of onvoldoende begrepen zijn.
Materialiteitsmethode | Pas een goedgekeurde methode toe en documenteer beslissingen. | De methode nieuw of betwist is, of meerdere raamwerken moet integreren.
Kwantitatieve gegevens | Bestaande operationele en financiële gegevens extraheren, reconciliëren en goedkeuren. | Voor berekeningen wetenschappelijke, technische, GHG-, georuimtelijke of statistische expertise nodig is.
Mensenrechten | Beleid, klachten, audits en informatie over due diligence verzamelen. | Kwetsbare groepen, ernstige schade, herstel of vertrouwelijke gevallen deskundige behandeling vereisen.
Redactie | Een feitelijk narratief opstellen aan de hand van goedgekeurd bewijsmateriaal. | Het team technische inhoud niet kan vertalen naar evenwichtige toelichtingen.
Gereedheid voor beoordeling / assurance | Voer een interne collegiale toetsing en aansluiting uit. | Externe assurance is gepland of het management heeft behoefte aan een onafhankelijke kritische toetsing.

## Table 7
Bestand / register | Minimale inhoud | Beheersing
Projectplan | Taken, eigenaars, deadlines, afhankelijkheden en governancepoorten. | Eén eigenaar; status ten minste wekelijks bijgewerkt.
GRI-toepasselijkheidsmatrix | GRI Universal Standards, GRI Sector Standards en GRI Topic Standards; toepasselijke informatieverschaffingen; onderbouwing en status. | Een technisch beoordelaar keurt beslissingen over toepasselijkheid goed.
Impactinventaris en materialiteitsregister | Impact, activiteit/relatie, getroffen mensen/omgeving, bewijsmateriaal, significantie, onderwerp en beslissing. | Besluitenlogboek en goedkeurder bewaard.
Datadictionary | Definitie van de KPI, eenheid, afbakening, periode, systeem, berekening, schatting en eigenaar. | Voor wijzigingen is goedkeuring vereist, evenals een jaar-op-jaar-aansluiting.
Register van bronnen en bewijsmateriaal | Document, bronsysteem, eigenaar, datum, locatie, status openbaar/privé en beoordelaar. | Koppelingen moeten werken en versies van bewijsmateriaal moeten worden bevroren.
Werkboek voor gegevensverzoeken | Informatieverschaffing, verzoek, eigenaar, status, waarde, methode, bewijsmateriaal en kwestie. | Geen waarde wordt geaccepteerd zonder eigenaar en status van het bewijsmateriaal.
Ontwerprapport | Beheerst Word-hoofdbestand met tags voor informatieverschaffing en opmerkingen van beoordelaars. | Geen parallelle definitieve concepten; technische wijzigingen worden bijgehouden.
Content Index | Informatieverschaffing, locatie, weglating en reden indien van toepassing. | Kruisverwijzing gecontroleerd aan de hand van de definitieve PDF of webpagina.
Logboek van kwesties en besluiten | Vraag, risico, opties, besluit, onderbouwing, verantwoordelijke en datum. | Openstaande kritieke kwesties blokkeren publicatie.

## 5. Weet wanneer software echte
5. Weet wanneer software echte waarde toevoegt
Blijf bij beheerst Word / Excel wanneer | Overweeg software wanneer
Eén organisatie of een klein aantal entiteiten en locaties. | Tientallen entiteiten, locaties, valuta, talen of gegevenseigenaren.
Een beperkt aantal materiële onderwerpen en relatief stabiele maatstaven. | Complexe consolidatie, workflows, berekeningen, factorbibliotheken of frequente herzieningen.
De eerste cyclus is gericht op het opbouwen van definities en onderbouwing. | Het rapportagesysteem moet worden herhaald voor meerdere standaarden, vragenlijsten en assurancecycli.
Het team kan één beheerd masterbestand en een duidelijke mappenstructuur onderhouden. | Versieconflicten, handmatige herinneringen en goedkeuringen per e-mail mislukken herhaaldelijk.
Externe assurance is nog niet gepland of de reikwijdte is beperkt. | Assurance vereist sterkere audittrails, toegangscontroles en het bewaren van onderbouwing.
Het budget kan beter worden besteed aan technische tekortkomingen en datakwaliteit. | Er is een duidelijke businesscase voor automatisering en integratie.

## Table 9
Weken | Werkstroom | Belangrijkste acties — beslismoment / resultaat
1–2 | Mobiliseren en afbakenen | Bevestig rapportagedoelstelling, GRI-grondslag, organisatorische afbakening, rollen, standaarden, tijdlijn en sjablonen van bronnen. — Beslismoment 1: sponsor keurt reikwijdte, middelen en beslissingsbevoegdheden goed.
3–4 | Impacts identificeren | Breng activiteiten en zakelijke relaties in kaart; beoordeel incidenten, klachten, due diligence, sectorbronnen en onderbouwing van stakeholders. — Impactinventaris en lijst van lacunes in bronnen.
5–6 | Materiële onderwerpen beoordelen en vaststellen | Pas significantiecriteria toe, beoordeel ontbrekende impacts kritisch, houd rekening met Sectorspecifieke standaarden en verkrijg beoordeling door de governance. — Poort 2: goedgekeurde lijst van materiële onderwerpen en besluitvormingslogboek.
7–9 | Gegevens verzamelen en opstellen | Dien gerichte verzoeken in, valideer definities, verzamel bewijsmateriaal, stel toelichtingen op voor GRI 2, GRI 3 en Onderwerpstandaarden, en bouw de inhoudsindex op. — Gecontroleerd eerste concept en dashboard voor de bewijsstatus.
10–11 | Beoordelen en afstemmen | Technische beoordeling, afstemming met finance en HR, consistentie tussen documenten, kritische toetsing van zwakke claims en correcties. — Poort 3: technische vrijgave of gedocumenteerde kritieke acties.
12 | Goedkeuren en publiceren | Beoordeling door de governance, definitieve inhoudsindex, toegankelijkheid, definitieve PDF-/webcontroles, publicatie en geleerde lessen. — Poort 4: goedkeuringsregistratie en publicatiepakket.

## Table 10
Rol | Illustratieve inzet | Piekperioden
Executive sponsor | Ongeveer 1–2 uur per week plus beslispoorten. | Reikwijdte, materiële onderwerpen, kritieke kwesties en definitieve goedkeuring.
Verantwoordelijke voor de verslaglegging | Ongeveer 2–3 dagen per week, oplopend tot 3–4 dagen tijdens het opstellen en de beoordeling. | Weken 1–2 en 7–12.
Functionele gegevenseigenaar | Ongeveer 2–8 uur per actieve week, afhankelijk van de toelichting en de volwassenheid van de gegevens. | Vensters voor gegevensverzoeken, verduidelijking en ondertekening.
Technisch specialist | Ongeveer 5–15 dagen gedurende het project, meer wanneer impacts of methoden complex zijn. | Impactbeoordeling, technische lacunes en beoordeling.
Redactioneel eindverantwoordelijke | Ongeveer 5–10 dagen nadat het bewijsmateriaal voldoende stabiel is. | Opstellen, consistentie en publicatie.
Onafhankelijke beoordelaar | Ongeveer 3–8 dagen, afhankelijk van reikwijdte en kwaliteit. | Beoordeling van de methodiek, eerste concept en goedkeuring vóór publicatie.
Governanceorgaan | Stukken vooraf ter lezing plus twee of drie gestructureerde beslismomenten. | Materiële onderwerpen en definitief gerapporteerde informatie.

## Hypothetische casus een ingenie
Hypothetische casus: een ingenieursbedrijf met 180 werknemers
Element | Illustratieve casus
Organisatie | Een Brits bedrijf voor ingenieursdiensten heeft 180 werknemers, drie kantoren, projectlocaties, een regionaal leveranciersbestand en geen duurzaamheidsteam.
Interne rollen | De CFO sponsort het project; de secretaris van de onderneming is verantwoordelijk voor de rapportage; HR, H&S, inkoop, financiën en operations wijzen verantwoordelijken voor gegevens aan; communicatie redigeert het rapport.
Externe ondersteuning | Een GRI-specialist ondersteunt bij de beoordeling van toepasselijkheid, de impactbeoordeling en de technische beoordeling. Een adviseur mensenrechten beoordeelt risico's rond uitzendkrachten en werknemers op projectlocaties.
Hulpmiddelen | Beheerd Word-concept, Excel-impactregister, tracker voor informatieverschaffingen, gegevenswoordenboek en bronnenregister opgeslagen in een SharePoint-map met toegangsbeheer.
Werk rond materialiteit | Het team beoordeelt impacts van projecten, de veiligheid van personeel, arbeidsomstandigheden van onderaannemers, energie en reizen, verstoring voor lokale gemeenschappen, inkooppraktijken en impacts van dienstverlening aan cliënten.
Governance-beslismomenten | Het managementteam keurt de reikwijdte goed; het bestuur beoordeelt de materiële onderwerpen; verantwoordelijken voor gegevens keuren relevante informatieverschaffingen goed; het bestuur keurt het definitieve rapport goed.
Beperking | Leveranciersgegevens zijn onvolledig en reisgegevens op projectniveau zijn gedeeltelijk geschat. Methoden, dekking en verbetermaatregelen worden toegelicht.
Resultaat | Het eerste rapport wordt niet gepresenteerd als een volwassen eindstadium. Het legt herhaalbare definities, verantwoordelijken en onderbouwing vast voor de volgende cyclus.

## Illustratieve formulering voor
Illustratieve formulering voor de rapportagebasis in het eerste jaar
Toelichting | Waarom dit van belang is
Bedrijfsmodel | Legt uit hoe de verantwoordingsstructuur werkt zonder de omvang van afdelingen als kwaliteitsclaim te presenteren.
Functionele validatie | Laat zien dat de eigenaren van de onderbouwing, en niet alleen de redacteur, de informatie goedkeuren.
Beoordeling van de governance | Verbindt het proces met toezicht en goedkeuring.
Specialistische afbakening | Laat zien waar deskundigheid is aangevuld.
Transparante lacunes | Voorkomt de indruk dat een eerste cyclus over volledige gegevens beschikt.

## Zwakke versus sterkere benaderi
Zwakke versus sterkere benaderingen voor slanke teams
Zwakke formulering / aanpak | Waarom deze zwak is | Sterkere aanpak
“Marketing zal het ESG-gedeelte opstellen.” | Er is geen beoordeling van impacts, eigenaarschap van gegevens, technische beoordeling of governanceproces gedefinieerd. | Benoem de sponsor, rapportage-eigenaar, functionele eigenaren, specialistische ondersteuning, beoordelaar en goedkeurder.
“We hebben software nodig voordat we kunnen beginnen.” | De organisatie stelt definities en beslissingen over eigenaarschap uit die software niet kan nemen. | Bouw het gecontroleerde model met eenvoudige hulpmiddelen en automatiseer vervolgens stabiele workflows waar dat gerechtvaardigd is.
“Elke afdeling stuurde ons wat zij had.” | Ongerichte verzameling leidt tot inconsistente perioden en irrelevante onderbouwing. | Doe per informatieverschaffing specifieke verzoeken met velden voor definitie, afbakening, periode, eenheid en onderbouwing.
“De consultant is eigenaar van het rapport.” | Verantwoordingsplicht en kennis binnen de organisatie worden niet overgedragen aan een externe dienstverlener. | Gebruik de consultant voor methodiek, kritische beoordeling en lacunes; behoud interne eigenaren en goedkeuringen.
“We zullen alles in 12 weken afronden.” | De uitspraak negeert de mate van gereedheid, het stakeholderwerk en technische lacunes. | Beschrijf het tijdschema als een illustratief plan met aannames over de reikwijdte en escalatieregels.

## Veelgemaakte fouten en correcti
Veelgemaakte fouten en correcties
Fout | Risico | Correctie
Het volledige rapport toewijzen aan communicatie | Er worden inhoudelijke claims gedaan zonder operationele verantwoordelijkheid of technische onderbouwing. | Scheid redactionele coördinatie van beslissingen over impacts, gegevens en goedkeuring.
Alle metrische gegevens uit de Onderwerpnormen onmiddellijk verzamelen | Er wordt tijd besteed aan onderwerpen die mogelijk niet materieel zijn, terwijl significante impacts over het hoofd worden gezien. | Bepaal eerst de materiële onderwerpen en pas daarna de relevante Onderwerpnormen toe.
Geen beschermde tijd voor de verantwoordelijke voor rapportage | Het project wordt een opeenvolging van gemiste deadlines en ongecontroleerde compromissen. | Reserveer expliciete capaciteit en escalatie met steun van de opdrachtgever.
Software aanschaffen voordat het proces is ontworpen | De tool legt onduidelijke definities vast en automatiseert inconsistentie. | Ontwerp eerst het operationele model, de registers en de beheersmaatregelen.
Geen onafhankelijke kritische toetsing | Fouten en promotionele overdrijvingen blijven bestaan omdat opstellers hun eigen werk beoordelen. | Gebruik collegiale toetsing, toetsing door finance, audit, compliance of externe technische toetsing.
Geen bewijslastregister | Ontwerptekst kan niet worden geverifieerd of in de volgende cyclus worden bijgewerkt. | Wijs aan elke materiële claim een bron-ID, verantwoordelijke, datum en status toe.
Het eerste jaar behandelen als de eindtoestand | De organisatie verbergt lacunes in plaats van een verbetertraject te creëren. | Maak beperkingen bekend en houd een geprioriteerd plan voor de volgende cyclus bij.

## Gerelateerde standaarden en vol
Gerelateerde standaarden en volgende stappen
Relatie | Referentie | Praktisch gebruik
Direct | GRI 1: Foundation 2021 | Rapportagevereisten en -beginselen; geen voorgeschreven ESG-afdeling of software.
Direct | GRI 2: General Disclosures 2021 | Toezicht door het bestuur, delegatie, beoordeling en goedkeuring, beleid en verantwoordelijkheden.
Direct | GRI 3: Material Topics 2021 | Identificatie van impacts, materiële onderwerpen en beheer van onderwerpen.
Implementatie | GRI-bronregister en gegevensverzoek | Creëer het minimale gegevens- en bewijssysteem.
Implementatie | Interne beheersingsmaatregelen voor GRI-rapportage | Scheid voorbereiding, beoordeling en goedkeuring.
Volgende stap | Een GRI-rapport voorbereiden: volledig proces | Werk de roadmap van 12 weken uit tot de volledige rapportagecyclus.
Geavanceerd | Wanneer software voor duurzaamheidsrapportage de aanschaf waard is | Ontwikkel een businesscase op basis van stabiele vereisten en knelpunten.