## About
London Reporting Academy
Guide | Eerste IFRS S1- en S2-rapportagecyclus: een implementatieplan voor 12 maanden
Source | https://reporting.academy/nl/knowledge-hub/disclosure-guides/ifrs-issb/ifrs-issb-choosing-topics-and-metrics/first-ifrs-s1-and-s2-reporting-cycle-a-12-month-implementation-plan/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Implementatiechecklist voor 12
Implementatiechecklist voor 12 maanden
From: Eerste IFRS S1- en S2-rapportagecyclus: een implementatieplan voor 12 maanden
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | Maand 1: keur de rapportagebasis, edities, besluiten over versoepelingen, governance, RACI en programmabeheersingsmaatregelen goed.
2 | Maand 2: stel het universum van risico's en kansen op met behulp van redelijke en onderbouwbare informatie en de bronhiërarchie van IFRS S1.
3 | Maand 3: documenteer beslissingen over materiële informatie en creëer de eerste rapportagestructuur en matrix.
4 | Maand 4: beoordeel klimaatrisico's en -kansen en ontwerp een proportionele scenarioanalyse.
5 | Maand 5: verbind strategie, scenario's en risico's met budgetten, prognoses, financiële effecten, verslaggeving en financiering.
6 | Maand 6: keur maatstaven, doelstellingen, gegevenswoordenboek, bewijsregister en sectorgebaseerde vereisten goed.
7 | Maand 7: voer de proefafsluiting voor broeikasgasemissies en maatstaven uit, met inbegrip van screening van Scope 3-categorieën en beoordeling van wijzigingen.
8 | Maand 8: voer rapportagecontroles uit, test bewijs en stem, waar relevant, de reikwijdte van de assurance af.
9 | Maand 9: voltooi het volledige concept, de matrix, kruisverwijzingen en de technische red-teambeoordeling.
10 | Maand 10: voer de definitieve afsluiting, aansluitingen, vergelijkende analyse en beheersing van late aanpassingen uit.
11 | Maand 11: los bevindingen uit de onafhankelijke beoordeling op en verkrijg goedkeuring van het comité en het bestuur.
12 | Maand 12: publiceer op de vereiste basis, archiveer het bewijspakket en start de volgende cyclus.

## Table 1
Afhankelijkheid op het kritieke pad | Waarom dit het tijdschema beheerst | Parallel werk dat kan doorgaan
Verslaggevingsgrondslag en toepasselijke editie | Bepaalt periode, claim, vrijstellingen, vergelijkende informatie en status van wijzigingen | Voorlopige broninventaris en planning van belanghebbenden
Universum van risico’s en kansen | Bepaalt welke onderwerpen, waardeketenonderdelen en gegevensstromen moeten worden beoordeeld | Governancebewijs en bestaande maatstaveninventaris
Materialiteitsbesluiten | De architectuur en diepgang van de toelichting bepalen | Technische gegevensverzameling voor vermoedelijk prioritaire gebieden
Klimaatveerkracht en financiële effecten | Strategieverhaal, prognoses, boekhoudkundige controle en bestuursbesluiten beïnvloeden | Broeikasgasberekeningen, definities van sectorspecifieke maatstaven en opzet van beheersingsmaatregelen
Bewijs en beheersingsmaatregelen | Bepalen of de toelichting kan worden onderbouwd en gereed is voor assurance | Opstellen van stabiele onderdelen en ontwerpwerk
Eindconclusie over volledigheid en naleving | Bepaalt of de voorgestelde bewering kan worden gedaan | Opmaak voor publicatie, digitale tagging en communicatieplanning

## Aanbevolen programmacyclus
Aanbevolen programmacyclus
Forum | Frequentie | Doel — Kerndossier
Werkstroomvergadering | Wekelijks tijdens actieve fasen | Taken voltooien, technische afhankelijkheden oplossen en bewijs bijwerken — Actielogboek en dashboard van de werkstroom
Forum voor technische besluiten | Tweewekelijks of indien nodig | Oordelen over reikwijdte, materialiteit, methoden, vrijstellingen en formuleringen goedkeuren — Oordelenregister en beslisdocument
Stuurgroep van het programma | Maandelijks | Kritieke pad, middelen, belemmeringen, assurance en gereedheid van het bestuur beoordelen — Geïntegreerd status- en risicorapport
Beoordeling door CFO / uitvoerend sponsor | Bij belangrijke beslismomenten | Financiële aannames, rapportagegrondslag en escalatie goedkeuren — Goedkeuring bij het beslismoment
Updates aan het bestuur of comité | In de eerste cyclus ten minste elk kwartaal | Bewijs van toezicht opbouwen en één enkel laat goedkeuringsmoment voorkomen — Bestuursdocumenten en notulen
Proefrun / definitieve afsluiting | Bij M7 en M10 in dit model | Test de werking, bewijsmateriaal, beheersingsmaatregelen en definitieve gegevens — afsluitingspakket, uitzonderingen en herstelmaatregelen

## Table 3
Overgangsbepaling | Praktische beslissing | Gevolg voor de beheersing
IFRS S1 E3 | In de eerste jaarlijkse verslagperiode van eerste toepassing is geen vergelijkende informatie vereist | Bepaal of vrijwillige vergelijkende informatie wordt verstrekt en zorg ervoor dat deze niet misleidend is
IFRS S1 E4 | Duurzaamheidsinformatie over het eerste jaar mag worden gerapporteerd na de bijbehorende financiële overzichten, binnen de gespecificeerde termijn voor tussentijdse rapportage of de termijn van negen maanden | Bevestig dat de jurisdictie de verlichting toestaat, evenals de publicatiedatum en het communicatieplan
IFRS S1 E5-E6 | De rapportage over het eerste jaar mag beperkt blijven tot klimaatgerelateerde risico’s en kansen, met bijbehorende verlichting voor vergelijkende informatie in het tweede jaar | Licht het gebruik toe, plan de implementatie voor niet-klimaatgerelateerde onderwerpen en houd de vereisten voor vergelijkende informatie in het tweede jaar bij
IFRS S2 C3 | Vóór eerste toepassing is geen vergelijkende IFRS S2-informatie vereist | Documenteer het uitgangspunt voor vergelijkende informatie en eventuele vrijwillige gegevens
IFRS S2 C4 | Gespecificeerde verlichtingen voor het eerste jaar kunnen beschikbaar zijn voor een reeds bestaande methode die niet op het GHG-Protocol is gebaseerd en voor Scope 3-emissies | Documenteer de geschiktheid, toelichting en het plan voor systeemmigratie
IFRS S2 2025 amendments | Verplicht voor verslagperioden die aanvangen op of na 1 January 2027; eerdere toepassing toegestaan | Keur de beslissing over eerdere toepassing goed en actualiseer methoden, classificaties, beheersingsmaatregelen en vergelijkende informatie

## Veelgemaakte fouten in de eerst
Veelgemaakte fouten in de eerste cyclus
Fout | Waarom dit de cyclus vertraagt | Correctie
Beginnen met de rapportagesjabloon | Beslissingen over reikwijdte, materialiteit en onderbouwing blijven verborgen in het opstellen van de tekst | Leg de rapportagebasis en het risicouniversum vast vóór het opstellen van gedetailleerde tekst
Materialiteit behandelen als een eendaagse workshop | Bewijs uit de waardeketen, de sector en de financiële context is onvolledig | Gebruik een gedocumenteerde beoordeling op basis van meerdere bronnen en beoordeel significante oordelen
SASB uitstellen tot de fase van de maatstaven | Sectorale risico’s en informatieverschaffingen kunnen te laat worden geïdentificeerd | Verwijs naar SASB en houd er rekening mee bij het identificeren van risico’s en kansen en het selecteren van maatstaven
Scope 3 na het jaareinde starten | Gegevensverzameling, schattingen en screening van categorieën hebben lange doorlooptijden | Voer enkele maanden vóór het jaareinde een volledige proefafsluiting uit
Scenario’s los van de financiële functie uitvoeren | Strategische implicaties en financiële effecten kunnen niet met elkaar worden verbonden | Creëer een gemeenschappelijke brug tussen aannames en beslissingen
Ervan uitgaan dat een overgangsversoepeling het onderliggende systeemtekort oplost | De volgende cyclus erft een niet-gedocumenteerde afhankelijkheid | Gebruik een register van versoepelingen met vervaldatum, verantwoordelijke en herstelplan
Assurance te laat verkrijgen | Indelingen van onderbouwing en tekortkomingen in beheersingsmaatregelen komen na de afsluiting aan het licht | Spreek de reikwijdte en verwachtingen ten aanzien van onderbouwing af tijdens het ontwerpen van de beheersingsmaatregelen
Publicatie behandelen als afsluiting van het project | Er bestaat geen archief, trigger voor actualisering of plan voor vergelijkende informatie in het tweede jaar | Voltooi een evaluatie na implementatie en start de volgende cyclus