## About
London Reporting Academy
Guide | Eerste rapportagecyclus volgens UK SRS S1: grondslag voor opstelling, governance, materialiteit, sectorspecifieke maatstaven, gegevens, financiële effecten, beheersmaatregelen, assurance en goedkeuring door het bestuur
Source | https://reporting.academy/nl/knowledge-hub/disclosure-guides/uk-srs-s1/uk-srs-s1-materiality-and-boundary/first-uk-srs-s1-reporting-cycle-reporting-basis-governance-materiality/
Standard edition | UK SRS S1 (February 2026)
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Gereedheidschecklist voor de ee
Gereedheidschecklist voor de eerste cyclus
From: Eerste rapportagecyclus volgens UK SRS S1: grondslag voor opstelling, governance, materialiteit, sectorspecifieke maatstaven, gegevens, financiële effecten, beheersmaatregelen, assurance en goedkeuring door het bestuur
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | [ ] De rapportagegrondslag, route, entiteit, periode, plaatsing, vrijstellingen en beoogde verklaring zijn goedgekeurd.
2 | [ ] Governancemandaten, rollen, vaardigheden, informatiestroom en beslissingsrechten zijn gedocumenteerd.
3 | [ ] Het volledige universum van risico's en kansen omvat het bedrijfsmodel en de waardeketen.
4 | [ ] Materialiteitsconclusies hanteren het perspectief van primaire gebruikers en de vooruitzichten van de entiteit.
5 | [ ] UK SRS S2 is geïntegreerd en elk uitsluitend op klimaat gericht gebruik wordt toegelicht met het juiste gevolg voor de verklaring.
6 | [ ] Sectorinformatie en selectie van maatstaven hebben een bron en een dossier dat selectief kiezen tegengaat.
7 | [ ] Materiële maatstaven en verhalende beweringen hebben gegevensdefinities, bewijs en beheersmaatregelen.
8 | [ ] Huidige en verwachte financiële effecten zijn gekoppeld aan planning en getroffen posten.
9 | [ ] Een proefafsluiting heeft berekeningen, bewijs, verwijzingen en goedkeuringen getest.
10 | [ ] De samenhangende concepttekst is aangesloten op het Strategic Report, de belangrijkste risico's, KPI's en de jaarrekening.
11 | [ ] Assurancebevindingen of bevindingen uit de kritische beoordeling zijn opgelost of transparant verwerkt.
12 | [ ] Het bestuur keurt de exacte documenten, verklaring, vrijstellingen, voorwaarden en versie goed.
13 | [ ] Gepubliceerde bestanden en verwijzingen zijn gearchiveerd met een wijzigingenregister en plan voor de volgende cyclus.

## Table 1
Projectvraag | Vast te leggen beslissing | Waarom dit van belang is
Rapportageroute | Vrijwillig gebruik, bestaand wettelijk vereiste, voorgestelde toekomstige route of definitieve verplichte regel. | Bepaalt welke externe regels vrijstellingen, timing, verklaring en plaatsing kunnen wijzigen.
Beoogde verklaring | Volledige naleving van S1/S2, S2 met toegelichte vrijstellingen, uitsluitend op klimaat gerichte E3, gedeeltelijke aansluiting of geen formele verklaring. | Bepaalt het toepassingsgebied, de bewijsdrempel en de goedkeuring door het bestuur.
Rapporterende entiteit en periode | Dezelfde entiteit en periode als de bijbehorende jaarrekening, met maatstafspecifieke aansluitingen. | Voorkomt verschillen in afbakening en vertraagde publicatie.
Publicatielocatie | Strategic Report, een afzonderlijke sectie van het jaarverslag of een beheerst verslag waarnaar wordt verwezen. | Stuurt de redactie, juridische beoordeling, toegankelijkheid en het versiebeheer.
Assurancedoelstelling | Geen assurance, gereedheidsbeoordeling, beperkte assurance, redelijke assurance of een geselecteerd onderzoeksobject. | Bepaalt het ontwerp van bewijs en beheersmaatregelen zonder te suggereren dat S1 assurance vereist.
Vrijstellingen in het eerste jaar | Vergelijkende informatie, uitsluitend op klimaat gerichte rapportage, S2-vrijstellingen en alle andere toepasselijke bepalingen. | Wijzigt de toelichtingen en de formulering over naleving.

## Table 2
Rol | Verantwoordelijkheid in de eerste cyclus | Bewijs
Bestuur / relevante commissie | Toezicht, materiële conclusies en goedkeuring van doelen en verklaringen. | Reglement, stukken, notulen en competentieplan.
Uitvoerend sponsor | Middelen, escalatie en functieoverschrijdende verantwoordelijkheid. | Projectmandaat, beslissingen en bevestigingen.
Verantwoordelijke voor duurzaamheidsrapportage | Technische architectuur, register van risico's en kansen en redactie. | Bronnenregister, verklaringenregister en toelichtingenmatrix.
CFO / financiën | Financiële effecten, gemeenschappelijke aannames, koppelingen aan posten en samenhang met het jaarverslag. | Financiële werkdocumenten, aansluitingen en goedkeuring.
Risico / strategie | Integratie met ondernemingsrisico's, planningshorizonten en strategische beslissingen. | Risicoregister, strategiedocumenten en scenariodossiers.
Gegevenseigenaren | Brongegevens, methoden, bewijs en beheersmaatregelen. | Gegevenswoordenboek, extracten, berekeningen en beoordelingsbewijs.
Vennootschapssecretaris / juridische functie | Mandaten, plaatsing, verwijzingen, vrijstellingen en verklaringen. | Governancedossier, verklaringenmatrix en juridische beoordeling.
Interne audit / assurance | Onafhankelijke kritische toetsing van het ontwerp, het bewijs en geselecteerde beheersmaatregelen. | Gereedheidsrapport, testresultaten en bevindingenregister.

## Table 3
Vraag over het ontwerp van de maatstaf | Bewijs
Welk materieel risico of welke materiële kans bewaakt de maatstaf? | Koppeling aan het register van risico's en kansen en aan de managementbeslissing.
Waarom is deze sectorspecifiek relevant of entiteitsspecifiek? | Beoordeling van sectorbronnen en motivering voor opname.
Wat zijn de afbakening en de eenheid? | Definitie van de maatstaf, groepsentiteiten, locaties, dekking van de waardeketen en eenheid.
Hoe wordt dit berekend? | Methodologie, input, factoren, schattingen, aannames en systeemlogica.
Hoe blijft de vergelijkbaarheid behouden? | Referentiepunt, historische methode, wijzigingen, herformuleringen en transitiedossier.
Hoe wordt de maatstaf beheerst? | Eigenaar, opsteller, beoordelaar, aansluiting, toegangsbeheer en bewaring van bewijs.
Hoe sluit de maatstaf aan op een doel? | Doelwaarde, periode, basisperiode, mijlpalen, voortgang en herzieningen.

## Table 4
Beheersingsgebied | Proeftest | Typische bevinding
Materialiteit | Herleid elk toegelicht onderwerp tot bewijs en elke uitsluiting tot een vastgelegde beslissing. | Een onderwerp is opgenomen omdat het in het oude verslag stond, niet omdat de huidige materialiteit is beoordeeld.
Gegevens | Voer berekeningen opnieuw uit en herleid waarden tot bronsystemen. | Handmatige aanpassingen missen goedkeuring of een bewaarde motivering.
Methoden | Bevestig versie, aannames en wijzigingen. | Verschillende bedrijfsonderdelen gebruiken verschillende definities zonder aansluiting.
Financiën | Sluit huidige effecten aan op het grootboek en verwachte effecten op de plannen. | Het duurzaamheidsscenario gebruikt aannames die niet door financiën zijn goedgekeurd.
Verhalende beweringen | Herleid uitspraken over beleid, processen, doelen en doeltreffendheid tot bewijs. | Een bewering over doeltreffendheid wordt alleen door activiteiten onderbouwd, niet door resultaten.
Kruisverwijzingen | Test koppelingen, toegang, timing en beheerste versies. | Het webverslag waarnaar wordt verwezen, wordt later gepubliceerd.
Beoordeling en goedkeuring | Controleer functiescheiding, beoordelingsbewijs en escalatie van problemen. | Dezelfde persoon stelt een materiële schatting op en keurt deze goed.

## Table 5
Beoordelingsgebied | Kernvragen
Technische naleving | Zijn alle toepasselijke vereisten behandeld en is de verklaring onderbouwd?
Materialiteit | Is het universum volledig, is het beleggersperspectief duidelijk en wordt materiële informatie niet verhuld?
Financiën | Zijn effecten, bandbreedten, aannames, posten en vrijstellingen op bewijs gebaseerd?
Beheersmaatregelen | Kunnen materiële maatstaven en verklaringen worden herleid, herberekend en goedgekeurd?
Juridische aspecten en claims | Zijn plaatsing, vrijstellingen, toekomstgerichte verklaringen, assurance en de regelgevingsstatus nauwkeurig beschreven?
Samenhang | Vertellen het Strategic Report, het governanceverslag, de risico's, KPI's en de jaarrekening een consistent verhaal?

## De vier controlepoorten
De vier controlepoorten
Poort | Tijdstip | Criteria voor doorgang — Mogelijke actie bij niet slagen
Poort voor het toepassingsgebied | Einde van maand 1 | Entiteit, periode, route, standaarden, plaatsing, vrijstellingen en verklaring zijn goedgekeurd. — Beperk de verklaring, wijzig de architectuur of verkrijg aanvullende juridische analyse.
Materialiteitspoort | Einde van maand 4 | Volledig universum van risico's en kansen, gedocumenteerde materiële conclusies en integratie van S2. — Breid de beoordeling uit, gebruik uitsluitend op klimaat gerichte E3 transparant of stel de verklaring van volledige naleving van S1 uit.
Bewijspoort | Einde van maand 8 | Materiële gegevens, methoden, financiële aannames en beheersmaatregelen doorstaan de proef. — Herstel beheersmaatregelen, gebruik onderbouwde vrijstellingen, nuanceer beperkingen of verklein het toepassingsgebied.
Publicatiepoort | Maand 11 | Concepttekst, verwijzingen, verklaringen, assuranceformulering en bestuursnota zijn volledig. — Keur goed met gedocumenteerde niet-kritieke voorwaarden of stel publicatie of verklaring uit.

## Hypothetische koerscorrectie in
Hypothetische koerscorrectie in het eerste jaar
Onderdeel | Illustratieve analyse
Beschikbaar bewijs | Werkdocumenten over materialiteit, lacunes in de afbakening van overnames, bevindingen over gegevenskwaliteit, beoordeling van financiële capaciteit en het goedgekeurde tijdschema van het jaarverslag.
Beslissing | Bij de materialiteitspoort wijzigt de stuurgroep de grondslag naar uitsluitend op klimaat gerichte rapportage volgens paragraaf E3, licht het gebruik van de bepaling toe, schrapt de doelstelling om naleving van S1 te verklaren en behoudt een afzonderlijk uitbreidingsplan van 18 maanden voor niet-klimaatonderwerpen. De groep blijft relevante S1-concepten op de klimaattoelichtingen toepassen en beoordeelt een S2-verklaring afzonderlijk.
Motivering | Het afdwingen van een verklaring van volledige naleving van S1 zou niet-onderbouwde conclusies over volledigheid en financiële effecten opleveren. Een vroege wijziging van de grondslag behoudt een geloofwaardig verslag en een beheerst verbetertraject.
Beperking | Elke toekomstige verplichte regel kan de uitsluitend op klimaat gerichte vrijstelling beperken, aan voorwaarden verbinden of schrappen. De beslissing moet opnieuw worden beoordeeld wanneer definitieve regels gelden.
Volgende actie | Geef voor de volgende cyclus prioriteit aan integratie van overnamegegevens, bredere risico-identificatie, financiële training en het ontwerp van beheersmaatregelen.

## Veelgemaakte fouten in de eerst
Veelgemaakte fouten in de eerste cyclus
Fout | Waarom dit mislukt | Correctie
Beginnen met een toelichtingssjabloon. | Het team verzamelt tekst voordat het toepassingsgebied, de materialiteit en de verklaring zijn bepaald. | Leg eerst de grondslag voor opstelling vast en voltooi het risico-universum.
UK SRS S2 als een afzonderlijk project behandelen. | Klimaatgovernance, strategie, financiën en maatstaven raken inconsistent met S1-concepten. | Pas S1 en S2 samen toe binnen één governance- en bewijsmodel.
Tot het einde van het jaar wachten met financiën. | Financiële effecten en aannames kunnen niet geloofwaardig worden gereconstrueerd. | Veranker het werk van de CFO en FP&A vanaf de materialiteits- en planningsfasen.
Elke beschikbare ESG-maatstaf verzamelen. | Middelen worden verbruikt zonder dat de materiële informatie verbetert. | Geef prioriteit aan materiële, sectorrelevante en door het management gebruikte informatie.
Aannemen dat vrijstellingen in het eerste jaar automatisch alle nalevingsverklaringen behouden. | Vrijstellingen hebben verschillende voorwaarden en gevolgen voor verklaringen. | Houd een vrijstellingenregister op paragraafniveau en een verklaringenmatrix bij.
Assurance zoeken voordat de beheersmaatregelen zijn ontworpen. | De opdracht brengt fundamentele lacunes in eigenaarschap en bewijs pas laat aan het licht. | Voer eerst een interne proefafsluiting en gereedheidsbeoordeling uit.
Content waarnaar wordt verwezen later publiceren. | Mogelijk wordt niet aan de voorwaarden voor timing en verwijzingen voldaan. | Leg het beheerste verslag waarnaar wordt verwezen vast en publiceer het samen met de jaarrekening.