## About
London Reporting Academy
Guide | Eerste UK SRS S2-verslagcyclus: een implementatieplan van 12 maanden
Source | https://reporting.academy/nl/knowledge-hub/disclosure-guides/uk-srs-s2/uk-srs-s2-cycle-controls-and-assurance/first-uk-srs-s2-reporting-cycle-a-12-month-implementation-plan/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-10
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Checklist voor het programma va
Checklist voor het programma van de eerste cyclus
From: Eerste UK SRS S2-verslagcyclus: een implementatieplan van 12 maanden
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | De rapportagebasis, juridische status, beoogde claim en locatie in het jaarverslag zijn goedgekeurd.
2 | Voor elke toepasselijke UK SRS S1/S2-vereiste is een verantwoordelijke en een bewijsplan vastgesteld.
3 | Risico's en kansen bepalen de reikwijdte van scenario's, maatstaven en financiële effecten.
4 | Bronnen van scenario's, aannames, resultaten, beperkingen en governance zijn gedocumenteerd.
5 | Scope 1, 2 en alle 15 Scope 3-categorieën zijn in overweging genomen.
6 | De toepasselijkheid van gefinancierde emissies en een eventueel B59A-timingprobleem worden behandeld.
7 | Bronnen van sectorspecifieke maatstaven en besluiten om deze niet te gebruiken worden beheerst.
8 | Voor doelstellingen zijn volledige referentiewaarden, grenzen, mijlpalen en prestatiegegevens beschikbaar.
9 | Huidige en verwachte financiële effecten zijn gekoppeld aan financiële onderbouwing.
10 | Belangrijke beheersingsmaatregelen hebben gewerkt en significante tekortkomingen zijn verholpen.
11 | NFSIS, SECR en de huidige FCA-verplichtingen zijn in kaart gebracht zonder gelijkwaardigheidsclaims.
12 | Voorzieningen, oordelen, schattingen en de complianceverklaring zijn goedgekeurd.
13 | Management, auditcommissie, bestuur en vrijgavepoorten zijn compleet.
14 | Een verbeteringsplan voor de volgende cyclus en een watchlist voor updates zijn geopend.

## Table 1
Poort | Vraag | Typisch bewijsmateriaal — reactie op tekortkomingen
1. Reikwijdte | Welke entiteit, periode, activiteit, populatie binnen de waardeketen, materiële aangelegenheid of metriek valt hieronder? | Goedgekeurde memo over de reikwijdte, entiteitenoverzicht, categoriescreening, materialiteitsbesluit. — Verduidelijk of escaleer voordat de gegevensverzameling wordt uitgebreid.
2. Methode | Welke definities, grenzen, aannames, factoren, modellen of scenariokeuzes zijn van toepassing? | Methodologie, gegevenswoordenboek, modelspecificatie, register van oordeelsvormingen. — Stuur terug voor technische goedkeuring of label een onopgeloste oordeelsvorming.
3. Gegevens | Zijn de bronnen volledig, nauwkeurig, tijdig en versiebeheerd? | Bronnenregister, systeemextracties, berekeningsbestanden, schattingen en bewijsmateriaal. — Leg een lacune, schatting, procedure voor te laat ontvangen gegevens of herstelmaatregel vast.
4. Beheersing | Zijn aansluitingen, beoordelingen, toegangscontroles en processen voor kwesties uitgevoerd? | Beheersingstest, aftekening door beoordelaar, uitzonderingen- en herstelmaatregelenlogboek. — Noem de werkstroom niet voltooid; escaleer een significante tekortkoming.
5. Informatieverschaffing | Legt het concept de vereiste, methode, het resultaat, de wijziging en de beperking uit? | Matrix op alineaniveau, narratief, tabellen, kruisverwijzingen en beoordeling van beweringen. — Herzie de formulering en koppel deze opnieuw aan de onderbouwing.
6. Goedkeuring | Heeft de verantwoordelijke eigenaar of het governanceorgaan de conclusie goedgekeurd? | Vertegenwoordiging, commissiestuk, notulen en definitieve ondertekening. — Terugsturen, goedkeuren met acties of publicatie blokkeren.

## Table 2
Output maand 1-2 | Minimaal controlebewijs | Eindverantwoordelijke
Memorandum inzake de rapportagegrondslag | Aansluiting van entiteit en periode; juridische status; beoogde claim; locatie; tijdschema; overwogen bepalingen. | CFO / vennootschapssecretaris
Programmacharter en RACI | Met name genoemde opstellers, beoordelaars, goedkeurders, escalatie- en beslissingsbevoegdheden. | Uitvoerende sponsor
Matrix van vereisten en informatieverschaffing | Elke toepasselijke alinea, eigenaar, onderbouwing, conceptlocatie, status en prioriteit. | Rapportageverantwoordelijke
Register van afbakeningen | Entiteit voor financiële verslaggeving, organisatorische afbakening voor broeikasgasemissies, waardeketen, doelstellingen en specifieke afbakeningen per maatstaf. | Financiën / duurzaamheid

## Table 3
Mijlpaal | Maand | Output — Beoordelingsvraag
Scenario-ontwerp | 2-3 | Methode, reikwijdte, scenariobronnen, trajecten, tijdshorizonten en variabelen. — Toetsen de geselecteerde scenario's de materiële kwetsbaarheden van de entiteit in plaats van algemene klimaatthema's?
Analyse van blootstelling en kwetsbaarheid | 3-4 | Analyse van activa, locaties, producten, leveranciers, klanten of portefeuilles. — Is wereldwijde scenario-informatie vertaald naar de feiten van de entiteit?
Financiële vertaling | 4-5 | Kwalitatieve paden, gevoeligheden of gemodelleerde bandbreedtes. — Zijn financiële aannames en scenarioaannames op elkaar afgestemd?
Conclusie over veerkracht | 5-6 | Kwetsbaarheden, aanpassingsvermogen, opties, financiële capaciteit, triggers en onzekerheid. — Vermijdt de conclusie niet-onderbouwd gebruik van het woord “veerkrachtig”?
Uitdaging vanuit governance | 6 | Vastlegging van uitdagingen, besluiten, beperkingen en verbeterplan. — Heeft de analyse gevolgen gehad voor strategie-, kapitaal- of risicobesluiten?

## Table 4
Fase | Kernactiviteit | Bewijs uit de eerste cyclus
Ontwerp | Keur de organisatorische afbakening, methode, factoren- en GWP-beleid, Scope 2-basis en categoriescreening goed. | Memo over de afbakening, methodologie en factorenregister.
Bronnen in kaart brengen | Identificeer bronsystemen, eigenaars, perioden, eenheden, toegang, bewaartermijnen en hiaten. | Bronnen- en bewijsregister.
Proefrun | Bereken Scope 1, Scope 2 en relevante Scope 3-categorieën met gebruikmaking van eerdere of tussentijdse gegevens. | Berekeningsmodel, schattingen, uitzonderingenlogboek en beoordeling.
Controletest | Herbereken steekproeven, sluit activiteitsgegevens aan, stel schattingen ter discussie en test wijzigingen in controles. | Registratie van controletests en herstelmaatregelen.
Jaarafsluiting | Pas cut-off toe, schat gegevens die te laat binnenkomen, voer de eindbeoordeling uit en verkrijg certificering door het management. | Vergrendelde inventaris, verklaring en definitieve tabel met toelichtingen.

## Table 5
Controlefamilie | Voorbeeld van een controle in de eerste cyclus | Bewijs van toetsing
Governance | Kwartaalstatus, kritische oordelen en beoordeling van onopgeloste bevindingen door de stuurgroep. | Stukken, notulen, besluiten en escalatie.
Gegevens | Extract uit het bronsysteem afgestemd op de goedgekeurde populatie en periode; handmatige aanpassingen beoordeeld. | Afstemming, steekproef en uitzonderingenlogboek.
Methode / model | Wijziging van methode, factor, scenario of model goedgekeurd vóór gebruik. | Wijzigingsverzoek, versievergelijking en goedkeuring.
Narratief | Materiële beweringen herleid tot bewijs en beoordeeld op evenwicht, reikwijdte en consistentie. | Beweringenregister en opmerkingen van beoordelaars.
Verbonden informatie | Klimaatmaatstaven en narratief afgestemd op de financiële overzichten, NFSIS, SECR en andere openbare informatie. | Afstemming tussen raamwerken en conflictenlogboek.
Publicatie | Definitieve documenten, kruisverwijzingen, URL's, tijdstempels en gearchiveerd bewijs gecontroleerd. | Publicatiecertificaat en onveranderlijk archief.

## Table 6
Pro forma-verzoek | Verwachte reactie | Typische bevinding
Laat zien waarom een klimaatrisico materieel is en hoe het de vooruitzichten beïnvloedt. | Risicoregister, onderbouwing van materialiteit, transmissiepad, koppeling met financiën en goedkeuring. | Er is een risicobeschrijving, maar de vooruitzichten en het besluitvormingsrelevante effect zijn niet onderbouwd.
Reproduceer het Scope 3-totaal en leg de volledigheid van de categorieën uit. | Categorietoets, brongegevens, factoren, berekeningen, schattingen en beoordeling. | Categorieën zijn uitgesloten omdat gegevens moeilijk te verkrijgen waren, en niet na een relevantiebeoordeling.
Onderbouw de conclusie over veerkracht. | Reikwijdte van scenario's, aannames, resultaten, opties, capaciteit, triggers, beperkingen en governance. | Acties zijn opgesomd, maar de capaciteit om zich aan te passen is niet beoordeeld.
Onderbouw de verwachte financiële effecten. | Model of bandbreedte, aannames, getroffen posten, aansluiting en onzekerheid. | De narratieve informatie staat los van begrotingen en financiële overzichten.
Leg de complianceverklaring en het gebruik van de voorziening uit. | Ingevulde matrix, analyse van de voorziening, juridische/technische beoordeling en bestuursnotitie. | De formulering van de IFRS-vrijstelling is gekopieerd zonder de definitieve Britse voorwaarden te controleren.

## Veelvoorkomende implementatiefo
Veelvoorkomende implementatiefouten
Fout | Waarom dit gebeurt | Correctie
Het programma begint met een rapportagesjabloon. | Het opstellen lijkt tastbaar en verhult onopgeloste methoden. | Begin met rapportagebasis, vereisten, risico's, afbakeningen en bewijsmateriaal.
Alle werkstromen hebben dezelfde deadline. | Het plan negeert afhankelijkheden. | Plan risico's vóór scenario's en financiële effecten; begin vroeg met GHG; test beheersingsmaatregelen voordat het opstellen is afgerond.
“Volledig” betekent dat het getal bestaat. | De projectstatus is geen gereedheid van het bewijsmateriaal. | Pas toetsingsmomenten toe voor reikwijdte, methode, gegevens, beheersing, toelichtingen en goedkeuring.
Scope 3 wordt uitgesteld tot het einde van het jaar. | Teams gaan ervan uit dat het gewoon een oefening met leveranciersgegevens is. | Screen alle 15 categorieën vroegtijdig en stel schattingen en verbeterplannen op.
Assurance wordt aangevraagd na goedkeuring door het bestuur. | Het team behandelt de beoordeling als een keurmerk in plaats van als een proces waarin kritisch wordt doorgevraagd. | Voer een gesimuleerd verzoek om bewijs uit en sluit bevindingen vóór goedkeuring door governance.
De formulering voor vrijstellingen is overgenomen uit IFRS S2. | Amendementen in het VK en voorwaarden voor het bindende traject worden niet gecontroleerd. | Gebruik de definitieve Britse tekst en keur het gebruik van bepalingen afzonderlijk goed.