## About
London Reporting Academy
Guide | Первый цикл отчетности по ESRS: 15-месячный план проекта для предприятий и групп
Source | https://reporting.academy/ru/knowledge-hub/disclosure-guides/esrs/esrs-reporting-cycle-and-controls/first-esrs-reporting-cycle-a-15-month-project-plan-for-companies-and-g/
Standard edition | ESRS 2023 legal baseline and Commission-adopted revised ESRS 2026, with explicit version gate
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-10
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Контрольный список критического
Контрольный список критического пути
From: Первый цикл отчетности по ESRS: 15-месячный план проекта для предприятий и групп
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | Правовая сфера применения, освобождения, отчитывающееся предприятие и редакция ESRS утверждены.
2 | Календари публикации, закрытия финансовой отчетности, проверки и заседаний совета директоров интегрированы.
3 | Методология DMA утверждена до проведения оценки, а доказательства сохранены.
4 | Существенные темы утверждены достаточно рано, чтобы определить структуру данных.
5 | Матрица раскрытий и пробелы, специфичные для предприятия, завершены.
6 | Словарь данных, методологии, границы и правила пересчета утверждены.
7 | По показателям высокого риска завершен как минимум один пробный прогон.
8 | Для описательных раскрытий назначены ответственные за доказательства и установлены контроли заявлений.
9 | Процедуры закрытия отчетности по вопросам устойчивого развития и правила внесения поздних корректировок документированы.
10 | Запросы, выводы и исправления по результатам проверки отслеживаются централизованно.
11 | Окончательный отчет, расчеты, исходные доказательства и утверждения архивированы как единый контролируемый пакет.
12 | Финансируемый план устранения недостатков запускается сразу после публикации.

## Table 1
Краткая ориентация | Плановое допущение
Тип проекта | Первый обязательный или эквивалентный полный цикл отчетности по ESRS с готовностью к ограниченной уверенности
Пример сложности | Группа из нескольких предприятий, несколько юрисдикций, 6-10 существенных тем, неодинаковая зрелость систем
Месяц 1 | Мобилизация в начале отчетного года или незадолго до него
Месяц 15 | Публикация, архивирование и первый цикл устранения недостатков
Основной принцип | Область применения, существенность, методы и контроли определяются до подготовки отчетности
Критические зависимости | Правовая область применения, управление, DMA, границы, проектирование данных, пробный расчет, доказательства для предоставления уверенности и график совета директоров

## Table 2
Месяц | Основная цель | Основные мероприятия — требуемый результат / контрольная точка
1 | Мобилизовать ресурсы и закрепить ответственность | Меморандум об объеме работ, куратор, руководящий комитет, устав проекта, календарь отчетности, бюджет, закупка услуг по предоставлению заверения, протокол по вопросам — Контрольная точка 1: объем работ и система управления утверждены
2 | Составить карту отчитывающейся организации и исходных систем | Периметр консолидации, карта цепочки создания стоимости, перечень юридических лиц, карта мест представления отчетности, действующие политики/метрики/доказательства — карта границ и перечень исходных систем
3 | Разработать оценку двойной существенности | Перечень воздействий, рисков и возможностей (IRO), информация от заинтересованных сторон и экспертов, критерии балльной/качественной оценки, пороговые значения, стандарт документирования, план проверки — методология оценки двойной существенности утверждена до проведения оценки
4 | Оценить воздействия, риски и возможности | Сбор доказательств, анализ цепочки создания стоимости, исходные данные для оценки финансовой существенности, взаимодействие с заинтересованными сторонами, рабочие семинары с руководством — проект реестра IRO и результаты оценки существенности
5 | Проверить и утвердить существенные темы | Техническая проверка, анализ чувствительности, пропуски, агрегирование/дезагрегирование, надзор со стороны совета директоров или делегированного органа — Контрольная точка 2: существенные вопросы и обоснование утверждены
6 | Выстроить архитектуру раскрытия информации | Сопоставление требований к раскрытию (DR) и показателей данных, пробелы для конкретной организации, указатель содержания, структура отчета, ответственные лица, внутренние ссылки на финансовую отчетность — контролируемая матрица раскрытия информации
7 | Завершить разработку словаря данных и методологий | Определения, единицы измерения, границы, коэффициенты, оценки, заменяющие показатели, правила установления базового периода/пересчета, требования к доказательствам — Контрольная точка 3: методы и спецификации данных утверждены
8 | Провести первый сбор данных и пробный расчет | Извлечение данных, расчет приоритетных метрик, сверка представленных подразделениями данных, проверка текстовых описаний, выявление пробелов — комплект материалов пробного расчета и количественно определенный журнал вопросов
9 | Устранить пробелы в данных и средствах контроля с высоким риском | Исправления в системах, шаблоны, обучение ответственных лиц, сбор доказательств, средства контроля доступа, валидация оценок — решения по устранению недостатков и пересмотренные средства контроля
10 | Раскрытия проектов политик, действий, метрик и целей | Проект раскрытия GDR-P/A/M/T или текущего эквивалента, тематическое содержание, финансовые последствия, взаимосвязанная информация — первый интегрированный проект раскрытия
11 | Провести второе закрытие / предварительный прогон перед подтверждением | Данные за период с начала года, консолидация, контрольные процедуры проверки, прослеживаемость мест размещения в отчёте, выборка доказательств — контрольная точка 4: решение о готовности к предварительному подтверждению
12 | Закрыть отчётный период | Окончательная дата отсечения данных, корректировки, внесённые с опозданием, события после отчётной даты, заявления руководства, окончательные расчёты — контролируемый пакет документов по закрытию отчётности в области устойчивого развития
13 | Завершить техническую подготовку текста и работу по подтверждению | Окончательный текст, проверки согласованности, запросы по подтверждению, выявленные обстоятельства, исправления, перекрёстные ссылки и цифровая подготовка — журнал выявленных при подтверждении обстоятельств и почти окончательный отчёт
14 | Утверждение органами управления и интеграция отчёта | Рассмотрение комитетом по аудиту/подтверждению, утверждение советом директоров, подготовка отчёта руководства, юридическая проверка, перевод и разметка — контрольная точка 5: утверждение публикации
15 | Опубликовать, архивировать и устранить недостатки | Публикация, архив исходных материалов, хранение доказательств, извлечённые уроки, обратная связь от ответственных лиц, план следующего цикла — опубликованный отчёт и дорожная карта устранения недостатков на 90 дней

## Table 3
Роль / ресурсы | Типичное допущение для первого цикла | Период пиковой нагрузки
Директор программы | 0.8-1.0 FTE | Месяцы 1-15
Руководитель по техническим вопросам ESRS и команда по подготовке проекта отчётности | 1.5-3.0 FTE в совокупности | Месяцы 3-14
Руководитель по данным, методологии и средствам контроля | 1.0-2.0 FTE | Месяцы 5-13
Управление проектом / PMO | 0.5-1.0 FTE | Месяцы 1-15
Юридическая функция, финансы, управление рисками, внутренний аудит и корпоративный секретариат | 0.1-0.4 FTE каждый, с более высокими пиковыми значениями | Определение охвата, DMA, закрытие периода и утверждение
Ответственные за темы и точки данных | 20-40 сотрудников, участвующих в работе неполный рабочий день, из разных функций и с разных объектов | Месяцы 6-13
ИТ / инженерия данных | 0.3-1.5 FTE в зависимости от зрелости системы | Месяцы 5-11
Внешняя техническая поддержка | Целевые дни работы специалистов или эквивалент 0.5-2.0 FTE | DMA, методологии, подготовка проекта отчётности и готовность к заверению