## About
London Reporting Academy
Guide | Первый цикл добровольной отчетности ЕС: дорожная карта на 90 дней и 12 месяцев
Source | https://reporting.academy/ru/knowledge-hub/disclosure-guides/eu-voluntary/eu-voluntary-preparing-the-report/first-eu-voluntary-reporting-cycle-a-90-day-and-12-month-roadmap/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Table 1
Направление | Цель | Оптимальный результат
Направление на 90 дней | Создать первый контролируемый ответ или отчет. | Каркас отчета, заполненные основные показатели данных, реестр подтверждающих материалов, журнал пробелов и решение о выпуске.
Направление на 12 месяцев | Сделать процесс воспроизводимым. | Ежеквартальная процедура работы с данными, улучшенная методология, сеть ответственных лиц, история ответов и средства контроля следующего цикла.

## Дорожная карта на 90 дней
Дорожная карта на 90 дней
Период | Основные действия | Результат
Дни 1-15: охват и цель | Классифицировать заявителей, определить отчетный период, основу в виде юридического лица или группы, вариант модуля и предполагаемые результаты. | Документ об охвате и устав проекта.
Дни 16-30: карта показателей данных | Сопоставить B1-B11 и, где это уместно, C1-C9 с ответственными лицами, системами и источниками подтверждающих материалов. | Матрица применимости и список ответственных.
Дни 31-45: сбор данных | Собрать общую информацию, информацию об энергии, выбросах парниковых газов, загрязнении, биоразнообразии, воде, отходах, персонале, безопасности, оплате труда, управлении и политике. | Минимальный набор данных с идентификаторами подтверждающих материалов.
Дни 46-60: пробелы и оценки | Классифицировать отсутствующие элементы как недоступные, оценочные, неприменимые, добровольные или исключённые на разрешённом основании. | Журнал пробелов и методология оценки.
Дни 61-75: подготовка проекта | Подготовить отчёт, пакет для контрагентов или пакет для кредитора с использованием утверждённых формулировок и перекрёстных ссылок. | Проект документа и индекс раскрытий.
Дни 76-90: проверка и выпуск | Провести техническую, юридическую проверку и проверку конфиденциальности, а также проверку руководством; утвердить версию для выпуска и историю ответов. | Итоговый результат первого цикла и план улучшений.

## Дорожная карта на 12 месяцев
Дорожная карта на 12 месяцев
Квартал | Фокус | Практический результат
1-й квартал после публикации | Выводы по итогам цикла. | Перечень пробелов в данных, медленно реагирующих ответственных, неясных определений и проблемных аспектов запросов.
2-й квартал | Проектирование систем и подтверждающих материалов. | Обновлённый словарь данных, структура папок, правила выпуска и обучение ответственных.
3-й квартал | Промежуточное обновление данных. | Частичное обновление данных об энергии, персонале, инцидентах, политике и запросах и ответах на них.
4-й квартал | Готовность к закрытию периода. | Известные оценочные значения, план подтверждающих материалов на конец года, календарь проверок и решение о публикации.
Следующий цикл | Контролируемое повторение. | Сравнительные данные, меньше пробелов из-за ручного ввода и более четкое утверждение о выбранном варианте.

## Table 4
Тип пробела | Значение | Действия в первый год
Неприменимо | Условие применимости показателя не выполнено. | Зафиксируйте причину и сохраните подтверждающие документы.
Недоступно | Показатель применим, но данные пока недоступны. | Раскройте информацию об ограничении, если это уместно, и создайте действие по улучшению.
Оценено | Данные доступны только с применением обоснованного метода или допущения. | Задокументируйте методологию, исходные данные и проверку.
Добровольный отказ от выбора | Информация находится за пределами выбранного модуля или добровольного уровня. | Зафиксируйте статус, чтобы пользователи не приняли это за отсутствие данных.
Конфиденциальное нераскрытие | Информация не раскрывается на разрешенном основании. | Зафиксируйте обоснование, одобрение и раскрытие информации об использовании исключения, если это требуется.

## Распространенные ошибки планиро
Распространенные ошибки планирования
Ошибка | Последствие | Исправление
Начинать с дизайна, а не с данных | Красивый отчёт со слабыми доказательствами. | Сначала сформировать набор данных и доказательную базу, а затем разрабатывать оформление результата.
Пытаться заполнить все возможные элементы данных | Медленно, дорого и запутанно. | Начать с выбранного варианта, цели и применимых элементов данных.
Ждать идеальных данных | Нет полезного ответа на запросы рынка. | Классифицировать пробелы и при необходимости публиковать контролируемое ограничение.
Отсутствие решения о выпуске | Версии для общественности, кредиторов и клиентов расходятся. | Заранее определить результаты и аудитории.
Отсутствие ответственного на 12 месяцев | Следующий год превращается в очередной срочный проект. | Назначить постоянного ответственного и установить ежеквартальный ритм работы.