## About
London Reporting Academy
Guide | Как подготовить отчет по Добровольному стандарту ЕС: пошаговое руководство
Source | https://reporting.academy/ru/knowledge-hub/disclosure-guides/eu-voluntary/eu-voluntary-preparing-the-report/how-to-prepare-a-report-under-the-eu-voluntary-standard-step-by-step-g/
Standard edition | EU Voluntary Standard (August 2026)
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-10
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Контрольный список перед выпуск
Контрольный список перед выпуском
From: Как подготовить отчет по Добровольному стандарту ЕС: пошаговое руководство
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | Карта запрашивающих и пользователей завершена, и для каждого существенного запроса указана цель.
2 | Проверены обязательная применимость CSRD и текущий правовой статус C(2026) 5011.
3 | Вариант A или Вариант B утверждён и согласуется с завершёнными раскрытиями.
4 | Основа индивидуальной или консолидированной отчётности и перечень дочерних организаций являются корректными.
5 | Отчётный период, где это применимо, согласуется с финансовой отчётностью, а сравнительные показатели учтены.
6 | Для каждого элемента данных имеются вывод о применимости, ответственный, источник доказательств и статус проверки.
7 | Экологические и социальные расчёты воспроизводимы и сверены с исходными системами.
8 | Пропуски согласно пункту 22 выявлены для каждого элемента данных и включены в график ежегодной повторной оценки.
9 | Повествовательные заявления подтверждены политиками, действиями, результатами или явно указанными ограничениями.
10 | Перекрёстные ссылки доступны одновременно и из того же набора документов.
11 | Руководство утвердило отчёт, формулировки о соответствии и канал публикации.
12 | Окончательная версия, комплект доказательств и журнал изменений сохранены в соответствии с контролируемым соглашением об именовании.

## Table 1
Пользователь или запрос | Решение, подлежащее документированию | Вероятный ответ в рамках отчетности
Клиент, отчитывающийся по CSRD | Какие показатели данных из Приложения II действительно необходимы для отчетности клиента и защищена ли организация ограничением. | Предоставить соответствующие контролируемые данные или выдержку из отчета; не предполагать, что клиенту нужны все раскрытия.
Банк или инвестор | Предназначена ли информация для кредитования, инвестирования, собственной отчетности пользователя по CSRD или иной юридической цели. | Комплексный модуль может быть полезен, однако анализ установленного законом порога должен проводиться отдельно для каждой цели.
Корпоративные закупки | Поддерживает ли запрос выбор поставщика, мониторинг исполнения договора, комплексную проверку или отчетность по CSRD. | Соотнесите каждую строку запроса с ее целью и ответьте через соответствующий канал предоставления данных.
Руководство или совет директоров | Какие вопросы устойчивого развития влияют на решения, устойчивость, затраты, людей или доступ к рынку. | Используйте отчет как контролируемый управленческий результат, дополняя его внутренними подтверждающими документами и информацией о мерах.
Широкая общественность | Готова ли организация сделать методы, ограничения и результаты деятельности общедоступными. | Опубликуйте отдельный отчет или включите его в управленческий отчет с доступными перекрестными ссылками и утвержденными заявлениями.

## Table 2
Вариант | Содержание | Наиболее подходящий вариант — Контрольная точка
Вариант A | Базовый модуль: B1-B11. | Предприятия, впервые составляющие отчетность, небольшие предприятия, краткие потребности контрагентов и базовые системы данных. — Завершите Базовый модуль как отдельный модуль с учетом принципа «если применимо» и разрешенных пропусков.
Вариант B | Базовый модуль плюс Комплексный модуль: C1-C9. | Предприятия, регулярно получающие запросы от банков, инвесторов или корпоративных клиентов, а также предприятия, стремящиеся к более полному профилю рисков. — Не используйте заявление о соответствии Варианту B до завершения и проверки Комплексного модуля.
Выбранная информация C | Одно или несколько раскрытий Комплексного модуля, добавленных к отчету по Базовому модулю. | Целевой ответ на конкретную потребность пользователя, когда составление полного отчета по Комплексному модулю еще не обосновано. — Рассматривайте добавленную информацию как добровольную, если не выполнены условия для полного заявления о соответствии Варианту B.

## Table 3
Поле матрицы | Что фиксировать
Раскрытие и пункт | B1-B11 или C1-C9, точный пункт и подпункт.
Категория показателя | Обязательный, необходимый при применимости, добровольный, учитываемый на отраслевом уровне или добровольный для организаций с численностью сотрудников 10 человек или менее.
Вопрос о применимости | Факт или условие, определяющие, требуется ли этот показатель.
Вывод | Требуется, неприменимо, добровольное дополнение, исключено согласно пункту 22 или ожидаются подтверждающие данные.
Границы и период | Охваченные юридические лица, объекты, сотрудники, виды деятельности и отчетный период.
Ответственный и проверяющий | Лицо, ответственное за подготовку, и отдельное лицо, проводящее проверку или утверждающее результат.
Подтверждающие данные и файл расчетов | Исходная запись, методология, формула, допущения, сверка и версия.
Место публикации | Раздел отчета, сборник данных, ссылка на политику или контролируемая перекрестная ссылка.

## 5. Назначьте ответственных и ус
5. Назначьте ответственных и установите контроль за подтверждающими данными и расчетами
Область раскрытия | Типичный ответственный | Основные подтверждающие данные и контроль
B1: основа подготовки отчетности и информация об организации | Финансовая служба, корпоративный секретариат, юридическая служба | Реестр юридических лиц, счета, код NACE, схема группы, перечень объектов, сверка данных о сотрудниках и утверждение основы подготовки отчетности.
B2 и C2: практики, политики и инициативы | Ответственные за вопросы устойчивого развития и политики | Действующие утвержденные политики, планы действий, утверждения целевых показателей, записи о реализации и сверка публичных заявлений.
B3-B7 и C3-C4: окружающая среда | Ответственные за объекты, EHS, операционную деятельность, риски и финансовую функцию | Счета за коммунальные услуги, выгрузки данных счетчиков, реестр коэффициентов выбросов, рабочая книга расчетов, журналы объектов, оценка рисков, допущения и доказательства проверки.
B8-B10 и C5-C7 — социальные вопросы | HR, расчет заработной платы, охрана здоровья и безопасность труда, юридический отдел | Выгрузки из HR-системы, проверки расчета заработной платы, записи о несчастных случаях, журналы обучения, реестр политик, записи о рассмотрении жалоб и проверка конфиденциальности.
B11, C8 и C9 — управление | Комплаенс, юридический отдел, финансы, корпоративный секретариат | Реестр юридических требований, записи о штрафах и обвинительных приговорах, сопоставление выручки, состав и утверждение органа управления.

## Table 5
Этап | Действие | Результат и контроль
1 | Зафиксировать исходные данные и дату отсечения отчетности. | Контролируемая выгрузка данных, определение периода и процесс внесения поздних корректировок.
2 | Документировать методы, единицы измерения, коэффициенты, оценки и допущения. | Реестр методологии с указанием составителя и проверяющего.
3 | Пересчитать и сверить существенные показатели. | Подписанные файлы расчетов и пояснения к отклонениям.
4 | Подготовить текст и таблицы на основе утвержденных доказательств. | Прослеживаемый проект с ссылками на источники и формулировками об ограничениях.
5 | Провести техническую, финансовую, юридическую проверку и проверку согласованности. | Журнал замечаний, охватывающий полноту, методы, утверждения, конфиденциальность и перекрестные ссылки.
6 | Утвердить вариант, основу подготовки отчетности, пропуски и формулировки о соответствии. | Запись об утверждении руководством или органом управления.
7 | Опубликовать отчет и контролируемые выгрузки данных. | Версионированный отчет в формате PDF/цифровом формате, пакет ответов и запись о публикации.
8 | Архивировать подтверждающие материалы и начать журнал изменений на следующий год. | Пакет подтверждающих материалов, ответственный за хранение и условия для обновления.

## Ускоренный путь внедрения за 90
Ускоренный путь внедрения за 90 дней
Сроки | Приоритетная работа | Контрольная точка выпуска
Дни 1–15 | Составить карту пользователей и запросов; подтвердить юридический статус, охват и основу подготовки отчетности; выбрать предварительный вариант A или B. | Утвержденный устав проекта и реестр запросов.
Дни 16–30 | Составить матрицу применимости, назначить ответственных и выявить пробелы в подтверждающих материалах и расчетах. | Реестр пробелов, утвержденный ответственными.
Дни 31–60 | Собрать исходные данные, документировать методы, завершить расчеты и устранить приоритетные пробелы. | Проверенные данные и пакет подтверждающих материалов.
Дни 61–75 | Подготовить проект отчета, перекрестные ссылки, ограничения и формулировки об основе подготовки отчетности. | Завершенный первый проект и журнал открытых вопросов.
Дни 76–90 | Провести критическую проверку, получить утверждения, завершить оформление/цифровой выпуск и опубликовать. | Подписанный контрольный перечень публикации и архивная версия.

## Путь внедрения за шесть месяцев
Путь внедрения за шесть месяцев
Месяц | Основная цель | Преимущество для построения системы
1 | Охват, управление, сопоставление запросов и решение о выборе модуля. | Четкое распределение ответственности и меньше поздних изменений охвата.
2 | Оценка применимости и разработка методологии. | Стабильные определения, границы и правила расчетов.
3 | Сбор данных, устранение недостатков доказательной базы и проектирование средств контроля. | Воспроизводимый процесс от источника до отчета.
4 | Пробный расчет и подготовка описательной части. | Раннее выявление проблем с данными и согласованностью.
5 | Критический анализ со стороны руководства, юридическая проверка и проверка конфиденциальности, а также пользовательское тестирование. | Более высокая сбалансированность, удобство использования и обоснованность.
6 | Окончательное утверждение, подготовка цифровой версии и публикация, а также планирование следующего цикла. | Контролируемое опубликование и ежегодный календарь подготовки отчетности.

## Слабые и более убедительные док
Слабые и более убедительные доказательства внедрения
Слабый подход | Более сильный подход
Шаблон распространяется среди подразделений без карты запросов или решения о подготовке отчетности. | В уставе проекта фиксируются пользователи, цели, Option, юридическое лицо, период, ответственные лица и контрольные этапы утверждения.
Ответственные за данные направляют показатели по электронной почте без методик или исходных файлов. | Каждый показатель имеет исходный фрагмент, методологию, расчёт, проверяющего и версию.
В отчёте заявлен Вариант B, поскольку включено несколько раскрытий C. | Перед заявлением о Варианте B проверяется полный модуль «Комплексный»; выбранная информация C при необходимости обозначается как дополнительная добровольно раскрываемая информация.
Отчёт с безупречным оформлением скрывает пробелы и допущения. | Ограничения, пропуски, оценки и перекрёстные ссылки являются конкретными, утверждёнными и прослеживаемыми.

## Table 9
МИФ | Отчёт по Базовому модулю автоматически ответит на каждый запрос клиентов в отношении ESG
РЕАЛЬНОСТЬ | Базовый модуль создаёт полезную общую основу, однако для каждого запроса по-прежнему необходимы анализ цели и применимости. Некоторые контрагенты могут запросить информацию по модулю «Комплексный» или информацию, специфичную для организации; некоторые запросы могут выходить за пределы охвата цепочки создания стоимости; и ни один отчёт не отменяет необходимости управлять текущими данными и доказательствами, а также ответами, предусмотренными конкретным договором.

## Связанные требования и следующи
Связанные требования и следующие шаги
Связь | Ссылка | Почему это важно
Прямая | Приложение I, пункты 1–27 | Пользователи, модули, принципы подготовки отчётности, сроки, место размещения, пропуски и основа подготовки B1.
Прямой | B1–B11 и C1–C9 | Содержание раскрытия информации, условия применимости и распределение ответственности за данные.
Следующий шаг | Разъяснение предела цепочки создания стоимости ЕС | Классифицируйте запросы клиентов отдельно от решения о добровольном выборе отчёта.
Следующий шаг | Проверка статуса защищённого предприятия | Задокументируйте порог численности работников, юридическое лицо и заявление о соответствии.
Инструмент | Матрица применимости и доказательств | Превратите Стандарт в повторяемую ежегодную систему подготовки отчётности.