## About
London Reporting Academy
Guide | Первый отчёт GRI за 90 дней: что реалистично, а что должно подождать
Source | https://reporting.academy/ru/knowledge-hub/disclosure-guides/gri/gri-evidence-controls-and-assurance/first-gri-report-in-90-days-what-is-realistic-and-what-must-wait/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Итоговый контрольный список гот
Итоговый контрольный список готовности за 90 дней
From: Первый отчёт GRI за 90 дней: что реалистично, а что должно подождать
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | • ☐ Определены исполнительный куратор, ответственный за отчетность, рабочая группа и лицо, утверждающее итоговый результат.
2 | • ☐ Утверждены отчитывающаяся организация, период, организации, площадки и основные различия в границах.
3 | • ☐ Проверены применимые Отраслевые стандарты и действующие редакции Тематических стандартов.
4 | • ☐ Реестр воздействий охватывает фактические/потенциальные и положительные/отрицательные воздействия по видам деятельности и соответствующим деловым отношениям.
5 | • ☐ Сохранены данные о заинтересованных сторонах, комплексной проверке, инцидентах, жалобах и внешних доказательствах, а ограничения четко указаны.
6 | • ☐ Документированы критерии значимости, пороговое значение или логика приоритизации и подход к правам человека.
7 | • ☐ Существенные темы и изменения по сравнению с предыдущим периодом официально утверждены.
8 | • ☐ Информация по GRI 3-3 и соответствующим Тематическим стандартам прослеживается до доказательств и ответственных лиц.
9 | • ☐ Раскрытия GRI 2 и ссылки в Индексе содержания проверены на уровне требований.
10 | • ☐ Для оценок, причин пропуска, конфиденциальности и недоступной информации утверждены формулировки.
11 | • ☐ Технические результаты и противоречия между публикациями устранены.
12 | • ☐ Заявление об использовании соответствует фактически выполненным требованиям.
13 | • ☐ Завершены утверждение органом управления, фиксация версии, файлы для публикации и архив доказательств.
14 | • ☐ Действия на следующий цикл имеют ответственного, бюджет или путь привлечения ресурсов и крайний срок.

## ФОРМАТ
ФОРМАТ
ФОРМАТ | ЯЗЫК | ВЕРСИЯ
Руководство по планированию | Британский английский | 1.0 • 1 августа 2026 г.

## Когда проект на 90 дней реалист
Когда проект на 90 дней реалистичен
Обеспечивающее условие | Почему это важно | Ранние доказательства
Исполнительный спонсор и уполномоченный ответственный за отчетность | Объем, ресурсы и разногласия могут быть урегулированы в течение нескольких дней, а не недель. | Назначенный спонсор, устав проекта и календарь принятия решений.
Стабильная организация отчетности и отчетный период | Команда может определить организации и границы отчетности, не возвращаясь к проекту неоднократно. | Перечень юридических лиц, периметр финансовой отчетности и утвержденные принципы определения границ отчетности в области устойчивого развития.
Существующие политики, данные и операционные записи | Раскрытия GRI могут быть подтверждены реальными исходными доказательствами, а не создаваться задним числом. | Предыдущий отчет, наборы данных по персоналу/операционной деятельности/окружающей среде, протоколы заседаний органов управления, политики и записи о жалобах.
Оперативно работающая межфункциональная рабочая группа | Ответственные за данные могут быстро отвечать на технические вопросы и утверждать формулировки. | Подтвержденные роли, еженедельная встреча и порядок эскалации.
Сфокусированная, но достоверная оценка воздействия | Организация может опираться на должную осмотрительность, инциденты, свидетельства заинтересованных сторон и предыдущую работу, одновременно устраняя известные пробелы. | Перечень видов воздействия, существующие исследования рисков/воздействия, жалобы, аудиты, свидетельства СМИ/НПО и каналы взаимодействия с заинтересованными сторонами.
Дисциплинированный объем публикации | Команда готова опубликовать соразмерный первый результат и указать пробелы, вместо того чтобы заполнять каждую желательную главу. | Утвержденная архитектура страниц, объем существенных тем и перечень отложенного содержания.
Отсутствие зависимости от немедленного внешнего заверения | График не зависит от закупки, определения объема и завершения заверения при отсутствии готовности. | Отдельный план готовности к заверению и точные формулировки.

## Минимально достоверный результа
Минимально достоверный результат по сравнению с работой, которая должна подождать
Может быть достигнуто в рамках контролируемого 90-дневного цикла | Нельзя сокращать до ложного вывода
Утвержденные объем проекта, организация отчетности, отчетный период и рабочая система управления. | Урегулирование спорного вопроса о границах юридического лица или сложного вопроса контроля совместного предприятия без доказательств и утверждения.
Документированный перечень воздействий, составленный на основе существующих операционных данных, данных о должной осмотрительности, сведений заинтересованных сторон и внешних свидетельств. | Полное понимание положения затронутых лиц и серьезных воздействий на права человека, если содержательное взаимодействие или специализированный анализ не проводились.
Сфокусированная оценка значимости, откалиброванные критерии и утвержденный перечень существенных тем. | Механическое оценивание или управленческое вмешательство, предназначенное для исключения сложных воздействий.
Раскрытия по GRI 2, GRI 3 и выбранным/применимым темам, подтверждённые имеющимися доказательствами. | Вымышленные данные, неподтверждённое повествовательное описание, ретроспективные политики или пометки «не применимо» для несуществующих процессов.
Индекс содержания на уровне требований с точными ссылками и прозрачным указанием пропусков или ограничений в рамках применимого варианта. | Индекс содержания, создающий впечатление полного раскрытия информации, когда ссылки являются широкими, недоступными или частичными.
Внутренняя техническая проверка, проверки согласованности, утверждение руководством и план устранения недостатков в следующем цикле. | Внешнее заверение, юридическое заключение или одобрение советом директоров без достаточного времени на проверку и достаточных доказательств.
Чёткое решение между заявлением о соответствии, заявлением со ссылкой и отложенным заявлением. | Заявление о соответствии, основанное на усилиях, намерении или наличии логотипа GRI.

## Ускоренная дорожная карта на 13
Ускоренная дорожная карта на 13 недель
Неделя | Основная работа | Ключевой результат — Ответственный за принятие решения
1 | Мобилизация: подтвердить спонсора, ответственного за отчётность, рабочую группу, график, контроль версий и критерии принятия решения о варианте отчётности. | Устав проекта, RACI, запрос исходных данных и календарь принятия решений. — Исполнительный спонсор / ответственный за отчётность.
2 | Зафиксировать первоначальный охват: отчитывающуюся организацию, период, совокупность организаций/площадок, приобретения/выбытия, применимые Отраслевые стандарты и известные ограничения. | Меморандум о границах, реестр организаций/площадок и журнал применимости. — Ответственный за отчётность при участии финансовой и юридической функций.
3 | Сформировать совокупность воздействий на основе операций, цепочки создания стоимости, должной осмотрительности, инцидентов, жалоб, свидетельств заинтересованных сторон, внешних источников и предыдущих оценок. | Реестр воздействий и реестр доказательств. — Руководитель оценки существенности и ответственные за функциональные направления.
4 | Оценить фактические/потенциальные, положительные/отрицательные воздействия; применить логику оценки тяжести, вероятности и прав человека; зафиксировать неопределённость. | Оценка воздействий с балльной системой или ранжированием, с обоснованием и указанием исключений. — Рабочая группа по оценке существенности.
5 | Откалибровать критерии и порог; оспорить пропуски; проверить вероятно существенные темы, указанные в Отраслевых стандартах; выявить пробелы в доказательствах. | Запись о калибровке, журнал решений и предварительные темы. — Технический руководитель / спонсор со стороны руководства.
6 | Подтвердить и утвердить существенные темы; определить границы тем, ответственных, применимые Тематические стандарты и план раскрытия информации. | Утверждённый перечень GRI 3-2 и матрица применимости раскрытий. — Уполномоченный орган руководства или управления.
7 | Подготовить раскрытия GRI 2 и GRI 3-1/3-2; запустить тематические запросы данных и подготовку проекта раскрытия GRI 3-3. | Проект Универсальных стандартов и контролируемый трекер запросов данных. — Ответственный за отчетность и владельцы данных.
8 | Подготовить тематические показатели, методологии, ограничения и подтверждающие материалы; определить требуемые причины пропуска, если это разрешено. | Первый пакет тематических раскрытий и журнал оценок/пробелов. — Владельцы данных и технические рецензенты.
9 | Завершить GRI 3-3 для каждой существенной темы; сопоставить политики, действия, эффективность и взаимодействие с заинтересованными сторонами с показателями. | Интегрированные тематические пакеты и карта подтверждающих материалов. — Владельцы тем / команда по отчетности.
10 | Составить проект отчета и Индекс содержания на уровне требований; проверить ссылки, доступность и заявление об отчетности. | Контролируемый проект и версия 0.9 Индекса содержания. — Редактор / ответственный за отчетность.
11 | Провести техническую проверку методом red team и проверку согласованности годового отчета, веб-сайта, политик и публичных заявлений; устранить критические замечания. | Журнал замечаний, исправленный проект и рекомендация о запуске/отказе от запуска. — Независимый технический рецензент.
12 | Получить одобрение руководства и органа управления; окончательно сформулировать ограничения, заявление об использовании, примечание о публикации и план устранения недостатков. | Утвержденное окончательное содержание и подписанный пакет контрольных материалов. — Исполнительный куратор / орган управления.
13 | Зафиксировать версию, опубликовать или отложить публикацию, уведомить соответствующих заинтересованных сторон, архивировать подтверждающие материалы и открыть мероприятия следующего цикла. | Опубликованный пакет или документированное решение об отказе от запуска; дорожная карта следующего цикла. — Утверждающий / издатель.

## Пять контрольных точек «запускн
Пять контрольных точек «запуск/не запуск»
Контрольная точка | Срок | Критерии прохождения — Действие при отказе от запуска
G1 — Охват и маршрут | Конец 2-й недели | Определены отчитывающаяся организация, период, применимые стандарты, предварительный маршрут и утверждающие лица. — Эскалировать нерешенные вопросы об охвате; не начинать широкую подготовку проекта и не обещать заявление.
G2 — Подтверждение воздействий | Конец 5-й недели | Вселенная воздействий охватывает операции и соответствующие деловые отношения; логика определения значимости и основные пробелы документированы. — Расширить работу по сбору подтверждений, сузить амбиции публикации или отложить вывод о существенности.
G3 — Существенные темы и ответственные лица | Конец 6-й недели | Окончательные темы, обоснование, утверждение, ответственные за темы и применимость раскрытий зафиксированы. — Не представляйте предварительный управленческий список как утверждённые существенные темы.
G4 — Прослеживаемость раскрытий | Конец 11-й недели | Критически важные раскрытия, расчёты, ограничения и ссылки на Content Index прослеживаются до подтверждающих материалов; нерешённых препятствий нет. — Пересмотрите маршрут, удалите неподтверждённое утверждение, раскройте допустимое пропущенное раскрытие или отложите публикацию.
G5 — Управление и выпуск | Конец 12-й недели | Утверждения, заявление об использовании, окончательная версия, юридическая проверка и проверка конфиденциальности, а также средства контроля публикации завершены. — Не публикуйте, пока не завершены утверждение ответственным лицом и контроль версий.

## Как выбрать вариант подготовки
Как выбрать вариант подготовки отчётности в конце проекта
Вариант | Использовать, когда | Минимальная дисциплина публикации — Тревожный сигнал
Отчётность в соответствии со Стандартами GRI | Соблюдены все применимые требования GRI 1, включая обязательное применение Универсальных стандартов, Отраслевых стандартов и соответствующих Тематических стандартов, а также подготовлены Content Index и заявление об использовании. | Проверка выполнения на уровне требований, допустимые пропуски только при соблюдении условий, точное заявление об использовании и окончательное утверждение. — Руководство приравнивает существенное завершение работы к полному праву заявить о подготовке отчётности в соответствии со Стандартами.
Отчётность со ссылкой на Стандарты GRI | Организация использует отдельные Стандарты или раскрытия для чётко определённой цели, но не может или не стремится выполнить все требования для подготовки отчётности в соответствии со Стандартами. | Точно укажите, какие Стандарты/раскрытия GRI используются, подготовьте применимую информацию для Content Index и избегайте более широких формулировок о соответствии. — Отчёт позиционируется как полный отчёт GRI, несмотря на ограниченный выбор.
Отложить публичное заявление о GRI | Пробелы в существенности, границах, подтверждающих материалах или управлении настолько значительны, что любой из вариантов введёт читателей в заблуждение. | При необходимости опубликуйте обновление по вопросам устойчивого развития, не относящееся к GRI, или отложите публикацию; сохраните внутренний план устранения пробелов и корректирующих мер. — Дефицит времени до крайнего срока рассматривается как основание для выдумывания подтверждающих материалов или сокрытия неопределённости.

## Table 7
Слабый вывод по проекту | Более сильный вывод по проекту
«Мы подготовили всеобъемлющий отчет, соответствующий GRI, за двенадцать недель.» | «В течение первого 13-недельного цикла мы установили границы отчетности, оценили воздействия с использованием операционных данных, данных о персонале, жалобах, заинтересованных сторонах и внешних доказательств и утвердили пять существенных тем. В публикации используются определенные раскрытия GRI 2, GRI 3 и Тематических стандартов со ссылкой на Стандарты GRI. Доказательства воздействий в цепочке поставок в настоящее время ограничены приоритетными категориями закупок и анализом на уровне стран; оценка на уровне поставщиков и дополнительные показатели запланированы на следующий цикл. Отчет не проходил независимое заверение.»