## About
London Reporting Academy
Guide | Первый отчетный цикл по IFRS S1 и S2: 12-месячный план внедрения
Source | https://reporting.academy/ru/knowledge-hub/disclosure-guides/ifrs-issb/ifrs-issb-choosing-topics-and-metrics/first-ifrs-s1-and-s2-reporting-cycle-a-12-month-implementation-plan/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## 12-месячный контрольный список
12-месячный контрольный список внедрения
From: Первый отчетный цикл по IFRS S1 и S2: 12-месячный план внедрения
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | Месяц 1: утвердить основу отчетности, редакции, решения о послаблениях, корпоративное управление, RACI и средства управления программой.
2 | Месяц 2: сформировать совокупность рисков и возможностей с использованием обоснованной и подтверждаемой информации и иерархии источников IFRS S1.
3 | Месяц 3: задокументировать решения по существенной информации и создать первую архитектуру раскрытия и матрицу.
4 | Месяц 4: оценить климатические риски и возможности и разработать соразмерный анализ сценариев.
5 | Месяц 5: связать стратегию, сценарии и риски с бюджетами, прогнозами, финансовыми последствиями, бухгалтерским учетом и финансированием.
6 | Месяц 6: утвердить показатели, целевые значения, словарь данных, реестр доказательств и отраслевые требования.
7 | Месяц 7: провести пробное закрытие данных по выбросам парниковых газов и показателям, включая скрининг категорий Scope 3 и оценку поправок.
8 | Месяц 8: обеспечить функционирование контрольных процедур раскрытия, проверить доказательства и, где уместно, согласовать объем заверения.
9 | Месяц 9: завершить полный проект, матрицу, перекрестные ссылки и техническую проверку в формате red team.
10 | Месяц 10: выполнить окончательное закрытие, сверки, сравнительный анализ и контроль поздних корректировок.
11 | Месяц 11: устранить замечания независимой проверки и получить одобрение комитета и совета директоров.
12 | Месяц 12: опубликовать отчет на требуемой основе, архивировать пакет доказательств и запустить следующий цикл.

## Table 1
Зависимость критического пути | Почему она определяет график | Параллельная работа, которая может продолжаться
Основа подготовки отчетности и применимая редакция | Определяет период, заявление, освобождения, сравнительную информацию и статус поправок | Предварительная инвентаризация источников и планирование взаимодействия с заинтересованными сторонами
Совокупность рисков и возможностей | Определяет, какие темы, области цепочки создания стоимости и потоки данных требуют оценки | Доказательства системы управления и существующий реестр показателей
Решения о существенности | Определить архитектуру и глубину раскрытия информации | Сбор технических данных для вероятных областей высокого приоритета
Устойчивость к изменению климата и финансовые последствия | Влиять на изложение стратегии, прогнозы, перекрёстную проверку данных бухгалтерского учёта и решения совета директоров | Расчёты выбросов парниковых газов, определения отраслевых показателей и разработка системы контроля
Доказательства и средства контроля | Определить, можно ли обосновать раскрытие информации и готово ли оно к процедурам заверения | Подготовка стабильных разделов и проектные работы
Итоговый вывод о полноте и соответствии требованиям | Определяет, может ли быть сделано предлагаемое заявление | Форматирование публикации, цифровая разметка и планирование коммуникаций

## Рекомендуемый график проведения
Рекомендуемый график проведения программы
Форум | Периодичность | Цель — Основной документ
Совещание по рабочему направлению | Еженедельно в периоды активной работы | Выполнять задачи, устранять технические зависимости и обновлять доказательства — журнал действий и информационная панель рабочего направления
Форум по техническим решениям | Раз в две недели или по мере необходимости | Утверждать суждения относительно охвата, существенности, методов, упрощений и формулировок — реестр суждений и документ с изложением решения
Руководящий комитет программы | Ежемесячно | Рассматривать критический путь, ресурсы, блокирующие факторы, заверение и готовность к рассмотрению советом директоров — интегрированный отчёт о статусе и рисках
Рассмотрение CFO / исполнительного спонсора | На ключевых контрольных точках | Утверждать финансовые допущения, основу подготовки отчётности и эскалацию — подтверждение прохождения контрольной точки
Информирование совета директоров или комитета | Не реже одного раза в квартал в первом цикле | Формировать доказательства осуществления надзора и не допускать единовременного позднего утверждения — материалы и протоколы заседаний совета директоров
Пробный прогон / окончательное закрытие | На этапах M7 и M10 в этой модели | Проверка функционирования, доказательств, контрольных процедур и итоговых данных — пакет закрытия, исключения и корректирующие меры

## Table 3
Положение переходного периода | Практическое решение | Последствия для контрольных процедур
IFRS S1 E3 | В первый годовой отчетный период первоначального применения сравнительная информация не требуется | Решить, будут ли представлены сравнительные данные на добровольной основе, и обеспечить, чтобы они не вводили в заблуждение
IFRS S1 E4 | Раскрытия информации об устойчивом развитии за первый год могут быть представлены после соответствующей финансовой отчетности в сроки, установленные для промежуточного отчета или девятимесячного периода | Подтвердить, что юрисдикция допускает это послабление, а также дату публикации и план коммуникаций
IFRS S1 E5-E6 | В первый год отчетность может быть ограничена рисками и возможностями, связанными с климатом, с соответствующим послаблением в отношении сравнительных данных во второй год | Раскрыть использование послабления, спланировать внедрение требований, не связанных с климатом, и отслеживать требования к сравнительным данным за второй год
IFRS S2 C3 | Сравнительная информация по IFRS S2 не требуется до первоначального применения | Документировать исходную точку для сравнительных данных и любые данные, представленные на добровольной основе
IFRS S2 C4 | В первый год могут быть доступны предусмотренные послабления в отношении ранее применявшегося метода, не основанного на GHG Protocol, и выбросов категории Scope 3 | Документировать соответствие критериям, раскрытие информации и план перехода на новую систему
Поправки к IFRS S2 2025 года | Обязательны для периодов, начинающихся 1 January 2027 или после этой даты; досрочное применение разрешено | Утвердить решение о досрочном применении, обновить методы, классификации, контрольные процедуры и сравнительные данные

## Распространенные ошибки первого
Распространенные ошибки первого цикла
Ошибка | Почему она задерживает цикл | Исправление
Начинать с шаблона отчета | Решения относительно охвата, существенности и подтверждающих материалов скрыты в процессе подготовки текста | Зафиксировать основу отчетности и совокупность рисков до подготовки подробного текста
Рассматривать существенность как однодневный семинар | Данные по цепочке создания стоимости, отрасли и финансовые данные являются неполными | Использовать документированную оценку на основе нескольких источников и пересматривать существенные суждения
Оставлять SASB до этапа выбора показателей | Отраслевые риски и раскрытия могут быть выявлены слишком поздно | Обращаться к SASB и учитывать его при выявлении рисков и возможностей и выборе показателей
Начинать работу по Scope 3 после окончания года | Сбор данных, оценка и проверка категорий требуют длительного времени | Проводить полное пробное закрытие за несколько месяцев до окончания года
Проводить сценарный анализ отдельно от финансовой функции | Стратегические последствия и финансовые эффекты невозможно связать | Создать единую связку допущений и решений
Предполагать, что переходное послабление устраняет основополагающий пробел в системе | В следующий цикл переходит недокументированная зависимость | Использовать реестр послаблений с указанием срока действия, ответственного лица и плана устранения
Слишком поздно получать подтверждение | Форматы подтверждающих материалов и пробелы в средствах контроля выявляются после закрытия | Согласовать объем и требования к подтверждающим материалам на этапе проектирования средств контроля
Рассматривать публикацию как завершение проекта | Отсутствуют архив, условие для обновления и план сравнительных данных за второй год | Завершить анализ после внедрения и запустить следующий цикл