## About
London Reporting Academy
Guide | Хронология UK SRS S1: публикация в 2026 году, предлагаемые правила 2027 года и что компаниям следует сделать уже сейчас
Source | https://reporting.academy/ru/knowledge-hub/disclosure-guides/uk-srs-s1/uk-srs-s1-voluntary-use-and-mandatory-route/uk-srs-s1-timeline-2026-publication-proposed-2027-rules-and-what-compa/
Standard edition | UK SRS S1 and UK SRS S2, February 2026; current regulatory status reviewed 3 August 2026
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-11
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Контрольный список управления с
Контрольный список управления сроками
From: Хронология UK SRS S1: публикация в 2026 году, предлагаемые правила 2027 года и что компаниям следует сделать уже сейчас
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | Каждое событие обозначено как окончательное, текущее, предлагаемое или относящееся к будущему решению.
2 | Учётный период организации сопоставлен с предлагаемой датой начала применения.
3 | Текущие требования FCA и законодательства о компаниях остаются частью плана подготовки отчётности.
4 | Заявление FCA о политике является формальным триггером для управления изменениями.
5 | Путь, предусмотренный Законом о компаниях, отслеживается отдельно.
6 | Право на послабления, их срок действия и последствия заявления о праве на них не предполагаются.
7 | Проект начинается до отчётного периода, за который требуется раскрытие информации.
8 | Для рабочих потоков совета директоров, финансов, управления рисками, устойчивого развития, юридической функции и данных установлены этапы с указанием дат.
9 | Перед публикацией источники и статус статей будут перепроверены.

## Легенда статусов
Легенда статусов
Статус | Значение в этой статье
Окончательный | Опубликованный стандарт, введенное в действие правило или завершившееся событие.
Действующий | Требование или позиция в области политики, действующие на дату рассмотрения.
Предлагаемый | Предложение, вынесенное на консультацию, которое может измениться до окончательного утверждения.
Будущее решение | Правительство или регулятор объявили о дальнейшей работе, но окончательного юридического требования не существует.
Действие компании | Подготовительный шаг, который можно выполнить, не дожидаясь регулирования.

## Дорожная карта с первого взгляд
Дорожная карта с первого взгляда
Дата или период | Статус | Развитие — что это означает для компаний
30 января 2026 года | Завершённое событие | FCA опубликовало CP26/5 по отчётности листинговых компаний в соответствии с UK SRS. — Используйте консультацию как сценарий для планирования, а не как окончательное законодательство.
25 февраля 2026 года | Окончательный документ | DBT опубликовало окончательные UK SRS S1 и S2 для добровольного применения. — Добровольное применение может начаться; зафиксируйте предполагаемое заявление и основу отчётности.
20 марта 2026 года | Завершённое событие | Консультация FCA по CP26/5 завершилась. — Отслеживайте ответ FCA и окончательный законодательный акт.
2026 год, до принятия окончательных правил FCA | Текущий статус | Действующие правила FCA, согласованные с рекомендациями TCFD, и текущие обязанности компаний в отношении климата, установленные законодательством о компаниях, сохраняют актуальность. — Продолжайте соблюдать действующие требования, одновременно завершая анализ пробелов в отношении UK SRS.
Осень 2026 года | Предлагаемый этап | FCA планирует опубликовать заявление о политике и окончательные правила. — Сразу после публикации инициируйте обновление планов в отношении юридических вопросов, технических аспектов, систем и годового отчёта.
1 января 2027 года | Предлагаемая дата вступления в силу | FCA предлагает ввести новые правила в действие. — Не рассматривайте это как подтверждённый факт до выпуска окончательного текста Handbook.
Учётные периоды, начинающиеся 1 января 2027 года или позднее | Предлагаемое применение | Основные категории организаций, подпадающие под действие правил, должны будут начать подготовку отчётности по UK SRS в соответствии с подходом FCA. — Первые отчёты могут быть опубликованы в 2028 году в зависимости от даты окончания года. Подготовка должна предшествовать отчётному периоду.
Периоды 2027 и 2028 годов | Предлагаемый переход | До двух лет послабления по неклиматической отчётности S1 для соответствующих требованиям листинговых эмитентов согласно CP26/5. — Используйте этот период для перехода от климатической отчётности к полной существенной неклиматической отчётности; раскрывайте информацию об использовании послабления прозрачно.
Периоды, начинающиеся 1 января 2029 года или позднее | Предлагаемый постоянный режим | Предлагаемое переходное послабление по неклиматической отчётности истекло. — Ведите полную отчётность S1 по принципу «соблюдай или объясняй» в соответствии с окончательным правилом, если оно будет принято в предложенной редакции.
Сроки подлежат подтверждению | Будущее решение | Рассмотрение правительством требований UK SRS согласно Companies Act в рамках программы Modernising Corporate Reporting. — Нелистинговым организациям следует отслеживать этот вопрос отдельно; сфера действия и сроки могут отличаться от правил FCA.

## Table 3
Предлагаемый год | Позиция S1 по вопросам, не связанным с климатом | Приоритет внедрения
Отчетные периоды 2027 | Первый возможный год применения послабления. | Завершить определение охвата вопросов, не связанных с климатом, ответственных лиц, метода определения существенности и плана устранения пробелов в данных, даже если публикация будет отложена.
Отчетные периоды 2028 | Второй возможный год применения послабления. | Провести полный пробный отчет, тестирование средств контроля и рассмотрение советом директоров; не использовать послабление как основание для откладывания проектирования систем.
Отчетные периоды 2029 | Предполагается, что предложенное послабление к этому времени прекратит действовать. | Быть готовыми раскрывать информацию или давать пояснения в соответствии с окончательным правилом и отдельно оценить соблюдение требований на уровне стандартов.

## Актуализируемый план подготовки
Актуализируемый план подготовки на 12 месяцев
Месяцы | Основное направление | Этап согласования с советом директоров или руководством
1-2 | Карта регулирования, охват, устав проекта и реестр источников. | Одобрить основу, ресурсы и предполагаемый способ подготовки отчетности.
3-4 | Цепочка создания стоимости и выявление рисков и возможностей в области устойчивого развития. | Проверить полноту и значимость для бизнеса.
5-6 | Существенность, финансовые взаимосвязи и распределение по основным направлениям. | Одобрить существенные вопросы и значимые суждения.
7-8 | Метрики, методы, целевые показатели, ответственные за данные и устранение пробелов. | Одобрить границы целевых показателей, методы и приоритетные инвестиции.
9-10 | Проекты раскрытий, тестирование средств контроля и сверка с финансовыми данными. | Рассмотреть проект, пробелы, оценки и варианты формулировок.
11 | Проверка red-team, юридическая, техническая проверка и проверка готовности к заверению. | Четко сформулированные критические выводы и неустраненные пробелы в объяснениях.
12 | Интеграция в годовой отчет, утверждение и архив доказательств. | Утвердить окончательные раскрытия, основу и условия для обновления.

## Распространенные ошибки в отнош
Распространенные ошибки в отношении сроков
Ошибка | Риск | Исправление
Рассматривать 1 января 2027 года как подтвержденную юридическую дату | Планы могут основываться на тексте консультации, который изменится. | Обозначать дату как предлагаемую до выпуска Заявления о политике и окончательного нормативного акта.
Начинать после окончания отчетного периода | Исторические данные, средства контроля и доказательства надлежащего управления невозможно надежно восстановить. | Осуществлять процесс в течение отчетного периода.
Предполагать, что первая публикация состоится в январе 2027 года | Применение связано с отчетными периодами, а не с немедленной публикацией в день начала действия. | Моделировать фактическую дату окончания года и график утверждения для отчитывающейся организации.
Использовать предлагаемое послабление как двухлетнюю паузу | Системы, не связанные с климатом, все равно должны быть введены в действие к моменту истечения послабления. | Использовать годы действия послабления для пробных запусков, устранения недостатков и проверки со стороны совета директоров.
Объединять сроки FCA и Закона о компаниях | Сфера охвата, правовые инструменты и переходный период могут различаться. | Ведите отдельные реестры нормативных требований и назначайте ответственных за принятие решений.
Игнорирование текущих требований TCFD | Будущее правило не освобождает от текущего несоблюдения требований. | Сохраняйте текущую отчётность до официальной замены правила.